Отчет

о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат исполнениямероприятия | Ход выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |
| 1. | Сокращение в Новоселицком округе присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | отдел социального развития администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края | 2019-2021 гг. | увеличение доли негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией в Новоселицком муниципальном округе общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией в Новоселицком муниципальном округе | На территории Новоселицкого округа доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией в общем количестве аптечных организаций, составляет 46,7 %. |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |
| 1. | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в части проведения торгов отдельными лотами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по выбору операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | увеличение числа хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | На территории округа, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в СК, осуществляет деятельность по сбору и транспортированию ТКО ООО «Экострой». Который определен на конкурсной основе Правительством Ставропольского края. Контроль за работой мусоровывозящих предприятий осуществляется регулярно. Региональный оператор контролирует качество предоставляемых коммунальных услуг, используя ряд возможностей.  |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
| 1. | Проведение опросов населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | повышение уровня вовлеченности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в реализацию мероприятий по благоустройству городской среды;повышение удовлетворенности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края состоянием городской среды | Жители Новоселицкого округа вовлекаются в реализацию мероприятий по благоустройству городской среды. При подаче заявок на участие в реализуемых на уровне Ставропольского края программах в обязательном порядке проводится опрос граждан по определению приоритетных проектов в сфере благоустройства территории. Так в 2021 году проведено рейтинговое голосование на платформе 26gorodsreda.ru в целях определения территории которая подлежит благоустройству в первоочередном порядке. В голосовании приняли участие 3800 человек. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | повышение удовлетворенности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края состоянием городской среды | Ежегодно проводится мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды в Новоселицком округе, результаты которого направляются в краевые ведомства. |
| 3. | Мониторинг изменения доли организаций, осуществляющих работы по благоустройству в муниципальных образованиях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | выявление действующих на уровень развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды факторов с целью своевременного принятия корректирующих мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий | Ежегодно проводится мониторинг изменения доли объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Новоселицкого округа, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Новоселицкого округа, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке благоустройства за 2021 год составила 100 %. |
| 4. | Заключение с хозяйствующими субъектами частного сектора муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | увеличение количества хозяйствующих субъектов частного сектора, выполняющих работы по благоустройству общественных территорий  | При проведении конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в территориальных отделах округа предусматривается возможность участия хозяйствующих субъектов частной формы собственности. |
| 5. | Ежегодный анализ данных, о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской  | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | поддержание объемов работ по благоустройству городской среды, выполняемых организациями частной формы собственности | По результатам анализа данных, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство площади имени Ленина в с. Новоселицком и парка села Новоселицкого. |
| 6. | Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021гг. | увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, включенных раннее в адресные перечни дворовых территорий, адресные перечни общественных территорий, адресные перечни объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствующем финансовом году, в общем количестве таких территорий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | В 2021 году проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, территорий ИЖС по результатом которой постановлением администрации НМО СК утвержден адресный перечень дворовых территорий, адресные перечни общественных территорий, адресные перечни объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы НМО СК «Формирования современной городской среды». В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в Новоселицком муниципальном округе, проведено благоустройство двух общественных территорий на общую сумму 3 247,07 тыс. рублей: 1) благоустройство территории общего пользования центральной площади села Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края, 2) обустройство мест остановки общественного транспорта в селе Чернолесском Новоселицкого округа Ставропольского края. |
| 7. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края  | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021гг. | увеличение количества муниципальных образований Ставропольского края, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с трудовым участием граждан и организаций | При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Новоселицком округе вовлекаются граждане и организации в трудовое участие, посредством участия в субботниках. |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 8. | Оказание практической помощи в решении вопросов местного значения, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021гг. | повышение качества транспортных услуг населению Ставропольского края, транспортной доступности и конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | Ежегодно администрацией проводится мониторинг пассажиропотока в округе. Ежегодно объявляется конкурс на осуществление перевозок пассажиров. Однако индивидуальные предприниматели не принимают участие в конкурсном отборе по причине низкого пассажиропотока на внутриокружных маршрутах, и прогнозируемой убыточности хозяйственной деятельности. |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |
| 9. | Мониторинг потребности размещения нестационарных торговых объектов и своевременная актуализация и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | содействие сбалансированному развитию многофункциональной инфраструктуры торговли в Ставропольском крае | Администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг количества мест, предусмотренных схемой размещения НТО. поселений. В 2021 году на территории округа предусмотрено 277 мест для размещения нестационарных торговых объектов, что на 10% больше ранее запланированных мест. Из них 53 места для размещения киосков, павильонов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 70 мест для размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров (плодоовощная продукция -16, бахчевые культуры - 6 , живая рыба, хвойные деревья, саженцы деревьев, кустарников, цветов, мед) и 154 места для круглогодичного (постоянного) размещения нестационарных объектов. Для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 83 места, что 13,7% больше уровня прошлого года (2020г 73 места для с/х произ). |
| 10. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края, размещенной на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | отдел экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | повышение информированности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставропольского края в сфере торговли, а также о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | В целях актуализации информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли на официальных сайтах администраций муниципальных образований поселений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены:- постановление администрации «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов»; - постановление администрации «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, учреждениям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».Отделом регулярно проводятся информирование хозяйствующих субъектов, в ходе которых доводится информация об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставропольского края в сфере торговли и потребительского рынка, так на официальном сайте администрации размещено 48 информационных релизов, что выше уровня прошлого года на 10%. |
| 11. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных и городских округов Ставропольского края | отдел экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; территориальные отделы АНМО СК | 2019-2021 гг. | содействие сбалансированному развитию многофункциональной инфраструктуры торговли в Ставропольском крае | Администрацией Новоселицкого муниципального округа проведен мониторинг выполнения норматива минимальной обеспеченности населения округа площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных и городских округов Ставропольского края приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28.06.2016 № 113/01-07 о/д «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края, а также муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью торговых объектов». По состоянию на 01.01.2022 года фактическая обеспеченность населения округа площадью стационарных торговых объектов составила 352,14 кв. метра на 1000 человек при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов 234 кв. метров на 1000 человек. Уровень выполнения норматива составил 133,5 %.  |
| Рынок племенного животноводства |
| 12. | Государственная поддержка племенного животноводства  | Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,  | 2019-2021 гг. | увеличение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | В Новоселицком округе насчитывается 2 племенные организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд» и ФГБУ "Опытная станция "Рассвет-Ставрополье". По состоянию на 01 января 2022 года численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных составила 200 условных голов. |
| Рынок семеноводства |
| 13. | Государственная поддержка на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,  | 2019-2021 гг. | создание и модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве | На территории Новоселицкого округа в селе Падинском расположено два семеноводческих завода фирмы «Cimbria» производительностью 180 тонн в сутки каждый. Данные объекты предприятия ООО ОПХ «Луч» производят обработку, сортировку, калибровку и протравливание семенного материала таких культур как: озимая пшеница, озимый ячмень, яровой ячмень, овёс, горох, рапс, подсолнечник, кукуруза. В сезон общая производительность двух заводов составляет 25-30 тыс. тонн готовых семян. Подготовленные семена высоко оценили не только у нас в крае, но и в соседних регионах Северного Кавказа, а также в странах СНГ таких как Армения, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан и Киргизия.Количество производимой продукции в 2021 году – 12 тыс. тонн семян зерновых и пропашных культур, количество покупателей – 260 сельскохозяйственных организаций и КФХ. |
| Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| 14. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли края в единой информационной системе и региональной информационной системе | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; отдел учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; | 2019-2021 гг. | обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | При проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информация о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Новоселицкого округа размещается в единой информационной системе в сфере закупок. |
| 15. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую ста тысяч рублей | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; отдел учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; | 2019-2021 гг. | устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | Для нужд дорожной деятельности администрацией Новоселицкого муниципального округа в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году проведены конкурентные процедуры на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов округа протяженностью 12,776 кмна общую сумму 74 408 748,19 руб. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проведены на сумму 353,32 тыс. рублей. |
| 16. | Обеспечение роста процента от совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; отдел учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; | 2019-2021 гг. | расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | В 2021 году администрацией Новоселицкого муниципального округа при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли с использованием конкурентных способов определения подрядчиков с субъектом малого предпринимательства заключено контрактов на сумму 4 665,0 тыс.руб. В 2020 году конкурентные способы определения подрядчиков с субъектом малого предпринимательства не проводились |
| 17. | Принятие мер по предотвращению при осуществлении закупочной деятельности случаев совершения государственными и муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, противоречащих требованиям законодательства о закупках и приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупок | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; отдел учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; | 2019-2021 гг. | создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | При осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли Новоселицкого округа в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) создаются равные условия допуска к участию их в закупках. |
| Сфера наружной рекламы |
| 18. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее – рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; отдел учета и отчетности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; | 2019-2021 гг. | обеспечение открытости и доступности процедуры торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной и муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, осуществляется на основе торгов, проводимых в форме аукциона. Администрацией Новоселицкого муниципального округа принят административный регламент, устанавливающий порядок и сроки выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 19. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | отдел муниципального хозяйства администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 2019-2021 гг. | выявление и пресечение проявлений недобросовестной конкуренции путем недобросовестного получения преимуществ в предпринимательской деятельности | Незаконно установленных рекламных конструкций на территории Новоселицкого округа не выявлено. |