П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

07 июня 2024 г.                                                                                            № 329

О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 08.02.2021 года №127 за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 г. № 71 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 08.02.2021 года №127 за 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов

Приложение

к постановлению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 07 июня 2024 г. № 329

Отчет

о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 08.02.2021 года №127 за 2023 год II этап реализации стратегии (2022-2024 гг.)

| № п/п | Наименование мероприятия и его исполнение в отчетном году | Наименование муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края <**>, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии | фактическое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1.« Улучшение демографической ситуации в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края путем повышения рождаемости и укрепления института семьи, роста продолжительности жизни населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Цели 1. «Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: Демографическая ситуация в округе по оперативным, предварительным данным за 2023 год сложилась следующим образом: по статистическим данным родилось 235 человек, что на 17% больше АППГ, умерло 267 человек или на 7% больше 2022 года. В округе проводится планомерная работа по реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, социально-экономической поддержки семьи, материнства и детства, формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, устойчивого развития базовых видов экономической деятельности, таких как сельское хозяйство. На реализацию социальных выплат в 2023 году запланировано 216794,07 тыс. рублей (в 2022 году – 314459,37 тыс. рублей), т.е. на 31,06 % меньше, чем было запланировано в 2022 году в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2023 года была передана в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, для выплаты единого пособия на ребенка. Кассовые расходы на социальные выплаты за 2023 год составили 203117,77 тыс. рублей, т.е. 93,69 % к сумме, запланированной на 2023 год (за 2022 год на сумму 314448,50 тыс. рублей, т.е. 99,99 % к сумме, запланированной на 2022 год). В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2018 № 568-п на 2023 год управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края из краевого бюджета за 2023 год управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края из краевого бюджета была оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта (44 гражданам) в сумме 7862772,00 руб., предоставлена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них третьего и последующих детей в сумме 23765411,30 руб. Единовременная государственная социальная помощь предоставлена 114 малоимущим семьям на сумму 437 824,31 руб. (за 2022 год – 122 семьям на сумму 601 330,00 руб.). Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 749. семьям на 980 детей на сумму 58 040 166,28 руб. (за 2022 год – 905 семьям на 1241 ребенка на сумму 125 099 999,99 руб.). Детские пособия выплачены 1075 семьям на 2214 детей на сумму 7 045 328,85 (за 2022 год – 1249 семьям на 2705 детей на сумму 17 988 470,00 руб.). Ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям выплачена 654 получателям на 2334 ребенка на сумму 20 854 090,99 руб. (за 2022 год – 640 получателям на 2245 детей на сумму 19 282 805,79 руб.). Выплата денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» за 2023 год произведена 7 получателям на 8 203,13 руб.) (за 2022 год –21семье на сумму 39 396,23 руб.). | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в НМО СК» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее УТСЗН) | общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,7 | 10,4 рождаемость — многофакторный процесс, на который влияют любые изменения как экономического так и социального положения населения. Увеличение коэффициента рождаемости в отчетном году явилось результатом эффективной политики государства по поддержке детства и материнства. |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: Согласно статистическим сведениям среднегодовая численность населения округа за 2023 год составила 24,49 тыс. человек. Резкий спад количества населения обусловлен проведением всероссийской переписи населения в 2021 году и как следствие, уточнение статистических данных. За 2023 год в округ прибыло 600 человек, убыло 704 человек. Миграционная убыль составила 104 человека (для сравнения: за 2022 год миграционная прибыль - 77 человек). За этот же период родилось 235 человек, что на 17% больше АППГ, умерло 267 человек или на 7% больше 2022 года. Кассовые расходы на социальные выплаты за 2023 год составили 203117,77 тыс. рублей, т.е. 93,69 % к сумме, запланированной на 2023 год (за 2022 год на сумму 314448,50 тыс. рублей, т.е. 99,99 % к сумме, запланированной на 2022 год). | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в НМО СК» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | УТСЗН | численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 26,4 | 24,49 отклонение планового значения показателя обусловлено проведением переписи населения в 2020 году и как следствие, уточнение статистических данных. А также в результате естественной убыли населения округа. |

| Задача 2 Цели 1. «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе: В 2023 году в Новоселицком округе осуществляли деятельность 10 муниципальных школ и 10 муниципальных детских садов. Очередь в детские сады для детей от 1 до 6 лет отсутствует. В дошкольных образовательных организациях воспитывается 1151 ребёнок. 2912 детей от 5 до 18 лет посещали учреждения дополнительного образования. Дополнительное образование для детей организовано на базе кружков и секций в образовательных учреждениях округа, а также в Домах культуры, муниципальном учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр», муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Новоселицкая детская школа искусств». В отчётном периоде 2023 года работало 186 клубных формирований, с количеством участников 3114 человек. В 2023 году все Дома культуры и Новоселицкая детская школа искусств подключились к проекту «Пушкинская карта», что позволило привлечь молодёжную аудиторию и повысить количество платных услуг. |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в НМО СК» (далее - муниципальная программа «Развитие образования») |  | отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования) |  | доля детей в возрасте 5 - 18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |  |  | % | 82 | 71,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  |  |  |  |  |  | % | 64 | 60,9 уменьшение количества детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу обусловлено миграционным оттоком семей, имеющих детей |  |
| 2.2 | Капитальные ремонты Муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2021 году завершено строительство объекта «Здание на 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет» на территории МДОУ «Детский сад № 10» с. Чернолесское (мероприятие в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). В 2021 году проведен Капитальный ремонт здания МБУДО «Новоселицкая детская школа искусств» (в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»). Заключено соглашение между министерством культуры Ставропольского края и администрацией округа на общую сумму 15 788 189,47 рублей. (Средства федерального бюджета – 14 098 853,20 рублей. Средства краевого бюджета - 899 926,80 рублей. Средства местного бюджета – 789 409,47 рублей). В 2022 г. рамках реализации Регионального проекта «Модернизация школьной системы образования» проведен капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7, расположенного в с. Долиновка. Приобретено оборудование, мебель, оргтехника, учебная литература, устроено ограждение территории, проведено благоустройство школьной территории всего освоено средств в рамках регионального проекта - 56 102 623,12 рублей. В 2023 г. рамках реализации Регионального проекта «Модернизация школьной системы образования» проведен капитальный ремонт филиала Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 5», в п. Артезианский. Приобретено оборудование, мебель, оргтехника, учебная литература, устроено ограждение территории, проведено благоустройство школьной территории. Всего освоено средств в рамках регионального проекта – 37 473 826,59 рублей. |  | муниципальная программа «Развитие образования» |  | отдел образования |  | доля отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | % | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей (мероприятие в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта. В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях округа, а также осуществлены выплаты педагогам в сумме более 12 млн. рублей. Создан центр «Точка роста» в МОУ "СОШ №7" с. Долиновка. Для выполнения встречных обязательств в рамках проекта решением Совета Новоселицкого муниципального округа были выделены дополнительные средства в сумме более 1,7 млн. рублей для подготовки помещений: проведен ремонт, приобретена мебель. |  | муниципальная программа «Развитие образования» |  | отдел образования |  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | % | 81,3 | 80 |  |
| 2.4 | Проведение антитеррористических мероприятий. В отчетном году в рамках муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» проведены антитеррористические мероприятия в муниципальных образовательных организациях на сумму 603 810,00 рублей, а именно устройство ограждения в МДОУ «Детский сад № 24» с. Журавского. |  | муниципальная программа «Развитие образования» |  | отдел образования |  | доля муниципальных учреждений образования, оборудованных в соответствии с современными требованиями безопасности |  |  |  |  |  |  | % | 100 | 91 |  |
| 2.5 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников. В 2023 году обеспечено прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников в количестве 45 человек, Реализована система методической поддержки педагогических работников: проведено 4 методических заседания, проведен конкурс «Учитель года», «Воспитатель года» |  | муниципальная программа «Развитие образования» |  | отдел образования |  | удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования |  |  |  |  |  |  | % | 38 | 34,9 |  |
| Задача 3 Цели 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой населения всех возрастных групп:Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей округа от 3 до 79 лет в 2023 году составила 57,9 % (среднекраевой показатель – 57,95%), в 2022 году – 50,8% (среднекраевой показатель - 54,7%). В течение 2023 года было проведено 67 окружных, межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3700 человек. За 2023 год представители нашего округа приняли участие в 41 спортивном мероприятии краевого, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие более 250 человек. |  | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в НМО СК» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта») |  | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | % | 55 | 59,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности обучающихся |  |  |  |  |  |  | % | 97 | 95,3 |  |
| 3.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями. Уровень обеспеченности в округе спортивными сооружениями в 2023 году составил 53,8 (среднекраевой показатель – 61,55), в 2022 году составил 50,77 % (среднекраевой показатель – 59,34). На территории округа расположены 67 спортивных сооружений. Из них 1 стадион, 16 спортивных залов, 39 плоскостных спортивных площадок и футбольных полей, 2 тира 9 приспособленных помещений для занятий физической культурой и спортом. В 2023-2024гг. будет проведено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новоселицком по ул. Спортивной, 2. Сметная стоимость проекта составляет 157,8 млн. рублей. за счет чего значение показателя реализации стратегии в год завершения второго этапа реализации стратегии будет достигнут. |  | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  | % | 80 | 53,8 в рамках Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 619-п в мае 2023 года началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоселицком общей сметной стоимостью 157 845 021 рублей. |  |
| Задача 4 Цели 1 «Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации, модернизация библиотек МУК НМЦБ. Библиотеки МКУК НМЦБ в 2023 году активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края». Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условий составило 159152 человека, что составляет 100% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2022 г. на 4241 посещения. Количество обращений в стационаре составило 135345, вне стационара 23807. Посещения удаленных пользователей (посещение Сайта МКУК НМЦБ) 53218.- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог по итогам года, составило 44352 записей, что составляет 100,1% от плана на 2023г. В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда», подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 24.12.2018 N 592-п в проведены работы по созданию модельной библиотеки на базе Новоселицкой центральной библиотеки МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» в с. Новоселицком. на общую сумму 10 000 000,00 руб. |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в НМО СК» (далее- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры») |  | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |  | увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом |  |  |  |  |  |  | % | 1,06 | 1,06 |  |
| 4.2 | Обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа: В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: Сумма подписки на 31.12.2023г. составила 86000 рубля. Выписано 57 наименований периодических изданий / 1416 экземпляров. Объем библиотечного фонда МКУК НМЦБ на 31.12.2023 года составил - 169423 экземпляра. Количество новых поступлений за 2023г. составило 6356 экз., что больше 2022г. на 1853 экземпляра. Количество списанной литературы 3000 экземпляров, что соответствует плановым показателям. Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 4615 записей и на 31.12.2023 составляет 44352 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет. |  | муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» |  | отдел культуры |  | число посещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | тыс. чел. | 240,3 | 336,9 |  |
| 4.3 | Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МУК РИКМ Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МУК РИКМ осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» в рамках которой освоено 1932,28 тыс. рублей. За отчетный период в музее проведена 61 выставка, что соответствует выполнению годового планового показателя на 138,64%. Проведено 170 экскурсий, что соответствует выполнению годового планового показателя на 121,43 % . Количество посещений музея составило 7300 чел., что соответствует выполнению годового планового показателя на 120%. |  | муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» |  | отдел культуры |  | посещаемость музейного учреждения (на одного жителя в год) |  |  |  |  |  |  | % | 22,1 | 28,07 |  |
| 4.4 | Сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа развитие приоритетных видов туризма. В 2023 году реставрация объектов культурного наследия не проводилась |  | муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» |  | отдел культуры |  | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | % | 0 | 4,16 |  |
| 4.5 | Проведение капитального ремонта кровли, ремонт отопления, демонтаж и замена оконных проемов и дверей, обустройство откосов, ремонт отмостки и порогов здания Дома культуры х. Жуковский МКУК «Новомаякское социально-культурное объединение» (мероприятие в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»). В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» проведён капитальный ремонт кровли здания Дома культуры х. Жуковский МКУК «Новомаякское социально-культурное объединение», заменены окна и двери, обустроены откосы, осуществлен ремонт системы отопления, отремонтированы отмостки и пороги здания на общую сумму 4,38 млн. рублей. В 2023 году в хуторе Жуковском завершен капитальный ремонт Дома культуры за счет спонсорских средств. Дом культуры превратился в уютное, светлое помещение с современным дизайном: появились зоны для комфортного и полезного досуга. За счет местного бюджета в сумме более 300 тыс. рублей в филиал библиотеки «Спутник», расположенный в ДК х.Жуковский приобретены новые современные удобные стеллажи, мебель: стулья и столы, кафедра, банкетки, оргтехника, подключен интернет, установлено видеонаблюдение. |  | муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» |  | отдел культуры |  | доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | % | 29,4 | 29,4 |  |
| 4.6 | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей: Сфера культуры является неотъемлемым элементом социально-экономического развития территории. Она выполняет весьма важные социальные функции, связанные с образованием, воспитанием, процессами социализации и многими другими аспектами становления и развития человеческой личности. Сеть муниципальных учреждений культуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края представлена 13 учреждениями культуры: - 10 учреждений культурно-досугового типа; - МБУДО «Новоселицкая детская школа искусств», включающая в себя 4 филиала; - МБУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», включающая в себя Новоселицкую центральную модельную библиотеку, детское отделение Новоселицкой центральной модельной библиотеки и 9 библиотек – филиалов; - МКУК «Историко-краеведческий музей имени М.С.Мамонтова». Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа, библиотеками от нормативной потребности составляет 100%. В отчетном периоде 2023 года работало 186 клубных формирований, с количеством участников 3114 человек (АППГ-186/3114). За 2023 год проведено 2629 культурно-массовых мероприятий с количеством участников 336959 чел.(2022-2593/309500). |  | муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» |  | отдел культуры |  | количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  | ед. | 2400 | 2629 |  |
| Задача 5 Цели 1 «Обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Повышение уровня и качества жизни населения Новоселицкого муниципального округа: На реализацию мероприятий Программы «На реализацию социальных выплат в 2023 году запланировано 216794,07 тыс. рублей (в 2022 году – 314459,37 тыс. рублей), т.е. на 31,06 % меньше, чем было запланировано в 2022 году в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2023 года была передана в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, для выплаты единого пособия на ребенка. Кассовые расходы на социальные выплаты за 2023 год составили 203117,77 тыс. рублей, т.е. 93,69 % к сумме, запланированной на 2023 год (за 2022 год на сумму 314448,50 тыс. рублей, т.е. 99,99 % к сумме, запланированной на 2022 год). Управление осуществляет назначение и выплату около 30 социальных выплат. В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2018 № 568-п на 2023 год управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края из краевого бюджета за 2023 год управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края из краевого бюджета была оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта (44 гражданам) в сумме 7862772,00 руб., предоставлена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них третьего и последующих детей в сумме 23765411,30 руб. Единовременная государственная социальная помощь предоставлена 114 малоимущим семьям на сумму 437 824,31 руб. (за 2022 год – 122 семьям на сумму 601 330,00 руб.). | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в НМО СК» (далее - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») |  | УТСЗН |  | доля граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | % | 26,4 | 17,9 значительное снижение доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума обусловлено увеличением количества и размеров социальных выплат |  |
|  |  |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в НМО СК» (далее - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») |  | УТСЗН |  | численность граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимуму в общей численности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | ед. | 6850 | 5463 значительное снижение количества граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума обусловлено увеличением количества и размеров социальных выплат |  |
| 5.2 |  | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, в том числе организация работы заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. В 2023 году рабочей группа по неформальной занятости проведено 4 заседания, и 10 рейдовых мероприятий по пресечению неформальной занятости. Немало важным вопросом является работа по исполнению переданных государственных полномочий в области труда. В 2023 году Она была направлена на: - активизацию обучения по охране труда; - проведение специальной оценки условий труда; - работу служб охраны труда в организациях округа; - финансирование мероприятий по улучшению условий труда на предприятиях округа; - организацию сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новоселицкого муниципального округа; - осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров; - развитие социального партнерства в области охраны труда, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства. В округе действуют 86 комиссий по трудовым спорам, утвержденных приказами в самих организациях и предприятиях. На территории Новоселицкого муниципального округа конфликтных ситуаций, связанных с коллективными трудовыми спорами, за отчетный период не зарегистрировано, устных и письменных обращений по коллективным трудовым спорам не поступало. |  |  | УТСЗН |  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника |  |  |  |  |  |  | руб. | 32100 | 40853,8 |  |
| 5.3 |  | Содействие в трудоустройстве безработных граждан: Показатели уровня занятости и безработицы, средней заработной платы являются важнейшими показателями, характеризующими состояние и развитие экономики округа. В учреждения службы занятости населения за отчетный период было подано 527 заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (АППГ – 738 чел). За отчетный период трудоустроено – 236 чел., или 44,8% от числа обратившихся граждан. За отчетный период работодателями округа было подано 1224 заявок на свободные рабочие места, или 150,4% к уровню 2022 года (2022 год – 814). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически-активному населению составил 0,6 % (2022 год – 1,2%). |  |  | ГКУ «Центр занятости населения Новоселицкого района» |  | уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |  |  |  |  |  |  | % | 1,2 | 0,6 |  |
| Задача 6 Цели 1 «Создание благоприятных условий для развития социального пространства в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Привлечение внимания общественности к проблемам наркомании и других социально-негативных явлений в Новоселицком округе: осуществляется в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» За 12 месяцев 2023 года были проведены 15 акций, направленных на профилактику наркомании были распространены информационные листовки и буклеты: «Скажи наркотикам нет!», «Сообщи, где торгуют смертью». С целью повышения информированности населения, особенно молодежи, о пагубном влиянии наркотиков на организм, МБУ НМО «Молодёжный центр» организовал проведение массовых акций с вовлечением молодежи, в т.ч. участников общественных волонтерских организаций, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни. Ежеквартально организовывались собрания волонтеров, во время которых обсуждались планы дальнейшей работы. На постоянной основе специалистами МБУ НМО «МЦ» ведётся мониторинг социальных сетей, с целью выявления групп и сообществ, пропагандирующих негативные явления в молодёжной среде. |  | подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» |  |  | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории |  |  |  |  |  | % | 9 | 9 |  |
| 6.2 | Вовлечение населения округа в позитивные социальные практики: На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие социального пространства в НМО СК» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» израсходовано 851,81 тыс. рублей. Основной задачей подпрограммы является вовлечение населения округа в позитивные социальные практики. За 2023 год проведено 24 заседания КДН и ЗП АНМО. Проведены мероприятия по укреплению статуса: женщины в обществе: 07 марта 2023 года в ходе праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса «Женщина года – 2023». отцовства в обществе: 22 февраля 2023 года в МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». 20.05.2023 и 30.10.2023 в Новоселицком округе состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню призывника. |  | подпрограмма «Развитие социального пространства в НМО СК» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Развитие социального пространства») |  |  | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля граждан, участвующих в социально ориентированных мероприятиях, в возрасте от 14 до 60 лет |  |  |  |  |  | % | 15 | 15,5 |  |
| 6.3 | Совершенствование системы патриотического воспитания жителей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: В рамках основного мероприятия «Проведение массовых мероприятий в рамках патриотического воспитания населения Новоселицкого муниципального округа на сайте администрации округа, в социальных сетях и мессенджерах главы округа размещено более 100 статей в рамках празднования Великой Победы. Проведены военно-патриотические акции: «Окна Победы», «Флаги Победы», «Поём двором», «Вальс Победы», «Журавли нашей памяти», «Читающая армия правнуков Победы», «Ровесники Победы». |  | подпрограмма «Развитие социального пространства» |  |  | отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество мероприятий патриотической направленности, организованных в Новоселицком муниципальном округе |  |  |  |  |  | ед. | 11 | 15 |  |
| 6.4 | Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития округа: МБУ НМО «Молодёжный центр» за 2023 год в целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, поддержке талантливой и одаренной молодежи в Новоселицком округе за 12 месяцев 2023 года проведены 3 фото и видеоконкурсов, 3 творческих конкурса. На постоянной основе ведутся банки данных талантливой и одаренной молодёжи. Талантливые молодые люди получают помощь и поддержку при участии в краевых, всероссийских конкурсах и мероприятиях, форумах. На постоянной основе ведётся активная работа по привлечению молодежи к добровольческой деятельности. На 31 декабря 2023 года в Новоселицком муниципальном округе официально зарегистрировано 1300 волонтеров в возрасте от 14 до 35 лет, из которых сформировано 9 волонтерских отрядов из числа обучающихся образовательных организаций округа. На территории Новоселицкого муниципального округа ведёт активную работу «Волонтёрский отряд правоохранительной направленности», созданный для взаимодействия с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами. В состав отряда входят 25 добровольцев из числа студентов и работающей молодёжи Новоселицкого округа. За 2023 год отряд принял участие в 10-и совместных с ОМВД России по Новоселицкому округу мероприятиях. Волонтёрами были организованы и проведены муниципальные этапы благотворительных акций «Добровольцы детям», «Благотворительная елка» и др. |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь НМО СК» (далее – Муниципальная программа «Молодежь НМО СК) |  |  | МБУ НМО СК «Молодежный центр» (далее - Молодежный центр) |  | доля молодых граждан, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой и инициативной молодёжи от общего числа молодых граждан |  |  |  |  |  | % | 14 | 14 |  |
|  |  |  | муниципальная программа «Молодежь НМО СК» |  |  | молодежный центр |  | доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан |  |  |  |  |  | % | 19 | 19 |  |
| Стратегическая цель 2 «Обеспечение устойчивого развития территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Цели 2 «Актуализация основных документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории округа (правил землепользования и застройки)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и утверждение генерального плана Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: В 2022 году утвержден в Генеральный план муниципального образования решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 15.12.2022 г. № 498 «Об утверждении Генерального плана Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» | подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры НМО СК» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  |  | отдел градостроительства и архитектуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | наличие в муниципальном округе утвержденного генерального плана городского округа |  |  |  |  |  | да/нет | да | да |  |
|  |  | Внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости. Территориальное планирование ведется посредством разработанной градостроительной документации на различных территориальных уровнях в виде схемы территориального планирования Новоселицкого округа Ставропольского края, а также в виде генерального плана округа. Администрацией велась работа по предупреждению и пресечению самовольного строительства, проводились рейдовые мероприятия. Осуществлялся контроль за размещением вывесок и рекламных конструкций. | подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел градостроительства и архитектуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество установленных границ и внесенных сведений в ЕГРН |  |  |  |  |  | Ед. | 1 | 1 |  |
| 1.2 |  | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. На основании генерального плана разработаны правила землепользования и застройки, создающие условия для последующей разработки документов по планировке отдельных частей поселений - кварталов, иных зон. | подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел градостроительства и архитектуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество разработанной документации в области градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3 |  | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства: Обеспечен контроль при выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в части осуществления проверки на соответствие такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В 2023 году введено 2688 кв.м жилья, процент введённой площади жилья составил 101,8% к АППГ (2022 год – 2640 кв.м). На 01.01.2024 года поставлено на кадастр новых 8 жилых домов, прирост за счет реконструкции 17 жилых дома. | подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел градостроительства и архитектуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |  |  | м2 | 22,6 | 24,3 |  |
| 1.4 |  | Реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы: В 2023 году проведена работа утверждению нормативно правового акта об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. | подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел градостроительства и архитектуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество разработанных схем размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | Ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 2 Цели 2 «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий: В 2023 году соглашение между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края не заключено, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета на 2023 год для Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля молодых семей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | % |  |  | 80 | 20 отклонение планового показателя обусловлено осуществлением выплат семьям, получившим сертификаты в декабре 2022 года. |  |
| 2.2 |  | Создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий В рамках основного мероприятия Программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 22 декабря 2022 года выданы извещения на получение субсидии для приобретения (строительства) жилья 5 семьям Новоселицкого округа на сумму 2 381 400,00 руб. (из краевого бюджета- 2262330,00 руб., из местного бюджета- 119 070,00 руб.) На 01.01.2024 года свое право на получение субсидии реализовали 4 семьи на сумму 1 984 500,00 рублей. Это 3 семьи из села Новоселицкого, 1 семья из села Чернолесского. Из них 3 семьи приобрели жилье на территории Новоселицкого округа и 1 семья приобрела жилье на территории Ставропольского края в городе Михайловске. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | Ед. |  |  | 5 | 5 |  |
| 2.3 |  | Создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий В 2023 году соглашение между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края не заключено, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета на 2023 год для Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | % |  |  | 54 | 10,5 отклонение планового показателя обусловлено осуществлением выплат семьям, получившим сертификаты в декабре 2022 года |  |
| Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние: На развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа в соответствии с бюджетной росписью на 2023 год с учетом изменений запланировано – 317 591,61 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 269 290,79 тыс. рублей (освоение 85 %). Заключены и выполнены 11 контрактов по ямочному ремонту автодорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого округа на сумму 5 153,3 тысяч рублей, что на 8,6% больше показателя 2022 года (4 743,672 тыс. рублей) В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в течение 2023 года проведен ремонт 16 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 17,828 км на общую сумму заключенных контрактов 163 349 159,96 руб | подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  |  |  | % |  |  | 32 | 28,5 |  |
| 3.2 |  | Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования: В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в течение 2023 года проведен ремонт 16 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 17,828 км на общую сумму заключенных контрактов 163 349 159,96 руб. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края», подпрограммы "Комплексное развитие объединенной дорожной сети" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. N 624-п: - проведен ремонт автодорожного моста через Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком Новоселицкого района Ставропольского края на сумму 9 209 884,00 рублей (ф.б. - 9 108 667,38 руб., к.б. - 92 006,74 руб., м.б. - 9 209,88 руб.). - проведена реконструкция моста через реку Калиновка, центр села Падинское Новоселицкого района Ставропольского края на сумму 82 099 402,43 руб. (к.б.81 278 408,41 рублей, м.б. 820 994,02 рублей). | подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог, находящиеся на балансе АНМО |  |  |  | % |  |  | 9 | 17,83 |  |
| Задача 4 Цели 2 «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проведено благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского на сумму 2,17 млн. рублей. В 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проведено благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 20,0 млн. рублей. За счет местного бюджета на сумму более 2 млн. рублей проведены дополнительные мероприятия по благоустройству данной территории, в том числе установлены камеры видеонаблюдения. |  | мпрограмма «Формирование современной городской среды») |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество благоустроенных общественных территорий |  |  | Ед. |  |  |  | 3 | 1 |  |
| 4.2 |  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. В течении 2023 года проведены субботники на благоустроенных территориях в рамках национального проекта |  | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы |  |  | % |  |  |  | 0,44 | 0,45 |  |
| Задача 5 Цели 2 «Формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка, общественной безопасности, и недопущение совершения правонарушений на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах: Осуществляется в рамках Программы «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». В целях профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, и недопущение совершения правонарушений на территории округа в 2023 году выполнены следующие мероприятия: - составлен список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ; - проведены информационно пропагандистские мероприятия (акции, раздача листовок), направленные на профилактику правонарушений, совершаемы в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Закуплена необходимая полиграфическая продукция; - осуществлены выплаты членам ДНД, а также проведены мероприятия по обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья; - проведены конкурсы «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник». Победителям и лауреатам вручены памятные подарки и призы; - проведено информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, о получивших распространение новых способах мошеннических действий путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности. Проведено 6 акций, размещены на официальном сайте АНМО и в социальных сетях 80 статей «Осторожно мошенничество!»; - совместно с ОМВД и УФСИН было проведено 10 рейдов по месту проживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 8 профилактических бесед; - внедрена КАС «Безопасное село»; - проведен фестиваль национальных культур в рамках празднования Дня матери; - обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий посвященных 9 мая, «Последнему звонку», Православных праздников и т.д.; - проведено четыре заседания совета при Главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений. |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (далее - «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  | отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по мобилизационной работе) |  | удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах в общем количестве совершенных преступлений |  |  | % |  |  |  | 29,3 | 17 снижение количества преступлений обусловлено эффективно выстроенной профилактической работой, активным участием в патрулировании улиц округа ДНД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля населения округа, охваченного профилактическими мероприятиями |  |  | % |  |  |  | 37 | 37,1 |  |
| Задача 6 Цели 2 «Обеспечение комфортного проживания населения на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание комфортных условий проживания населения Новоселицкого муниципального округа: В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства населенных пунктов округа проведены мероприятия в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». С 1 марта 2023 года на территории округа был объявлен трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству. Предприятиями и организациями всех форм собственности велась работа по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях. Организовано и проведено 65 экологических акций. В том числе масштабные субботники традиционно проведены на территории водохранилища «Волчьи Ворота», а также лесозащитных насаждений. |  |  | подпрограмма «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок |  |  | % |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | количество стихийных свалок, ликвидированных на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  | Ед. |  |  |  | 2 | 21 |  |
| 6.2 | Создание комфортных условий проживания населения Новоселицкого муниципального округа: Основное мероприятие осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа. На реализацию основного мероприятия выделено 217 027,78 руб. Контракт, заключенный с Краевой ветеринарией оплачен в мае 2023 года на 107 500 руб. На реализацию контрольного события были выделены дополнительные средства Советом администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - с учетом изменений 108 513,89 руб. Фактически потрачено 107 500 руб. Отловлено 7 собак. |  |  | подпрограмма «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  | доля отловленных безнадзорных животных от общего количества выявленных безнадзорных животных на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  | % |  |  |  | 90 | 50 отклонение вызвано ограниченным финансированием из бюджета Ставропольского края, переданных полномочий по отлову безнадзорных животных. |  |
| 6.3 | Проведение экологических субботников: Значительное превышение показателя обусловлено участием округа в акции «Сохраним природу Ставрополья», а также на территории Новоселицкого округа был объявлен трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Новоселицкого округа, в ходе которого каждая пятница недели была объявлена «санитарным днем». Так же в течении года были даны поручения Главы Новоселицкого муниципального округа о проведении разовых субботников в течении 2023 года.. |  |  | подпрограмма «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края») |  | отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  | Количество субботников, проведенных на общественных территориях Новоселицкого муниципального округа |  |  | Ед. |  |  |  | 4 | 60 |  |
| Стратегическая цель 3 «Повышение конкурентоспособности экономики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Цели 3 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ведение и постоянное обновление реестра свободных производственных площадей и земельных участков, которые могут быть предложены для реализации различных инвестиционных проектов в зависимости от характеристик площадок и потребностей инвестора: В целях увеличения количества инвестиций в основной капитал, а также повышения качества предоставляемых сведений от СМСП и СХП, администрацией округа ведется постоянная разъяснительная и консультационная работа. За истекший период проведено 4 заседания с участием СХП и КФХ. В целях улучшения инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе, а также повышения инвестиционной привлекательности округа, проведена работа определению 11 земельных участков для их дальнейшего предоставления инвесторам. Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещены на интернет - портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае, Инвестиционной карте Ставропольского края а также сведения о них направлены в Корпорацию развития Ставропольского края. |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края») |  | отдел экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |  | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  |  | млн. руб. |  |  |  | 2559,4 | 2559,5 |  |
| 1.2 |  | Формирование делового и инвестиционно - привлекательного имиджа Новоселицкого МО: В целях увеличения количества инвестиций в основной капитал, а также повышения качества предоставляемых сведений от СМСП и СХП, администрацией округа ведется постоянная разъяснительная и консультационная работа. За истекший период проведено 4 заседания с участием СХП и КФХ. В целях улучшения инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе, а также повышения инвестиционной привлекательности округа, проведена работа определению 11 земельных участков для их дальнейшего предоставления инвесторам. Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещены на интернет - портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае, Инвестиционной карте Ставропольского края а также сведения о них направлены в Корпорацию развития Ставропольского края. |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел экономического развития |  | объем инвестиций в основной капитал в экономике округа (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 15,7 | 8,4 согласно статистических данных в расчет данного показателя берутся сведения крупных и средних предприятий, которые в округе представлены сельскохозяйстьвеннымиСельское хозяйство переживает непростые времена. Санкции, введенные недружественными странами, носят беспрецедентный масштаб. Минувший 2023 год, был годом откровенно низких цен на пшеницу, тогда как мы наблюдали рост цены на ГСМ, сельхоз химию, запасные части, удобрения. Что не могло не сказаться на экономических показателях сельхозпредприятий. |  |
| Задача 2 Цели 3 «Стимулирование предпринимательской активности и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение деятельности координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: В 2023 году проведено 4 заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел экономического развития |  |  | индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  |  | % |  |  | 109 | 122 |  |
| 2.3 |  | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: На официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края создан раздел «инвестиционный кейс» в 2023году обеспечено ведение и постоянная актуализация данного раздела. |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел экономического развития |  |  | индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  |  | % |  |  | 109 | 122 |  |
| 2.4 |  | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства: Значительное превышение показателя обусловлено увеличением количества граждан в 2023 году, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В статистическом регистре субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2024 г зарегистрировано 597 субъектов что на 8% выше аналогичного периода 2022 года (АППГ – 550 ед), в том числе: - 549 индивидуальных предпринимателя (в том числе 118 главы КФХ); - 48 коммерческих организаций, имеющих статус юридического лица включенных в ЕРМСП. Также в округе осуществляют деятельность 14 коммерческих организаций, не включенных в ЕРМСП, и 94 некоммерческие организации. Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в отчетном периоде выдано 6 микрозаймов субъектам МСП округа на сумму 11,3 млн. рублей (АППГ 1 микрозайм на сумму 1600,0 тыс.руб.). ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов МСП Ставропольского края» обеспечил доступ двум субъектам малого и среднего предпринимательства округа, к кредитным ресурсам путем выдачи поручительств на сумму 18 550,0 тыс. руб. (в 2022 году субъекты МСП округа не пользовались продуктами ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов МСП Ставропольского края»). ГКУ «Центром занятости населения Новоселицкого района» в 2023 году предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 5 безработным гражданам, открывшим собственное дело по направлениям «животноводство», «оказание педикюрных услуг», «оказание парикмахерский услуг населению», что составило 250% от годового контрольного показателя (на 2023 год – 2 чел.) и 250% к уровню 2022 года. Услугами центра «Мой бизнес» воспользовались 15 начинающих и действующих предпринимателей округа в 2023 году. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в округе проводятся следующие мероприятия: проведен конкурс «Предприниматель года», проводится информационно - разъяснительная работа о действующих мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории Ставропольского края, так на официальном сайте округа и официальных социальных сетях размещено 112 информационных релиза.. |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел экономического развития |  |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения |  |  | ед. |  |  | 227,5 | 635,6 |  |
| Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе: В администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края создана нормативная-правовая база, направленная на развитие МЧП: постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа от 08.02.2021г №70 утверждены «Порядок взаимодействия отделов и управлений администрации Новоселицкого муниципального округа при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, заключении и реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве» и «Порядок формирования и ведения Реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве». Определен орган местного самоуправления, уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". На официальном сайте округа создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Концессия и МЧП». Постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 09.01.2024 №1 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края планируется заключение концессионных соглашений |  | подпрограмма «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел экономического развития |  |  | индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  | % |  |  |  | 109 | 122 |  |
| Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Повышение уровня рентабельности сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения его устойчивого развития: Подпрограмма включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2023 году запланировано 6821,97 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 6821,97 тыс. рублей Повышение уровня рентабельности сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения его устойчивого развития проводится в том числе за счет привлечения субсидий сельскохозяйственными предприятиями. За 2023г. сельскохозяйственными товаропроизводителями округа получено субсидий в размере 79,6 млн. рублей, что на 5 % меньше соответствующего периода 2022 года (2022 г.-83,6 млн. рублей). Раскрывая показатели экономики производства, необходимо отметить, что выручка по итогам отчетного периода составила 3,8 млрд. рублей, или на 5 % ниже уровня 2022 года. Выручка на 1 га посевной площади составила около 36,6 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 4,5 % (2022 год - 35тыс.рублей) Удельный вес прибыльных организаций в общем их объеме составил 67 % (2022 год-80 %), 10 предприятий округа завершили год с положительным результатом, 5 предприятий – с убытком. Общая сумма прибыли до налогообложения составила 229,7 млн. рублей (2022 год - прибыль 733,7 млн. рублей). Средняя цена реализации за 1 тонну зерновых культур составила 11571 рублей (2022 г.-13916 рублей), подсолнечника – 24 055рублей за 1 тонну ( 2022 г - 25939) рублей Затраты на производство 1ц. зерновых остались практически на уровне 2022 года и составили 1049,48 рублей (2022г – 1029,22 рублей). Ежеквартально проводятся совещания с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Проводится информирование о существующих мерах государственной поддержки отрасли животноводства. Во всех категориях хозяйств было произведено 19,0 тыс. тонн молока или на 58 % выше уровня прошлого года. (2021г. – 12 тыс. тонн). Администрацией проводится планомерная разъяснительная работа с руководителями сельскохозяйственных предприятий о недопустимости оплаты труда ниже МРОТ, а также рассмотрения возможности увеличения стимулирующих выплат работников во время проведения полевых работ, недопущения оплаты труда работников «в конвертах» и пресечения осуществления работ без оформления в соответствии с трудовым кодексом. В округе осуществляют свою деятельность 17 сельскохозяйственных предприятий и 120 КФХ, которые обрабатывают 139,22 тыс. га пашни. В отрасли занято 1,5 тысяч работников или 8% трудоспособного населения. За последние 3 года в отрасли «Сельское хозяйство» видна тенденция роста среднемесячной заработной платы. Так уровень среднемесячной заработной платы в 2020 году -29325 руб., в 2021 году -35818 руб., в 2022году- 40098 руб. |  | подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» (далее – Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края») |  | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | % |  |  | 20 | 6,4 в 2023 году возросли цены на ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений. На основании этого сложилась высокая производственная себестоимость продукции и в связи с этим и себестоимость реализованной продукции, что повлияло на рентабельность |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций |  | % |  |  | 100 | 67 Сельское хозяйство переживает непростые времена. Санкции, введенные недружественными странами, носят беспрецедентный масштаб. Минувший 2023 год, был годом откровенно низких цен на пшеницу, тогда как мы наблюдали рост цены на ГСМ, сельхоз химию, запасные части, удобрения. Что не могло не сказаться на экономических показателях сельхозпредприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн |  |  | 12,5 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |  | руб. |  |  | 39601 | 40098 |  |
| 4.2 |  | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе: Во всех категориях хозяйств Новоселицкого муниципального округа валовой сбор зерновых составил 235,5 (в том числе кукуруза) тыс. тонн, что на 7% больше уровня прошлого года (219,2 тыс. тон). В том числе в СХП – 175 тыс. тонн, в КФХ – 60,5 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 28,4 ц/га (АППГ 31,7ц/га). Валовой сбор озимой пшеницы составил 196,3 тыс. тонн (АППГ 171,3 тыс. тонн), средняя урожайность в СХП – 32,1 ц/га, в КФХ – 32,0 ц/га. Высокая урожайность озимой пшеницы получена в колхозе «Родина» - 48,5 ц/га, АО «Надежда» - 44,4 ц/га, ООО ОПХ «Луч» - 43,5 ц/га,ООО «СХП «Свободный труд» - 41,9 ц/га. Валовой сбор озимого ячменя составил 18,3 тыс. тонн или – 80,6% к уровню прошлого года (АППГ 22,7 тыс. тонн), в том числе в СХП 13,7 тыс. тонн со средней урожайностью в СХП – 27,3 ц/га, в КФХ – 23,0 ц/га. Наиболее высокая урожайность озимого ячменя получена в ООО «СХП «Свободный труд» - 52,8 ц/га, колхоз «Родина» - 38,5 ц/га, ООО ОПХ «Луч» - 30,0 ц/га. Валовой сбор гороха составил 12,3 тыс. тонн (2020г.- 3,4 тыс. тонн), при средней урожайности 31,6 ц/га. Наибольшая урожайность в текущем году в ООО СХП «Родник» - 38,3 ц/га, ООО «СХП «Свободный труд» - 36,9 ц/га, колхоз «Родина» - 34,2 ц/га. В целях стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе, в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в НМО СК» проведены следующие мероприятия: «День работника сельского хозяйства», «Ежегодный объезд полей», «Лучшее предприятие по хранению сельскохозяйственной техники» |  | подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Новоселицкого муниципального округа: зерновых и зернобобовых |  | тыс. тонн |  |  | 337 | 215,3 отклонение показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями |  |
| Задача 5 Цели 3 «Совершенствование системы муниципального управления, обеспечения решения задач социально- экономического развития округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование Права на недвижимое имущество зарегистрированы |  |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом НМО СК» (далее - муниципальная программа «Управление имуществом») |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) |  |  |  | доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоселицкого муниципального округа |  |  | % |  | 98 | 100 |  |
| 5.2 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование: В отчетном году в соответствии с нормами и сроками, установленными законодательством, проводилась планомерная работа по регистрации объектов, в муниципальную собственность Новоселицкого муниципального района. |  |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом НМО СК» (далее - муниципальная программа «Управление имуществом») |  | отдел имущественных и земельных отношений |  |  |  | доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа. |  |  | % |  | 93 | 100 |  |
| 5.3 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: Современное состояние бюджетной системы округа характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, укреплением налогового потенциала и совершенствованием налогового администрирования, концентрацией финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития округа, обеспечением сбалансированности бюджета округа. Бюджет ежегодно растёт, благодаря нашей активной работе и участию в федеральных и краевых программах. Так в 2023 году объём привлеченных средств по сравнению с уровнем 2022 года увеличился более чем на 206 млн. рублей. Всего в 2023 году в бюджет округа поступило доходов в сумме 1 472,88 млн. рублей или 98,00% к кассовому плану. Увеличение поступлений в бюджет 2023 года к аналогичному периоду 2022 года составило 204,95 млн. рублей или 16,16 %. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета округа за отчетный период составило 259,40 млн. рублей, или 102,72 % к кассовому плану. Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 1,83 млн. рублей или 0,70 %. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов осуществляла свою деятельность межведомственная комиссия по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В рамках межведомственной комиссий, совместно с представителями Межрайонной ИФНС России № 6 по СК, было проведено 4 заседания. |  |  | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами НМО СК» (далее - муниципальная программа «Управление финансами») |  | финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) |  |  |  | темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  | % |  | 1,04 | 0,70 |  |
| 5.4 | Обеспечение роста налогового потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: В рамках реализации Программы финансовое управление обеспечивает исполнение мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений и повышения уровня собираемости платежей в местный бюджет. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов осуществляла свою деятельность межведомственная комиссия по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В рамках межведомственной комиссий, совместно с представителями Межрайонной ИФНС России № 6 по СК, было проведено 4 заседания. |  |  | муниципальная программа «Управление финансами» |  | финансовое управление |  |  |  | выполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа |  |  | % |  | 101,04 | 102,72 |  |
| 5.5 | Повышение качества управления муниципальными финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: В течение 2023 года проводился оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств. |  |  | муниципальная программа «Управление финансами» |  | финансовое управление |  |  |  | проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого органами местного самоуправления муниципального округа |  |  | да/нет |  | да | да |  |
| 5.6 | Совершенствование бюджетной политики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: Финансовое управление ежемесячно в министерство финансов Ставропольского края представляет отчетность по долговым обязательствам Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. На 01.01.2024 г. консолидированный муниципальный долг округа составляет 0,00 рублей. Финансовым управлением в 2023 году проведено 2 аудиторских проверки: "Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности" и "Исполнение сметы", 8 плановых и 14 внеплановых проверки в рамках осуществления на территории Новоселицкого муниципального округа, текущего и последующего контроля за целевым использованием средств местного бюджета, в том числе в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведено 4 плановых и 1 внеплановая проверка. Осуществляется контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Новоселицкого муниципального округа, а так же составляются отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы. Осуществляется контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Новоселицкого муниципального округа, а так же составляются отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы. |  |  | муниципальная программа «Управление финансами» |  | финансовое управление |  |  |  | расходы бюджета муниципального округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального округа |  |  | руб. |  | 3199,26 | 4340,18 |  |
| 5.7 | Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами: Вся деятельность финансового управления отражается на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в информационно – коммуникационной сети Интернет. Кроме этого в 2023 году, на странице «БЮДЖЕТ» в рубрике «Открытый бюджет для граждан» размещалась актуальная информация о местном бюджете, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета и др. В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации финансовое управление ведет работу по формированию, предоставлению, актуализации и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В 2023 году министерством финансов Ставропольского края осуществлялся постоянный мониторинг размещения данной информации |  |  | муниципальная программа «Управление финансами» |  | финансовое управление |  |  |  | наличие актуальной информации на странице «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | да/нет |  | да | да |  |
| 5.8 | Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна»: В рамках решения поставленных задач перевыполнены показатели: уровень удовлетворенности заявителей, качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, который составил 99% (плановый показатель – 96%). временя ожидания в очереди заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг составляет 3 минуты (плановый показатель ≤15 мин). |  |  | муниципальная программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | МБУ НМО СК «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ НМО «МФЦ») |  |  |  | доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в Новоселицком МО в электронной форме |  |  | % |  | 90 | 90 при обращении в МБУ НМО СК «МФЦ» оформление и прием документов осуществляется через портал Госуслуг (терминал) |  |
| 5.9 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края: При обращении в МБУ НМО СК «МФЦ» оформление и прием документов осуществляется через портал Госуслуг (терминал). Муниципальная программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» основной целью программы является снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе. За отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг –18 165 граждан, региональных услуг – 385 граждан, муниципальных услуг – 3 488 граждан, оказано прочих услуг – 9 281гражданам. |  |  | муниципальная программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | МБУ НМО «МФЦ» |  |  |  | доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в Новоселицком МО в электронной форме |  |  | % |  | 90 | 90 при обращении в МБУ НМО СК «МФЦ» оформление и прием документов осуществляется через портал Госуслуг (терминал) |  |