Отдел культуры

администрации Новоселицкого муниципального округа

Приказ

с. Новоселицкое

от 15   декабря 2023 г.                                                                      №202

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной  программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» на 2024  год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 134

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  детальный план-график реализации муниципальной  программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе  Ставропольского края» на 2024 год.

2. Отделу культуры администрации Новоселицкого муниципального округа довести до подведомственных учреждений детальный план-график реализации муниципальной  программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальника отдела культуры

администрации Новоселицкого

муниципального округа					               Г.В. Сафонова

Ставропольского края

Утвержден:

Приказом отдела культуры

№ 202   от..15.12.2023г.

Детальный план-график реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округа Ставропольского края»,

на очередной 2024

финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события 13 | Объемы и источники финансового обеспечения Программы14, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федерального бюджета | из краевого бюджета | средства государственных внебюджетных фондов | средства бюджетов муниципальных образований | юридические лица юридические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  | 124,27 | 92369,65 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края | . |  |  | 124,27 | 21771,47 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» | Директор МУК НМЦБ |  |  |  | 21000,87 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1обслуживание читателей (пользователей), обеспечение открытости и доступности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Подготовка и направление в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им.М.Ю. Лермонтова тематических информаций о состоянии сети и основных контрольных Показателей деятельности библиотек МУК НМЦБ за 3, 6, 9, 12 месяцев |  | 05.04.2024 05.07.2024 05.10.2024 20.12.2024 |  | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | 15.01.2024 |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Формирование и направление в министерство культуры СК Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках системы Минкультуры России |  |  |  | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения |  |  |  |  | 18680,31 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание имущества |  | 01.01.24-30.12.2024 |  |  | 2320,56 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование единого библиотечного фонда | Директор МУК НМЦБ. |  |  | 124,27 | 770,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение книг, документов в электронной форме, проведение ежегодной подписной компании |  | 30.09.2023 |  | 124,27 | 770,60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Пополнение электронного каталога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Подготовка информации в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова, для ежеквартального мониторинга по информатизации библиотек края. |  | 15.03.2024 15.06.2024 18.09.2024 18.12.2024 |  | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 « Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» | Директор МУК РИКМ |  |  |  | 1977,05 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1«Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций МУК РИКМ» |  |  |  |  | 1977,05 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Проведение выставок в музее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Проведение выставок вне музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Оформление выставок |  | 20.01.24-25.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения |  | 20.01.24-30.12.2024 |  |  | 1481,18 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание имущества |  | 01.01.24-30.12.2024 |  |  | 495,87 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение экскурсий в муниципальном учреждении культуры «Районный историко-краеведческий музей». |  |  |  | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1Проведение экскурсий в музее |  | 01.01.24-30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Количество экскурсий в год |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Программа 3 Развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Развитие внутреннего туризма | начальник отдела культуры Сафонова Г.В. |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Изготовлена рекламно-сувенирная продукции с туристской символикой |  | 30.10.2024 |  | 0,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Совершенствование туристических маршрутов |  | 01.07.2024-30.10.24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 13 Подготовлена информация о планируемых событийных мероприятиях в округе |  | 10.01.2024 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.2 Развитие туристической индустрии в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | начальник отдела экономического развития |  | 0,00 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 14 Разработка информационных материалом о туристическом потенциале Новоселицкого муниципального округа |  | ежеквартально | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15 Подготовка материалов об объектах для посещения туристов в Новоселицком округе |  | 20.02.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» | Руководители учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | 53443,30 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  | 52668,30 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 6 Формирование и направление в министерство культуры СК свода годовых сведений |  | 25.03.2024 25.06.2024 25.09.2024 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Содержание учреждений |  | 30.12.2024 |  |  | 44408,94 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Выплата заработной платы работникам учреждений |  |  |  |  | 8259,36 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3 Создание условий для демонстрации фильмов |  |  |  |  | 314,00 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19 Финансирование мероприятий направленных на обеспечение функционировании кинозала |  | 15.01.2024-28.12.2024 |  |  | 314,00 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20 Количество проведенных сеансов |  | 01.01.2024-30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4 Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  | 461,00 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Количество посещений мероприятий на платной основе |  | 01.01.2024-30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Оформление мероприятий |  | 01.01.2024-30.12.2024 |  |  | 461,00 |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 6

| Основное мероприятие 6.1 Проведение мероприятий в области пожарной безопасности |  |  | 632,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие 23 Обслуживание пожарной сигнализации |  | 01.01.2024- 30.12.2024 | 632,60 |  |  |
| Контрольное событие 24 Формирование и направление в МК СК информации о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности |  | 25.12. 2024 |  |  |  |