**Детальный план-график реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы14, тыс. рублей |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федерального бюджета  | из краевого бюджета | средства государственных внебюджетных фондов | средства бюджетов муниципальных образований | Юриди- |
|   | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа "Развитие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" |
|   | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 64289724,78 | 78214771,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024 -28.12.2024 |   |   | 73846771,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4368000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Контрольное событие 3 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 4667337,20 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 59622387,58 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 «Организация исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.»  | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |  01.01.2024-28.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 5 Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования» |   |   |   |   |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 Развитие общего образования | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 170968625.00 | 86955073.00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 6 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 78192280,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие 7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 7956000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 8 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 11456993,71 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Контрольное событие 9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 144182570,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 10 Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 15329061.29 |  806793.00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.4 «Развитие дополнительного образования» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 1537544,33 | 22985865,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 22985865,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Контрольное событие 12 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 1537544,33 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.7 "Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам" | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 12319524,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Контрольное событие 13 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 12319524,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Основное мероприятие 1.8 «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 19640092,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Контрольное событие 14 Обеспечение охраны образовательных организаций |   | 01.01.2024-31.12.2024 |   |   | 19640092,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.9 «Организация деятельности ученических производственных бригад» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 204414,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Контрольное событие 15 Оплата труда подростковой трудовой бригаде |   | 25.05.2024-10.11.2024 |   |   | 204414,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие 1.10 «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 2480512,87 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Контрольное событие 16 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |   |   |   | 2480512,87 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие 1.11«Реализации мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 3950134,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Контрольное событие 17 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Реализации мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 3950134,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Основное мероприятие 1.12 «Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 2419923,20 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Контрольное событие 18 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 2419923,20 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Основное мероприятие 1.13 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Контрольное событие 19 Модернизация школьных систем образования | 01.01.2024-28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 1.14«Реализация региональных проектов «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА», "Успех каждого ребенка"» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Контрольное событие 20 Обеспечение реализации регионального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | Контрольное событие 21 Обеспечение реализации Регионального проекта "Успех каждого ребенка" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 4364709,35 | 4349675,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35 | Контрольное событие 22 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4349675,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36 | Контрольное событие 23 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 150000,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 37 | Контрольное событие 24 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |   | 01.06.2024-31.08.2024 |   | 4214709,35 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 38 | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 16404664,41 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39 | Контрольное событие 25 Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием. |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 129793,81 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 40 | Контрольное событие 26 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 16274870,60 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
|  Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |
| 41 | Основное мероприятие 2.1«Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений»  | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42 | Контрольное событие 27Проведение мероприятий по обучению правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений  |  |  01.01.2024-28.12.2024 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43 | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 2782908,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44 | Контрольное событие 28Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 2782908,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 45 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации Программы" | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 5613312,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46 | Контрольное событие 29 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 659 222,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47 | Контрольное событие 30 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4 667 535,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 48 | Контрольное событие 31Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ и оборудования, необходимых для осуществления деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 116 555,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49 | Контрольное событие 32 Расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 120 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50 | Контрольное событие 33 Расходы на выплату единовременной денежной компенсации молодым специалистам из числа педагогических работников |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 50 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51 | Основное мероприятие 3.2 «Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 3256724,89 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52 | Контрольное событие 34 Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 968 174,89 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 53 | Контрольное событие 35 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 2 146 050,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Контрольное событие 36 Выплата единовременного пособия усыновителям |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 142 500,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55 | Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций» | И.о. начальника ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 6784220,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56 | Контрольное событие 37 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 6 784 220,00 | Х | Х | Х | Х | Х |