**Детальный план-график реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год согласно изменений от 22.03.2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы14, тыс. рублей |
| бюджетные ассигнования местного бюджета | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федерального бюджета  | из краевого бюджета | средства государственных внебюджетных фондов | средства бюджетов муниципальных образований | Юриди- |
|   | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа "Развитие образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" |
|   | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 72264826,60 | 79028634,50 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 74660634,50 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4368000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Контрольное событие 3 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 4667337,20 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 67597489,40 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 «Организация исполнения публичных нормативных обязательств в области образования».  | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 7 | Контрольное событие 5 Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие общего образования» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 179703341.75 | 92795484.44 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие 6 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 83957635,44 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие 7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (родительская плата) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 8031056,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 8 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 11456993,71 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Контрольное событие 9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 152917286,75 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 10 Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 15329061.29 |  806793.00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.4 «Развитие дополнительного образования» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 1537544,33 | 23064308,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Контрольное событие 11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 23064308,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Контрольное событие 12 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 1537544,33 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.7 «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 12096882,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Контрольное событие 13 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 12096882,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Основное мероприятие 1.8 «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 20858713,20 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Контрольное событие 14 Обеспечение охраны образовательных организаций |   | 01.01.2024-31.12.2024 |   |   | 20858713,20 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.9 «Организация деятельности ученических производственных бригад» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 204414,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Контрольное событие 15 Оплата труда подростковой трудовой бригаде |   | 25.05.2024-10.11.2024 |   |   | 204414,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие 1.10 «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 2480512,87 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 24 | Контрольное событие 16 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |   |   |   | 2480512,87 |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Основное мероприятие 1.11«Реализации мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 5577000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Контрольное событие 17 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 5577000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Основное мероприятие 1.12«Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 2623886,75 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28 | Контрольное событие 18 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 2623886,75 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Основное мероприятие 1.13 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 30 | Контрольное событие 19 Модернизация школьных систем образования | 01.01.2024-28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 1.14«Реализация региональных проектов «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА», "Успех каждого ребенка"» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 32 | Контрольное событие 20 Обеспечение реализации регионального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | Контрольное событие 21 обеспечение реализации Регионального проекта "Успех каждого ребенка" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Основное мероприятие 1.5«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 4364709,35 | 4699675,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35 | Контрольное событие 22 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4349675,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36 | Контрольное событие 23 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 150000,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 37 | Контрольное событие 24 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей |   | 01.06.2024-31.08.2024 |   | 4214709,35 | 350000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 38 | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 16404664,97 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 39 | Контрольное событие 25 Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием. |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 129793,81 |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Контрольное событие 26 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 16274871,16 |   |   |   |   |   |   |
|  Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |
| 41 | Основное мероприятие 2.1 «Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений»  | НачальникОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42 | Контрольное событие 27Проведение мероприятий по обучению правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений  |  |  01.01.2024-28.12.2024 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 43 | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 4047257,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44 | Контрольное событие 28 Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4047257,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
| 45 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации Программы» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 5627757,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46 | Контрольное событие 29 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 665222,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47 | Контрольное событие 30 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 4667535,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 48 | Контрольное событие 31 Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ и оборудования, необходимых для осуществления деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49 | Контрольное событие 32 Расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 145 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50 | Контрольное событие 33Расходы на выплату единовременной денежной компенсации молодым специалистам из числа педагогических работников |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 150 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51 | Основное мероприятие 3.2 «Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 3324416,91 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52 | Контрольное событие 34Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 1 035 866,91 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 53 | Контрольное событие 35 Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 2 146 050,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Контрольное событие 36 Выплата единовременного пособия усыновителям |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   | 142 500,00 |   | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55 | Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций» | Начальник ОО АНМО СК Лисовская Наталья Павловна |   | 0,00 | 0,00 | 7065030,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56 | Контрольное событие 37 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |   | 01.01.2024-28.12.2024 |   |   | 7 065 030,00 | Х | Х | Х | Х | Х |