Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

26 апреля 2024 г.                                                                                         № 213 -р

- О  результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

1. Прилагаемую информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год  принять к сведению.

2. Финансовому управлению администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края разместить информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       О.С. Безменов

- Приложение

- к распоряжению администрации

- Новоселицкого муниципального округа

- Ставропольского края

- от            26.04.2024г. № 213 -р

- ИНФОРМАЦИЯ

- о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

- В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края ежегодно проводится оценка эффективности  реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за истекший финансовый год.

В 2023 году в Новоселицком муниципальном округе реализовывались 10 муниципальных программ:

|  | - Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; - Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. За отчетный период на реализацию муниципальных программ, при уточненном объеме в сумме 1 476 994,69 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 1 342 059,36 тыс. рублей (90,86% к уточненному годовому плану), в том числе за счет собственных средств в сумме 490 305,94 тыс. рублей, средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций – 3 221,68 тыс. рублей, и за счет межбюджетных трансфертов - 848 531,74 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 07 апреля 2023 года №229 "Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" и на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в два этапа. На первом этапе определен показатель качества управления муниципальной программой на основании анализа своевременности выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ. Информация о качестве управления муниципальными программами (выполнение контрольных событий в запланированный срок) и о кассовом исполнении расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году по отношению к уточненному годовому объему бюджетных ассигнований по всем источникам финансового обеспечения представлена в таблице 1. Таблица 1 ИНФОРМАЦИЯ о качестве управления муниципальными программами и кассовом исполнении расходов на реализацию муниципальных программ по отношению к прогнозной оценке расходов по всем источникам финансового обеспечения в 2023 году № п/п; Наименование программы; Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок), %; Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ по отношению к уточненному годовому объему, %. 1; 2; 3; 4. Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 78. 2; Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 98. 3; Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 100; 100. 4; Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 100. Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 98; 100. 6; Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 100. 7; Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 88. 8; Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 100. 9; Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 99. 10; Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 100. Согласно графе 4 таблицы 1 кассовое исполнение расходов осуществлено в объеме более 95% по 8 муниципальным программам. Это говорит о качественном прогнозировании расходов на реализацию муниципальных программ. Детальными планами-графиками реализации муниципальных программ запланировано к выполнению в 2023 году 490 контрольных события, 488 из которых выполнены в запланированный срок. В графе 3 таблицы 1 видно, что контрольные события, запланированные, по 9 муниципальным программам наступили не позднее запланированного срока и выполнены на 100%. По муниципальной программе "Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" не были выполнены в запланированный срок 2 контрольных события (в январе и в марте 2023 г. не проведен мониторинг состояния недоимки, так как не была представлена информация от МРИ ФНС №14). |
| --- | --- |

На втором этапе проведен анализ степени достижения целей программы и степени решения задач их подпрограмм в отчетном периоде. Исходя из данного анализа выявлено среднее значение степеней достижения целей программ и задач их подпрограмм и составлен общий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (таблица 3).

- Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2023 году

в сопоставлении с 2021 и 2022 годами

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм, % |  |  | Значение оценки эффективности реализации программы в 2023 году | Оценка эффективности реализации программы в 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 100 | 117 | 125 | 120 | выше плановой |
| 2 | Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 100 | 100 | 125 | 110 | выше плановой |
| 3 | Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 96 | 100 | 118 | 109 | выше плановой |
| 4 | Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 100 | 100 | 110 | 98 | плановая |
| 5 | Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 101 | 98 | 124 | 97 | плановая |
| 6 | Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 75 | 100 | 100 | 90 | плановая |
| 7 | Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | 100 | 117 | 100 | 90 | плановая |
| 8 | Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 83 | 100 | 100 | 90 | плановая |
| 9 | Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 92 | 117 | 108 | 90 | плановая |
| 10 | Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 98 | 98 | 107 | 88 | плановая |

В отчетном периоде наблюдается увеличение эффективности реализации большинства муниципальных программ в связи с изменениями показателей решения задач программ.

В результате проведенной оценки из 10 муниципальных программ  эффективность реализации признана выше плановой у трех муниципальных программ: "Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края " и "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" так как были намного перевыполнены некоторые показатели решения задач и программа "Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" так как расходы на достижение показателей исполнены в меньшем объеме – 52%.

Эффективность реализации признана плановой у семи муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" составила 88%, что ниже чем по другим муниципальным программам. На это повлияли следующие показатели:

- значительно не достигнуты некоторые показатели решения задач по подпрограммам «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», "Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края";

- кассовые расходы на реализацию основных мероприятий вышеуказанных подпрограмм осуществлены в объеме значительно меньше запланированного уровня.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют в целом о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в них.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ рекомендуем ответственным исполнителям проводить действенный мониторинг реализации муниципальных программ с целью принятия управленческих решений, направленных на достижение целей программ и решения  задач подпрограмм.