СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», на основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее – программ) в 2023 году.

В 2023 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2023год составил 1 476 994,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 079,15 тыс. рублей (1,23 % от общего объема финансирования на 2023 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 950 205,65 тыс. рублей (64,33 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) –  508 709,88 тыс. рублей (34,44%).

Кассовые расходы в 2023 году по основным мероприятиям программ составили 1 342 059,36 тыс. рублей (90,86 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета 18 079,15 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи), краевого бюджета – 830 452,59 тыс. рублей (87,39 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 493 527,63 тыс. рублей (97,63 % к бюджетной росписи).

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составил:

более 99 процентов от сводной бюджетной росписи на год по 6 следующим программам:

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (100%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (100%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (100%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (99,98%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (99,96%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (98,87%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского Края» (99,63%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (98,18%);

менее 99 процентов от сводной бюджетной росписи на год по 2 следующим программам:

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского Края» (88,22%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (77,61%)

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 127 основных мероприятий с 490 контрольными событиями. В отчетном году  выполнено 488 контрольных событий (99,59 процента).

По всем муниципальным программам ответственными исполнителями представлены отчеты об их реализации.

Информация по каждой муниципальной программе.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

«Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 553 715,06 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 2023 год составило 429 753,08 тыс. рублей (освоено 77,61 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Причинами неполного освоения бюджетных средств явилось следующее:

- сумма экономии по результатам проведения аукционов по закупкам товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

- по другим статьям расходов финансирование осуществлялось по фактической потребности.

Программа включает 13 подпрограмм.

Подпрограмма 1

«Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей,  кассовый расход мероприятий подпрограммы за 2023 г. составил 23,10 тыс. рублей (100 % к плановым назначениям).

Основной задачей подпрограммы является снижение расходов бюджета Новоселицкого муниципального округа на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня  комфорта помещений объектов социальной сферы Новоселицкого округа.

За отчетный период достигнуты все плановые контрольные события.

Основного мероприятие «Поддержка мероприятий в области энергосбережения».

Контрольное событие

Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в учреждениях Новоселицкого муниципального округа:

- приобретение энергосберегающих ламп: договор от 21 декабря 2022 г. № 141 на сумму 5100,00 руб.

- техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии, договор от 01 февраля 2023 г. № 59/23-ТО на сумму 6 000,0 руб.

- техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии во втором полугодии 2023 года, договор от 30.06.2023 г. № 107/23-ТО на сумму 6000,00 рублей.

- приобретение энергосберегающих ламп, договор от 01 сентября 2023 г. № 92 на сумму 6000,00 рублей.

Основное мероприятие

Повышение энергетической эффективности путем информирования в СМИ

Контрольное событие

Опубликование статей на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО):

- опубликование статьи 18.02.2023 г.

- опубликование статьи 13.05.2023 г.

- опубликование статьи 12.08.2023 г.

- опубликование статьи 15.11.2023 г.

Подпрограмма 2

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 12 контрольных   событий.

За отчетный период достигнуты все плановые контрольные события.

На реализацию подпрограммы запланировано – 317 591,616 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 269 290,79482 тыс. рублей (освоение 85 %). Разница в плановом и фактическом освоении денежных средств связана с тем что:

по ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК: в сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год утверждено – 152 090 449,22 рублей, кассовый расход –       135 101 329,73  рублей. Остаток 16 989 119,49 рублей:

1)подрядчиком частично выполнены работы по ремонту улицы Школьной (не выполнен 3 этап работ - ремонт тротуарных дорожек на сумму          10 267 382,07 рублей. Срок выполнения работ 1 квартал 2024 года.

2)в ноябре-декабре 2023 года выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский от автомобильной дороги «Александровское – Буденновск»» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, протяженностью 1,150 км и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зеленая в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, протяженностью 1,450 км.	Общая сумма контракта составляет 33 048 059,44 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составила 39 110 129,55 рублей. Экономия в результате проведения закупок – 6 062 070,11 рублей.

3) неиспользованный остаток дорожного фонда 532 067,31 рублей.

4) 346 264,00 рублей оплата будет выполнена в 2024 году.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

в сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год утверждено – 5696335,64 рублей, кассовый расход – 5 579 670,35 рублей.

Остаток –116 665,29 рублей:

- 116 665,29 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток (из них 55 075,20 руб. контракт на зимнее содержание автомобильных дорог)

- 61 590,09 руб. свободный остаток средств местного бюджета.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

в сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год утверждено – 2 266 056,37 рублей, кассовый расход – 1 941 062,65 рублей.

Остаток – 324 993,72 рублей:

- 209 083,55 рублей – средства краевого бюджета, остаток, сложившийся за счет экономии при проведении электронного аукциона (возврат);

- 115 910,17 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток из них:

- 50 020,80 рублей – средства местного бюджета, контракт на зимнее содержание автомобильных дорог на 2024 год;

- 11 004,40 рублей - средства местного бюджета, остаток, сложившийся за счет экономии при проведении электронного аукциона;

- 54 884,97 руб. свободный остаток средств местного бюджета, оплата была произведена согласно выставленным счетам.

по Журавскому ТО АНМО СК: Неиспользованного остатка денежных средств на 31 декабря 2023 года нет.

по ТО АНМО СК с. Китаевское в сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год утверждено – 5 852 708,20 рублей, кассовый расход – 5 818 375,66 рублей.

Остаток – 34 332,54 рублей:

- 34 332,54 рублей – средства местного бюджета. Оплата была произведена согласно выставленным счетам.

по ТО АНМО СК с. Долиновка процент исполнения 98,91%; в сводной бюджетной росписи расходов на 2023 год утверждено –

669 157,07 рублей, кассовый расход – 661 830,40 рублей процент исполнения 98,91 %.

- 7 326,67 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток на 01.01.2024 г.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского согласно кассового плана остался неиспользованный остаток в размере 30 421 377,67 рублей. Из них:

- краевые денежные средства – 28 068 081,23 рублей

1) в сумме 9 303 855,78 рублей вернули в министерство дорожного хозяйства по причине, что подрядчик не выполнил работы, согласно локальной сметы проводятся судебные заседания в арбитражном суде

2) в сумме 18 764 225,45 рублей, контракт заключен 22.12.2023 году, работы будут выполнены в 2024 году согласно условиям контракта

- местные денежные средства- 2 353 296,44 рублей

1) планируется повторный аукцион по установке ливневки -  716721,30 рублей.

2) В связи с расторжением контракта в одностороннем порядке с подрядчиком ИП Меграбяном, причиной которой стало не выполнение работ по ул.Гагарина, по ул.Октябрьская. В связи с этим образовалось не выполнение строительного контроля в полном объеме, по факту работы -434147,00 рублей.

3) софинансирование к контракту заключен 22.12.2023 году, работы будут выполнены в 2024 году согласно условиям контракта - 987590,80 рублей,

4) неиспользованный остаток, не законтрактованные средства-214837,34

по ТО АНМО СК с.Падинского:  - 480 345,80 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток на 01.01.2024 г (освободившиеся денежные средства ввиду уменьшения контракта по реконструкции моста).

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия запланировано 321 946,82035 тыс. рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе отдела по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК было израсходовано 135 101 329,73 рублей - на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

07 декабря 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК на сумму 249 796,80 рублей, выполнено на 100%, кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ремонт автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком Новоселицкого района Ставропольского края

21 декабря 2022 года заключен договор №79 на ремонт автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком на сумму 9 209 884,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

03 февраля 2023 года заключен договор №121 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком на сумму 150 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения

01 марта 2023 года заключен договор №194 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский» на сумму 32 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

08 февраля 2023 года заключен договор №137 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Школьная и улица Революционная на сумму 30 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

17 мая 2023 года заключен договор №496 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации и диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Ставропольская и улица Зеленая на сумму 175 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

02 мая 2023 года заключен договор №447 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционная на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 июня 2023 года заключен договор №545 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику мостового сооружения на сумму 50 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

14 июня 2023 года заключен договор №546 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильной дороги общего пользования местного значения «Школьная-Набережная» на сумму 30 000 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

06 февраля 2023 года заключен договор №71 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский» на сумму 9 900 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ямочный ремонт автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.285584 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 578 468,40 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.288151 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 269149,20 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.285686 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 531 924,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.285109 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 593 296,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.296994 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 599 302,80 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.285753 с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 145 394,40 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Разработка сметной документации по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

09 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №1 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации на содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 30 473,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

28 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №333 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа "Подъезд к совхозу Ленинский на общую сумму 70 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

01 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №195 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа «Подъезд к хутору Жуковский» на общую сумму 200 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

01 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №192 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку технического паспорта на мостовое сооружение на общую сумму 150 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 0% (оплата будет выполнена в 1 квартале 2024 года).

10 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №1 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Новоселицкого муниципального округа на сумму 6 280,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

04 сентября 2023 года заключен договор №692 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на автомобильную дорогу ул.Нориковых с.Новоселицкого на общую сумму     95 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

14 сентября 2023 года заключен муниципальный контракт №722 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа «Подъезд к хутору Жуковский» на общую сумму 30 000,00 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги "Александровское-Благодарный-Летняя Ставка" Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Вокзальная (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставро-польского края

20 января 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600035322000003 с ООО «Первый Строитель» Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 26 867 212,74 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги "Александровское-Благодарный-Летняя Ставка" Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

18 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000024 с ООО «Первый Строитель» Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 34 058 507,98 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

18 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000021  с ИП Меграбян А.К. выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 37 240 868,70 рублей выполнено на 80%, Кассовое исполнение 72% - 26 973 486,63 рублей, оставшаяся сумма - 10 267 382,07 рублей будет освоена в 2024 году).

Контрольное событие

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

07 ноября 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000082 с ООО «Первый Строитель» на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 32 985 773,99 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Проверка правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации

23 мая 2023 года заключен договор №3089-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ставропольская в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

29 мая 2023 года заключен договор №3088-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

17 апреля 2023 года заключен договор №2913-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский от автомобильной дороги «Александровское-Буденновск»» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на сумму 51 528,77 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

10 мая 2023 года заключен договор №3007-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Революционная в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

23 ноября 2023 года заключен договор №3749-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Нориковых (от пер Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 30%, кассовое исполнение 14400,00 рублей. (оставшаяся сумма – 33600,00 рублей будет освоена в 2024 году).

Контрольное событие

Содержание автомобильных дорог

01 ноября 2022 года заключен договор №06-09-22 с ИП Копченко А.А. по нанесению дорожной разметки на сумму 70400,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

22 ноября 2022 года заключен договор №21-11-2022 ИП Копченко А.А. по нанесению дорожной разметки на сумму 17640,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

01 апреля 2023 года заключен договор №01-04-23 с ИП Копченко А.А. на установку дорожных знаков на сумму 155416,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

12 сентября 2023 года заключен договор №2023.1051999 с ИП Копченко А.А. по нанесению дорожной разметки на сумму 134460,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

10 ноября 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.1298259 с ООО «Леон» на выполнение работ по обустройству ИДН на общую сумму 100116,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

13 ноября 2023 года заключен муниципальный контракт №2023.1296898 с ООО «Первый строитель» на ремонт автомобильной дороги на общую сумму 249489,02 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

21 декабря 2023 года заключен договор №2023.1533886 с ИП Копченко А.А. по нанесению дорожной разметки на сумму 100680,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

Заключен договор с ИП Бедросовой Р.Г. № 93 от 09.09.2022 г., на поставку баннера и листовок по безопасности дорожного движения – 8 750,00 руб., выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

05 декабря 2023 года заключен договор №2023.1426207 с ИП Копченко А.А. на установку дорожных знаков на сумму 159200,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие Оказание услуг по строительному контролю автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа – выполнено за счет денежных средств вне программы.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №1 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №2 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №3 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №4 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №5 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №6 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 9 900,00 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №58 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к совхозу «Ленинский» на общую сумму 146 210,00 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №57 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Ленина на общую сумму 270 411,00 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №56 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Вокзальная на общую сумму 263 802,00 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

03 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №355 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к совхозу «Ленинский» на общую сумму 268 880,70 рублей выполнено на 100%, Кассовое исполнение 100%.

22 марта 2022 года заключен договор №141 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Петрова и Колхозная» на сумму 150 000,00 рублей, выполнено на 100%, кассовое исполнение 100%.

12 августа 2022 года заключен договор №656 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Петрова» на сумму 138 678,40 рублей, выполнено на 100%, кассовое исполнение 100%.

03 апреля 2023 года заключен договор №354 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьная» на сумму 590 000,00 рублей, выполнено на 72 %, кассовое исполнение 427 336,00 рублей. (остаток в сумме 162 664,00 рублей будет оплачен во 2 квартале 2024 года после выполнения работ.).

12 августа 2022 года заключен договор №657 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кооперативная» на сумму 138 729,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100 %.

12 августа 2022 года заключен договор №654 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Пролетарская» на сумму 190 590,40 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100 %.

04 октября 2023 года заключен договор №769 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х.Жуковский» на сумму 198 073,48 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100 %.

04 октября 2023 года заключен договор №770 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Зеленая» на сумму 199 402,20 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка было израсходовано 661 830,40 рублей:

- Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 31/22 от 07.12.2022 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог кассовое исполнение – 28 388,40 руб.:- (подсыпка и очистка автомобильных дорог от снега), исполнен на 100 %.

- Заключен Договор № 2023.1056535 от 11.09.2023 г. на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Байрамова, – 499 692,00 рублей; процент исполнения 100 %.

- Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Байрамова в селе Долиновка», согласно муниципального контракта № 1 от 18.10.2023 г. с ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 5 000,00 руб., исполнен на 100 %.

- Выполнен комплекс работ по замене дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 18-ти знаков, согласно муниципального контракта № 6728818 от 24.10.2023 г., с ИП Фисенко А.А. кассовое исполнение – 120 000,00 руб., исполнен на 100 %.

Заключен муниципальный контракт с ИП Бедросовой Р.Г. № 126 от 07.12.2023 г., по изготовлению баннера по безопасности дорожного движения – 8 750,00 руб., исполнен на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК было израсходовано 5 448 687,35 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, (договор № 30/22 от 07.12.2022 г. с ГБУ СК «Стававтодор) находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 40944,00 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на сумму 40944,00 руб. или 100% от суммы договора. Акт выполненных работ от 19.12.2023 г. Кассовое исполнение на 40944,00 руб.;

2) Разработка сметной документации – договор № 693 от 04.09.2023г. с ООО «Стройдорконтроль» по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в хуторе Жуковский Новоселицкого муниципального округа – 55 000 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 55 000 руб.;

3) Диагностика автомобильных дорог (ул. Виноградная) - договор № 81 от 02.02.2023 г, с ООО «Стройдорконтроль» – 30 000 руб. Кассовое исполнение 30 000 руб.;

4) Выполнение работ - муниципальный контракт № 0121600035322000003-1 от 20.01.2023 г. с ООО «Первый строитель» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Садовая (от ул. Зеленая), ул. Виноградная (от ул. Садовая) 2 этап -  5172005,35 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 5172005,35 руб.

6)  Выполнение работ муниципальный договор №100323 от 10.03.2023г. с ООО «Дорсервис» по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 50000,00 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 50000,00 руб.;

7) Работы по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки на улично-дорожной сети договор №14-08-23 с И.П. Копченко А.А. от 14.08.2023г. – 43998,00 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 43998,00 руб.

8) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская в хуторе Жуковский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - договор №3588-Д4-23 от 05.10.2023г. с  АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 48000 000 руб. Работы  выполнены. Кассовое исполнение 48 000 руб.

9) Изготовление баннера по профилактике безопасности дорожного движении муниципальный контракт №123 с ИП Бедросовой Р.Г. от 06.12.2023г.  – 8 750 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 8 750 руб.

Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Садовая (от ул. Зеленая), ул. Виноградная (от ул. Садовая) 2 этап, договор  №61 от 23.01.2023 г. с ООО «Стройдорконтроль» - 130983,00 руб. Работы  выполнены. Кассовое исполнение 130 983,00 руб.;

(выполнено за счет  денежных средств вне программы).На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 1 925 869,48 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 50,01960 тыс.руб. (договор № 29/22 от 07.12.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 100 % от суммы договора;

2) Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 6,0 тыс.руб. (договор № 1 от 23.03.2023 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

3) «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 598,39440 тыс. руб. (ЭА мун. контракт ЭА-2/23 от 05.05.2023 г. ИП Ацциев М.Г.) – Ремонт выполнен на 100% от суммы контракта;

4) Обеспечение безопасности дорожного движения (работы по изготовлению баннера, листовок, светоотражающих элементов) – 8,750 тыс. руб. (договор   № 42 от 18.04.2023 г. ИП Бедросова Р.Г.)   – Работы выполнена на 100% от суммы договора;

5)Услуги строительного контроля при выполнении подрядных работ: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 12,800 тыс. руб. (договор № 1 от 10.05.2023 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора.

6)Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (по ул. Новая(от моста) в поселке Щелкан) – 1199,83428 тыс.руб. (мун. контракт № ЭА-3/23 от 07.11.2023 г. ООО «Первый строитель») - Работы выполнена на 100% от суммы контракта;

8) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 50,07120 тыс.руб. (договор № 6/23 от 31.10.2023 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 100 % от суммы договора.

Услуги строительного контроля при выполнении подрядных работ: Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (по ул. Новая(от моста) в поселке Щелкан) – 15,19317 тыс. руб. (договор № 771 от 23.10.2023 г. (выполнено за счет  денежных средств вне программы.)

ООО «Стройдорконтроль») – Услуги выполнены на 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 5 651 273,66 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- услуги по разработке технических паспортов на мостовые сооружения :- «Мост Бочкарев через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Ставропольской в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Мост Сиушкин через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Лесной в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Мост Центральный через реку Томузловка на пер. Центральный в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 450 000,00 руб., (договор № 100 от 30.01.2023 г. с ООО «Строительный дорожный контроль») 100 % от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома №2) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 36000,00 руб. (договор № 2529-Д4-22 от 09.01.2023 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 100% от суммы договора;

- приобретение флаер «Профилактика ПДД», Памятка «Профилактика ПДД» - кассовое исполнение 8750,00 руб., (муниципальный контракт № 06 от 14.02.2023 г. с ИП Бедросова Р.Г.), 100% от суммы договора;

-  Выполнение работ по установке дорожных знаков на дорожные столбы по адресу: с. Китаевское ул. Ленина - кассовое исполнение 41 000,00 руб., (договор № 11-05-23 от 11.05.2023 г. с ИП Копченко А. А.), 100% от суммы договора;

- Ямочный ремонт - кассовое исполнение 90 000,00 руб., (договор № 1  от 13.03.2023 г. с ООО "Дорсервис"), 100% от суммы договора;

- Ремонт дороги ул. Гагарина - кассовое исполнение 4 623 925,26 руб., (договор № 1 от 20.01.2023 г. с ООО "Первый строитель"), 100% от суммы договора;

- Сметная документация улица Детская - кассовое исполнение 40 000,00 руб., (договор № 613 от 01.08.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора;

- Диагностика автомобильных дорог (ул. Садовая) - кассовое исполнение 30 000,00 руб., (договор № 136 от 08.02.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора;

- Зимнее содержание дорог- кассовое исполнение 49718,40 руб., (договор № 27/22 от 07.12.2022 г. с ГБУ СК "Стававтодор"), 100% от суммы договора;

- Дорожная разметка - кассовое исполнение 76 580,00 руб., (договор № 2023.1184676 от 11.10.2023 г. с ИП Копченко А. А.), 100% от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Детская (от ул. Ленина) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 48000,00 руб. (договор № 3769-Д4-23 от 30.11.2023 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 100% от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 48000,00 руб. (договор № 3774-Д4-23 от 01.12.2023 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 100% от суммы договора;

-  Изготовление и поставка дорожных знаков на дорожныхх стойках - кассовое исполнение 44 900,00 руб., (договор № 25-12-23 от 25.12.2023 г. с ИП Копченко А. А.), 100% от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая (от дома № 4) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 14 400,00 руб. (договор № 3783-Д4-23 от 05.12.2023 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»), 30% от суммы договора.

- Строительный контроль (улица Гагарина) - кассовое исполнение 117102,00 руб., (договор № 59 от 18.01.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора; (выполнено за счет  денежных средств вне программы).

- Сметная документация улица Лесная - кассовое исполнение 50 000,00 руб., (договор № 694 от 04.09.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 16 150 432,23 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- Выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 50 284,80 рублей. Договор №28/22 от 07.12.2022г., ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 100%.

-  Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК – 3 619 259,33 рублей. Контракт №0121600035322000003 от 20.01.2023г. ООО «ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬ», кассовое исполнение 100%.

-  Услуги по разработке технических паспортов на мостовые сооружения «Мост через речку Журавка по ул.  Московской в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» «Мост через речку Журавка по ул.  Шоссейной в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 300 000,00 рублей. Договор №99 от 21.02.2023г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

-  Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтовым покрытием по (ул. Ростовской, ул. Школьной, ул. Харьковской, ул. Весёлой) на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа СК – 199 996,80 рублей. Договор №1 от 28.02.2023г. ИП Григорян А.М., кассовое исполнение 100%.

- Работы по ремонту гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Новая в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 69 926,40 рублей. Договор №13/6 от 13.06.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК – 10 480 804,18 рублей. Договор №0121600020923000024 от 18.04.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Московской в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК – 449 000,00 рублей. Договор №6296677 от 30.06.2023г. ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК – 450 000,00 рублей. Договор №6296932 от 30.06.2023г. ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Московская от д. №59 до д. № 61 в селе Журавском Новоселицком муниципальном округа Ставропольского края – 51 785,73 рублей. Договор №03/07 от 03.07.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

- Работы по ямочному ремонту асфальтобетонной смесью по ул. Школьная в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 100 000,00 рублей. Договор №250823/01 от 10.10.2023г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 100%.

- Работы по устройству обочин из ПГС-20мм по ул. Гагарина от д. №21 до д. №53 в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 270 000,00 рублей. Договор №111023/01 от 11.10.2023г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 100%.

- Поставка баннера ПДД – 8 750,00 рублей. Договор №124 от 06.12.2023г. ИП Бедросова Р.Г., кассовое исполнение 100%.

- Работы по устройству дорожного покрытия из ПГС по ул. Московской в селе Журавское Новоселицкого МО СК – 67 430,43 рублей. Договор №191223/01 от 19.12.2023г. ООО «ЛЕОН», кассовое исполнение 100%.

- Работы по изготовлению муляжа (девочки) по безопасности дорожного движения – 33 194,56 рублей. Договор №139 от 20.12.2023г. ИП Бедросова Р.Г., кассовое исполнение 100%.

Заключены контракты на 321 649,00 рублей:

- Изготовление сметной документации "Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 15 000,00 рублей. Договор №1 от 15.06.2022г., ТП «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

-  Изготовление сметной документации "Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Московской в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 15 000,00 рублей. Контракт  №2 от 15.06.2023г. ТП «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%. (выполнено за счет  денежных средств вне программы.)

-  Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московской (от ул. М. Наргана) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 91 659,00 рублей. Договор №62 от 21.02.2023г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

-  Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинградская от ул. Новая в с. Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 199 990,00 рублей. Договор №357  от 03.04.2023г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано 16 470 139,87 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 79 758,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 100% от суммы контракта; (Договор № 32/22 от 07.12.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -79758,00 руб.

2) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-27 291 181,25 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-26%; (Муниципальный контракт № 01216000209220000980001 от 12.12.2022г.( ИП Меграбян А.К.) Кассовое исполнение -7 199 365,00 руб.

3) Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети села Чернолесского- 295 000,00 руб. Работы по обустройству улично-дорожной сети села Чернолесского выполнены на 100%; (Договор № 15 от 21.12.2022г. ИП Асланян В.С. Кассовое исполнение -295 000,00 руб.

4) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, по ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края – 599 900,00 руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 28%;(Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -167 753,00 руб.

5)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1 614 819,50 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены- 100%; Муниципальный контракт № 01216000209230000100001 от 06.03.2023г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-1 614 819,50 руб.

6) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-36370,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 171 от 22.02.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-36370,00 руб.

7) Выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края-127150,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 17-04-23 от 17.04.2023 г. ИП Копченко Антон Алексеевич). Кассовое исполнение-127150,00 руб.

8) Оказание услуг по разработке сметной документации объектам: «Устройство водоотводных железобетонных лотков на примыканиях к пер.К.Маркса  в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-60000,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 457 от 03.05.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-60000,00 руб.

9) Оказание услуг по разработке  проектов организации дорожного движения автомобильных дорог  в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-202512,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 454 от 04.05.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-202512,00 руб.

10) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого округа ставропольского края: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Дзержинского(от дома №1 до пер.К.Цеткин)  в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-5160743,75 руб.;- Работы по  выполнению работ по ремонту участков автомобильных дорог выполнены-100%; (контракт № 01216000209230000240001 от 18.04.2023 г. ООО «Первый Строитель»). Кассовое исполнение-5160743,75 руб.

11) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дзержинского (от дома №1 до пер.К.Цеткин) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-118117,50 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 356 от 03.04.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-118117,50 руб.

12) Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по пер. Карла Маркса в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-299694,63 руб.;- Работы по устройству пешеходной дорожки выполнены-100%; (Договор № 29 от 14.07.2023 г. ИП Фисенко А.А.). Кассовое исполнение-299694,63 руб.

13) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки и обслуживанию дорожных знаков на территории села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края-226104,61 руб.;- Работы по нанесению дорожной разметки выполнены-100%; (Договор № 40 от 18.08.2023 г. ИП Фисенко А.А.). Кассовое исполнение-226104,61 руб.

14) Выполнение работ по устройству парковки по пер. Первомайский села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края-325650,00 руб. Работы по устройству парковки выполнены-100%; (Договор № 41 от 18.08.2023 г. ИП Фисенко А.А.). Кассовое исполнение-325650,00 руб.

15) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 50301,60  руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 100% от суммы контракта; (Договор № 7/23 от 31.10.2023 г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -50301,60 руб.

16) Выполнение работ по замене оборудования уличного освещения в рамках благоустройства автодороги по улице Карла Маркса села Чернолесского -160050,28 руб.;- Работы по устройству парковки выполнены-100%; (Договор № 31 от 18.12.2023 г. ИП Анисимов А.А.). Кассовое исполнение-160050,28 руб.

17) Приобретение буклетов «ПДД» и светоотражающие наклейки «ПДД»-8750,00 руб.; - Работы выполнены-100%; (Договор № 113 от 14.11.2023 г. ИП Бедросова Р.Г.). Кассовое исполнение-8750,00 руб.

18) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, ул.Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-21 095 564,00 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-0%; (Муниципальный контракт № 01216000209230001100001 от 22.12.2023г. ( ООО «КОМПАНИЯ ЛИДЕРДОРСТРОЙ»Кассовое исполнение -0,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском было израсходовано 87 881 232,10 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

-Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 13.03.2023 года № б/н на сумму 151 154,40 рублей, исполнение составило 100%, касса-151 154,40р.

-Договор на зимнее содержание дорог от 07.12.2022 г. №25/22 сумма 58894,80  рублей, исполнение составило 100%, касса-58894,80  рублей.

-Договор на оказание услуг по разработке сметной документации ремонт автобусной остановки от 10.05.2023 №475 на сумму 5000,00 руб. исполнение составило 100%, касса-5 000,00р.

-Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги  общего пользования местного значения по ул.Подгорная в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 10.01.2023г. №60 на сумму 118 225,00 руб.,  исполнен 100%.

-Договор на оказание услуг по разработке техпаспорта на мост от 01.03.2023г № 193 на сумму 150 000,00р. исполнение составило 100%, касса-150 000,00р.

-Муниципальный контракт по осуществлению ремонта участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 20.01.2023г №0121600035322000003 на сумму 4 668 241,47 рублей, исполнен 100%.

-Муниципальный контракт  на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция моста через реку Калиновка, центр села Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 28.02.2023г №1/2023 на сумму 82 099 402,43 р. исполнение составило 100%, касса-82 099 402,43 р.

-Договор №66 от 30.03.2023 года на услуги автогрейдера по ремонту дорог в с. Падинском по улице Подгорной на сумму 9990,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 9990,00 рублей.

-Договор №б/н от 04.08.2023 года по ремонту автобусной остановки в с. Падинском по улице Красной на сумму 246 010,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 246 010,00 рублей.

-Договор №33 от 31.07.2023 года на услуги по установке остановочного павильона на сумму 150 000,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 150 000,00 рублей.

Договор № 46 от 24.11.2023гпо установке дорожных стоек, работы ЗИП БКД на сумму 34700,00 рублей исполнен на 100 % в сумме 34700,00 рублей.

Договор №6665  от 06.12.2023г. оценка технического состояния автомобильных дорог протяженностью 3,935 км.  на сумму 30000,00 рублей исполнен на 100 %.

Договор № 100 от 28.09.2023г. изготовление баннера «ПДД» на сумму 8750,00 рублей исполнен на 100%.

Договор б/н от 29.09.2023 года нанесение линий дорожной разметки на сумму 150864,00 рублей исполнен на 100%.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 30.01.2023. Контрольное событие выполнено на 100%;

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 24.04.2023. Контрольное событие выполнено на 100%.

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 14.08.2023. Контрольное событие выполнено на 100%.

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 13.11.2023. Контрольное событие выполнено на 100%.

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие

Проведение

классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 31.01.2023, 17.05.2023, 15.09.2023, 23.12.2023 – Контрольное событие выполнено на 100%.

Подпрограмма 3

«Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Основными задачами подпрограммы являются стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе и повышение уровня рентабельности сельского хозяйства в Новоселицком округе для обеспечения его устойчивого развития.

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по трем  направлениям:

- развитие животноводства;

- проведение семинаров, смотров, ярмарок, районных конкурсов.

- Развитие растениеводства

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2023 году запланировано 6821,97 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 6821,97 тыс. рублей (освоено 100 % к плановым назначениям).

Из 3 контрольных событий выполнено 3.

Основное мероприятие Развитие животноводства

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного   детального   плана – графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено   112,98 тыс. рублей,  средства краевого бюджета 67,27 тыс.руб., местный составил 50,00 тыс. рублей.

Контрольное событие

«Обработка пастбищ от иксодовых клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки»

В 2023 году в рамках реализации на территории округа мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки из бюджета Ставропольского края было выделена сумма в размере 62 978,68 рублей и 50 000,00 рублей из местного бюджета. Освоение денежных средств составило 100%. Были проведены работы по обработке пастбищ в четырех населенных пунктах - с. Журавкое-8 га, в с. Новоселицкое-9 га, с. Чернолесское -9га и в с. Долиновка-7,8га. Общая обработанная площадь составила 33,8 га.

Основное мероприятие  «Развитие растениеводства»

Контрольное событие «Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»

15 ноября   закончен прием документов для участия в конкурсном отборе граждан на закладку сада суперинтенсивного типа. Подали заявки и прошли конкурсный отбор 10 человек. 2 гражданина из с. Новоселицкого, 1- из с. Падинского, 1 - из с. Журавского, 1- из п. Артезианский, 1- п. Новый Маяк и 4 чел. из с. Долиновка.

С 18 по 20 декабря 2023 года получателями Гранта были перечислены денежные средства на расчётный счет ООО «Сады Ставрополья» в сумме 4350,0 тыс. руб.

Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы.

Контрольное событие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

на оплату труда и иные выплаты работникам учреждения на 2023 год доведено 3798,68 тыс.руб., в том числе: из КБ - 2358,19 тыс. руб., МБ -1440,50 тыс. руб.. Кассовый расход составил 100 %.

- 26.05.2023 года был заслушан Отчет отдела о проделанной работе за 2022 год и задачах на 2023год;

-24.03.2023г. приняли участие в краевом съезде АККОР.

-28.03.2023 года приняли участие в собрании по итогам 2022 года в СПК колхозе им.1-го Мая;

-31.03.2023 года приняли участие в собрании по итогам 2022 года в СПК (колхоз) «Чернолесский»;

-11.04.2023года приняли участие в краевом семинаре по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации;

-12.04.2024 года подготовлено и проведено совещание с кадровыми работниками сельскохозяйственных предприятий округа по вопросам подготовки наградных материалов;

-13 апреля 2023 года совместно с представителями АО «Россельхозбанк» посетили ряд организаций, где провели консультативно-разъяснительную работу по вопросу получения льготной ипотеки с господдержкой;

-04.06.2023г. подготовлено и проведено совещание с главными зоотехниками сельскохозяйственных предприятий округа по вопросам биркования сельскохозяйственных животных и по вопросам развития молочного животноводства;

-  09.06.2023г.  проведено Предуборочное совещание на базе предприятия ООО ОПХ «Луч»;

- 14.06.2023г. подготовлено и проведено совещание со специалистами по охране труда и техники безопасности сельскохозяйственных предприятий округа;

- 14.08.2023 года проведено совещание с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с. Долиновка;

- 30.09.2023г. Приняли участие в мероприятии «Урожай 2023»;

- 19.10.2023г. проведено мероприятие «День работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности;

- подготовлено и проведено 7 заседаний Совета руководителей Новоселицкого муниципального округа;

- В течении 2023 года проводились выездные мероприятиям по поселениям округа в целях выявления желающих принять участие в программе интенсивного садоводства;

- 30.11.2024 г. проведено мероприятие по подписанию Соглашений с владельцами ЛПХ- участниками краевой программы по закладке садов суперинтенсивного типа.

Было подготовлено 60 статей, из которых 41 опубликована в средствах массовой информации.

Подпрограмма 4

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  5,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде составил 5,00 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

Основными задачами подпрограммы являются развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, осуществление в пределах своей компетенции содействия субъектам инвестиционной деятельности в вопросах, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Новоселицкого округа.

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 14 контрольных событий. Выполнено 14 контрольных событий.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2023 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие проведено 29.05.2023 года.

Контрольное событие

Публикация статей на сайте АНМО: Опубликовано 67 статей  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, издание и распространение методических материалов и рекомендаций руководств по вопросам предпринимательской деятельности.

Контрольное событие

Проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Проведено 5 семинаров. (19.01.2023, 10.04.2023, 30.05.2023,21.09.2023, 19.12.2023 гг.)

Основное мероприятие

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Размещалась информация на сайте и в районной газете «Авангард»

Основное мероприятие

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 4, 20.02.2023 г. 26.04.2023. 04.09.2023. 27.11.2023г.)

Основное мероприятие

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Оказание имущественной поддержки СМП :28.02.2023 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

Сформировано 11 инвестиционных площадок.

Основное мероприятие

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Размещена информация на официальном сайте АНМО и создана обратная связь с инвестором.https://anmo-sk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnyy-keys/

Основное мероприятие

Работа координационного совета по развитию  инвестиционной деятельности  на территории Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края

Контрольное событие

Ежеквартально проводятся заседания координационного совета (проведено 2 заседания 18.08.2023 , 10.09.2023 гг.)

Основное мероприятие

Развитие торговли на территории Новоселицкого округа

Контрольное событие

Организация деятельности рабочей группы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли: Проведены рейдовые мероприятия по стихийной торговле на территории Новоселицкого округа. Проведено 74 рейда, в ходе которых составлено 7 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 21 тыс. рублей.

Контрольное событие

Проведено  мероприятие,  посвященное Дню работника торговли и бытового обслуживания населения 27.07.2023 г.

Основное мероприятие

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказана консультационная поддержка потребителям. За истекший период сотрудниками отдела оказано 6 консультаций в сфере торговли.

Сформирован отчет по защите прав потребителей. Информация представлена в Роспотребнадзор.

Подпрограмма 5

«Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  54,03 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 54,03 тыс. рублей (освоение 100%).

Основными задачами подпрограммы являются создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе через формирование профессионального кадрового состава муниципальной службы.

Все запланированные к реализации в 2023 году 4 мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации  5 контрольных событий из 6 выполнены в установленный срок.

Контрольное  событие

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). Выплат единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности) за отчетный период не производилось. ( В связи с отсутствием кандидатов.)

Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 54 030,92 руб. за 2023 год освоено 54 030,92 руб. Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное  событие

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). Выплат единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности) за отчетный период не производилось.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 54 030,92 руб. За отчетный период за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа СК было обучено 9 муниципальных служащих по следующим темам:

«Пожарная безопасность», «Административная комиссия: правовая регламентация деятельности.», «Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов правовых актов», «Вопросы профилактики  и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе.», «Взаимодействие с населением. Работа с обращениями граждан.», «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)», «Архитектура».

Основное мероприятие

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Постановлением администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица. Распоряжением администрации от 21.06.2022 г. № 294-р утвержден  Список кадрового резерва для замещения  вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Распоряжением администрации от 01.10.2021 г. № 428-р утвержден Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Постановлением администрации от 08.09.2021 г. № 713 утверждено Положение о формировании, подготовке и использовании ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

Контрольное событие

12.09.2023 года в соответствии с распоряжением от 17.07.2023 г. № 337-р  «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа в 2023 году» состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа».  В 2023 году в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» приняли участие  4 муниципальных служащих отделов и управлений АНМО СК. По результатам голосования и подсчета критериев оценок участников конкурса:

- среди конкурсных групп  начальники отделов и управлений администрации 1 место заняла Сафонова Гаянэ Вачагановна, начальник отдела культуры АНМО СК,  2 место заняла Привалова Галина Дмитриевна, начальник отдела труда и социально – правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения АНМО СК.

- среди конкурсных групп муниципальные служащие отделов и управлений администрации  1 место занял Ткаченко Александр Сергеевич, главный специалист отдела по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК, Авилова Евгения Викторовна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений АНМО СК.

По итогам краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» третье место заняла Сафонова Гаянэ Вачагановна - начальник отдела культуры АНМО СК.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

В 2023 году организовано прохождение муниципальными служащими (12 человек) курсов повышения квалификации по образовательным программам: «Вопросы профилактики  и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе.», «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе», «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)», «Основы муниципальной службы», Функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: актуальные изменения», «Защита государственной тайны», «Основы избирательного законодательства и избирательного процесса»,  «Обеспечение информационной безопасности в работе органов местного самоуправления при применении цифровых технологий и использовании интернет – сервисов», «Реализация государственной национальной политики и вопросы противодействия терроризму и экстремизму в РФ и СК», «Основы профилактики коррупции».

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

17.03.2023г., 18.05.2023г., 20.07.2023г., 23.11.2023г., 08.12.2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства.

Подпрограмма 6

«Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  23,92 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 23,92 тыс. рублей (освоение 100%).

Основной задачей подпрограммы является совершенствование механизмов противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа.

Все запланированные к реализации в 2023 году 7 мероприятий в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации  9 контрольных событий выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие  Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609-р. На реализацию основного мероприятия выделено 23 924,84 руб.

Контрольное событие

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

28.03.2023г.., 23.06.2023г.., 12.09.2023г.., 21.12.2023г. специалисты отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных  правонарушений принимали участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Контрольное событие

Информирование населения через СМИ о мерах, принимаемых администрацией в целях профилактики борьбы с коррупционными проявлениями в администрации округа и подведомственных ей учреждениях

На реализацию контрольного события выделено 6 000 руб. Заключен муниципальный контракт от 09.03.2023г. №2023-03 с ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья районной газетой «Авангард» на оказание услуг по публикации информационных статей о мерах по противодействию коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 6 000 рублей. Информация о мерах по противодействию коррупции в Новоселицком муниципальном округе за 1 полугодие 2023 года опубликована в районной газете «Авангард» 24.06.2023 г., за второе полугодие информация опубликована в 27 декабря 2023г. На официальном сайте АНМО СК публикации размещены 01.02.2023г., 15.02.2023г., 20.07.2023г., 17.08.2023г., 12.10.2023г. 21.12.2023г.

Контрольное событие

Приобретение полиграфической продукции на антикоррупционую тематику.

По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции заключен 12.09.2023г. с ООО  «Рекламно-издательский центр «Ключ» на сумму 23 924,84 руб.

Основное мероприятие  Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства

На реализацию основного мероприятия из средств краевого бюджета выделено 27 000 руб. В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 13.10.2023г. №662 «О внесении изменений в муниципальную программу Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 27 января 2021 г № 41 (в редакции от 15 марта 2021 г. № 202, от 12.08.2021г. № 626, от 21.01.2022 г. № 39, от 19.08.2022 г. №599, от 01.12.2022 г. № 837)» реализация основного мероприятия и контрольного события осуществляется в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». Ответственный исполнитель - отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО СК.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности административных комиссий округа

Реализация контрольного события осуществляется в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». Ответственный исполнитель - отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО СК.

Основное мероприятие

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие

Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 2023 год специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 845 постановлений и 616 распоряжений администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлены 285 заключений.

В 2023 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (годовая).

Основное мероприятие

Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции».

Контрольное событие

Проведение районного конкурса против коррупции».

Распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 20.09.2023г. № 417-р был объявлен конкурс среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и молодежи Новоселицкого округа на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику. Конкурс проводился в рамках Международного дня борьбы с коррупцией.

Конкурсантам было предложено подготовить плакат на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику.

08 декабря 2023 года состоялось подведение итогов данного конкурса.

Все участники и победители конкурса награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами главы Новоселицкого муниципального округа.

Основное мероприятие

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих. 17.02.2023г., 18.05.2023г., 20.07.2023г., 23.11.2023г., 08.12.2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства. В 1 квартале 2023г и в 3 квартале 2023г..3 муниципальных служащих приняли участие в семинарах-совещаниях, организованном управлением Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.

Основное мероприятие

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции.

Контрольное событие

Повышение квалификации лиц впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов.

Повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих. 18.08.2023 г. 08.12.2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства

Основное мероприятие

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В 2023г. повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок.

17 февраля 2023г., 08 декабря 2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства в том числе в сфере закупок.

Подпрограмма 7

«Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано -  54 989,46 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 52 014,83 тыс. рублей (освоение 94,59%), территориальными отделами  израсходовано 35 070,56 тыс. руб., администрацией округа 16 944,27 тыс. руб. Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 16 контрольных событий.

Все запланированные мероприятия были реализованы и достигнуты все 16 контрольных событий. Остаток денежных средств сложился в результате экономии по результатам электронных аукционов и по фактической потребности территориальных отделов ( договора по ЖКХ, ТКО, уборка территории и прочее.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия 54 773 447,70. Кассовый расход на отчетный период составил 51 799 831,94 тыс. рублей (освоение 94,5 %). .

Контрольное событие  организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 6 693 877,84 руб. фактически израсходовано 6 174 606,08 руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт», НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ»:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 692 438,77 руб. фактически израсходовано 663 229,53  руб. Заключены контракты.

- Ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения – 162 000,00 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения на 100 % от суммы контракта, кассовый расход 162 000,00 руб.; контракт №3 дата заключения контракта 10.01.2023г. (771.0503.0170121600.200).

- Энергоснабжение уличного освещения – 487 353,01 руб. - Энергоснабжение выполнены на 94%  кассовый расход 458 143,77 руб.; контракт №585647 дата заключения контракта 12.01.2023г; (771.0503.0170121600.200)

- Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – 21 542,88 руб. – Технологическое присоединение выполнено на 100% кассовый расход 21 542,88 руб.; контракт №44029/2023/СТВ/ЦЭС/НРЭС дата заключения контракта 15.06.2023г; ( 771.0503.0170121600.200)

по ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

-   Контракт № 800745 от 29.12.2022 года на сумму 1 151,42 тыс. рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого.

- Контракт № 2023.790334 от 29.06.2023 на сумму 201 848,96 рублей «выполнение работ по ремонту техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения» 100%.

- Контракт № 2022-2 от 05.10.2022 г. 99 979,00 «выполнение работ по ремонту техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения», остаточный 33 448,80 100%.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение

118 800,00 руб. (договор № 2 от 09.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.),

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 146 855,63 руб. (договор № 585650 от 09.01.2023 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), процент исполнения 99,55%.

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 180 000,00 руб. (договор № 1 от 10.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.) 100 % от суммы договора;

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 302 626,12 руб. (договор № 585645 от 22.02.2023 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), 95 % от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Падинского

- уличное освещение по СБР в сумме 758 911,07 рублей, фактически израсходовано 698 910,14 рублей Контракт № 585646 от 10.01.2023 года в сумме 520 000,00 рублей на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» - ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 468 910 14 рублей, что составило 90%; содержание уличного освещения выполнено в сумме 230 000,00 рублей, что составило 100%. (Договор № 5 от 10.01.2023 года ИП Анисимов А.В. на сумму 230 00,00 рублей.) ежемесячно оплата по счетам.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- оплата уличного освещения  - 151 948,88 руб. (договор №585651 от 09.01.2023 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 100% от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения – 60 000,00 руб. (договор №7 от 11.01.2023 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения – 9 554,88 руб. (договор №20 от 30.10.2023 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения – 8 842,27 руб. (договор №30 от 11.0118.12.2023 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -399 600,00 рублей. Договор № 6 от 10.01.2023 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 399 600,00  руб., 100%

- на энергоснабжения организации - 914 023,70 рублей. Договор № 585649 от 13.01.2023 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 849 608,97 руб., 92%.

по ТО АНМО СК пос. Новый Маяк

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 132 000,00 руб. (договор № 4 от 10.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.), 100%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 144 631,19 руб. (договор № 585648 с ПАО «Ставропольэнергосбыт»  от 13.01.2023 г.)

Контрольное событие обеспечение деятельности (оказания услуг)

По АНМО СК

С учетом изменений выделено 16 026 451,58 руб. Фактически израсходовано 15 716 896,03, 98%.

Контрольное событие организация и содержание объектов озеленения

С учетом изменений выделено 413 000,00 руб. Фактически израсходовано 382 600,00 руб, 92,6%.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- приобретение березы бородавчатая -7000,00 рублей. Договор № 8 от 12.04.2023 года. Услуги выполнены в сумме 7000,00 руб., 100%

- приобретение цветочной рассады для парковых клумб -13200,00 рублей. Договор № 16 от 20.04.2023 года. Услуги выполнены в сумме 13200,00 руб., 100%.

- выполнение работ по ремонту освещения парковой зоны отдыха-50196,44 рублей. Договор № 13 от 11.05.2023 года. Услуги выполнены в сумме 50196,44 руб., 100%.

- приобретение  луковиц тюльпанов для благоустройства парковой зоны -39000,00 рублей. Договор № 23 от 07.07.2023 года. Услуги выполнены в сумме 39000,00 руб., 100%

- приобретение березы бородавчатая -10 000,00 рублей. Договор № 22 от 12.12.2023 года. Услуги выполнены в сумме 10 000,00 руб., 100%.

- приобретение можжевельника скального «Скайрот», можжевельник стелящийся «Казацкий», лаванда, сантолина – 8 700,00. Договор №23 от 12.12.2023 г.. Услуги выполненны в сумме 8 700,00 руб., 100%.

- приобретение цветочной рассады для парковых клумб -13200,00 рублей. Договор № 16 от 20.04.2023 года. Услуги выполнены в сумме 13200,00 руб., 100%.

по ТО ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК

Договор № 003 от 02.05.2023 года покупка рассады для озеленения парковой зоны, ИП Бариленко на 9 600 руб. Оплата 9 600, кассовое исполнение 99,9%.

по ТО АНМО СК с.Падинского

- на организацию и содержание объектов озеленения запланировано – 10 000,00 руб., кассовое исполнение – 100%.

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 343 000,00 руб. фактически израсходовано 343 000,00 руб.

(771.0503.0170121610.200,771.0503.0170121610.200, 771.0503.0170121620.200)

- Поставка посадочного материала (саженцев декоративных деревьев и кустарников) – 310 000,00 руб. – Поставка посадочного материала (саженцев декоративных деревьев и кустарников) выполнена на 100% кассовый расход 310 000,00 руб.; договор № 66.23 дата заключения договора 19.10.2023г;

- Приобретение саженцев деревьев (катальпа, липа крупнолистная, и др.) – 33 000,00 руб. – Приобретение саженцев деревьев (катальпа, липа крупнолистная, и др.) выполнена на 100% кассовый расход 33 000,00 руб.;

Контрольное событие организация и содержание мест захоронения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений

175 000,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 100 000, не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 50 000,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 50 000,00 тыс. руб.    Заключены договора: ( 771.0503.0170121620.200)

- Работы по очистке ливневых стоков на кладбище п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа СК  – 50 000,00 руб.; - Работы по очистке ливневых стоков на кладбище п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа СК  выполнены на 100% от суммы контракта.

по ТО АНМО СК с. Падинского

организация и содержание мест захоронения – 25 000,00 руб., 100%.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

организация и содержание мест захоронения – 25 000,00 руб., 100%.

Контрольное событие участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 522 443,96 тыс. руб. фактически израсходовано 392 708,38 руб., не все договоры и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 158 541,55 руб. фактически израсходовано 152 652,99  руб. Заключены договора: ( 771.0503.0170121630.200)

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 89 064,58 руб., - Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 97 163,36; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 11.01.2023г. ( 771.0503.0170121630.200)

- Оказание услуг по транспортированию отходов – 5 888,56 руб., - Оказание услуг по транспортированию отходов выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 5 888,56; контракт № 88  дата заключения контракта 16.03.2022г. ( 771.0503.0170121630.200)

- Работы по устройству ограждения площадки для сбора ТКО на два контейнера в с. Журавское Новоселицкого муниципального округа СК – 49 603,07 руб., - Работы по устройству ограждения площадки для сбора ТКО на два контейнера в с. Журавское Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 49 603,07 руб.; контракт № 65 дата заключения контракта 31.10.2023г. ( 771.0503.0170121630.200)

по ТО АНМО СК с.Долиновка

Договора по данному направлению в 2023году  не заключались.

по ТО АНМО СК с. Китаевского

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 57 413,52 руб. (договор № Б/00533 от 10.01.2023 г. с ООО «Экострой»), 100% от суммы договора;

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 17 933,51 руб. (договор № Б/00525 с ООО «Экострой» от 12.01.2023г.)

по ТО АНМО СК с. Падинского

- вывоз ТКО по плану составляет 9 716,16 рублей: договор с  ООО «Экострой» выполнено на сумму 9 716,16 рублей. Договор № Б/00517 от 09.01.2023 года (сумма 9716,16 рублей) оплата ежемесячно, выполнен договор на 100%.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -114826,92 рублей. Договор №  Б/00515 от 09.01.2023 года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 114 826,92 руб. 100%.

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - 4 416,42 рублей. Договор №  Б/00515 от 01.11.2023 года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 4 416,42 руб. 100%.

ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

Контракт № Б/00512 от 06.02.2023 г. на сумму 51 510,00 руб., 100% исполнено, кассовое исполнение 51 5010, 00 руб. Экострой. Вывоз ТБО.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

-  услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами –

5 888,56 (договор №85 от 14.03.2023 г. ООО «Экострой»)100% от суммы договора;

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами –

5 888,56 (договор №97 от 01.06.2023 г. ООО «Экострой»)100% от суммы договора;

Контрольное событие  прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 9 902 578,16 руб. фактически израсходовано   9 427 148,36 не все договора и контракты выполнены, на 95%.

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 953 694,16 руб. фактически израсходовано  790 940,71 руб.

Заключены договора:

- Поставка товаров (мешки, топор, молоток и т.п.) – 7 591,00 руб. - Поставка товаров ( мешки, топор, молоток и т.п.) выполнена на 100% от суммы контракта, кассовый расход 7 591,00; контракт №2 дата заключения контракта 02.02.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по изготовлению баннера и таблички – 7 800,00 руб.; - Работы по изготовлению баннера и таблички  выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 3 400,00;  договор №02 дата заключения договора 10.02.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Этмологическое обследование для определения места и площади подлежащей акарицидной обработке, акарицидная обработка – 19 971,50 руб.; договор №58 дата заключения договора 20.03.2023г; ( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление сметной документации "Устройство безопасного резинового покрытия детской площадки по ул.8-го Марта в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 15 000,00 руб.;;  договор №1 дата заключения договора 22.03.2023г. ( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление сметной документации "Устройство пешеходной дорожки к школе по ул. Шоссейной в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 15 000,00 руб.;  договор №2 дата заключения договора 22.03.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по стрижке и кронированию туи – 10 000,00 руб.;  договор №6 дата заключения договора 30.03.2023г.; (771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров (лопата, колер, диск) – 6 639,00 руб. контракт №7 дата заключения контракта 10.04.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров (краска эмаль)– 8 060,00 руб. - Поставка товаров (краска эмаль)выполнена на 100% от суммы контракта, кассовый расход 8 060,00; контракт №8 дата заключения контракта 30.05.2023г.; (771.0503.0170121640.200)

- Работы по спиливанию аварийных деревьев на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 99 878,00 руб. - Работы по спиливанию аварийных деревьев на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 99 898,00;  договор №8 дата заключения договора 21.06.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление дизайн-проекта  по озеленению благоустраиваемой территории по ул. Гагарина. 15 000,00 руб. - Изготовление дизайн-проекта  по озеленению благоустраиваемой территории по ул. Гагарина. выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 15 000,00;  договор №6 дата заключения договора 04.06.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров 138 281 руб. - Поставка товаров выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 9 680,00;  договор №20 дата заключения договора 26.07.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Приобретение мотоблока, прицепа, косы роторной, лопаты снегоуборочной 99 990,00 руб. договор №12 дата заключения договора 28.07.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Возмездное оказание услуг по установке приборов учета воды 2 704,25 руб. - Возмездное оказание услуг по установке приборов учета воды выполнено на 100% от суммы договора, кассовый расход 2 704,25;  договор №23/НС/077-пр дата заключения договора 28.07.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по улице Школьной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК 314 998,80 руб.  договор №4 дата заключения договора 10.08.2023г.;

( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товара (пакет мусорный 300л) 3 440,00 руб. - Поставка товара (пакет мусорный 300л) выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 3 440,00;  договор №25 дата заключения договора 16.08.2023г.;

( 771.0503.0170121640.200)

- Приобретение товара (Эмаль АК-511 белая) 19 980 руб. - Приобретение товара (Эмаль АК-511 белая) выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 9 990,00;  договор №121 дата заключения договора 02.10.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по изготовлению и монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия "Братская могила советских граждан,  расстрелянных во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году 17 000,00 руб. - Работы по изготовлению и монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия "Братская могила советских граждан,  расстрелянных во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 17 000,00;  договор №16 дата заключения договора 16.10.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товара (леска №3, краска эмаль, масло 2-ч тактное, катушка бензотримера, грабли веерные) 13 999,00 руб. - Поставка товара (леска №3, краска эмаль, масло 2-ч тактное, катушка бензотримера, грабли веерные) выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 9 990,00;  договор №122 дата заключения договора 03.10.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка  бетонных  вазонов для цветника 58 000,00 руб. - Поставка  бетонных  вазонов для цветника выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 58 000,00;  договор №59 дата заключения договора 15.11.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по поставке и установке контейнера для сбора ТКО 15 000,00 руб. договор №66 дата заключения договора 08.11.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Водоснабжение 2598,16 руб.;  договор №23/НС/1261 дата заключения договора 19.01.2023г.;( 771.0503.0170121640.200).

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оплата за хозяйственные товары (известь, кисть побелочная, перчатки, цемент, электроды, диск, проф. труба) - кассовое исполнение 54 760,00 руб. (договор № 2028 от 12.04.2023 г., № 2029 от 14.04.2023 г., № 2050 от 29.05.2023 г., № 2051 от 05.06.2023 г., с ИП Копылов А.В.) процент исполнения 100,00%.

- оплата за энтомологическое обследование, акарицидная обработка пастбищ, мест отдыха, кладбищ – кассовое исполнение 29 972,00 руб. (договор № 63 от 04.04.2023 г. с ГБУ СК «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных»), процент исполнения 100,00%.

- оплата за ГСМ, для триммера – кассовое исполнение 7 707,00 руб. (договор № 34550423/002314 от 09.01.2023 г. с ООО «РН-Карт»),процент исполнения 54,33%.

- оплата за запасные части, для триммера – кассовое исполнение 5 710,00 руб. (договор № 19/06/2023 от 19.06.2023 г. с ИП Каширин Ф.М.), процент исполнения 100,00%.

- оплата за услуги по очистке и уборке территории с. Долиновка – кассовое исполнение 21 114,60 руб. (договор ГПХ № 1 от 02.05.2023 г. и  с Синицин А.Д. и  договор ГПХ № 2 от 03.07.2023 года),процент исполнения 100,00%.

по ТО АНМО СК с.Китаевское

- Информационная табличка на металлоконструкции - кассовое исполнение 7 500,00 руб. (муниципальный контракт № 03 от 10.02.2023 г. с ИП Бедросова Р.Г.) 100% от суммы договора;

- благоустройство парковой зоны села Китаевского (обрезка и вывоз деревьев) –кассовое исполнение 20 000,00 (договор 8 от 10.02.2023 г.), 100% от суммы договора;

- благоустройство: Беседка – кассовое исполнение 2 702 710,00 (договор 2 от 21.03.2023 г.), 100% от суммы договора;

- обработка (клещи) – кассовое исполнение 9 200,00 (договор 2023.394284 от 30.03.2023 г.), 100% от суммы договора;

- хоз. товары – кассовое исполнение 8 915,00 (договор 1 от 06.04.2023 г.), 100% от суммы договора;

- ремонт тротуарной дорожки – кассовое исполнение 999 423 рублей (договор 6457319 от 14.08.2023 г.), 100% от суммы договора;

- монтаж воздушной линии электроосвещения – кассовое исполнение 350 000,00 (договор 6449403 от 09.08.2023 г.), 100% от суммы договора;

- сметная документация площадь Ленина - кассовое исполнение 30 000,00 (договор 3424 от 02.10.2023 г.), 100% от суммы договора;

- хоз. товары - кассовое исполнение 49 000,00 (договор 924 от 19.12.2023 г.), 100% от суммы договора;

- кронирование деревьев - кассовое исполнение 53 391,00 (договор 2023.11987392 от 16.10.2023 г.), 100% от суммы договора;

- топографическая схема парка - кассовое исполнение 27 000,00 (договор 308 от 18.12.2023 г.), 100% от суммы договора;

- хоз. товары - кассовое исполнение 45 800,00 (договор 925 от 19.12.2023 г.), 100% от суммы договора;

- замена фонарей - кассовое исполнение 50 250,00 (договор 2023.15544131 от 22.12.2023 г.), 100% от суммы договора;

- обрезка и кронирование деревьев - кассовое исполнение 216 136,00 (договор 2023.1554031 от 22.12.2023 г.), 100% от суммы договора;

- ремонт пешеходной дорожки - кассовое исполнение 86 326,80 (договор 2023.1228094 от 23.10.2023 г.), 100% от суммы договора;

- чистка ливнёвки - кассовое исполнение 36 000,00 (договор 3 от 13.11.2023 г.), 100% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с. Падинского

Прочие работы по благоустройству по плану -202017,11 рублей, исполнено на сумму 201649,20 рублей, 99,8%.

-Оплата за товар (косилка) по договору б/н от 06.04.2023г. на сумму 18 990 рублей, исполнение 100%;

- Оплата по договору от 23.03.2023 года № 1 с ООО «Ставропольземком» топосъемка на сумму 38000,00 рублей, исполнение 100%.

- Оплата по договору № 84-ЮР от 11.04.2023 Замена газового счетчика вечный огонь на сумму 6991,20 рублей, исполнение составило 100%

- Оплата по договору № 45-ЕО от 04.05.2023г. Комплект запчастей КМЧ-С-25 на сумму 2408,00руб., исполнен 100%.

- Оплата по договору № 50 от 09.06.2023г за аккарицидную обработку от клещей на сумму 9900,00 руб., исполнен на 100%.

- Валка аварийных деревьев договор № 71 от 04.12.2023г. на сумму 40000,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Закупка материалов (краска белая и желтая) договор б/н от 13.12.2023г. на сумму 30360,00 рублей исполнен на 100%.

-Приобретение насоса для отопления – договор б/н от 18.12.2023 г на сумму 3640,00 рублей, исполнен 100%.

- Оплата по договору №1/1 от 10.04.2023 направление сметной документации на экспертизу в сумме 51360,00 руб., исполнение составило 100%.

по ТО АНМО СК с. Чернолесского

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Благоустройство зоны отдыха»-9990,00 рублей. Договор № 68 от 19.01.2023 года. Услуги выполнены в сумме 9990,00 рублей, 100%.

- на разработку акта и схемы эксплуатационной ответственности -1795,98 рублей. Договор  № 40-ЮР от 07.02.2023 года. Работы на разработку акта и схемы эксплуатационной ответственности выполнены в сумме 1795,98 руб., 100%.

- на технико-экономический расчет годовых расходов тепла и топлива -25516,30 рублей. Договор № 41-ЮР от 07.02.2023 года. Услуги выполнены в сумме 25516,30 руб., 100%.

- на изготовление схемы газоснабжения КБО-23713,51рублей. Договор № 42-ЮР от 07.02.2023 года. Услуги выполнены в сумме 23713,51 руб., 100%.

- на работы по монтажу ВЛИ уличного освещения центрального въезда -266 026,49 рублей. Договор № 4 от 01.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 266 026,49 руб., 100%.

- на приобретение счетчика газа -22100,00 рублей. Договор № 13-ЕО от 02.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 22100,00 руб., 100%.

- на приобретение горелки газа -120100,00 рублей. Договор № 14-ЕО от 02.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 120100,00 руб., 100%.

- на изготовление баннера  -7500,00 рублей. Договор № 22 от 07.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 7500,00 руб., 100%.

- на работы по строительству газопровода на территории парка- 214662,00 рублей. Договор №54-ЮР от 01.03.2023 года. Услуги не выполнены в сумме 214 662,00 рублей, 100%.

- оказание услуг по проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-19971,50 рублей. Договор №62 от 27.03.2023 года. Услуги выполнены в сумме 19971,50 рублей, 100 %.

- на приобретение комплекта монтажных частей КМЧ-С-25- 2408,00 рублей. Договор № 36-ЕО от 06.04.2023 года. Услуги выполнены в сумме 2408,00 руб., 100%.

- оказание услуг по настройке счетчика газа СМТ-Смарт G4 -5000,00 рублей. Договор № 1004/2023-4 от 10.04.2023 года. Услуги выполнены в сумме 5000,00 руб., 100%.

- приобретение хозяйственных товаров для благоустройство парковой зоны -303 838,00 рублей.

- выполнение работ по ремонту освещения парковой зоны отдыха-99464,81 рублей. Договор № 18 от 18.08.2023 года. Услуги выполнены в сумме 99464,81 руб., 100%

-  выполнение работ по установке дополнительного оборудования уличного освещения -86153,37 рублей. Договор № 25 от 22.12.2023 года. Работы по установке дополнительного оборудования уличного освещения выполнены в сумме 86153,37 руб., 100%.

- услуги по поставке ПГС в рамках благоустройства парковой зоны-60000,00 рублей. Договор №6 от 20.12.2023 года. Услуги выполнены в сумме 60000,00 рублей, 100%.

-  приобретение скамьи парковой и урн для мусора для благоустройства парковой зоны -231000,00 рублей. Договор № 80 от 25.12.2023 года. Услуги выполнены в сумме 231000,00 руб., 100%

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение извести, краски – 4845,00 руб. (договор №20 от 01.02.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками КГЛ в природных биотопах – 14900,00 (договор № 2023.437934 от 10.04.2023 г. ИП Богачева Е.Г.) 100% от суммы договора;

- поставка товара (цепь для пилы) – 1700,00 руб. (авансовый отчет) 100% от суммы;

- приобретение бензина на покос травы на субботниках – 2880,00 (договор №34550423/003673 от 11.01.2023 ООО «РН-Карт») 100% от суммы договора;

- поставка товара (кисть, эмаль) – 6 712,00 руб. (договор №120 от 06.06.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- установка системы видеонаблюдения на объекте – 23750,00 руб. (договор №РВН-2310002/М от 25.10.2023 г. ООО «РВН-ГРУПП») 100% от суммы договора;

- поставка электротехнического оборудования для системы видеонаблюдения на объекте – 71250,00 руб. (договор №РВН-2310130 от 25.10.2023 г. ООО «РВН-ГРУПП») 100% от суммы договора;

ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

- вывоз мусора с кладбища – 11 777,12 руб. (договор №б/00559 от 06.04.2023 г.)

- настройка счетчика газа – 6 795,00 руб. (договор №1104/2023-1 от 11.04.2023);

- монтаж пешеходного моста – 551 944,80 руб.; от 02.05.2023 № 2023.542893.

- изготовление и монтаж перил – 564 499,20 руб.; от 02.05.2023 № 2023.542899.

- защита конструкций от коррозии – 9 840,95 руб.;

- изготовление таблички (памятник) – 17 000,00 руб. (договор №26 от 23.04.2023 г.);

- дорога пер. Светлый – 571 320,00 руб. (договор №2023.446152 от 10.04.2023);

- пешеходная дорожка – 400 000,00 руб. (договор №2023.409089 от 03.04.2023 г.).

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- приобретение топора, молотка, бака пищевого — кассовое исполнение 3475,00 руб. (договор № 2 от 02 февраля 2023г.  ИП Копылов А.В.)

- выполнение работ по установке на территории Новомаякского территориального отдела кольца колодезного, крышки колодца с люком — кассовое исполнение 9180 руб. (договор № 0071 от 02 марта 2023г.  ИП Туль А.А.)

- приобретение краски — кассовое исполнение 9990,00 руб. (договор № 14 от 30 марта 2023г. ИП Копылов А.В.)

-  энтомологическое обследование,  акарицидная обработка пастбища, кладбища — кассовое исполнение 12980,00 руб. (договор № 61 от 27 марта 2023 г.  ГБУ СК Новоселицкая рай СББЖ»

- устройство противопожарных полос — кассовое исполнение 49910,5 руб. (договор № 16/23 от 04 апреля 2023г.,  договор № 17/23 от 04 июля 2023г. ГБУ СК «Калаусский лесхоз», договор № 20/23 от 05 сентября 2023г )

- вырубка древесной поросли на территории в п. Новый Маяк по ул. Садовой  — кассовое исполнение 21114,60 руб. (договор ГПХ №1  Якубов А.Б.  от 03 апреля 2023 г.)

- валка аварийных деревьев на территории в п. Новый Маяк – кассовое исполнение  99750,00руб. (договор № 17 от 08 июня 2023г. ИП Григорян А.М.)

- уборка территории  по ул. Веселая Роща, п. Новый Маяк  — кассовое исполнение 21114,60 руб. (договор ГПХ  №1  Штемберг В. Н. от 14 августа  2023г.)

Контрольное событие прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (АРЕНДА)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 549 150, 00 руб. фактически израсходовано  481 273,80 руб., 87,6%.

Контрольное событие расходы на организацию технического обслуживания имущества органов местного самоуправления Новоселицкого МО СК

По АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 1 8921 066,33 руб. фактически израсходовано  582 059,73 руб.

Контрольное событие реализация инициативного проекта (Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края)

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 900 601,02 руб. фактически израсходовано  0,00 руб. (771.0503. 01.7.01.SИП01.200) производится оплата.

- Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Благоустройство территории общего пользования,  прилегающей к сельскому Дому культуры, в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края"– 9 990,00 руб.; - Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Благоустройство территории общего пользования,  прилегающей к сельскому Дому культуры, в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" выполнены на 0% от суммы контракта, кассовый расход 0,00; договор №63 дата заключения договора 10.04.2023г.; (771.0503. 01.7.01.SИП01.200)

- Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 890 611,02 руб.; - Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 0,00; договор №0121600020923000017 дата заключения договора 10.04.2023г.; (771.0503. 01.7.01.SИП01.200)

В 2023 году в рамках инициативного бюджетирования в нашем округе реализовано 8 инициативных проектов на сумму 15 877 862,36 рублей, в том числе 2 739 682,60 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, таких как:

Контрольное событие

- благоустройство территории по ул. Шоссейная в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 1 817 725,54 рублей, в том числе 500 000,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Байрамова в селе Долиновка Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 499 692,00 рублей, в том числе 149 907,60 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 900 601,02 рублей, в том числе 132 400,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- благоустройство территории общего пользования по ул. М. Наргана в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 2 851 825,00  рублей, в том числе 499 600,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- воркаут-площадка в парке села Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 2 735 767,40 рублей, в том числе 413 925,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- благоустройство парковой зоны по ул. Красная в селе Падинское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 3 109 056,40 рублей, в том числе 310 000,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- благоустройство зоны отдыха в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 2 304 634,08 рублей, в том числе 490 500,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций;

Контрольное событие

- обустройство спортивной площадки в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в сумме 1 658 560,32 рублей, в том числе 243 350,00 рублей средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Основное мероприятие осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 217 027,78 руб.  Контракт заключенный с Краевой ветеринарией оплачен в мае 2023 года на 107 500 руб.

Контрольное событие проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

На реализацию контрольного события были выделены дополнительные средства Советом администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - с учетом изменений  108 513,89 руб. Фактически потрачено 107 500 руб. Отловлено 7 собак.

Основное мероприятие экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию основного мероприятия не выделялось денежных средств.

Проводится работа по размещению информационных статей на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения по пропаганде бережного отношения к природе.

Контрольное событие  размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

На реализацию основного мероприятия не выделялось денежных средств.

21.02.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Сдай макулатуру – спаси дерево».

07.06.2023 на сайте АНМО СК была размещена информация по профилактике заноса  и распространения  болезни птиц  Ньюкасла (псевдочума).

18.08.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику «Чистая планета».

22.11.2023 года размещена статья на сайте администрации на тему
по недопущению заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц в популяции домашних птиц.

Подпрограмма 8

«Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

На реализацию подпрограммы согласно изменений запланировано 0 тыс. рублей, кассовый расход 0 тыс. рублей (освоение 100 %).

Подпрограмма была перенесена в  муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа постановление №662 от 13.10.2023 г.

Отчет по исполнению основных мероприятий и контрольных событий отражен в программе «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма 9

«Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставрополя»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 940,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил 851,81 тыс. рублей (освоение –  90,58%).

Основной задачей подпрограммы является вовлечение населения округа в позитивные социальные практики;

создание и совершенствование системы патриотического воспитания жителей Новоселицкого муниципального округа, укрепление межнациональных отношений среди жителей.

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального округа».

В результате запланированные 13 контрольных событий выполнены в установленный срок, из которых:

Основное мероприятие

Профилактика безнадзорности и правонарушений

- контрольное событие

«Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 2023 год проведено 24 заседаний КДН и ЗП АНМО СК

Основное мероприятие

Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными

- Контрольное событие

«Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.01.2024 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 371,14 тыс. руб.  истрачено 371,14 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения.

- Контрольное событие  «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)». Проведена закупка канцелярских товаров на сумму 16,29 тыс. руб.

- Контрольное событие  «Организация  проведение практического семинара, с участием правоохранительных органов, по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В рамках проведения заседания КДН и ЗП при АНМО СК был проведен семинар.

- Контрольное событие  «Проведение окружного конкурса «Мы талантливы». В марте месяца был проведен конкурс рисунков и поделок на тему «Мы талантливы» среди обучающихся общеобразовательных организаций округа и подведены итоги.

Основное мероприятие

Создание условий для улучшения социальной обстановки

Из запланированных 371,15 тыс. руб.  израсходовано 371,15 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения по основному мероприятию.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению  статуса женщины». 07 марта 2023 года были подведены итоги окружного конкурса «Женщина года» и «Девушка года». 24 ноября 2023 года прошли мероприятия, посвященные Дню матери.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий поддержке детей и молодежи округа. 01 июня 2023 года на площади округа состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 27 июня 2023 года прошло праздничное мероприятие, посвященною Дню молодежи.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению  статуса семьи и семейных ценностей в обществе»: 07 июля 2023 года праздничное мероприятие,  посвященное Дню семьи любви и верности.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению  христианских традиций в обществе. 19 января 2023 года на водохранилище «Волчьи ворота» прошли «Крещенские купания», 16 апреля 2023 года во всех храмах округа состоялись богослужения, посвященные Светлой Пасхи Христово.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий приуроченных Новогодним праздникам». 27 декабря 2023 года состоялась праздничное мероприятие Елка Главы, в котором приняли участие дети участников СВО, а также дети, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению статуса отцовства в обществе». 22 февраля 2023 года были подведены итоги окружного конкурса «Мужчина года» и «Юноша года». В рамках празднования Дня отца был проведен Совет отцов.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению  статуса гражданской активности жителей округа»

В рамках празднования Дня Победы была организована поздравительная акция «Ваш труд приблизил час Победы».

Основное мероприятие

Проведение массовых мероприятий в рамках патриотического воспитания населения Новоселицкого муниципального округа

- Контрольное событие  «Организация и проведение Дня призывника»: за 2023 год было проведено 2 окружных мероприятия, посвященных Дню призывника, 20 мая и 14 октября 2023 года.

- Контрольное событие  «В рамках основного мероприятия «Проведение массовых мероприятий в рамках патриотического воспитания населения Новоселицкого муниципального округа на сайте администрации округа, в социальных сетях и мессенджерах главы округа размещено более 100 статей в рамках празднования Великой Победы:

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов:

«Мы славим 45-й год» - праздничные концерты, митинги:

https://vk.com/wall-216081218_237

https://vk.com/wall-216081218_235

https://vk.com/wall-216081218_230

https://vk.com/wall-216109156_222

https://vk.com/wall-216090407_189

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_581

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_576

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_570%2Fall

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_574%2Fall

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_578

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_230

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_228

«Читающая армия правнуков Победы» - VIII межрегиональная патриотическая акция:

https://vk.com/wall584953152_409

https://vk.com/wall624918848_178

https://vk.com/wall536870266_556

https://vk.com/wall436392735_323

Автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая!»:

https://t.me/moy_soch7/1003

«Окна Победы», «Флаги Победы», «Поём двором», «Вальс Победы», «Журавли нашей памяти», «Читающая армия правнуков Победы», «Ровесники Победы»- военно-патриотические акции:

https://vk.com/wall-216081218_238

https://vk.com/wall-216081218_240

https://vk.com/wall-216081218_229

https://vk.com/wall-216109156_209

https://vk.com/wall-216109156_205

https://vk.com/wall-216109156_206

https://vk.com/wall-216109156_207

https://vk.com/wall-216109156_223

https://vk.com/wall-216109156_224

https://vk.com/wall-216109156_218

https://vk.com/wall-216109156_211

https://vk.com/wall-216090407_180

https://vk.com/wall-216090407_185

https://ok.ru/group/70000000781487/topic/156423410080687

https://ok.ru/group/70000000822129

https://vk.com/public216129618

https://t.me/nrdshi

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_563

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_564

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_580

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_582

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_236

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_216

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_231

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_235

https://vk.com/public216198094

Подпрограмма 10

«Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 044,76 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 1 044,76 тыс. рублей (освоение – 100 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Запланированные к реализации в 2023 году два мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации все 4 контрольных события выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609

Контрольное событие  Содержание архивного фонда Ставропольского края

Содержание архивного отдела : Визуализатор 491 666,40 руб ;

АРМ (автоматизированное рабочее место) 56 070 руб.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 823,04 руб.,  выплачено – 823,04 руб.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 31.03.2023 г.,  30.06.2023г., 29.09.2023 г.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях

Контрольное событие

В соответствии с  планом  юбилейных мероприятий,  отделом выполнены показатели на 100% .

Согласно плану юбилейных мероприятий были  проведены все мероприятия:

1. 13 января презентация выставки "80-летие освобождения Ставропольского края от немецко-фашитских захватчиков " (12 чел.).

2. 26 апреля в историко- краеведческом музее им.Мамонтова организована и проведена историко -документальная выставка "Цена Победы"

( 29 чел.), на базе данной  выставки  26,27 апреля, 04,05 мая проведены уроки мужества, для ребят 6-8 классов села Новоселицкого (114 чел.).

3.  25 июля презентация выставки "Битва за Кавказ" (начало) (16 чел), на базе выставки 09.10 проведена 1 экскурсия , для ветеранов округа (13 чел.).

4. 09 октября совместно с Новоселицкой библиотекой проведена выставка "Битва за Кавказ" (окончание )(16 чел).

5.На базе выставки "Без срока давности" 17,18,19,20 апреля, для жителей села Новоселицкого проведено 5 экскурсий (126 чел.).

6. В апреле в холе администрации архивным отделом подготовлена и открыта "Стена Памяти" (5 чел).

На  официальном сайте на странице архивного отдела размещены виртуальные выставки:

- "Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг."

- "Жизнь Ставропольского края во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг."

- "Оккупация Новоселицкого района"

- "О ветеране ВОВ И.А.Сивцева", а также воспоминания и видео воспоминания ветеранов ВОВ.

В социальной сети  Одноклассники   https://ok.ru/profile/584305410713

за 2023 год архивным отделом размещены  77 публикаций (37946 просмотров) и в контакте https://vk.com/id603442341 размещены 18 публикаций ( 3925 просмотров).

Подпрограмма 11

«Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры АНМО.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 212,27 тыс. рублей, кассовое исполнение – 212,27 тыс. рублей (освоение – 100 %).

Показатели решения задач подпрограммы:

количество разработанной документации в области градостроительства и архитектуры;

количество установленных границ и внесение сведений в ЕГРН;

количество разработанных схем размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 4 контрольных события.   Не выполнено 1 контрольное событие.

Контрольное событие

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено 0, 00 тыс.  руб. Израсходовано 0, 00 тыс.руб. Денежные средства не израсходованы в связи с тем что разработка и внесение изменений в данный документ в 2023 году не потребовалась.

Основное мероприятие

Разработка документации  в области градостроительства и архитектуры.

Реализация основного мероприятия 11.1 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 35,17 тыс.  руб.

Контрольное событие

Разработка программ комплексного развития  и схем теплоснабжения

На реализацию контрольного события выделено в 2023 года 35,17 тыс.руб. Израсходовано 35,17 тыс.руб. Заключен  22.05.2023 года контракт с ООО «Картфонд», Акт о выполнении работ по контракту от 21.07.2023 года.

Контрольное событие

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного  детального плана графика, а именно 31.01.2023, 27.02.2023, 31.03.2023, 27.04.2023, 28.05.2023, 28.06.2023, 27.07.2024, 30.08.2023, 28.09.2023, 30.10.2023, 30.11.2023, 26.12.2023.

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 11.2 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 177,10 тыс. руб.

Контрольное событие

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию контрольного события выделено в 2023 году  177,10 тыс.  руб. Израсходовано 177, 10 тыс.руб. Заключен  22.05.2023 года контракт с ООО «Картфонд.

Подпрограмма 12

«Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: МБУ «Спортивная школа» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 122 014,31тыс. рублей, кассовый расход – 50 385,30 тыс. рублей (освоение – 41,29 %).

Основной задачей подпрограммы является обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения округа.

В результате реализации подпрограммы все 4 основных мероприятия и 6 контрольных событий выполнены в установленный срок.

В 2023 году в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе» проведены следующие мероприятия.

Основное мероприятие « Строительство, реконструкция и приобретение сооружений физкультурно- спортивной направленности

Контрольное событие

«Строительство (реконструкция) объектов спорта» исполнено на 39 629,18 тыс. рублей. В связи с тем, что при строительстве были выявлены проблемы с грунтовыми водами, возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию с прохождением государственной экспертизы. Кроме этого, выявлены работы, не учтенные проектно-сметной документацией. Указанные обстоятельства влекут удорожание стоимости строительных работ и изменение сроков их выполнения.

Основное мероприятие Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 года № 18 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год.

Контрольное событие

по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа на 2023 год», утвержденного постановлением администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 12.01.2023г. № 4. В течение 2023 года было проведено 67 окружных, межпоселенческих спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3700 человек.

На обеспечение проведения   официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий было запланировано и истрачено в полном объеме 948,9 тыс. руб.

Совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа, спортивной школой, администрациями сельских поселений, сельскохозяйственными предприятиями за отчетный период были организованы и проведены следующие  мероприятия.

Одним из развитых и массовым видом спорта в округе является самбо.

Общая численность занимающихся составляет 120 человек, из которых 34 спортсмена имеют «Второй спортивный разряд» по самбо.

Не уступает и греко-римская борьба, ребята принимают участие в турнирах межрегионального, всероссийского уровней, а также СКФО и ЮФО, численность занимающихся составляет – 59 человек.

Также особое внимание в округе уделяется и детскому футболу. Данный вид спорта является наиболее массовым – 102 человека

Команда юных футболистов МОУ «СОШ № 1» с. Новоселицкого среди мальчиков 2012-2013 года рождения стала победителем краевого этапа игр  общероссийского проекта «Мини - футбол в школу».

Юные футболисты Бежанов Леван и Султанов Владислав стали победителями  в составе сборной команды Ставропольского края  принимавшей  участие в Первенстве России по футболу «Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом»», среди команд 2012 г.р., в котором участвовало порядка 60 лучших команд из разных регионов нашей страны.

В округе набирает свое развитие и настольный теннис под руководством тренера-преподавателя Айрапетян Стеллы Георгиевны. Отметим лучших на сегодняшний день ребят, это - Карпова Елена, Чернов Кирилл, Баллес Сергей, Айрапетян Александр.

За 2023 г. Юные боксеры Новоселицкого округа завоевали 8 золотых и 6 серебряных медалей. Спортивные разряды по боксу получили 6 спортсменов – «Третий спортивный разряд»

Мужская команда по волейболу «Свободный труд» стала бронзовым призером Республиканского турнира  по волейболу среди мужских команд.

Футбольная команда «Свободный труд II принимала участие в Первенстве Минераловодского округа по футболу 2023 и заняла почетное второе место.

В Чемпионате Ставропольского края по футболу сезона «2023» от Новоселицкого округа участвовало 2 команды: ФК «Свободный труд» из с. Новоселицкого и ФК «Родина» из с. Китаевского, которые по итогам всех игр заняли 5 и 7 места соответственно.

Среди наших мальчишек и девчонок, жителей округа, набирает популярность выполнение норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2023 году в рамках тестирования норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО приняло участие 80 человек, из них 43  - это обучающиеся  и 37 человек – взрослое население.

27 человек выполнили требования «золотого» знака отличия, «серебряного» - 10 человек. Задача - привлечение населения к массовым занятиям спортом, остается первостепенной, а мы способствуем этому

Основное мероприятие Обеспечение участия спортивных сборных команд Новоселицкого муниципального округа в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Контрольное событие

«Участие команды Новоселицкого округа в окружных, краевых и всероссийских соревнованиях. За 2023 год представители нашего округа приняли участие в 41 спортивном мероприятии краевого, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие более 250 человек.

Основное мероприятие  Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности муниципального учреждения. На деятельность МБУ «Спортивная школа» НМО в 2023 году исполнено 9 008,89 тыс. руб.

Контрольное событие

Проведение учебно - тренировочных занятий в муниципальном учреждении. (Еженедельно)

Контрольное событие

Подготовка и предоставление статистических отчетов исполнены согласно детального плана графика.

В газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в 2023 году было опубликовано и размещено свыше 60 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13

«Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 2 381,40 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1984,50 тыс. рублей (освоение – 83,33 %).

Основной задачей подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий.

За отчетный период плановые 2 основных мероприятия и три контрольных события достигнуты частично.

В 2023 году соглашения между администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края не заключались. 22.12.2022 года 5  семьям были выданы    извещения  на получение социальной выплаты. В настоящее время  свое право реализовали на приобретение жилья 4 семьи нашего округа и предоставили, подтверждающие документы о праве общей долевой собственности в равных долях на всех членов молодой семьи. Субсидия освоена не в полном объеме, так как 1 семья,  которой было выдано извещение  на получение социальной выплаты не использовала свое право на приобретение жилья в этом году, но за ней сохранилось право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках основного мероприятия социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями запланировано и исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие

Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодой семье, включенной в список получателей:

В 2023 году извещения не выдавались, в связи с отсутствием финансирования.

Контрольное событие:

Освоение субсидий на оказание молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

4 семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья из краевого и местного бюджета Субсидия освоена не в полном объеме, так как 1 семья,  которой было выдано извещение  на получение социальной выплаты не использовала свое право на приобретение жилья в этом году, но за ней сохранилось право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Всего свое право на улучшение жилищных условий реализовали 4 семьи, из них  3 молодых семьи приобрели жилье на территории Новоселицкого муниципального  округа, 1 молодая семья приобрела жилье на территории Ставропольского края.

1. 04.04.2023 года молодой семье Хромых Сергея Сергеевича изв.№26 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

2. 25.05.2023 года молодой семье Рамазановой Зайнаб Магомедовны изв.№25 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

3. 06.06.2023 года  молодой семье Алферьевой Анастасии Олеговне изв.№23 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

4. 04.08.2023 года  молодой семье Кузьменко Екатерине Сергеевне изв.№24 произведена выплата на сумму 396 900 рублей для улучшения жилищных условий.

Основное мероприятие

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты

Контрольное событие

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте АНМО) информацию о молодых семьях, включенных в список молодых семей края:

01.08.2023/года список молодых семей размещен на сайте АНМО СК: https://novoselickoe.ru/category/administratsiya/administratsiya-okruga/otdely-i-upravleniya-administratsii-rajona/otdel-sotsialnogo-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta/spisok-molodykh-semej-po-sostoyaniyu-na-01-08-2023

Подпрограмма 14

«Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 47 612,89 тыс. рублей, кассовый расход – 47 040,77. рублей (освоение – 98,79 %).

Основными задачами подпрограммы являются осуществление мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 года №131-ФЗ и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 534 757,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 525 052,51 тыс. рублей, что составляет 98,18% плановых назначений.

Основными целями программы являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком муниципальном округе; обеспечение здоровым питанием и создание условий для обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений.

Основными задачами программы являются:

1.     Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе

2.    Обеспечение соответствия школьного питания установленным нормам и стандартам; совершенствования системы финансирования школьного питания

3. Разработка и реализация мер направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

4.     Сохранение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 100%.

5.     Сохранение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых в приемную семью на уровне 100%

За отчетный период достигнуты все задачи.

Достигнутые показатели:

Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных учреждений – 98%.

Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к краевому показателю -98%

Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к краевому показателю муниципальных общеобразовательных учреждений -99%

Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к заработной плате учителей-100%

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет -1,27%

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях-96,6%

Охват выпускников общеобразовательных школ округа профориентационной работой с целью ориентации на выбор различных профессии, в том числе и профессии учителя-88%

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях -9,55%

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений -83%

Доля детей получающих бесплатное питание в летних пришкольных лагерях охваченных летним отдыхом в Новоселицком округе от численности детей общего образования -100%

Охват обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающие бесплатное горячее питания -100%

Проведение ряда мероприятий, направленных на выполнение противопожарной безопасности -100%

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне -100%.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых в приемную семью на уровне -100%

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: Отдел культуры АНМО СК.

На реализацию подпрограммы запланировано -  515006,77 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 506741,91 тыс. рублей (освоение 98,40%). Не освоение средств в размере 8264,86 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией, падение на аукционных торгах.

Подпрограмма включает 11 основных мероприятий и 21контрольное событие, выполнено 21 контрольное событие.

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 142298,71 тыс. рублей , кассовое исполнение - 139709,21 тыс. рублей, что составляет 98,18% плановых назначений.

Мероприятие включает  4 контрольных события – Оплата труда работникам дошкольного образования, организация питания детей, выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Оплата труда работникам дошкольного образования.

Для оплаты труда педагогическим работникам было выделено 102643,05 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило - 102402,97 тыс. рублей.

Контрольное событие

Питание детей.

Для организации питания детей было запланировано  13233,7 тыс. рублей, кассовое исполнение - 13505,70 тыс. рублей.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам было запланировано – 4204,63 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило 4192,68 тыс. рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений выделено – 20213,85 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило 19607,86 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация исполнения публичных нормативных обязательств в области образования»

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает  1 контрольное событие –Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.

Контрольное событие

Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.

На реализацию данного контрольного события бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 280656,41 тыс. рублей, кассовое исполнение - 276684,13 тыс. рублей, что составляет 98,58% плановых назначений.

Мероприятие включает  4 контрольных события – Оплата труда работникам общего образования, организация питания детей, выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Оплата труда работникам общего образования.

Для оплаты труда педагогическим работникам было запланировано 184837,82 тыс. рублей, кассовое исполнение - 184330,83 тыс. рублей.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей выделено 12639,84 тыс. рублей, кассовое исполнение – 11391,65тыс. рублей.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам выделено – 11687,44 тыс. рублей,  кассовое исполнение  составило 11676,04 тыс. рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений выделено – 71491,31 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило 69285,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 28192,15 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 28135,08 тыс. рублей, что составляет 99,80% плановых назначений.

Мероприятие включает  3 контрольных события – Оплата труда работникам дополнительного образования,  предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Оплата труда работникам дополнительного образования

Для  оплаты труда работникам дополнительного образования выделено 23993,16тыс. рублей, кассовое исполнение – 23993,16 тыс. рублей.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) выделено 1149,09 тыс. рублей, кассовое исполнение –1149,09 тыс. рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений выделено – 2992,84 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило 2992,84 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам»

На реализацию основного мероприятия выделено 12889,80 тыс. рублей.

кассовое исполнение – 12265,01 тыс. рублей, что составляет 95,15% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Контрольное событие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Для организации ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций выделено 12889,8 тыс. рублей. кассовое исполнение составило 12265,01 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа»

На реализацию основного мероприятия выделено 20472,27 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 20049,06 тыс. рублей, что составляет 97,93% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – обеспечение охраны образовательных организаций.

Контрольное событие

Обеспечение охраны образовательных организаций.

Для организации данного контрольного события  было выделено 20472,27 тыс. рублей, кассовое исполнение составило  20049,06 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация деятельности ученических производственных бригад»

На реализацию основного мероприятия выделено 204,41 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 166,15 тыс. рублей, что составляет 81,28% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Оплата труда подростковой трудовой бригаде.

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде

Для оплаты труда подростковой трудовой бригаде  было выделено 204,41 тыс. рублей, кассовое исполнение – 166,15 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 3505,01 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 3399,71 тыс. рублей, что составляет 97,00% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

Контрольное событие

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

На реализацию данного контрольного события было выделено 3505,01 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3399,71 тыс. рублей.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

На реализацию основного мероприятия выделено 2419,92 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 2419,92 тыс. рублей, что составляет 100,00% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Контрольное событие

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выделено 2419,92 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2419,92 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

На реализацию основного мероприятия выделено 8609,34 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 8255,29 тыс. рублей, что составляет 95,89% плановых назначений.

Мероприятие включает  2 контрольных события – Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот», организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот».

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот» из местного бюджета выделено 4795,61 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4795,61тыс. рублей.

Контрольное событие

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Для данных целей выделено 3517,72 тыс. рублей, кассовое исполнение –3459,68тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся»

На реализацию основного мероприятия выделено 15758,74 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 15658,31 тыс. рублей, что составляет 99,36% плановых назначений.

Мероприятие включает  2 контрольных события – обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием, организация бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Контрольное событие

Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием.

На реализацию данного контрольного события было запланировано 195,94 тыс. рублей, кассовое исполнение – 182,26 тыс. рублей

Контрольное событие

Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

На реализацию данного контрольного события было запланировано 15758,74 тыс. рублей, кассовое исполнение – 15476,05 тыс. рублей

Подпрограмма 2

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  3055,94 тыс. рублей, кассовый расход на отчетный период составил 2843,29 тыс. рублей (освоение 93,04%). Не освоение средств в размере 212,65 тыс. рублей в связи  проведением конкурентных процедур.

Основной задачей подпрограммы является разработка и реализация мер направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в том числе:

1. Проведение мероприятий в области пожарной безопасности образовательных учреждений.

2. Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений.

3. Создание безопасной среды в образовательных учреждениях.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 3 контрольных события. Выполнено 3 контрольных события.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности образовательных учреждений»

На реализацию основного мероприятия выделено 2957,08тыс. рублей

кассовое исполнение – 2750,39 тыс. рублей, что составляет 93,04% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности.

Контрольное событие

На проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности выделено 2957,08тыс. рублей, кассовое исполнение – 2750,39 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений»

На реализацию данного основного мероприятия бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Проведение мероприятий по повышению знаний пожарной безопасности.

Контрольное событие

Проведение мероприятий по повышению знаний пожарной безопасности.

Для проведения мероприятий по повышению знаний  пожарной безопасности бюджетных ассигнований не предусмотрено.

На постоянной основе в течение года в образовательных организациях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проводились мероприятия с участием обучающихся и работников организаций по повышению знаний пожарной безопасности.

Основное мероприятие: «Создание безопасной среды в образовательных учреждениях»

На реализацию основного мероприятия выделено 98,85 тыс. рублей

кассовое исполнение – 92,90тыс. рублей, что составляет 93,04% плановых назначений.

Мероприятие включает  1 контрольное событие –  Создание безопасной среды в образовательных учреждениях

Контрольное событие

На проведение мероприятий по созданию безопасной среды в образовательных учреждениях выделено 98,85 тыс. рублей, кассовое исполнение – 92,90тыс. рублей.

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края « Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  16695,19 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 15467,30 (освоение 92,65%). Неосвоение средств в размере 1227,89 тыс. рублей связано с экономией по прочим платежам в связи с проведением конкурентных процедур, а также экономия сложилась по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в связи с уменьшением количества данных семей. Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 6 контрольных событий. Выполнены 6 контрольных событий.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы»

На реализацию основного мероприятия выделено 5622,52 тыс. рублей,

кассовое исполнение – 5376,28 тыс. рублей, что составляет 95,62% плановых назначений.

Мероприятие включает  3 контрольных события – оплата труда работников органов местного самоуправления, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования.

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления  выделено 4726,75 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4656,16 тыс. рублей.

Контрольное событие

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

На расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления выделено 750,96 тыс. рублей, кассовое исполнение – 580,77 тыс. рублей.

Контрольное событие

Расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования.

На расходы по премированию физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования выделено 144,80 тыс. рублей, кассовое исполнение – 139,35 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение родителям за присмотр и уход»

На реализацию основного мероприятия выделено 3985,86 тыс. рублей

кассовое исполнение – 3067,96 тыс. рублей, что составляет 76,97% плановых назначений.

Мероприятие включает  2 контрольных события – Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования, выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю),

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

Для расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования было выделено 941,70 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 937,27 тыс. рублей.

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).

Для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) было выделено 2594,16 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2130,69 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций»

На реализацию основного мероприятия выделено 7086,80 тыс. рублей

кассовое исполнение – 7023,06 тыс. рублей, что составляет 99,10% плановых назначений.

Мероприятие включает 1 контрольное событие –  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений было выделено 7086,80 тыс. рублей. кассовое исполнение – 7023,06 тыс. рублей.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Соисполнителей нет.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 8 182,38 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 8 182,38 тыс. рублей (100% от предусмотренного финансирования на 2023 год).

Основной целью программы является снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе.

Все запланированные к реализации в 2023 году 5 основных мероприятий в рамках программы выполнены полностью.

В результате реализации все 9 контрольных событий выполнены в установленный срок, из которых:

- соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут, на отчетный период среднее время ожидания граждан в очереди составило 2,34 минут;

- на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 609,42 тыс. рублей;

- за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг –18 165 граждан, региональных услуг – 385 граждан, муниципальных услуг – 3 488 граждан, оказано прочих услуг – 9 281гражданам.

В рамках решения поставленных задач перевыполнены показатели:

уровень удовлетворенности заявителей, качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, который составил 99% (плановый показатель – 96%).

временя ожидания в очереди заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг составляет 3 минуты (плановый показатель ≤15 мин).

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН).

Соисполнители программы: нет.

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 203240,42 тыс. рублей (в 2022 году – 314 459,37 тыс. рублей), т.е. на 31,6 % меньше 2022 года, в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2023 года была передана в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Ставропольскому краю.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили 203170,24 тыс. рублей, т.е. 99,97 % к сумме, запланированной на 2023 год. Из них:

Федеральные средства – 18077,12 тыс. рублей, краевые средства – 185040,65 тыс. рублей.

В рамках данной Программы осуществлялись расходы на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством РФ и Ставропольского края, на осуществление управленческих функций в области труда и социальной защиты населения.

Программа включает 2 подпрограммы, 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. Все 5  основных мероприятий и 5 контрольных событий выполнены.

Подпрограмма 1

«Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы было запланировано 190 183,69 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 190 128,52 тыс. рублей (освоение 99,97 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Все запланированные к реализации на 2023 год  4 мероприятия 4 контрольных события в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение выполнены на 99,99 %.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 129719,59 тыс. руб., израсходовано за 2023 год 129687,45тыс. рублей, т.е. 99,98 %.

Меры соцподдержки на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособие на детей, ЕДК многодетным семьям, ежегодной компенсации на школьную форму, на проезд студентам, государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежегодной компенсации донорам, ветеранам труда, ЖПР, труженикам тыла, детям войны, единовременная выплата на погребение, выплачены 5061 получателям на 8678 человек на сумму 135420,452 тыс. рублей

Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2023 год. (выполнено 29.12.2023г)

Основное мероприятие

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 36675,81 тыс. руб., израсходовано за 2023 год 36675,66 руб. т.е. 100 %.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь, компенсация родительской платы, компенсация на капремонт выплачены 1989 семьям на сумму            28760,071 тыс. рублей          Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2023 год. (выполнено 29.12.2023г)

Основное мероприятие  Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 28 декабря 2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 23788,30 тыс. руб., израсходовано за 2023год 23765,41тыс. руб. т. е. 99,90 %.

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплачена 262 семьям на 288 детей  на сумму 38023,00 тыс. рублей

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2023 год. (выполнено 29.12.2023г)

Основное мероприятие  Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Контрольное событие

За 2023 год проведено 38 совместных рейдов, 220 патронажных посещений 38 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета 19 семей, поставлено на учет 23 семьи.

В результате реализации Программы удалось выполнить все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,5 % при плановом показателе 1,55%,

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 25,0 %, составила 18,5 %.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 625 семей, составило 620 семей.

Все запланированные к реализации на 2023 год мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют 1,0.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 28 декабря 2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 13056,72 тыс. руб., израсходовано за 2023 год 13041,72 тыс. руб., т. е. 99,89 %.

Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2023 год. (выполнено 29.12.2023г)

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: нет.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 33 985,47 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 33979,55 тыс. рублей, (освоение составило 99,98% в результате экономии бюджетных средств, сложившейся при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.)

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные мероприятия были реализованы, исполнено 89  запланированных контрольных событий.

В 2023 году стала финансовое управление своевременно и качественно осуществляло свою деятельность, реализовывая основные мероприятия направленные на достижение цели Программы и решения задач Подпрограммы. Важнейшей задачей  финансового управления  является осуществление мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - получателя межбюджетных трансфертов. Для этого в 2023 году финансовое управление координировало выполнение  мероприятий в рамках Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края и сокращению муниципального  долга  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 07 апреля 2023 года  № 232 для реализации Соглашения от 14.02.2023 г. №11-10-23-С  о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов между администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и министерством финансов Ставропольского края.

В рамках реализации Программы финансовое управление обеспечивает исполнение мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых   и неналоговых поступлений и повышения  уровня собираемости платежей в  местный бюджет. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов осуществляла свою деятельность  межведомственная комиссия по контролю  за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В рамках межведомственной комиссий,  совместно с представителями Межрайонной ИФНС России № 6 по СК,  было проведено 4 заседания.

Плановые показатели местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период выполнены на 102,72%, в связи с перевыполнением плана по поступлению налога на доходы физических лиц.

В целях эффективного и качественного управления муниципальными финансами и реализации принципа реалистичности бюджета округа,   бюджет Новоселицкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период планируется на основе муниципальных программ. В 2023 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.

Ежегодно, в соответствии с утвержденным Порядком, финансовым управлением проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ. В 2023 году такая оценка проведена  по итогам 2022 года. Распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.04.2023 г. №185-р утверждены результаты данной оценки.

Расходные обязательства за 2023 год выполнены на 90,94%. Бюджетная отчетность по исполнению бюджета формируется  своевременно и предоставляется в министерство финансов СК согласно установленных сроков. Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным статьям расходов отсутствует.

Финансовым управлением в течение года проведено 7 совещаний по различным вопросам финансово – бюджетной политики, направленные на совершенствование профессиональной компетенции специалистов, оказание методологической помощи главным распорядителям бюджетных средств. Так же в финансовом управлении транслировались видеоконференции, куда приглашались специалисты отделов и управлений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Финансовое управление ежемесячно в министерство финансов Ставропольского края представляет  отчетность по долговым обязательствам Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. На 01.01.2024 г. консолидированный муниципальный долг округа составляет 0,00 рублей.

Финансовым управлением в 2023 году проведено 2 аудиторских проверки: "Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности" и "Исполнение сметы",  8 плановых и 14 внеплановых проверки в рамках осуществления на территории Новоселицкого муниципального округа, текущего и последующего контроля за целевым использованием средств местного бюджета, в том числе в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведено 4 плановых и 1 внеплановая проверка. Осуществляется контроль  за операциями  с бюджетными средствами получателей средств бюджета Новоселицкого муниципального округа, а так же составляются отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы.

В течение 2023 года проводился оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.

На основании приказа министерства финансов Ставропольского края «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года» от 30.05.2023 г. №129 по итогам 2022 года Новоселицкий муниципальный округ занял 24 место с общим результатом 73,31 баллов.

Вся деятельность финансового управления отражается на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в информационно – коммуникационной сети Интернет. Кроме этого в 2023 году, на странице «БЮДЖЕТ» в рубрике «Открытый бюджет для граждан» размещалась актуальная информация о местном бюджете, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета и др.

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации финансовое управление ведет работу по формированию, предоставлению, актуализации и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В 2023 году министерством финансов Ставропольского края осуществлялся постоянный мониторинг размещения данной информации

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрация Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 103 606,51 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 103 227,24 тыс. рублей, (освоение 99,63%).

Основной целью программы является создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Новоселицкого муниципального округа.

Программа включает 10 основных мероприятий и 17 контрольных событий. Выполнены все запланированные мероприятия и контрольные события.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -   31 495,56 рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 31 341,01 тыс. рублей (освоение 99,50% в ввиду финансирования не в полном объеме).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  21 297,75 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 21 143,20 тыс.рублей (освоение 99,27% в  вязи с финансирования в не полном объеме).

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 18 353,36 тыс. рублей освоено 18 324,46 что составило 99,84%)                                                                  Контрольное событие  - Содержание имущества. На реализацию контрольного события запланировано 2016,51 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1869,71, что составило 92,72% в  связи с неполным финансированием.

Библиотеки МКУК НМЦБ в течении 2023 года активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком  муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

В рамках выполнения показателей основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условий составило 159152 человека, что составляет 100% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2023 г. на 4241 посещения. Количество обращений в стационаре составило 135345, вне стационара 23807. Посещения удаленных пользователей (посещение Сайта МКУК НМЦБ) 53218.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог за год, составило 4615 записей, что составляет 100% от плана на 2023 г. и соответствует прошлогодним показателям.

2. Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, за 2023г. составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ. 18.12.2023 подготовлена информация - мониторинг по информатизации библиотек, 25.12.2023 сформирована и отправлена информация для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: Сумма подписки на 31.12.2023г. составила 86000 рубля. Выписано 57 наименований периодических изданий / 1416 экземпляров.

Объем библиотечного фонда МКУК НМЦБ на 31.12.2023 года составил - 169423 экземпляра. Количество новых поступлений за 2023г. составило 6356 экз., что больше 2022г. на 1853 экземпляра. Количество списанной литературы 3000 экземпляров, что соответствует плановым показателям.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 4615 записей и на 31.12.2023 составляет 44352 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  1971,28 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1932,28 тыс. рублей освоение 98,02% в ввиду отсутствия финансирования. Все средства направлены на выполнения

Основное мероприятие «Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций МУК РИКМ»

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено 1452,20 тыс. рублей освоено 1450,62 что составило 99,89 %).

Контрольное событие     Содержание имущества, на реализацию данного события предусмотрено 504,17 тыс.руб. В связи с тем, что финансирование осуществлялось не в полном объеме кассовый расход на отчетный период составил 482,31 тыс. рублей или 95,66%.

За отчетный период в музее проведена 61 выставка, что соответствует выполнению годового планового показателя на 138,64%.

Проведено 170  экскурсий, что соответствует выполнению годового  планового показателя на 121,43 % .

Количество посещений музея составило 7300 чел., что соответствует выполнению годового планового показателя на 120%.

Бюджетные ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм освоены на 98,06%.

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие  туристического потенциала  Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края»

Предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Выполнено 2  запланированных основных мероприятия и 2 контрольных события.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 70,00 тыс.руб. Кассовое исполнение 70, 00 тыс.руб.

Основное мероприятие

Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа. На реализацию данного

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по  формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристском рынке.

Контрольное событие Развитие внутреннего туризма

За отчетный период проведено 19 экскурсий по  туристическим маршрутам.

Основное мероприятие  Создание туристического бренда Новоселицкого округа

Контрольное событие Изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристической символикой 70,00 тыс.руб. В рамках подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» На реализацию подпрограммы запланировано -  57 583,39 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 57 358,47 тыс. рублей освоение 99,61% в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме.

Подпрограмма 4

«Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Включает 4 основных мероприятия и 8 контрольных         событий. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Основное мероприятие  Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры На реализацию мероприятия запланировано -  54524,33 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 54370,42 тыс. рублей, что составило 99,72%.

Контрольное событие   Содержание учреждений. На реализацию данного события предусмотрено 43989,75 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 43656,06 тыс. рублей или 99,25%. в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме. Расходы направлены на оплату коммунальных услуг, услуги связи, налог на имущество, транспортный налог, приобретение материальных запасов, ремонт и содержание оргтехники, оказание услуг по техническому обслуживанию сетей газораспределения, теплораспределения, обслуживание сайтов,  услуги природоохранного назначения, образовательные услуги.

Контрольное событие  Выплата заработной платы работникам учреждений. На реализацию контрольного события выделено 8094,81 тыс. рублей освоено полностью.

Контрольное событие

Обеспечение развития и укрепления материально-техничесой базы домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.  На реализацию запланировано 1543,5 тыс. рублей, освоено в полном объеме. В зал Новомаякского дома культуры установлены кресла. В Падинский Дом культуры установлена  звуковая аппаратура и системное отображение.

Контрольное событие

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Запланировано     - 1076,27 тыс. рублей, освоено- 1076,27 тыс. руб.   В Дом культуры Новоселицкого муниципального округа установлена звуковая аппаратура.

Основное мероприятие  Проведение мероприятий в области пожарной безопасности  На реализацию мероприятия запланировано -  388,20 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 388,20 тыс. рублей, что составило 100% .

Контрольное событие   Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Расходы направлены на техническое обслуживания системы пожарной сигнализации.

Основное мероприятие  Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано -  314,00 тыс. рублей. Данные средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие  Осуществление кинопоказа. Расходы направлены на оплату за агентское вознаграждение (публичный показ аудиовизуального произведения за  2023г), количество проведенных киносеансов – 577, по дог.805906 от 16.01.2023года.

Основное мероприятие  Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано -  1111,00  тыс. рублей. Данные средства освоены в полном объем.

Контрольное событие  Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий. Приобретение подарков, призов, цветом.

Реализация регионального проекта «Творческие люди». На реализацию выделено -101,01 тыс. рублей, освоение 100%. Получателями грантов стали:  МБУК «ДКНМО»  Динищук Кристина  Сергеевна – 50505 руб. 05 коп.,  и МБУК «ЩСДК» Сердюкова Инна Владимировна – 50505 руб. 05 коп. Дата наступления контрольного  события 28.02.2023 года.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  13 631,12 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 13 598,67 тыс. рублей освоение 99,76% в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 3 контрольных события. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Основное мероприятие  Обеспечение реализации программы. Запланировано- 2443,82 тыс. рублей, освоено- 2412,37 тыс. рублей.

Контрольное событие  Расходы на обеспечение органов местного самоуправления. Предусмотренно - 411,60 тыс. рублей, освоено- 380,14 тыс. рублей.

Расходы направлены на оплату услуги связи,  транспортный налог, приобретение материальных запасов(канцтовары, бензин), ремонт и содержание оргтехники, оказание услуг по техническому обслуживанию автомобиля, обслуживание сайтов, образовательные услуги.

Контрольное событие  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Запланировано- 2032,23 тыс. рублей, освоено- 2032,23 тыс. рублей.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры». Запланировано- 11187,3 тыс. рублей, освоено- 11186,31 тыс. рублей.

Контрольное событие  Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения. Запланировано 11108,3 тыс. рублей, исполнено – 11108,3 тыс. рублей.

Контрольное событие  Расходы на закупку материальных запасов и содержания оргтехники. Запланировано 79,00 тыс. рублей, исполнено- 78,00 тыс.  рублей.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителей нет.

Программа утверждена постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа от 22 декабря 2020 года №5.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 5 892,56 тыс. рублей, израсходовано 5198,66 тыс.рублей. В связи с проведением комплексных кадастровых работ на территории с.Новоселицкого, были возвращены денежные средства в краевой бюджет в сумме 645,89 тыс.руб., в местный бюджет 33,99 тыс.руб., так как контракт был заключен на меньшую сумму . Также были не израсходованы денежные средства в сумме 14,02 тыс.руб.(местный бюджет) на публикацию извещений в газете и проведение кадастровых работ, в связи с отсутствием заявлений от граждан на предоставление земельных участков.

Все запланированные 4 основных мероприятий и 4 контрольных события на 2023 году были реализованы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- Обеспечение учета имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в реестре муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия отделом осуществляется:

- оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование;

- регистрация права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на объекты недвижимого имущества.

Контрольное событие: Утверждение распоряжения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Об итогах работы отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа за прошедший год»

2)  Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Использование программно – технических средств позволит автоматизировать процесс ведения реестра муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа и реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

- Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард». Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ. Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета.  402,60 руб. и израсходовано 388,58 руб.

Основное мероприятие: Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. Проведено 3 проверки.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Предусмотрено 4 454,33 тыс.руб. израсходовано 4 454,33 тыс. руб.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого муниципального округа «Молодежный центр».

Соисполнители: нет.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1247,96 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1247,96 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Основной целью программы является содействие формированию в Новоселицком муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки инициатив.

В результате реализации программы все 56 контрольных событий выполнены в установленный срок согласно детального – плана графика.

Подпрограмма 1

«Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 116,58 тыс. рублей. Кассовый расход составил 116,58 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, является одним из основных направлений в работе МБУ НМО «Молодёжный центр». За 12 месяцев 2023 года организовано и проведено  мероприятий гражданско-патриотической направленности, в которых приняло участие 2700 человек из числа молодёжи Новоселицкого муниципального округа.

Молодёжь Новоселицкого муниципального округа традиционно принимает активное участие в краевой волонтерской акции «Успей сказать Спасибо!», цель которой нравственное и героико-патриотическое воспитание молодежи Ставропольского края. В рамках данной акции волонтеры в течение года участвовали в уборке мемориалов Славы, Воинских захоронений, а так же посещали участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новоселицком округе. Оказывали им помощь в уборке домов, наводили порядок на приусадебных участках, красили звезды на воротах.

Молодёжь Новоселицкого муниципального округа является активным участником мероприятий в формате проведения «Дней единых действий». За 12 месяцев 2023 года проведено 3 Всероссийских квеста.

В целях пропаганды развития интеллектуальных способностей, эстетического воспитания и образования молодежи в Новоселицком муниципальном округе проводились интеллектуальные и интеллектуально-патриотическая игры, викторины, такие как: «Я знаю», посвященная празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и другие. В них приняли участие молодые люди округа в возрасте от 14 до 35 лет.

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, поддержке талантливой и одаренной молодежи в Новоселицком округе за 12 месяцев 2023 года проведены 3 фото и видеоконкурсов, 3 творческих конкурса.

На постоянной основе ведутся банки данных талантливой и одаренной молодёжи. Талантливые молодые люди получают помощь и поддержку при участии в краевых, всероссийских конкурсах и мероприятиях, форумах.

На постоянной основе ведётся активная работа по привлечению молодежи к добровольческой деятельности. На 31 декабря 2023 года в Новоселицком муниципальном округе официально зарегистрировано 1300 волонтеров в возрасте от 14 до 35 лет, из которых сформировано 9 волонтерских отрядов из числа обучающихся образовательных организаций округа.

С 7 августа 2017 года на территории Новоселицкого муниципального округа ведёт активную работу «Волонтёрский отряд правоохранительной направленности», созданный для взаимодействия с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами. В состав отряда входят 25 добровольцев из числа студентов и работающей молодёжи Новоселицкого округа. За 2023 год отряд принял участие в 10-и совместных с ОМВД России по Новоселицкому округу мероприятиях. Волонтёрами были организованы и проведены муниципальные этапы благотворительных акций «Добровольцы детям», «Благотворительная елка» и др.

За 12 месяцев 2023 года были проведены 15 акций, направленных на профилактику наркомании были распространены информационные листовки и буклеты: «Скажи наркотикам нет!», «Сообщи, где торгуют смертью».

С целью повышения информированности населения, особенно молодежи, о пагубном влиянии наркотиков на организм, МБУ НМО «Молодёжный центр» организовал проведение массовых акций с вовлечением молодежи, в т.ч. участников общественных волонтерских организаций, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Ежеквартально организовывались собрания волонтеров, во время которых обсуждались планы дальнейшей работы.

На постоянной основе специалистами МБУ НМО «МЦ» ведётся мониторинг социальных сетей, с целью выявления групп и сообществ, пропагандирующих негативные явления в молодёжной среде.

Вся информация о проделанной работе размещена на официальных страницах МБУ НМО «Молодёжный центр», в официальных группах, в районной газете «Авангард», а также на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 54 контрольных события, а именно:

Контрольное событие  Акция «13 января особая дата в нашей истории»  посвященная освобождению Новоселицкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков

Контрольное событие  Поздравительная акция  «Прекрасная Татьяна»

Контрольное событие

Организация и проведение патриотического квеста, посвященного 77-летию со дня снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Квест «Блокада Ленинграда»

Контрольное событие

Организация  и проведение акции «Блокадный хлеб», посвященного 78-летию со дня снятия блокады города Ленинград (1944г.)

Контрольное событие

Акция «День памяти А. С. Пушкина»

Контрольное событие

Содействие в благоустройстве аллей воинской Славы, воинских захоронений, памятных мест. Акция «Чистая память»

Контрольное событие

Поздравительная акция « Вашим мужеством гордимся!», посвящённая 33-летию вывода войск из Афганистана

Контрольное событие

Организация проведения  конкурса «Юноша года», посвященная Дню защитника отечества

Контрольное событие

Поздравление  матерей, сыновья которых погибли при исполнении воинского долга, в рамках акции «Вам любимые»

Контрольное событие

Муниципальная акция, посвященная Международному женскому дню «Дарите женщинам улыбки»

Контрольное событие

Участие в организации проведения окружных соревнований по общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста

Контрольное событие

Подготовка и проведение автопробега «ZA наших»

Контрольное событие

Муниципальный этап краевой акции «Успей сказать «Спасибо!»»

Контрольное событие

Организация проведения поздравительной акции «Вам, ветераны!», посвященной 36-летию Новоселицкой районой общественной ветеранской организации

Контрольное событие

Организация проведения патриотической акции по раздаче наклеек с надписью «Ставрополье ZA»

Контрольное событие

Организация проведения муниципального конкурса творческих работ «Права глазами ребенка»

Контрольное событие

Подготовка и проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка»

Контрольное событие

Муниципальный этап патриотической игры «Я знаю»

Контрольное событие

«МЫ ZA МИР»,

Акция «Правнуки Победы»

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие Контрольные событие Организация проведение акции «Телефон доверия»

Контрольное событие

Акция «МЫ ZA МИР»

Контрольное событие

Акция «Берегите Вашу семью» (распространение буклетов в центре поселка Новый Маяк)

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие

Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных Сил России и СВО на Украине

Контрольное событие

Проведение промо-мероприятия по конкурсу Международной Премии #МЫ ВМЕСТЕ

Контрольное событие

Награждение активистов муниципального штаба Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 78-ой годовщины Победы в ВОВ

Контрольное событие

Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных сил России и СВО на Украине

Контрольное событие

Окружная акция, приуроченная к празднованию Дня пограничника- «Граница на замке»

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие

Окружная акция, приуроченная ко Дню защиты детей, в рамках краевой акции «Добровольцы детям» - «Должны смеяться дети»

Контрольное событие

Час изящной словесности «Созвездие слов»

Контрольное событие

Траурное мероприятие посвященное «Дню памяти и скорби», акция «Свеча Памяти»

Контрольное событие

Окружной видеоконкурс, «Я выбираю жизнь» приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков.

Контрольное событие

Празднование Всероссийского «Дня молодежи»

Контрольное событие

Фотоконкурс в социальных сетях «В объективе - Новоселицкий округ», посвященный Дню флага Новоселицкого муниципального округа

Контрольное событие

Всероссийский квест «Курская дуга»

Контрольное событие

Районная патриотическая акция, приуроченная ко дню солидарности по борьбе с терроризмом «Одна свеча-одна душа»

Контрольное событие

Организация  проведение муниципального этапа краевых акций ко Дню Ставропольского края

Контрольное событие

Окружная волонтерская акция, посвященная Международному дню пожилых людей

Контрольное событие

Окружная акция, посвященная дню учителя, поздравление учителей ветеранов

Контрольное событие

Окружная акция, посвященная дню учителя, поздравление учителей ветеранов

Контрольное событие

Окружная волонтерская акция «Белая трость»

Контрольное событие

Фотоконкурс в социальных сетях «Душа не имеет нации», посвященный Дню народного единства

Контрольное событие

Окружная акция «Красная лента», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом

Контрольное событие

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата

Контрольное событие

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества

Контрольное событие

Окружной Бал-маскарад для волонтеров и активистов РСМ Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Муниципальный этап краевой акции «Час с волонтером», Благотворительная акция «Новоселицкий округ-территория добрых дел»

Контрольное событие

Окружное Мероприятие для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Благотворительная елка»

Контрольное событие

Награждение волонтеров Новоселицкого муниципального округа по итогам года

Контрольное событие

Награждение «Лучшего волонтёра» по итогам года.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 131,38 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 131,38 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Основное мероприятие  Обеспечение деятельности по реализации программы

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие  Выплата заработной платы сотрудникам учреждения

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Общий процент достижения показателей муниципальной программы «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» составил 100%, так из 4 показателей и целевых индикаторов, включенных в систему оценки результатов выполнения программы,  достигнут запланированный уровень по всем показателям.

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа

Ответственный исполнитель: Отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по обеспечению общественной безопасности).

Соисполнители программы: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию). Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

На реализацию Программы на 2023 год запланировано 10 586,50 тыс. рублей. Кассовый расход составил 10 467,83 тыс. рублей (или 98,87% к плановым назначениям).

Цель программы формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, и недопущение совершения правонарушений на территории округа.

Программа включает 25 основных мероприятий и 39 контрольных событий. Выполнены все мероприятия и 39 контрольных событий.

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 334 803,55 руб.,  в 2023 году освоено 327 176,55 руб. или 97,7%.

Подпрограмма содержит:

- 8 Основных мероприятий;

-14 Контрольных событий;

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. На реализацию данного мероприятия  на  2023 год выделено 51 961,25 руб. освоено 51 961,25 руб. или - 100% из них:

Контрольное событие

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –2 034,50 руб., из федерального бюджета, из них освоено 2 034,5 руб., или 100% (списки составлены и опубликованы

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 14 926,75 руб., освоено 14 926,75 руб., или 100% (приобретены листовки, календари, ежедневники.

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительной направленности по вопросам охраны правопорядка. На реализацию данного мероприятия  на  2023 год выделено 282 842,30 руб., освоены денежные средства на сумму 275 215,30 руб.,  или 97,3%.

Контрольное событие

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. 234 597,00  руб., освоены денежные средства на сумму 226 970,00 руб.  или 96,7%  ( ТО с.Новоселицкого освоено 40 440,00, ТО с.Журавского освоено 49 980,00, ТО с.Долиновка освоено 37 200,00, ТО  п.Щелкан освоено 34 000,00, ТО п.Новый Маяк освоено 25 850,00, ТО с.Падинского освоено 39 500,00 выплаты произведены по фактам выходов).

Контрольное событие 4

Организация проведения в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» выделено 48 245,30 руб., освоено 48 245,30 руб., или 100%. (на подарки приобретена бытовая техника).

Контрольное событие

Вручение грамот  и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Грамоты победителям и благодарственные письма призерам вручены 29.12.2023 года.

Основное мероприятие Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства на 2023 год выделено 27 000,00 руб., освоено 27 000,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год  выделено 27 000,00 руб., освоено 27 000,00 руб., или 100% (приобретена канцелярия, конверты).

Основное мероприятие

Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 2023 год  выделено 2 000,00 руб., освоено 2 000,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,  освоено 2 000,00 руб., или 100% (приобретены листовки).

Основное мероприятие

Профилактика подростковой преступности на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,   освоено 2 000,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,  освоено 2 000,00 руб., или 100% (приобретены листовки).

Основное мероприятие

Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношений несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Основное мероприятие

Профилактика рецидивной преступности на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,   освоено 2 000,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,  освоено 2 000,00 руб.,  или 100% (приобретены листовки).

Основное мероприятие

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.,   освоено 2 000,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00  руб., освоено 2 000,00 руб., или 100% (приобретены листовки).

Подпрограмма 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы  запланировано 239 429,91   руб.,   в 2023 году освоено 239 429,91  руб.  или 100 %.

Подпрограмма содержит:

8- Основных мероприятий;

14- Контрольных событий;

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Запланировано 222 379,91 руб. освоено 222 379,91 руб. или 100%.

Контрольное событие

Обеспечение безопасности граждан в местах массового прибывания

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено – 19 006,44 руб. освоено 19 006,44 руб., или 100% (Выполнены работы по водолазному обследованию и очистке дна традиционного места отдыха  населения на водохранилище «Волчьи Ворота».

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму выделено 98 110,31руб.,  освоено 98 110,31 руб., или 100% (приобретены листовки, плакаты, ежедневники, баннер, календари, кружки);

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 105 263,16 руб. (из них 100 000,00 тыс.  краевая  субсидия), освоено 105 263,16 руб. или 100% (приобретены листовки, плакаты, ежедневники, бутылки для воды, футболки, бейсболки, призы на конкурс «Нет терроризму»).

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Запланировано 17 050,00 руб. освоено 17 050,00 руб. или 100%.

Контрольное событие

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 17 050,00 руб. освоено 17 050,00 руб. или 100% (приобретены подарочные наборы).

Основное мероприятие

Создание условий для развития казачьих обществ (денежные средства не предусмотрены).

Контрольное событие

Участие казаков в охране общественного порядка

Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Денежные средства не предусмотрены.

Основное мероприятие

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

Проведено 4 совета при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2023., 08.06.2023г., 09.10.2023г., 01.11.2023г.  средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 31.03.2023, 30.06.2023, 29.09.2023, 29.12.2023.

Контрольное событие

Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 30.03.2023г. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 30.04.2023

Основное мероприятие

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» размещена 05.04.2023г. Дата наступления контрольного события 30.06.2023, 30.12.2023г.

Основное мероприятие

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

проводился мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей в 2023 году не выявлено статей экстремистской направленности.

Контрольное событие

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма. Дата наступления контрольного события 31.05.2023, 30.11.2023.

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде. Дата наступления контрольного события 30.04.2023г.

Контрольное событие 25

Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства

Мероприятие проведено на 04.11.2023

Основное мероприятие

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие

Поведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

Проведена профилактическая работа с 10-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние. Дата наступления контрольного события 01.07.2023, 30.12.2023 г.

Контрольное событие

Организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток.

Распространено среди населения 550 листовок антитеррористической направленности проведена акция «Нет терроризму». Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2023, 30.12.2023.

Контрольное событие

Реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

На постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 2023 год статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2023, 30.12.2023

Подпрограмма 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы  запланировано 493 811,00  руб., в 2023 году  освоено 435 500,00 руб., или 88,1%.

1- Основное мероприятие.

4- Контрольных события.

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие  Обеспечение безопасности  и защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера запланировано 493 811,00 руб., освоено 435 500,00 руб., или 88,1%.

Контрольное событие

Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новоселицкого муниципального округа запланировано 380 000,00 руб. освоено 380 000,00 руб., или 100% (Разработана проектно-сметная документация).

Контрольное событие

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Денежные средства не выделялись.

Контрольное событие

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Денежные средства не выделялись. ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие

Организация  и осуществления мероприятий по защите населения  и территорий НМО от  ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 113 811,00 руб., освоено 55 500,00 руб., или 48,7% (Проведена очистка ливневых канав на ТО с.Китаевского, на территории п.Щелкан выполнены работы по отводу ливневых вод). ЧС на территории округа в 2023 году не вводилось.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы  запланировано 8 282 665,56 руб., освоено 8 229 937,42 руб., или 99,3%

1-Основное мероприятие:

3-Контрольных события

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 8 282 665,56 руб., освоено 8 229 937,42 руб., или 99,3%.

Контрольное событие

Расходы на выплату  по оплате труда работников  органов местного самоуправления выделено 244 112,05 руб., освоено 209 507,12 руб., или 85,8%.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности  ЕДДС выделено 3 882 500,00 руб.,  освоено 3 882 500,00 руб. или на 100%.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 4 156 053,51 руб., освоено 4 137 973,20 руб. или 99,5%.

Подпрограмма 5

«Безопасный город»

На реализацию подпрограммы  запланировано 1 172 285,98 руб., освоено 1 172 285,98 руб., или 100%

1-Основное мероприятие:

1-Контрольное событие

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа запланировано 1 172 285,98 руб., освоено 1 172 285,98 руб. или 100%.

Контрольное событие

Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» запланировано 1 172 285,98 руб., освоено 1 172 285,98 руб. или 100% (установлены видеокамеры, проведены работы по монтажу системы визуального контроля и переносе сигнала видеоизображения).

Подпрограмма 6

«Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

На реализацию подпрограммы  запланировано 63 500,00 руб., освоено 63 500,00 руб., или 100%

3-Основных мероприятия:

3-Контрольных события

Все мероприятия выполнены в срок, денежные средства освоены.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту. Денежные средства не выделялись.

Контрольное событие

Размещение на официальном сайте Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края не менее 4-х тематических публикаций, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. На официальном сайте  размещено 4 статьи «Стоп наркотик», «Сообщи где торгуют смертью», «Мак», «Патруль здоровья», «Мы выбираем правильный путь».

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально – негативных явлений запланировано 50 800,00 руб., освоено 50 800,00 руб., или 100%.

Контрольное событие

Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности запланировано 50 800,00 руб., освоено 50 800,00 руб., или 100% (приобретена сувенирная продукция антинаркотической направленности).

Основное мероприятие

Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам запланировано 12 700,00 руб., освоено 12 700,00 руб.,  или 100%.

Контрольное событие

Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности запланировано 12 700,00 руб., освоено 12 700,00 руб., или 100% (приобретена полиграфическая продукция антинаркотической направленности).

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию Программы на 2023 год запланировано 21 779,92 тыс. рублей. Кассовый расход составил 21 779,92 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных   события. Выполнены 100%.

Основное мероприятие

Благоустройство общественной территории, дворовой территории: ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов), установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов)

Контрольное событие

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проводиться «Благоустройство территории общего пользования в селе Журавском по ул. Гагарина» на сумму 20,00 млн. рублей. На 31.12.2023 года  кассовое освоение составляет 20 000 000,00 млн. рублей. Из них федеральных –  18 994 540,80; краевых – 985 459,20; местных – 20 000,00. Заключен муниципальный контракт с ООО "ИНТЕРСТРОЙ". В рамках соглашения строительная готовность объекта 100%. При реализации проекта произведены следующие работы: установлен 1 детский игровой комплекс и 1 детская игровая площадка в 460 кв.м. Пешеходная зона благоустроена цветной брусчаткой– 4738 кв.м., бетонными бордюрами – 2733 шт. по периметру установлено 53 светильника. Обустроена территория малыми архитектурными формами такими как: топиарная фигура «Ангел», инсталляция (танцующие журавли), 56 лавок для отдыха, 60 урн. В связи с удорожание объекта было заключено дополнительное соглашение от на сумму 1 779 916,00млн. рублей, за счет местного бюджета. Работы выполнены на 100%. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля осуществляет ООО «Стройдорконтроль», договор № 65 от 31.01.2023 года.

Основное мероприятие

Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий

Контрольное событие

Информирование граждан о мероприятиях проводимых в рамках программы

03.02.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/7773,

14.02.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/8013,

04.04.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/9188

28.04.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/9847,

16.05.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/10395,

07.06.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/10805,

05.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11393,

12.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11561 ,

28.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11839 ,

11.08.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/12016 ,

17.09.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/12675 ).

Отчет об использовании средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023год приведен согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований поселений Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год приведена согласно приложению 2.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год представлены в приложении 3.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год финансовым управлением составлен общий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм.

В отчетном периоде наблюдается увеличение эффективности реализации большинства муниципальных программ в связи с изменениями показателей решения задач программ.

В результате проведенной оценки из 10 муниципальных программ  эффективность реализации признана выше плановой у трех муниципальных программ: "Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края " и "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" так как были намного перевыполнены некоторые показатели решения задач и программа "Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" так как расходы на достижение показателей исполнены в меньшем объеме – 52%.

Эффективность реализации признана плановой у семи муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" составила 88%, что ниже чем по другим муниципальным программам. На это повлияли следующие показатели:

- значительно не достигнуты некоторые показатели решения задач по подпрограммам «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», "Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края";

- кассовые расходы на реализацию основных мероприятий вышеуказанных подпрограмм осуществлены в объеме значительно меньше запланированного уровня.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ свидетельствуют в целом о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в них.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ рекомендуем ответственным исполнителям проводить действенный мониторинг реализации муниципальных программ с целью принятия управленческих решений, направленных на достижение целей программ и решения задач подпрограмм.

Программы, реализуемые на территории округа, соответствуют социально-экономическим приоритетам развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, определенным Стратегией социально-экономического развития Новоселицкого округа Ставропольского края до 2035 года.

Начальник отдела

экономического развития администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края                                                                О.А.Мироненко

- Приложение 1

- к отчету

- Отчет

- об использовании средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

- на реализацию муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |

| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 01 | 0 | 00000 | 107383,29 | 130384,93 | 123192,86 |
|  |  | ответственный исполнитель (администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – глава О.С.Безменов) |  | 01 | 0 | 00000 | 107360,19 | 130361,83 | 123192,86 |
|  |  | соисполнитель 1 (отдел образования) |  | 01 | 0 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 2 (отдел культуры) |  | 01 | 0 | 00000 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
|  |  | соисполнитель 3 ( отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК) |  | 01 | 0 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа», всего |  |  | 01 | 1 | 00000 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
|  |  | ответственный исполнитель (отдел муниципального хозяйства) |  | 01 | 1 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 1 (отдел образования) |  | 01 | 1 | S6690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 2 (отдел культуры) |  | 01 | 1 | 21450 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Поддержка мероприятий в области энергосбережения, всего | Ответственный исполнитель (отдел муниципального хозяйства) |  | 01 | 1 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 1 (отдел образования) |  | 01 | 1 | S6690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель 2 (отдел культуры) |  | 01 | 1 | 21450 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа», всего |  |  | 01 | 2 | 0000 | 18 672,96 | 27 528,97 | 23 480,10 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2.1 Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа | ответственный исполнитель (отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК |  | 01 | 2 | 00000 20570 21660 21670 S6460 S6720 | 18 672,96 13 806 90 542,00 70,00 215,60 4038,46 | 27 528,97 14 011,33 313,70 1 669,39 0,00 7 105,20 | 23 480,10 12 115,84 279,20 1 619,39 0,00 9465,67 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе», всего |  |  | 01 | 3 | 0000 | 1 507,55 | 804,55 | 804,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: Основные мероприятия 3.1. «Развитие животноводства» | ответственный исполнитель (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | 01 |  | 00000 26540 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Поляризация сельскохозяйственной отрасли», | ответственный исполнитель (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | 01 | 3 | 00000 20550 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.5 «Обеспечение реализации Подпрограммы», всего | ответственный исполнитель (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | 01 | 3 | 00000 10010 10020 | 1457,55 71,58 1 386,00 | 754,55 754,55 0,00 | 754,55 754,55 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвест. климата в Новоселицком муниципальном округе |  |  | 01 | 4 | 0000 | 45,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | ответственный исполнитель (отдел экономического развития) |  | 01 | 4 | 00000 20540 21270 | 40,00 0,00 40,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ответственный исполнитель (отдел экономического |  | 01 | 4 | 00000 21420 | 5,00 5 | 5,00 5,00 | 5,00 5,00 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  |  | 01 | 5 | 00000 | 570,91 | 54,03 | 54,03 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы», всего | ответственный исполнитель (отдел правового и кадрового обеспечения) |  | 01 | 5 | 00000 10050 21460 | 570,91 460,91 110,00 | 54,03 0,00 54,03 | 54,03 0,00 54,03 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа», всего |  |  | 01 | 6 | 0000 | 24,00 | 23,92 | 23,92 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование системы противодействия коррупции» | ответственный исполнитель (отдел правового и кадрового обеспечения) |  | 01 | 6 | 00000 21430 | 24,00 24,00 | 23,92 23,92 | 23,92 23,92 |
| 8. | Подпрограммы 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», всего |  |  | 01 | 7 | 00000 | 33 433,23 | 44 249,73 | 41 690,71 |
|  | Основное мероприятие 7.1 «Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно- коммунального хозяйства», всего | ответственный исполнитель (отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК |  | 01 | 7 | 00000 11010 21370 21600 21610 21620 21630 21640 22640 SИП04 SИП05 SИП03 SИП02 SИП01 | 33 433,23 14 936,67 2 648,73 5 622,36 80,00 300,00 419,16 1 984,99 0,00 5 860,40 535,00 413,92 499,60 132,40 | 44 249,73 16 026,45 1 921,07 6 693,88 413,00 125,00 5 825,72 9 902,58 214,66 546,19 1535,26 413,92 499,60 132,40 | 41 690,71 15 716,90 1 012,37 6 174,61 382,60 99,85 5680,41 9 427,15 214,66 400,98 1535,26 413,92 499,60 132,40 |
| 9. | Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков», всего |  |  | 01 | 8 | 00000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.2 | ответственный исполнитель (отдел по социальным вопросам) |  | 01 | 8 | 00000 21750 | 80,00 80,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
|  | Основное мероприятие 8.3 «Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды ,формирование в обществе негативного отношения к наркотикам» | ответственный исполнитель (отдел по социальным вопросам) |  | 01 | 8 | 00000 20580 | 20,00 20,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10. | Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе», всего |  |  | 01 | 9 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 9.2 «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального округа », всего | ответственный исполнитель (отдел по социальным вопросам) |  | 01 | 9 | 00000 20930 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11. | Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края », всего |  |  | 01 | Б | 00000 | 865,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 10.1 «Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда», всего | ответственный исполнитель (архивный отдел) |  | 01 | Б | 00000 10010 10020 | 865,13 17,40 847,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12. | Подпрограммы 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», всего |  |  | 01 | Г | 0000 | 100,00 | 212,27 | 212,27 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 11.1 «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | ответственный исполнитель (отдел градостроительства) |  | 01 | Г | 00000 21210 21770 21220 | 100,00 100,00 0,00 0,00 | 212,27 0,00 35,17 177,10 | 212,27 0,00 35,17 177,10 |
| 13. | Подпрограммы 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  |  | 01 | Д | 00000 | 11 179,93 | 10 884,69 | 10 884,69 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 12.1 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов», всего | ответственный исполнитель (отдел физической культуры, спорта и социального развития) |  | 01 | Д | 00000 20360 | 0,00 0,00 | 711,43 711,43 | 711,43 711,43 |
|  | Основное мероприятие 12.2 «Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки», всего | ответственный исполнитель (отдел физической культуры, спорта и социального развития) |  | 01 03 | Д Д | 00000 S7000 | 10 067,35 10 067,35 | 9 060,68 9 060,68 | 9 060,68 9 060,68 |
|  | Основное мероприятие 12.3 «Строительство, реконструкция и приобретение сооружений физкультурно-спортивной направленности | ответственный исполнитель (отдел физической культуры, спорта и социального развития |  | 01 04 | Д Д | 00000 S7000 | 1 112,58 1 112,58 | 1 112,58 1 112,58 | 1 112,58 1 112,58 |
|  | Подпрограмма 13 « Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 11.1 «Социальные выплаты на приобретение жилья молодым» | ответственный исполнитель (отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК |  | 01 | Л | 00000 L4970 | 0,00 0,00 | 119,07 119,07 | 99,25 99,25 |
| 14. | Подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  | 01 | Л/П | 00000 | 40 861,48 | 46 475,60 | 45 915,24 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования» |  |  | 01 | Л | 00000 | 40 861,48 | 46 475,60 | 45 915,24 |
|  |  | ответственный исполнитель программы (отдел учета и отчетности) |  | 01 | Л | 00000 11010 10020 20430 21400 | 38 514,41 4 353,72 34 646,49 895,72 965,55 | 43 718,88 5 904,98 38 089,53 895,72 1 585,37 | 43 158,51 5 508,13 35 332,81 764,90 1 552,67 |
|  | основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы» |  |  | 01 | Л | 00000 | 2347,07 | 2756,72 | 2756,72 |
|  |  | ответственный исполнитель программы (отдел учета и отчетности) |  | 01 01 | Л Л | 10010 10020 | 41,55 2305,52 | 41,55 2715,17 | 41,55 2715,17 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 0 | 0000 | 206 146,34 | 227 424,28 | 219 983,38 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дошкольного общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе» |  |  | 02 | 0 | 0000 | 192 489,16 | 211 659,01 | 204 740,73 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие дошкольного образования |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 1 | 00000 11010 11710 20610 26970 | 71547,38 66741,22 4806,16 0,00 0,00 | 74287,07 68270,94 6016,13 0,00 0,00 | 71751,80 66191,84 5559,96 0,00 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие общего образования |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 1 | 00000 11010 11710 11810 21360 20610 21740 | 74 974,89 68217,17 2487,56 4270,16 0,00 0,00 0,00 | 81938,23 75015,22 6568,01 155,00 200,00 0,00 0,00 | 78733,23 71911,55 6464,68 155,00 202,00 0,00 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие дополнительного образования |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 1 | 00000 11010 21350 | 23056,83 22354,29 702,54 | 24070,56 22011,61 2058,95 | 23805,39 21803,5 2001,89 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 1 | 00000 11010 | 3810,94 3810,94 | 4648,17 4648,17 | 4648,17 4648,17 |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся» |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 0 | 0000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа |  |  | 02 | 1 | 00000 21310 | 18894,71 18894,71 | 20472,27 20472,27 | 20049,06 20049,06 |
|  | Основное мероприятие 1.9 « Организация деятельности ученических производственных бригад» |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 1 | 00000 21320 | 204,41 204,41 | 204,41 204,41 | 166,15 166,15 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округе Ставропольского края» |  |  | 02 | 2 | 0000 | 1825,91 | 3055,94 | 2843,30 |
|  |  |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 2 | 00000 | 1825,91 | 3055,94 | 2843,30 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий в области пожарной безопасности образовательных учреждений. |  |  | 02 | 2 | 00000 20980 | 1825,91 1825,91 | 3055,94 3055,94 | 2843,30 2843,30 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" |  |  | 02 | 3 | 00000 | 11831,27 | 12 709,32 | 12399,34 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации программы |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 3 | 00000 10010 10020 20530 21360 | 5375,19 646,82 4 558,37 120,00 50,00 | 5622,52 870,25 4607,47 144,80 0,00 | 5376,28 629,46 4607,47 139,35 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности по реализации программы |  | ответственный исполнитель программы (отдел образования) | 02 | 3 | 00000 10010 | 6 456,08 6456,08 | 7086,80 7086,80 | 7023,06 7023,06 |
| Муниципальная программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 03 | 0 | 00000 | 8079,15 | 8182,38 | 8182,38 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 03 | 0 | 00000 | 8079,15 | 8182,38 | 8182,38 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  |  | 03 | 1 | 00000 | 692,73 | 692,73 | 692,73 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») | 03 | 1 | 21060 | 692,73 | 692,73 | 692,73 |
| 3. | Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации и эффективности программы «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | 03 | 2 | 00000 | 7386,42 | 7489,65 | 7489,65 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение реализации программы |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») | 03 | 2 | 11010 | 7386,42 | 7489,65 | 7489,65 |
| Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 04 | 0 | 0000 | 0,00 | 53,86 | 52,47 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа (далее - УТСЗН) | 04 | 0 | 0000 | 0,00 | 53,86 | 52,47 |
|  |  |  | соисполнитель (отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа (далее – отдел культуры) | 04 | 0 | 0000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация доступной среды в Новоселицком муниципальном округе», всего |  |  | 04 | 2 | 0000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для бесперебойного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной и других сфер жизнедеятельности |  |  | 04 | 2 | 0000 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (УТСЗН) | 04 | 2 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель 3 (отдел культуры) | 04 | 2 | 00000 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия , всего |  |  | 04 | 3 | 0000 | 0,00 | 53,86 | 52,47 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение реализации программы |  | ответственный исполнитель (УТСЗН) | 04 | 3 | 00000 10010 | 0,00 0,00 | 53,86 53,86 | 52,47 52,47 |
| Муниципальная программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 06 | 0 | 0000 | 31100,40 | 33985,47 | 33979,55 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) | 06 | 0 | 0000 | 31100,40 | 33985,47 | 33979,55 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», всего |  |  | 06 | 1 | 00000 | 19334,70 | 22110,83 | 22110,83 |
|  | Основное мероприятие 1.13 организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности |  | ответственный исполнитель (финансовое управление) | 06 | 1 | 00000 11010 20430 | 19334,70 15538,58 3796,12 | 22110,83 18021,68 4089,15 | 22110,83 18021,68 4089,15 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа ставропольского края » и общепрограммные мероприятия», всего |  |  | 06 | 2 | 00000 | 11765,70 | 11874,64 | 11868,71 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение реализации программы |  | ответственный исполнитель (финансовое управление) | 06 | 2 | 00000 10010 10020 | 11765,70 260,38 10580,11 | 11874,64 220,52 10725,91 | 11868,71 220,52 10725,28 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  | ответственный исполнитель (отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) | 07 | 0 | 00000 | 86939,24 | 90872,70 | 90493,43 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком округе», всего |  |  | 07 | 1 | 00000 | 20113,72 | 21351,55 | 21197,00 |
|  | в том числе, основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  | 07 | 1 | 00000 11010 11210 11810 11910 | 20059,92 19982,12 31,80 20,00 26,00 | 21297,75 21169,95 31,80 20,00 76,00 | 21197,00 21028,19 19,01 20,00 76,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Формирование единого библиотечного фонда |  | Соисполнитель 1 (МУК МНЦБ) | 07 | 1 | 00000 L | 53,80 53,80 | 53,80 53,80 | - 53,80 - 53,80 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе», всего |  |  | 07 | 2 | 0000 | 1966,92 | 1971,28 | 1932,93 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций |  | Соисполнитель 2 (МУК РИКМ) | 07 | 2 | 00000 11010 11810 | 1966,92 1941,92 25,00 | 1971,28 1971,28 0,00 | 1932,93 1932,93 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа» |  |  | 07 | 3 | 0000 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Развитие внутреннего туризма |  | ответственный исполнитель (отдел культуры) | 07 | 3 | 00000 21520 | 70,00 70,00 | 70,00 70,00 | 70,00 70,00 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества» |  | ответственный исполнитель (отдел культуры) | 07 | 4 | 00000 | 519695,65 | 53848,75 | 53694,83 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (отдел культуры) | 07 | 4 |  |  |  |  |
|  | в том числе, основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организационной культуры» |  | ответственный исполнитель (отдел культуры) | 07 | 4 | 00000 11010 11910 21740 | 50500,45 48072,97 0,00 0,00 | 52035,55 49573,84 11,20 532,00 | 51881,63 49417,03 11,20 482,00 |
|  | Основное мероприятие 4.2. «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности» |  |  | 07 | 4 | 00000 20980 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 199,99 199,99 |
|  | Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для демонстрации фильмов» |  |  | 07 | 4 | 00000 21270 | 314,00 314,00 | 314,00 314,00 | 314,00 314,00 |
|  | Основное мероприятие 4.4 «Проведение мероприятий в области культуры» |  |  | 07 | 4 | 00000 00000 | 55,00 55,00 | 170,00 170,00 | 170,00 170,00 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края » |  |  | 07 | 5 | 00000 | 17417,49 | 14411,37 | 14376,03 |
|  | в том числе, основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  | 07 | 5 | 00000 10010 10020 | 2065,88 252,42 1813,46 | 2177,71 264,22 1913,49 | 2152,66 239,17 1913,49 |
|  | Основное мероприятие 5.2 |  |  | 07 | 5 | 00000 11010 | 15351,61 15351,61 | 12233,66 12233,66 | 12223,38 12223,38 |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 08 | 0 | 0000 | - 4896,34 | - 5892,56 | - 5198,66 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края (далее - ОИиЗО АНМО СК) | 08 | 0 | 0000 | - 4896,34 | 5892,56 | 5198,66 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», всего |  |  | 08 | 1 | 0000 | 609,85 | 1438,23 | 744,33 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества |  | ОИиЗО АНМО СК | 08 | 1 | 00000 21400 21530 | 609,80 148,18 388,70 | 1438,23 172,91 229,70 | 744,33 166,59 222,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  | 08 | 2 | 00000 | - 4286,49 | - 4454,33 | - 4454,33 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности по реализации программы |  | ОИиЗО АНМО СК | 08 | 2 | 00000 10010 10020 | - 4286,49 - 234,12 - 4052,36 | - 4454,33 - 267,83 - 4186,50 | - 4454,33 - 362,01 - 4092,32 |
| - Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 09 | 0 | 0000 | - 1237,93 | 1247,96 | 1247,96 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Молодежный центр») | 09 | 0 | 0000 | - 1237,93 | 1247,96 | 1247,96 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику», всего |  |  | 09 | 1 | 00000 | - 116,58 | - 116,58 | - 116,58 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организационная и воспитательная работа с молодежью |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Молодежный центр») | 09 | 1 | 20370 | - 116,58 | - 116,58 | - 116,58 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  | 09 | 2 | 00000 | - 1 121,35 | - 1 131,38 | - 1 131,38 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности по реализации программы |  | ответственный исполнитель (МБУ НМО «Молодежный центр») | 09 | 2 | 11010 | - 1 121,35 | - 1 121,38 | - 1 131,38 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  |  | 10 | 0 | 0000 | - 9 540,49 | 10 457,46 | 10 338,79 |
|  |  |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 0 | 0000 | - 432,81 | 378,99 | 426,82 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка», всего |  |  | 10 | 1 | 00000 | - 312,76 | - 332,77 | - 325,14 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 1 | 00000 20020 | - 15,16 - 15,16 | - 49,93 - 49,93 | - 49,93 - 49,93 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с общественными организациями правоохранительной направленности по вопросам охраны порядка» |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 1 | 00000 21330 21680 | - 297,60 - 0,00 - 297,60 | - 282,84 - 48,24 - 234,60 | - 275,21 - 48,24 - 226,97 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального », всего |  |  | 10 | 2 | 00000 | - 916,50 | - 134,22 | - 134,22 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 2 | 00000 20950 20960 21410 | - 899,50 - 435,00 - 0,00 - 464,50 | - 117,17 - 19,06 - 98,11 - 0,00 | - 117,17 - 19,06 - 98,11 - 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений» |  |  | 10 | 3 | 00000 20560 | - 17,00 - 17,00 | - 17,05 - 17,05 | - 17,05 - 17,05 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций », всего |  |  | 10 | 3 | 00000 | - 311,31 | - 493,81 | - 435,50 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 3 | 00000 21280 20990 21290 21720 | - 311,31 - 100,00 - 0,00 - 100,00 - 111,31 | - 493,81 - 0,00 - 380,00 - 0,00 - 113,81 | - 435,50 - 0,00 - 380,00 - 0,00 - 55,50 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, терроризма поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края » и общепрограммные мероприятия, всего |  |  | 10 | 3 | 00000 | - 7994,66 | - 8282,66 | - 8229,94 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации программы |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») | 10 | 4 | 00000 11010 20100 | - 7994,66 - 4046,85 - 3947,81 | - 8282,66 - 4126,61 - 4156,05 | - 8229,94 - 4091,96 - 4137,97 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Безопасный город» |  |  | 10 | 5 | 00000 | - 0,00 | - 1172,28 | - 1172,28 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») |  |  | 00000 21750 | - 0,00 - 1172,28 | - 1172,28 - 1172,28 | - 1172,28 - 1172,28 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  | 10 | 6 | 00000 | - 0,00 | - 63,50 | - 63,50 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально - негативных явлений» |  | ответственный исполнитель (Отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе») |  |  | 00000 21750 20580 | - 0,00 - 0,00 - 0,00 | - 63,50 - 50,80 - 12,70 | - 63,50 - 50,80 - 12,70 |

Приложение 2

- к отчету

- Информация

- о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований поселений Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа, всего |  | 249772,81 | 423334,10 | 306560,18 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 249772,81 | 423334,10 | 306560,18 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований поселений Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – местные бюджеты) | х | х | х |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (отдел образования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» всего: |  | 120854,70 | 290062,65 | 245810,69 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 120854,70 | 290062,65 | 245810,69 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (отдел муниципального хозяйства) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа» | средства краевого бюджета | 120854,70 | 290062,65 | 245810,69 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе», всего |  | 2389,99 | 6017,42 | 6017,42 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 2389,99 | 6017,42 | 6017,42 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Развитие животноводства |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 62,98 | 62,98 | 62,98 |  |
|  | Развитие растениеводства | средства краевого бюджета | 0 | 4350,00 | 4350,00 |  |
|  | Государственная поддержка малых форм хозяйствования | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы | средства краевого бюджета | 2327,92 | 1604,44 | 1604,44 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпримательства | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа», всего |  | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел правового и кадрового обеспечения | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местные бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства | средства краевого бюджета | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  | 10472,81 | 10739,72 | 10324,11 |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 10472,81 | 10631,21 | 10215,60 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель (отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК | 108,51 | 108,51 | 108,51 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | средства краевого бюджета | 108,51 | 108,51 | 108,51 |  |
| 6. | Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном районе», всего |  | 1031,37 | 1044,76 | 1044,76 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 1031,37 | 1044,76 | 1044,76 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (архивный отдел) | 1031,37 | 1044,76 | 1044,76 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации архивного дела в Ставропольском крае | средства краевого бюджета | 1031,37 | 1044,76 | 1044,76 |  |
| 8. | Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе», всего |  | 928,17 | 940,31 | 851,81 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 928,17 | 940,31 | 851,81 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (отдел по социальному развитию) | 928,17 | 940,31 | 851,81 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными | средства краевого бюджета | 366,37 | 371,14 | 371,14 |  |
|  | Профилактика безнадзорности и правонарушений | средства краевого бюджета | 561,79 | 569,17 | 569,17 |  |
|  | Подпрограммы 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 112972,07 | 111129,62 | 39500,61 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 112972,07 | 111129,62 | 39500,61 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 112972,07 | 111129,62 | 39500,61 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и приобретение сооружений физкультурно-спортивной направленности» | средства краевого бюджета | 112972,07 | 111129,62 | 39500,61 |  |
| 9. | Подпрограммы 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 0,00 | 2262,33 | 1885,25 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2262,33 | 1885,25 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель (отдел по работе с территориями ЖКХДД АНМО СК | 0,00 | 2262,33 | 1885,25 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям. | средства краевого бюджета | 8138,10 | 8607,77 | 1064,74 |  |
| 10. | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 1096,70 | 1137,29 | 1125,53 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 1096,70 | 1137,29 | 1125,53 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю (отдел учета и отчетности) | 1096,70 | 1137,29 | 1125,53 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 252923,33 | 307333,62 | 305069,13 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 252923,33 | 307333,62 | 305069,13 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел образования | 252923,33 | 307333,62 | 305069,13 |  |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |
|  |  | (отдел культуры) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 271572,60 | 327552,98 | 325703,56 |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |
|  |  | краевой бюджет | 271572,60 | 327552,98 | 325703,56 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел образования | 271572,60 | 327552,98 | 325703,56 |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел культуры | 271572,60 | 327552,98 | 325703,56 |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Развитие дошкольного образования | средства краевого бюджета | 59317,07 | 68011,64 | 67957,42 |  |
|  | Развитие общего образования | средства краевого бюджета | 150983,87 | 195890,09 | 192170,76 |  |
|  | Развитие дополнительного образования | средства краевого бюджета | 1116,29 | 1150,00 | 1150,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел образования | 1116,29 | 1150,00 | 1150,00 |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел культуры | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Средства краевого бюджета | 4568,95 | 3961,17 | 3607,12 |  |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся | Средства краевого бюджета | 14784,66 | 14980,59 | 14884,51 |  |
|  | Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | Средства краевого бюджета | 12690,59 | 12889,80 | 12265,02 |  |
|  | Организация и обеспечение социальных выплат в области образования | Средства краевого бюджета | 3033,43 | 3505,01 | 3399,71 |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | средства краевого бюджета | 2 285,71 | 2419,92 | 2419,92 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 3985,86 | 4257,02 | 3067,96 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 3985,86 | 4257,02 | 3067,96 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - отдел образования | 3985,86 | 4257,02 | 3067,96 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 4068,84 | 4096,24 | 3770,56 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе», всего: |  | 225 405,51 | 203186,56 | 203117,77 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16 996,15 | 18 077,12 | 18077,12 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - управление труда и социальной защиты населения | 16 996,15 | 18 077,12 | 18077,12 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 208 409,36 | 185109,44 | 185040,65 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - управление труда и социальной защиты населения | 208 409,36 | 185109,44 | 185040,65 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего: |  | 212 570,34 | 190 083,70 | 190 028,52 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 583,38 | 639,12 | 639,12 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - управление труда и социальной защиты населения | 583,38 | 639,12 | 639,12 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 195 574,19 | 172106,58 | 172051,40 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - управление труда и социальной защиты населения | 195 574,19 | 172106,58 | 172051,40 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Организация исполнения публичных нормативных обязательств, всего |  | 106678,83 | 92439,83 | 92407,69 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 583,38 | 639,12 | 639,12 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 106095,45 | 91800,71 | 91768,57 |  |
|  | Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан |  | 16447,13 | 17346,35 | 17354,40 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16412,77 | 17338,00 | 17346,20 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 34,36 | 8,35 | 8,20 |  |
|  | Региональный проект «Финансовая поддержка семей, при рождении детей» |  | 34 547,49 | 23 788,30 | 23 765,41 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 34 547,49 | 23 788,30 | 23 765,41 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия, всего |  | 11495,53 | 12079,25 | 12071,65 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 11495,53 | 12079,25 | 12071,65 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - управление труда и социальной защиты населения | 11495,53 | 12079,25 | 12071,65 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации программы |  | 11495,53 | 12079,25 | 12071,65 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 11495,53 | 12079,25 | 12071,65 |  |
| Муниципальная программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - финансовое управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муниципального района», всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | Средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - финансовое управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований Новоселицкого района, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 144,01 | 12733,80 | 12733,80 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 144,01 | 12733,80 | 12733,80 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 МУК НМЦБ | 144,01 | 12733,80 | 12733,80 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком округе» всего: |  | 144,01 | 10 144,01 | 10144,01 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 144,01 | 10144,01 | 10 144,01 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 МУК НМЦБ | 144,01 | 10144,01 | 10 144,01 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | средства краевого бюджета | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | Формирование единого библиотечного фонда | средства краевого бюджета | 144,01 | 144,01 | 144,01 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества», всего |  | 0,00 | 2589,79 | 2589,79 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | х | х | х |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2589,79 | 2589,79 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 МУК РИКМ | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местные бюджеты | х | х | х |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | х | х | х |  |
|  |  | средства юридических лиц | х | х | х |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | 0 | 0,00 | 2 488,78 | 2 488,78 |  |
|  | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | средства краевого бюджета | 0,00 | 101,01 | 101,01 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» всего: |  | 102,03 | 129,03 | 129,03 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 100,00 | 127,00 | 127,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – отдел безопасности | 102,03 | 129,03 | 129,03 |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» |  | 2,03 | 29,03 | 29,03 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 27,00 | 27,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отдел безопасности | 2,03 | 29,03 | 29,03 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 2. Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отдел безопасности | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  | 25 008,14 | 21 779,92 | 21 779,92 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 25 008,14 | 21 779,92 | 21 779,92 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю отдел муниципального хозяйства | 149,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 2

- к отчету

Сведения

- о достижении значений целевых индикаторов и показателей

- муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущий год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Программа «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  |  | кВт/ч на 1 чел.населения |  |  |  |  |  |  |  | 56,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,57 |  | 62,4 |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | Гкал на 1 кв. метр общей площ. |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода вода |  |  | куб. м.на 1 чел.населения |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: снижение расходов бюджета Новоселицкого муниципального района на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Новоселицкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество статей об энергосбережении и повышении энергетической эффективности опубликованных на сайте |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля установленных энергосберегающих ламп в муниципальных бюджетных учреждениях культуры к общему количеству ламп в муниципальных учреждениях |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Новоселицкого округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 28,5 |  | В соответствии с статистической формой №3-ДГ(мо) по состоянию на 01.01.2024 года |  |  |
| 3.2 |  |  | Количество учащихся образовательных учреждений, охваченных мероприятиями по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |  | 2777 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа» Задача1 подпрограммы 2 Программы: повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новоселицкого округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Количество заседаний комиссии по обеспечению ПДД |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог, находящиеся на балансе АНМО |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,83 |  | 17,83 |  | В 2023 году проведены работы по ремонту 16 участка автодорог Новоселицкого муниципального округа (6,8% от общего количества дорог) |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Количество мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Цель 3 Программы: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе. 5; Индикаторы достижения цели Программы. 5.1; Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); %; 20; 20; 6,4; Индикатор не выполнен реализовывались остатки 2022 года. В 2023 году возросли цены на ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений. На основании этого сложилась высокая производственная себестоимость продукции и в связи с этим и себестоимость реализованной продукции, что повлияло на рентабельность.. Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе». Задача1 подпрограммы 3 Программы: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе. 6; Показатели решения задачи подпрограммы. 6.1; Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Новоселицкого района: - зерновых и зернобобовых; тыс. тонн; 231,2; 329,6; 215,3; Индикатор не выполнен. В связи с низкой ценой реализации зерновых культур. Цена реализации зерновых снизилась по сравнению с 2022 годом с 13915,90 руб.за 1 тонну до 11577 руб.. 6.4; Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в Новоселицком районе; %; 9,0; 9,0; 9,0; Соответствует индикатору. 6.5; Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); тыс. тонн; 6,87; 6,86; 6,87; Соответствует индикатору. 6.6; Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; тыс. голов; 4,54; 9; 4,5; Индикатор не выполнен. Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей- индикатор не выполняется в связи с ликвидацией маточного поголовья овец и коз СПК (колхоз) «Чернолесский» и ООО «Баракат».. Задача 2 подпрограммы 3 Программы: повышение уровня рентабельности сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе для обеспечения его устойчивого развития. 7; Показатели решения задачи подпрограммы. 7.1; Производство молока в хозяйствах всех категорий; тыс. тонн; 19; 12; 19,6; Соответствует индикатору. 7.2; Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства); рублей; 39601; 34956; 43841; Соответствует индикатору. 7.3; Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе; ед.; 82; 100; 67; Индикатор не выполнен В связи с низкой ценой реализации зерновых культур. Цена реализации зерновых снизилась по сравнению с 2022 годом с 13915,9 руб. за 1 тонну до 11577 руб. В основном реализовывались остатки 2022 года.. |
| Цель 4 Программы: повышение конкурентоспособности экономики Новоселицкого округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,2 |  | 410,6 |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Прирост инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  |  |  |  |  | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 110,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  | 110 |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  | Темп роста объема розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 118,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,4 |  | 107,2 |  |  |  |  |
| Подпрограммы 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: стимулирование предпринимательской активности и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  | 17,2 |  | В этом году расчет произведен, без учета самозанятых. |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 4 Программы: формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в экономике округа ( за исключением бюджетных средств ) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2 |  | 8,4 |  | Показатель рассчитывается на основании данных предоставленных сельскохозяйственными предприятиями округа в органы статистики. В связи с введенными санкциями, низкими ценами на зерновые, и значительным ростом цен на ГСМ, сельскохозяйственную химию, запасные части, удобрения. Уровень рентабельности отрасли в округе составил 6,6 %, что на 17,3 пункта ниже уровня 2022 года. Удельный вес прибыльных организаций в общем их объеме снизился и составил 67% (2022г - 80%), 10 предприятий округа завершили год с положительным результатом, 5 предприятий – с убытком. В связи с чем предприятия снизили расходы по инвестициям в основной капитал. |  |  |
| 10.2 |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  |  |  |  |  |  | Млн.руб |  |  |  |  |  |  | 2091,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2346,3 |  | 2559,05 |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 4 Программы: развитие потребительского рынка нового качества в соответствии с потребностями населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Объем розничного товарооборота по полному кругу хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  | Млн.руб |  |  |  |  |  |  | 532,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 |  | 570,9 |  |  |  |  |
| Цель 5 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего повышение результативности деятельности муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Подпрограммы 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 5 Программы: повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  | Количество участий в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам организации муниципальной службы, проводимых Правительством Ставропольского края либо иными образовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Цель 6 Программы: обеспечение регламентации деятельности управлений, отделов администрации Новоселицкого муниципального округа и подведомственных им муниципальных учреждений, обеспечение ее открытости и прозрачности, повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных услуг и функций контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Доля нормативных правовых актов, принятых Органами местного самоуправления, и проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  | Увеличение доли вовлеченных граждан, из числа молодежи в возрасте от 14 до 20 лет, к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией в современном обществе |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Подпрограммы 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Удельный вес проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых органами прокуратуры выявлено наличие коррупциогенных факторов, в общем числе проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в органах прокуратуры |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16.2 |  |  | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещенных в СМИ |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | не менее 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цель 7 Программы: обеспечение комфортного проживания населения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | Соответствует |
| 17.2 |  |  | Снижение численности безнадзорных животных на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | Соответствует |
| 17.3 |  |  | Доля отловленных безнадзорных животных, от общего количества выявленных безнадзорных животных на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  | В связи с недостаточным субсидированием |
| 18 |  |  | Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Задача 1 подпрограммы 7 Программы: создание комфортных условий проживания населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  | Показатель решения задачи подпрограммы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  |  | Количество субботников, проведенных на общественных территориях Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» на территории Новоселицкого округа был объявлен трехмесячник, постановление администрации от 16.03.2023 года №174, в ходе которого проводились субботники. Так же в течении года были даны поручения главы Новоселицкого муниципального округа о проведении субботников. |
| 18.4 |  |  | Количество стихийных свалок, ликвидированных на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 21 |  |  |  | В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» на территории Новоселицкого округа был объявлен трехмесячник, постановление администрации от 16.03.2023 года №174, в ходе которой так же проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок |
| 18.5 |  |  | Заключение контракта на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18.6 |  |  | Наличие утвержденного Плана по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде в текущем году на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Цель 8 Программы : снижение уровня распространения наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма была перенесена в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа постановление №662 от 13.10.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 9 Программы: создание благоприятных условий для развития социального пространства в Новоселицком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Доля граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Новоселицкого района |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | Увеличение доли граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Новоселицкого округа стало возможных за счет проведения большого количества мероприятий в онлайн формате |
| Подпрограммы 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 9 Программы: осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Доля семей, снятых с профилактического учета, от общего количества состоящих на учете |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | Увеличение доли семей, снятых с профилактического учета, от общего количества состоящих на учете произошло по следующим причинам: - в связи с исправлением образа жизни; - дети достигли 18 лет; - в связи со сменой места жительства; |
| 21.2 |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Новоселицком муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | В 2023 году снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Новоселицком муниципальном округе стало возможным в результате деятельности наставников, а также комплекса профилактических мероприятий среди несовершеннолетних по противодействию подростковой преступности. |
| 21.3 |  |  | Количество материалов, опубликованных в СМИ, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 9 Программы: вовлечение населения округа в позитивные социальные практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | Количество мероприятий, направленных на развитие социальной сферы Новоселицкого района. |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 22.2 |  |  | Доля граждан, участвующих в социально ориентированных мероприятиях, в возрасте от 14 до 60 лет |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15,5 |  |  |  | Увеличение доли граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Новоселицкого округа стало возможных онлайн мероприятий |
| Задача 3 подпрограммы 9 Программы: совершенствование системы патриотического воспитания жителей Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Количество мероприятий патриотической направленности, организованных в Новоселицком муниципальном районе |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | Проведение акций в онлайн формате |
| 23.2 |  |  | Количество граждан, задействованных в проведении мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  |  | Проведение акций в онлайн формате |
| Цель 10 Подрограммы: создание условий для развития и дальнейшего совершенствования архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Организации Новоселицкого муниципального района, осуществившие научно-техническую обработку документов в соответствии с утвержденным графиком комитета СК по делам архивов |  |  |  |  |  |  | количество дел, управленческая документация/личный состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172/94 |  |  |  | 200/72 |  |  |  | 182/72 |  |  |  | Показатель снижен, в связи с тем, что документы организаций были обработаны досрочно по 2020г. включительно (преобразование района в округ) |
| Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 10 Программы: обеспечение доступности ретроспективной информации и обеспечение физической сохранности документов. Предотвращение пожара, старения и разрушения документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | Увеличение доли (количества) поступающих запросов в электронном виде; |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  | 90 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 25.2 |  |  | Количество переведенных документов Архивного фонда в электронную базу |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  | 80 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
| Цель 11 подпрограммы: обеспечение и осуществление градостроительной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | Наличие утвержденных документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |  |  |  | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,1 |  | 24,3 |  |  |  | 24,1 |  |  |  | Невыполнение плана связано с тем, что в 2023 году численность населения уменьшилось по сравнению с 2022 годом |
| 27.2 |  |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,6 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | Невыполнение плана связано с тем, что в 2023 году численность населения уменьшилось по сравнению с 2022 годом |
| 27.3 |  |  | Количество документов внесенных в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 133 |  |  |  | Перевыполнение плана связано с тем, что документы для размещения в ГИСОГД поступают на постоянной основе |
|  |  |  | Наличие утвержденной схемы размещения рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |
| Цель 12 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщения всех жителей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  |  | Доля населения Новоселицкого муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Новоселицкого муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,8 |  | 53,8 |  |  | 59,1 |  |  |  | . |
| 28.2 |  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,7 |  | 95,2 |  |  | 95,3 |  |  |  | Выполнено |
| 28.3 |  |  | Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями. |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,77 |  | 70,0 |  |  | 53,80 |  |  |  | Строительство фока в с. Новоселицком |
| Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы12: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения округа и пропаганда здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Организация и проведение на территории Новоселицкого муниципального округа официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 64 |  |  | 67 |  |  |  | Выполнено |
| 29.1 |  |  | Участия спортсменов и сборных команд Новоселицкого муниципального округа в межмуниципальных, краевых и других спортивных мероприятиях; |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | не менее 42 |  |  | 42 |  |  |  | Выполнено |
| 29.2 |  |  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства и работы |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | не менее 12 |  |  | 13 |  |  |  | Выполнено |
| 29.3 |  |  | Строительство, реконструкция и приобретение сооружений физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы: обеспечение деятельности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5 |  |  | численность лиц, прошедших спортивную подготовку в МБУ «ДЮСШ» НМО и принявших участие в спортивных соревнованиях; |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  | 430 |  |  | 214 |  |  |  | В связи с кадровыми изменениями |
| Цель 13 Программы: предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим на территории Новоселицкого муниципального округа, признанным в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых семей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | В 2023 году отсутствует финансирование из средств краевого бюджета, денежные средства были выделены на 5 семей по соглашению заключенному в 2022 году между администрацией Новоселицкого муниципального округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, 5 семьям были выданы извещения в декабре 2022 года на приобретение жилья, свое право реализовали 4 семьи и приобрели жилье. |
|  | Показатель решения задачи подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | В 2023 году отсутствует финансирование из средств краевого бюджета, денежные средства были выделены на 5 семей по соглашению заключенному в 2022 году между администрацией Новоселицкого муниципального округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, 5 семьям были выданы извещения в декабре 2022 года на приобретение жилья, свое право реализовали 4 семьи и приобрели жилье. |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  | 13,1 |  |  | 10,5 |  |  |  | В 2023 году отсутствует финан-сирование из средств краевого бюджета, денежные средства были выделены на 5 семей по соглашению заключенному в 2022 году между администрацией Новоселицкого муниципального округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, 5 семьям были выданы извещения в декабре 2022 года на приобретение жилья, свое право реализовали 4 семьи и приобрели жилье. |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Цели программы: «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком муниципальном округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 30 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Процентов |  |  | 64,8 | 60,9 | 60,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  |  | 70 | 90 | 90 |  |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  |  | 1,19 | 0 | 0 |  |
| 30.1 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | Процентов |  |  | 77,8 | 75,3 | 71,73 | По данным навигатора |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы: «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задач программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к краевому показателю муниципальных общеобразовательных учреждений | Процентов |  |  | 98 | 98 | 98 |  |
| 30.3 | Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к заработной плате учителей | Процентов |  |  | 100 | 98 | 98 |  |
| 30.4 | Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к краевому показателю муниципальных общеобразовательных учреждений | Процентов |  |  | 99 | 99 | 99 |  |
| 30.5 | Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к заработной плате учителей | Процентов |  |  | 98 | 100 | 100 |  |
| 31 | Задача 1.Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения , в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | Процентов |  |  | 1,03 | 1,27 | 1,27 |  |
| 31.3 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Тыс. руб |  |  | 111,82 | 96,6 | 116,19 | В связи с повышением заработной платы и удорожания продуктов питания |
| 31.4 | Охват выпускников общеобразовательных школ округа профориентационной работой с целью ориентации на выбор различных профессии, в том числе и профессии учителя | Процентов |  |  | 75,5 | 88 | 88 |  |
| 31.5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях , занимающихся во вторую , третью смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процентов |  |  | 10,9 | 9,5 | 9,7 | В связи с увеличением количества обучающихся |
| 31.6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения , в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процентов |  |  | 80 | 83 | 80 | В связи с ведением новых требований |
| 32 | 2.Цель Программы: Обеспечение здоровым питанием и создание условий для обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Доля обучающихся, получающих горячее питание от общего числа обучающихся | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Обеспечение соответствия школьного питания установленным нормам и стандартам . Совершенствования системы финансирования школьного питания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Доля детей получающих бесплатное питание в летних пришкольных лагерях охваченных летним отдыхом в Новоселицком округе от численности детей общего образования | Процентов |  |  | 95 | 100 | 100 |  |
| 32.3 | Охват обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях получающие бесплатное горячие питания | Процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» 3.Цель Программы: Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Доля муниципальных учреждений образования оборудованных в соответствии с современными требованиями пожарной безопасности. | Процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 32.5 | Задача подпрограммы «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задач программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.7 | Проведение мероприятий, направленных на выполнение противопожарной безопасности | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края « и «общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Цель 4 программы : Оказание помощи и поддержка детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей семей имеющих детей, оказавщихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Индикатор достижения цели Программы : |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Новоселицком муниципальном округе, которые охвачены различными формами семейного устройства | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 35 | Задача 1 подпрограммы: Оказание помощи детям , нуждающимся в особой защите государства и их семьям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 36.2 | Численность детей сирот и детей оставщихся без попечения родителей принятых в приемную семью | Процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма программы 1 «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество оказанных государственных и муниципальных услуг заявителям | ед. |  | 31795 |  | 31795±5% | 33803 | в пределах установленной нормы |
| Задача программы Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Уровень удовлетворенности заявителей, качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра |  | процентов |  | 99 | 99 | 99 | высокое качество оказания государственных и муниципальных услуг населению, систематическое проведений обучающих семинаров-занятий с органами власти в части предоставления государственных и муниципальных услуг, анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ |
| 38 | Достижение показателя среднего времени ожидания в очереди заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг ≤15 мин. |  | % |  | 1 | ≤15 | 0,2 | в пределах установленной нормы |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Цель 1 Программы: Повышение уровня и качества жизни населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения района | процентов | - 18,5 | - 24,8 | - 17,9 | - В связи с увеличением размера социальных выплат , увеличился среднедушевой доход семьи |
|  | - Цель 2 Программы: Улучшение демографической ситуации в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края путем повышения рождаемости и укрепления института семьи, роста продолжительности жизни населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории округа | процентов | 1,8 | 1,5 | - 1,4 | - В округе проживает 5107 ребенка, из них 74 детей проживают в 23 семьях, находящихся в социально опасном положении. В округе проводится постоянная совместная с заинтересованными службами работа: - 1. По выявлению социально опасных семей. - 2. Индивидуальная работа с семьями по утвержденным программам реабилитации |
| - Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |
| - 43 | Численность граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимуму в общей численности населения округа | Человек | 4848 | 6880 | 5463 |  |
| - 44 | Увеличение количества многодетных семей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | Человек | 620 | 630 | 797 | - В рамках национального проекта «Демография» увеличились меры социальной поддержки семьям с детьми, что способствовало увеличению многодетных семей. |
| - Задача 2 подпрограммы 1 Программы: Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 45 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | процентов | 0,86 | 1,01 | 1,4 | В 2023 г. третьих и последующих детей родилось 101 ребенка, в 2022 – 72 ребенка |
| 46 | Численность детей, находящихся в социально-опасном положении | Человек | 107 | 71 | 74 | Увеличилось количество правонарушений среди несовершеннолетних |

| Муниципальная программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа); |  |  |  |  |  | процент | 18,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,70 |  | Снижение вызвано уменьшением плана по поступлению налога на доходы физических лиц |  |  |
| 48 |  |  | доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов бюджета муниципального округа; |  |  |  |  |  | процент | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального округа; |  |  |  |  |  | балл |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | не менее 72,0 |  |  |  |  | 86,23 |  | Данный результат является оценкой качества финансового менеджмента за 2021 год, за 2022 год оценка будет осуществляться во 2 квартале 2023 года |  |  |
| 50 |  |  | рейтинг Новоселицкого муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  | место в рейтинге |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 10 |  |  |  |  | 24 |  | На основании п.3 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 349-п присвоены порядковые номера с 1 по 10. Новоселицкий муниципальный округ занял 24 место. |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого округа» Задача 1 « Обеспечение роста налогового потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | выполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа |  |  |  | процент |  |  | 112,91 |  |  |  |  |  |  | 101,03 |  |  |  |  | 102,72 |  | Рост в связи с перевыполнением плана по поступлению налога на доходы физических лиц |  |  |
| 152 |  |  |  |  | объем доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя муниципального округа |  |  |  | тыс. рублей |  |  | 9,97 |  |  |  |  |  |  | 9,445 |  |  |  |  | 10,51 |  |  |  |  |
| - 53 |  |  |  |  | снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа; |  |  |  | процентов |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 42,50 |  | Рост объема недоимки в связи с ростом досрочной уплаты НДФЛ в декабре 2022г. и введением института ЕНС |  |  |
| - 54 |  |  |  |  | отношение размера дефицита (-) (профицита (+) бюджета муниципального округа к общему объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |  |  |  | процентов |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | до 10,0 |  |  |  |  | 6,47 |  |  |  |  |
| - 55 |  |  |  |  | процент исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета, утвержденного решением о местном бюджете, с учетом изменений |  |  |  | процентов |  |  | 96,78 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 98 |  | Снижение в связи с не выполнением плана по безвозмездным поступлениям |  |  |
| - 58 |  |  |  |  | процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета, утвержденным решением о местном бюджете, с учетом изменений |  |  |  | процентов |  |  | 95,55 |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 93,23 |  |  |  |  |
| - 59 |  |  |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  |  |  | процентов |  |  | 36,33 |  |  |  |  |  |  | 47,68 |  |  |  |  | 25,55 |  | Не выполнение плана вызвано увеличением объема межбюджетных трансфертов включенных в расчет данного показателя. |  |  |
|  |  |  |  |  | - Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 61 |  |  |  |  | процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета, утвержденным решением о местном бюджете, с учетом изменений |  |  |  | процентов |  |  | 93,23 |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 90,94 |  |  |  |  |
| - 62 |  |  |  |  | расходы бюджета муниципального округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального округа |  |  |  | тыс. рублей |  |  | 2806,40 |  |  |  |  |  |  | 3199,26 |  |  |  |  | 4340,18 |  |  |  |  |
| - 63 |  |  |  |  | ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период в соответствие с решением совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края о бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 64 |  |  |  |  | объем просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | тыс. рублей |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| - 65 |  |  |  |  | удельный вес расходов бюджета Новоселицкого муниципального округа, сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | процент |  |  | 96,19 |  |  |  |  |  |  | не менее 88,0 |  |  |  |  | 97,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средняя степень реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | процент |  |  | 93,15 |  |  |  |  |  |  | не менее 88,0 |  |  |  |  | 90,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие рейтинга эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | процент |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| - 66 |  |  |  |  | Задача 3 «Проведение взвешенной долговой политики в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 67 |  |  |  |  | доля расходов на обслуживание муниципального долга Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | Процент |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| - 68 |  |  |  |  | отношение объема муниципального долга Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |  |  |  | процент |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | муниципальный долг отсутствует |  |  |
| - 69 |  |  |  |  | ведение долговой книги Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 70 |  |  |  |  | Задача 4 «Совершенствование муниципального финансового контроля » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 71 |  |  |  |  | количество проведенных контрольных мероприятий органом внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 22 |  | В 2023 году было проведено 8 плановых и 14 внеплановых проверки. |  |  |
| - 72 |  |  |  |  | наличие утвержденного порядка осуществления внутреннего финансового аудита в финансовом управлении |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 73 |  |  |  |  | Задача 5 «Повышение качества управления муниципальными финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 74 |  |  |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 75 |  |  |  |  | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого органами местного самоуправления муниципального округа |  |  |  | Да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 76 |  |  |  |  | количество семинаров, совещаний, проводимых финансовым управлением |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 7 |  | Актуальная информация, представляемая Министерством финансов СК, доводилась до главных распорядителей бюджетных средств в виде методических рекомендаций и писем, а так же в финансовом управлении транслировались видеоконференции, куда приглашались бухгалтера муниципальных учреждений. |  |  |
| - 77 |  |  |  |  | Задача 6. «Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 78 |  |  |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 79 |  |  |  |  | наличие актуальной информации на едином портале с соблюдением сроков и форм ее предоставления и размещения |  |  |  | Да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 80 |  |  |  |  | наличие актуальной информации на странице «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 81 |  |  |  |  | участие в конкурсе по «Открытому бюджету для граждан» среди муниципальных и городских округов Ставропольского края |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 82 |  |  |  |  | поддержание страницы «Финансовое управление» на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии |  |  |  | да/нет |  |  | да |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| - 83 |  |  |  |  | размещение ежеквартальной информация на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», направленной на повышение финансовой грамотности населения округа |  |  |  | ед. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| - 84 |  |  |  |  | Задача 7. «Реализация единого порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с использованием средств автоматизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 |  |  |  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 86 |  |  |  |  | Доля органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений, полномочия которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности переданы муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 91,4 |  |  |  |  |  |  | 97,0 |  | 91,4 |  |  |  |  | общее количество органов местного самоуправления НМО СК и подведомственных им муниципальных учреждений – 58, из них 53 обслуживает МКУ «Централизованная бухгалтерия». |  |  |
| - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 87 |  |  | Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом |  |  |  |  |  | % |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 88 |  |  | Количество посетителей в год МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  | человек |  |  | 212366 |  |  |  |  |  |  | 212370 |  |  |  |  | 212370 |  |  |  |  |
| - 89 |  |  | Увеличение количества библиотечных записей в электронный каталог |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 39737 |  |  |  |  |  |  | 44346 |  |  |  |  | 44352 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Посещаемость музейного учреждения ( на одного жителя в год) |  |  |  |  |  | % |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  | 28,07 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 90 |  |  | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 91 |  |  | Количество посетителей в год Количество выставок Количество экскурсий |  |  |  |  |  | Тыс. чел. Ед. Ед. |  |  | - 6,8 - 59 162 |  |  |  |  |  |  | 5,7 44 140 |  |  |  |  | - 7,3 - 61 - 170 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 92 |  |  | Увеличение количества туристов к уровню 2020 года |  |  |  |  |  | % |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,9 |  |  |  |  | - 0,4 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4«Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - Увеличение количества посетителей мероприятий к предыдущему году 3,1% 0,2 % 1,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 93 |  |  | Количество туристов, посетивших туристические маршруты Новоселицкого района |  |  |  |  |  | Чел. |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| - 94 |  |  | Количество созданных и размещенных информационных материалом о туристическом потенциале района на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  | Шт. |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |
| - 95 |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  | % |  |  | - 5,26 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 4,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 96 |  |  | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 97 |  |  | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  | шт |  |  | - 2593 |  |  |  |  |  |  | - 2629 |  |  |  |  | - 2629 |  |  |  |  |
| - 98 |  |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе |  |  |  |  |  | Чел. |  |  | - 31371 |  |  |  |  |  |  | - 34430 |  |  |  |  | - 34430 |  |  |  |  |
| - 99 |  |  | Количество участников клубных формирований |  |  |  |  |  | Чел. |  |  | - 3114 |  |  |  |  |  |  | - 3114 |  |  |  |  | - 3114 |  |  |  |  |
| - 100 |  |  | Количество киносеансов |  |  |  |  |  | Шт. |  |  | - 455 |  |  |  |  |  |  | - 557 |  |  |  |  | - 557 |  |  |  |  |
| - 101 |  |  | Доля муниципальных учреждений |  |  |  |  |  | % |  |  | - 29,45 |  |  |  |  |  |  | - 29,42 |  |  |  |  | - 23,5 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально- экономического развития округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Доля земельных участков, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | Процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | В отчетном году в соответствии с нормами и сроками, установленными законодательством, проводилась планомерная работа по регистрации объектов, в муниципальную собственность Новоселицкого муниципального округа. В 2024 году в данном направлении работа будет продолжена. |
| 103 |  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоселицкого округа |  |  |  | Процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | Из 360 земельных участков право муниципальной собственности закреплено за 360 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности управления имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки, государственной собственности |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 3294,0 |  |  |  |  |  | 2820,0 |  |  |  |  | 2800,0 |  |  | Невыполнение плановых показателей в первую очередь обусловлено продажей земельных участков. |
| 105 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов муниципальной Новоселицкого округа |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 660,92 |  |  |  |  |  | 580,95 |  |  |  |  | 740,19 |  | Перевыполнение плана составило 27 %, в связи с заключением новых договоров. |  |
| 106 | Доходы, получаемые от использования имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  | 119,7 |  | Перевыполнение плановых показателей по арендной плате в 2023 году, в связи с переплатой в 2023году. |  |
| 107 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Новоселицкого муниципального округа. |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 100 |  | В отчетном году в соответствии с нормами и сроками, установленными законодательством проводилась работа с населением по вопросу регистрации права собственности на земельные участки. |  |
| Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 1 «Содействие формированию в Новоселицком муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией по средством обеспечения его прав , интересов и поддержки инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы: содействие формированию в Новоселицком муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Доля молодых граждан, проживающих на территории округа (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общем количестве молодых граждан |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Подпрограмма 1 « Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи, от общего числа молодых граждан |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Доля молодых граждан, задействованных в акциях и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, патриотизма, гражданственности и толерантности, на борьбу с негативными явлениями в молодежной среде |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Цель 1 Программы: «Формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка, общественной безопасности, и недопущение совершения правонарушений на территории округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор достижения Цели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах в общем количестве совершенных преступлений |  |  |  |  |  |  | %. |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 29,4 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 112.1 |  | Доля населения округа, охваченного профилактическими мероприятиями |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  | 46,8 |  |  |  | 83,7 |  |  |  |  |  | Увеличение произошло в связи с нежеланием лиц данной категории трудоустраиваться, а также с нежеланием работодателей принимать на работу данную категорию лиц |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Количество полиграфической продукции, распространяемой в округе и направленной на предупреждение правонарушений. |  |  |  |  |  |  | Экземпляров |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 400 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Количество публикаций в СМИ о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Задача 1.2 совершенствование системы комплексной профилактики употребления алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Показатели решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 33 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Задача 1.3. подпрограммы 1 Программы: Развитие и совершенствование на территории округа системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Показатели решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Количество преступлений, совершаемых на территории округа несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 13 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Задача 1.4. подпрограммы 1 Программы: профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Показатели решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество преступлений, совершаемых лицами ранее осужденными на территории округа |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 160 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли трудоустроенных граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы (ежегодно) |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Задача 1.5. подпрограммы 1 Программы: оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Показатели решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Количество распространенной полиграфической продукции направленной на предупреждение и профилактику правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Задача 1.6. подпрограммы 1 Программы: Осуществление профилактических мер, направленных профилактику мошенничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели решения задачи Подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество распространенной на территории Новоселицкого округа полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок), направленной на предупреждение мошенничества |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2. повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Новоселицкого муниципального округа от угроз терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | ПОДПРОГРАММА 2 «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Задача 2.1 предупреждение конфликтных ситуаций на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Новоселицком муниципальном округе, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Количество публикаций антитеррористической направленности в СМИ о мерах предпринимаемых для недопущения проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоселицкого округа |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования учащейся молодежи с целью профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Задача 2.2 сохранение духовно-нравственного наследия казачества в Новоселицком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Количество казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных в Новоселицком округе |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Количество статей в СМИ и на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа, освещающих деятельность администрации в сфере поддержки казачества в Новоселицком округе |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Цель 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Индикаторы достижения цели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Время реагирования экстренных оперативных служб |  |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели решения задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Повышение полноты мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Снижение количества погибшего и пострадавшего населения на пожарах |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,3 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Снижение количества погибшего и пострадавшего населения при авариях и проишествиях на воде |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Сокращение затрат и сроков на ликвидацию ЧС |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 5 Программы Повышение общего уровня общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5.1.Оборудование системами обеспечения безопасности АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели решения задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей оснащенных системами видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 6 Программы: снижение уровня распространения наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 6.1 привлечение внимания общественности к проблемам наркомании и других социально-негативных явлений в Новоселицком округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий антинаркотической направленности в Новоселицком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции по профилактике наркомании и других зависимостей |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы 1.Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий; организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Показатели решения задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |  |  |  |  |  |  | - человек |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 3573 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа |  |  |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 47,6 |  |  |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Доля трудового участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы |  |  |  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,26 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

- к отчету

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий  муниципальных Программ Новоселицкого муниципального округа

|  | № п/п |  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  |  |  |  |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  |  | Результаты реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа Осуществление местного самоуправления администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основное мероприятие 1.1 Поддержка мероприятий в области энергосбережения |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 1 Техническое обслуживание и приобретение энергосберегающих ламп. |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | израсходовано 23,10 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Основное мероприятие 1.2 Повышение энергетической эффективности путем информирования в СМИ |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | Ежеквартально на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа опубликованы статьи о повышении энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 2 Опубликованы статьи на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 19.02.2023 12.05.2023 11.08.2023 14.11.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Основное мероприятие 2.1 Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 3 Заключен муниципальный договор «Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  | 17.07.2023/17.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | Атомобильные дороги приведены в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 4 Ремонт автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком |  |  |  |  |  | 03.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | 21.12.2022 заключен контракт |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Контрольное событие 5 Выполнение строительного контроля по ремонту автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком |  |  |  |  |  | 03.02.2023/03.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | Атомобильные дороги приведены в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 6 Диагностика автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский» |  |  |  |  |  | 01.03.2023/01.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 7 Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Школьная и улица Революционная |  |  |  |  |  | 08.02.2023/08.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 8 Разработка сметной документации и диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Ставропольская и улица Зеленая |  |  |  |  |  | 17.05.2023/17.05.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 9 Корректировка сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционная |  |  |  |  |  | 02.05.2023/02.05.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 10 Диагностика мостового сооружения |  |  |  |  |  | 13.06.2023/13.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 11 Диагностика автомобильной дороги общего пользования местного значения «Школьная-Набережная» |  |  |  |  |  | 14.06.2023/14.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 12 Корректировка сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский» |  |  |  |  |  | 06.02.2023/06.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Контрольное событие 13 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 14 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 15 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 16 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 17 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 18 Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 19 Разработка сметной документации на содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 09.03.2023/09.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 20 Корректировка сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа "Подъезд к совхозу Ленинский |  |  |  |  |  | 28.03.2023/28.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 21 Разработка сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа «Подъезд к хутору Жуковский» |  |  |  |  |  | 01.03.2023/01.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 22 Разработка технического паспорта на мостовое сооружение |  |  |  |  |  | 01.03.2023/01.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 23 Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 10.04.2023/10.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 24 Разработка сметной документации на автомобильную дорогу ул.Нориковых с.Новоселицкого |  |  |  |  |  | 04.09.2023/04.09.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 25 корректировку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа «Подъезд к хутору Жуковский» |  |  |  |  |  | 14.09.2023/14.09.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 26 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 27 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 28 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % (улицы Школьная, Ставропольская, Гагарина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 29 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % (улица Вокзальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 30 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % (улицы Ленина, Октябрьская, Дудкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 31 Выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.03.2023/20.03.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % (а/д Всадник-Долиновка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 32 Выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к совхозу «Ленинский» |  |  |  |  |  | 18.01.2023/18.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 33 Выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Ленина |  |  |  |  |  | 18.01.2023/18.01.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 34 Выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Вокзальная |  |  |  |  |  | 18.01.2023/18.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 35 Выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги Подъезд к совхозу «Ленинский» |  |  |  |  |  | 18.01.2023/18.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 36 Оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Петрова и Колхозная» |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 37 Оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Петрова» |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 38 Оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьная» |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 72%, кассовое исполнение 427 336,00 рублей. (остаток в сумме 162 664,00 рублей будет оплачен во 2 квартале 2024 года после выполнения работ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 39 Оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кооперативная» |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 40 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 41 Оказание услуг по строительному контролю на объекте «ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х.Жуковский» |  |  |  |  |  | 04.10.2023/04.10.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 42 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Революционная в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 04.10.2023/04.10.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 43 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края(улицы Вокзальная, Ленина, а/д «Подъезд к совхозу Ленинский») |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 44 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края(а/д «Подъезд к совхозу Ленинский») |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 45 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 80%, кассовое исполнение 72% - 26 973 486,63 рублей, оставшаяся сумма - 10 267 382,07 рублей будет освоена в 2024 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 46 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 07.11.2023/07.11.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 47 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ставропольская в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 23.05.2023/23.05.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 48 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.05.2023/29.05.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 49 проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский от автомобильной дороги «Александровское-Буденновск»» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 17.04.2023/17.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 50 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Революционная в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 10.05.2023/10.05.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 49 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Нориковых (от пер Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 23.11.2023/23.11.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 30%, кассовое исполнение 14400,00 рублей. (оставшаяся сумма – 33600,00 рублей будет освоена в 2024 году). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 51 Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | 01.04.2023/01.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 52 Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | 01.04.2023/01.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 53 Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  | 01.04.2023/01.04.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 54 Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | 12.09.2023/12.09.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 55 Выполнение работ по обустройству ИДН |  |  |  |  |  | 10.11.2023/10.11.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 56 Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  | 13.11.2023/13.11.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 57 Поставка баннера и листовок по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 21.12.2023/21.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 58 Поставка баннера и листовок по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 05.12.2023/05.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 59 Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  | 05.12.2023/05.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО АНМО СК в селе Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 60 Выполнение работ по зимнему содержанию автодорог |  |  |  |  |  | 11.09.2023/11.09.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 61 Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Байрамова |  |  |  |  |  | 11.09.2023/11.09.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 62 Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Байрамова в селе Долиновка» |  |  |  |  |  | 18.10.2023/18.10.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 63 Замена дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 18-ти знаков |  |  |  |  |  | 24.10.2023/24.10.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 64 Изготовление баннера по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 07.12.2023/07.12.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новомаякский ТО АНМО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 65 Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 66 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая)» |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 67 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая)» |  |  |  |  |  | 23.01.2023/23.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 68 Оказание услуг по проведению диагностики автомобильной дороги по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая)» |  |  |  |  |  | 02.02.2023/02.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 69 Работы по ямочному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в п. Новый Маяк |  |  |  |  |  | 10.03.2023/10.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 70 Работы по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети поселка Новый Маяк |  |  |  |  |  | 14.08.2023/14.08.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 71 Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Первомайская в х. Жуковский» |  |  |  |  |  | 04.09.2023/04.09.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 72 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Первомайская в хуторе Жуковский Новоселицкого муни-ципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 05.10.2023/05.10.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 73 изготовление баннера по профилактике безопасности дорожного движении |  |  |  |  |  | 06.12.2023/06.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО АНМО СК в поселке Щелкан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 74 Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 74 Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 05.05.2023/05.05.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 75 Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 76 Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 77 Услуги строительного контроля при выполнении подрядных работ: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муници-пального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 10.05.2023/10.05.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 78 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 23.10.2023/23.10.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 79 Зимнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 80 Услуги строительного контроля при выполнении подрядных работ: Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего поль-зования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (по ул. Новая(от моста) в поселке Щелкан) |  |  |  |  |  | 09.01.2023/09.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО АНМО СК в селе Китаевском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 81 услуги по разработке технических паспортов на мостовые сооружения «Мост Бочкарев через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Ставро-польской в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Став-ропольского края»; «Мост Сиушкин через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Лесной в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Мост Центральный через реку Томузловка на пер. Центральный в селе Китаевское Новоселицкого муници-пального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 09.01.2023/09.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 82 Оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома №2) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 14.02.2023/14.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 83 приобретение флаер «Профилактика ПДД», Памятка «Профилактика ПДД» |  |  |  |  |  | 09.01.2023/09.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 84 Выполнение работ по установке дорожных знаков на дорожные столбы |  |  |  |  |  | 11.05.2023/11.05.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 85 Ямочный ремонт |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 86 Ремонт дороги ул. Гагарина |  |  |  |  |  | 01.08.2023/01.08.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 87 Сметная документация улица Детская |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 88 Диагностика автомобильных дорог (ул. Садовая) |  |  |  |  |  | 08.02.2023/08.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 89 Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  | 11.10.2023/11.10.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 90 Дорожная разметка |  |  |  |  |  | 11.10.2023/11.10.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 91 оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Детская (от ул. Ленина) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 30.11.2023/30.11.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 92 оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 01.12.2023/01.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 93 Изготовление и поставка дорожных знаков на дорожных стойках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 94 оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая (от дома № 4) в селе Китаевское Но-воселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 95 Строительный контроль (улица Гагарина) |  |  |  |  |  | 25.12.2023/25.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 96 Сметная документация улица Лесная |  |  |  |  |  | 04.09.2023/04.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журавский ТО АНМО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 97 Выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 98 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 99 Услуги по разработке технических паспортов на мостовые соору-жения «Мост через речку Журавка по ул. Московской в селе Журавское Новосе-лицкого муниципального округа Ставропольского края» «Мост через речку Журавка по ул. Шоссейной в селе Журавское Новоселицкого муни-ципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 21.02.2023/21.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 100 Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтовым покрытием по (ул. Ростовской, ул. Школьной, ул. Харьковской, ул. Весёлой) на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа СК |  |  |  |  |  | 28.02.2023/28.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 101 Работы по ремонту гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Новая в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 13.06.2023/13.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 102 Изготовление сметной документации «Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 15.06.2023/15.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 103 Изготовление сметной документации «Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Московской в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 15.06.2023/15.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 104 Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул Ленинградская от ул. Новая в с. Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 105 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК |  |  |  |  |  | 22.02.2023/22.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 106 Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Московской в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК |  |  |  |  |  | 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 107 Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК |  |  |  |  |  | 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 108 Ремонт гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Московская от д. №59 до д. № 61 в селе Журавском Новоселицком му-ниципальном округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 10.10.2023/10.10.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 109 Работы по ямочному ремонту асфальтобетонной смесью по ул. Школьная в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 11.10.2023/11.10.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 110 Работы по устройству обочин |  |  |  |  |  | 06.12.2023/06.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 111 Поставка баннера ПДД |  |  |  |  |  | 19.12.2023/19.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 112 Работы по устройству дорожного покрытия из ПГС по ул. Московской в селе Журавское Новоселицкого МО СК |  |  |  |  |  | 30.06.2023/30.06.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 113 Работы по изготовлению муляжа (девочки) по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | 21.02.2023/21.02.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 114 Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-ния местного значения по ул. Московской (от ул. М. Наргана) в селе Жу-равское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Работы по ремонту металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК выполнены на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО АНМО СК в селе Чернолесском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 115 Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 116 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 117 Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети села Чернолесского |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 118 Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, по ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесском Ново-селицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 119 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 06.03.2023/06.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 120 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 17.04.2023/17.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 121 Выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 03.05.2023/03.05.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 122 Оказание услуг по разработке сметной документации объектам: «Устройство водоотводных железобетонных лотков на примыканиях к пер.К.Маркса в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 123 Оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 124 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого округа ставропольского края: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Дзержинского(от дома №1 до пер.К.Цеткин) в селе Чернолесское Ново-селицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 03.04.2023/03.04.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 125 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дзержинского (от дома №1 до пер.К.Цеткин) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 14.07.2023/14.07.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 126 Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по пер. Карла Маркса в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.08.2023/18.08.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 127 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки и обслуживанию до-рожных знаков на территории села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.08.2023/18.08.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 128 Выполнение работ по устройству парковки по пер. Первомайский села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 18.04.2023/18.04.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 129 Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском |  |  |  |  |  | 31.10.2023/31.10.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 130 Выполнение работ по замене оборудования уличного освещения в рамках благоустройства автодороги по улице Карла Маркса села Чернолесского |  |  |  |  |  | 18.12.2023/18.12.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 131 Приобретение буклетов «ПДД» и светоотражающие наклейки «ПДД» |  |  |  |  |  | 14.11.2023/14.11.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 132 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, ул.Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 22.12.2023/22.12.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО АНМО СК в селе Падинском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 133 Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК с. Падинское |  |  |  |  |  | 20.01.2023/20.01.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 134 Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 28.02.2023/28.02.2023 |  |  |  |  |  | Работа выполнена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 135 Выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция моста через реку Калиновка, центр села Падинское Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 28.02.2023/28.02.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 136 ремонт автобусной остановки в с. Падинском по улице Красной |  |  |  |  |  | 04.08.2023/04.08.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 137 выполнение работ по ямочному ремонту дорог |  |  |  |  |  | 13.03.2023/13.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 138 Оказание услуг по разработке технического паспорта на «Мост через реку Калиновка в Западной части села Падинского» |  |  |  |  |  | 01.03.2023/01.03.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 139 Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорная услуги автогрейдера |  |  |  |  |  | 10.01.2023/10.01.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 140 Договор на оказание услуг по разработке сметной документации ремонт автобусной остановки |  |  |  |  |  | 31.07.2023/31.07.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 141 оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Подгорная в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 24.11.2023/24.11.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 142 оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Подгорная в селе Падинское Ново-селицкого района Ставропольского края |  |  |  |  |  | 06.12.2023/06.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 143 услуги по установке остановочного павильона |  |  |  |  |  | 28.09.2023/28.09.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 144 установке дорожных стоек, работы ЗИП БКД |  |  |  |  |  | 28.09.2023/28.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 145 изготовление баннера «ПДД» |  |  |  |  |  | 31.01.2023,17.05.2023,15.09.2023,23.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 146 нанесение линий дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 147 Предоставление информации на сайт администрации Новоселицкого муниципального округа о состоянии дорожного покрытия на сети подведомственных дорог |  |  |  |  |  | 30.01.2023,24.04.2023,14.08.2023,13.11.2023/ 30.01.2023,24.04.2023,14.08.2023,13.11.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Основное мероприятие 2.4 Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 148 Проведение классного урока «правила дорожного движения» |  |  |  |  |  | 31.01.2023,17.05.2023,15.09.2023,23.12.2023/ 31.01.2023,17.05.2023,15.09.2023,23.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено выполнено выполнено выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Основное мероприятие 2.5. Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 статьи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 149 Статья на сайт Контрольное событие Статья на сайт Контрольное событие Статья на сайт Контрольное событие Статья на сайт |  |  |  |  |  | 21.03.2023, 20.04.2023, 17.08.2023 21.11.2023 |  |  |  |  |  | выполнено выполнено выполнено выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Основное мероприятие 3.1 Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 150 Обработка пастбищ от иксодовых клещей-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки |  |  |  |  |  | 30.03.2023-30.09.2023 |  |  |  |  |  | Проведена обработка пастбищ от КГЛ в 4 поселениях на площади 33,8 га |  |  | В 2023 году в рамках реализации на территории округа мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки из бюджета Ставропольского края было выделена сумма в размере 62 978,68 рублей и 50 000,00 рублей из местного бюджета. Освоение денежных средств составило 100%. Были проведены работы по обработке пастбищ в четырех населенных пунктах - с. Журавкое-8 га, в с. Новоселицкое-9 га, с. Чернолесское -9га и в с. Долиновка-7,8га. Общая обработанная площадь составила 33,8 га |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Основное мероприятие 3.2 Развитие растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 151 Контрольное событие «Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получателями Гранта были перечислены денежные средства на расчётный счет ООО «Сады Ставрополья» в сумме 4350,0 тыс. руб. |  |  | 15 ноября закончен прием документов для участия в конкурсном отборе граждан на закладку сада суперинтенсивного типа. Подали заявки 10 человек. 2 гражданина из с. Новоселицкое, 1- из с. Падинского, 1 - из с Журавского, 1- из п. Артезианский, 1- п. Новый Маяк и 4 чел. из с. Долиновка. С 18 по 20 декабря 2023 года получателями Гранта были перечислены денежные средства на расчётный счет ООО «Сады Ставрополья». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Основное мероприятие 3.5 Обеспечение деятельности по реализации по подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 152 Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения |  |  |  |  |  | 11.01.2023/31.03.2023 01.04.2023/30.06.2023 01.07.2023/30.09.2023 01.10.2023/30.12.2023 |  |  |  |  |  | Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения |  |  | 3798,69 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Основное мероприятие 4.1 Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 153 Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие проведено 29.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 154 Приобретение наградной продукции на окружной конкурс «Предприниматель года» |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Наградная продукция приобретена на сумму 4530 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 155 Освещение в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки (количество статей – 14) |  |  |  |  |  |  | 09.01.2023 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Опубликованы статьи в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, издание и распространение методических материалов и рекомендаций руководств по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 156 Проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | 19.01.2023,10.04.2023,30.05.2023,21.09.2023 , 19.12.2023 |  |  |  |  |  | Проведено 5 семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Основное мероприятие 4.2 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 157 Размещены информационные статьи на сайте АНМО |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Размещалась информация на сайте и в районной газете «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Основное мероприятие 4.3 Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 158 Проведены заседания координационного совета (количество – 4) |  |  |  |  |  |  | 27.03.2023 28.06.2023 28.09.2023 28.12.2023 |  |  |  |  |  | Ежеквартально проведены заседания координационного совета |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Основное мероприятие 4.4 Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 159 Оказание имущественной поддержки СМП |  |  |  |  |  |  | 28.02.2023 |  |  |  |  |  | № 122 от 22.03.2023 г. распоряжение СМП. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Основное мероприятие 4.5 Формирование инвестиционных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 160 Размещена информация на официальном сайте МИНЭК СК |  |  |  |  |  |  | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 26.12.2023 |  |  |  |  |  | Размещена информация на официальном сайте МИНЭК СК, 11 инвестиционных площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Основное мероприятие 4.6 Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 161 Размещена информация на официальном сайте АНМО и создана обратная связь с инвестором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана обратная связь с инвестором https://anmo-sk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnyy-keys/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Основное мероприятие 4.7 Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 162 Проведены заседания координационного совета (количество – 4) |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Ежеквартально проводятся заседания координационного совета |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Основное мероприятие 4.8 Развитие торговли на территории Новоселицкого округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 163 Организация деятельности рабочей группы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 164 Проведены рейдовые мероприятия по стихийной торговле (составлены протоколы) |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Проведены рейдовые мероприятия по стихийной торговле на территории Новоселицкого округа. Проведено 74 рейдов, в ходе которых составлено 7 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 18 тыс. рублей. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 165 Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника торговли и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 166 Проведено окружное мероприятие, посвященное Дню работника торговли и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | 24.07.2023 |  |  |  |  |  | Мероприятия проведено 24.07.2023 г. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Основное мероприятие 4.9 Консультационные меры по защите прав потребителей |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | За истекший период сотрудниками отдела оказано 6 консультации в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольное событие 167 Оказана консультационная поддержка потребителям. Информация представлена в Роспотребнадзор |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Сформирован отчет по защите прав потребителей |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Основное мероприятие 5.1 Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 168 Выплаты почетным гражданам НМО |  |  |  |  |  | 01.01.2023/ 30.06.2023 |  |  |  |  |  | Выплаты производились своевременно |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 169 Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  |  | 01.01.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). Выплат единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности) за отчетный период не производилось. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 170 Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | За отчетный период за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа СК было обучено 9 муниципальных служащих по следующим темам: «Пожарная безопасность», «Административная комиссия: правовая регламентация деятельности.», «Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов правовых актов», «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе.», «Взаимодействие с населением. Работа с обращениями граждан.», «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)», «Архитектура». |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | Основное мероприятие 5.2 Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 171 Сформирован (пополнен) кадровый резерв |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Сформирован кадровый резерв и направлен в Правительство СК |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 172 Подготовлен и представлен отчет о работе с кадровым резервом в Правительство Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | Основное мероприятие 5.3 Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 173 Проведен ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий» и направлены кандидатуры для участия в краевом конкурсе, результаты опубликованы на сайте АНМО |  |  |  |  |  | 01.01.2023/ 30.12.2023 |  |  |  |  |  | 12.09.2023 года в соответствии с распоряжением от 17.07.2023 г. № 337-р «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа в 2023 году» состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа». В 2023 году в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» приняли участие 4 муниципальных служащих отделов и управлений АНМО СК. По результатам голосования и подсчета критериев оценок участников конкурса: - среди конкурсных групп начальники отделов и управлений администрации 1 место заняла Сафонова Гаянэ Вачагановна, начальник отдела культуры АНМО СК, 2 место заняла Привалова Галина Дмитриевна, начальник отдела труда и социально – правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения АНМО СК. - среди конкурсных групп муниципальные служащие отделов и управлений администрации 1 место занял Ткаченко Александр Сергеевич, главный специалист отдела по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК, Авилова Евгения Викторовна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений АНМО СК. По итогам краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» третье место заняла Сафонова Гаянэ Вачагановна - начальник отдела культуры АНМО СК. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | Основное мероприятие 5.4 Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 174 Проведена учеба муниципальных служащих (Кол-во 19) |  |  |  |  |  | 10.01.2023/29.12.2023 |  |  |  |  |  | Ежеквартально проводится учеба муниципальных служащих, на которых выносится вопросы связанные с реализацией 131-ФЗ |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | Основное мероприятие 6.1 Совершенствование системы противодействия коррупции на территории Новоселицкого округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 175 Информирование населения через СМИ о мерах, принимаемых администрацией в целях профилактики борьбы с коррупционными проявлениями в администрации округа и подведомственных ей учреждениях |  |  |  |  |  | 28.03.2023г., 23.06.2023г.,12.09.2023г., 21.12.2023г |  |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт от 09.03.2023г. №2023-03 с ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья районной газетой «Авангард» на оказание услуг по публикации информационных статей о мерах по противодействию коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 6 000 рублей. За первое полугодие информация опубликована 24.06.2023г., за второе полугодие 27.12.2023г. На официальном сайте АНМО СК публикации размещены 01.02.2023г., 15.02.2023г., 20.07.2023г., 17.08.2023г., 12.10.2023г., 21.12.2023г. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 176 Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  | 28.03.2023, 23.06.2023,19.03.2023, 21.12.2023 |  |  |  |  |  | 28.03.2023г.., 23.06.2023г.., 12.09.2023г.., 21.12.2023г. специалисты отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений принимали участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 177 Приобретение полиграфической продукции на антикоррупционую тематику |  |  |  |  |  | 12.09.2023 |  |  |  |  |  | По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции заключен 12.09.2023г. с ООО «Рекламно-издательский центр «Ключ» на сумму 23 924,84 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | Основное мероприятие 6.2 Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 178 Обеспечение деятельности административных комиссий округа |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | На реализацию основного мероприятия из средств краевого бюджета выделено 27 000 руб. В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 13.10.2023г. №662 «О внесении изменений в муниципальную программу Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 27 января 2021 г № 41 (в редакции от 15 марта 2021 г. № 202, от 12.08.2021г. № 626, от 21.01.2022 г. № 39, от 19.08.2022 г. №599, от 01.12.2022 г. № 837)» |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 6.3 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 179 Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА. |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | За 2023 год специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 845 постановлений и 616 распоряжений администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлены 285 заключений. В 2023 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (годовая). |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 6.4 Проведение районного конкурса социальной рекламы «Молодежь против коррупции». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 180 Проведение районного конкурса против коррупции». |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 20.09.2023г. № 417-р был объявлен конкурс среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и молодежи Новоселицкого округа на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику. Конкурс проводился в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Конкурсантам было предложено подготовить плакат на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику. 08 декабря 2023 года состоялось подведение итогов данного конкурса. Все участники и победители конкурса награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами главы Новоселицкого муниципального округа. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 6.5 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 181 Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих. 17.02.2023г., 18.05.2023г., 20.07.2023г., 23.11.2023г., 08.12.2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства. В 1 квартале 2023г и в 3 квартале 2023г..3 муниципальных служащих приняли участие в семинарах-совещаниях, организованном управлением Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 6.6. Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 182 Повышение квалификации лиц впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов. |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих. 18.08.2023г. 08.12.2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 6.7 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 183 Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | В 2023г. повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок. 17 февраля 2023г., 08 декабря 2023г. проведена учеба с муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального округа, на которой специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации было разъяснено о соблюдении антикоррупционного законодательства в том числе в сфере закупок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | Основное мероприятие 7.1 Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 184 Организация и содержание сетей уличного освещения. |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт» , НРЭС и ИП Анисимов А.В.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 185 Организация и содержание объектов озеленения |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | все заключенные договора и контракты выполнены на 92,6 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 186 Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | Все заключенные договора и контракты выполнены на 79,6%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 187 Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | Все заключенные договора и контракты выполнены на 90 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 188 Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | Все заключенные договора и контракты выполнены на 95 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 189 Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (аренда) |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 87,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 190 Расходы на организацию технического обслуживания имущества органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 52,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 191 Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к сельскому Дому культуры, в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023. |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | Контрольное событие 192 Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории общего пользования, по ул. МНаргана в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 193 Реализация инициативного проекта (Воркаут-площадка в парке села Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | Контрольное событие 194 Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории по ул. Шоссейная в селе Новоселицком Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 195 Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны по ул. Красная в селе Падинском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | Контрольное событие 196 Реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 197 Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнение работ на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 7.2 Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 198 Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных |  |  |  |  |  | 23.03.2023 |  |  |  |  |  | Заключен контракт на Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев с ИП Фишер А.В. от 20.02.2023 года №0121600020923000006, кассовое исполнение 108 513,89 руб., выполнение контракта 100%., от 07.06.2023 №0121600020923000037 108 513,89 (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 7.4: Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 199 Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде |  |  |  |  |  | 21.02.2023 23.05.2023 15.08.2023 22.11.2023 |  |  |  |  |  | 03.03.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Сдай макулатуру – спаси дерево». 23.05.2023 на сайте АНМО СК была размещена информация по профилактике заноса и распространения болезни птиц Ньюкасла (псевдочума). 15.08.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику «Чистая планета». 22.11.2023 года размещена статья на сайте администрации на тему по недопущению заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц в популяции домашних птиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма была перенесена в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа постановление №662 от 13.10.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | Основное мероприятие 9.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 200 Организация и проведение практического семинара с участием правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  | 30.11.2023/ 15.10.2023 |  |  |  |  |  | «Организация и проведение практического семинара с участием правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 15 октября 2023 года в рамках заседания «круглого стола», состоялось заседание Совета отцов Новоселицкого муниципального округа основной темой которого стала выработка комплекса мер по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также предотвращение распространения асоциальных явлений в молодежной среде. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 201 Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального района (количество – 24) |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»: За 2023 год проведено 24 заседаний КДН и ЗП АНМО СК |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | Основное мероприятие 9.2 Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 202 Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.01.2024 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 371,14 тыс. руб. истрачено 371,14 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 203 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)». |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Проведена закупка канцелярских товаров на сумму 16,29 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 204 «Организация проведение практического семинара, с участием правоохранительных органов, по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | В рамках проведения заседания КДН и ЗП при АНМО СК был проведен семинар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 205 «Проведение окружного конкурса «Мы талантливы». |  |  |  |  |  | 28.03.2023 |  |  |  |  |  | В марте месяца был проведен конкурс рисунков и поделок на тему «Мы талантливы» среди обучающихся общеобразовательных организаций округа и подведены итоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | Основное мероприятие 9.3 Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 206 Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе (количество - 2) |  |  |  |  |  | 07.03.2023 24.11.2023 |  |  |  |  |  | «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины». 07 марта 2023 года были подведены итоги окружного конкурса «Женщина года» и «Девушка года». 24 ноября 2023 года прошли мероприятия, посвященные Дню матери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 207 Проведение мероприятий по поддержке молодежи округа |  |  |  |  |  | 01.06.2023 27.06.2023 |  |  |  |  |  | «Проведение мероприятий поддержке детей и молодежи округа. 01 июня 2023 года на площади округа состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 27 июня 2023 года прошло праздничное мероприятие, посвященною Дню молодежи. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 208 Проведение мероприятий по укреплению статуса семьи и семейных ценностей в обществе |  |  |  |  |  | 07.07.2023 |  |  |  |  |  | 07 июля 2023 года праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи любви и верности. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 209 Трансляция мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе |  |  |  |  |  | 19.01.2023 |  |  |  |  |  | 19 января 2023 года на водохранилище «Волчьи ворота» прошли «Крещенские купания», 16 апреля 2023 года во всех храмах округа состоялись богослужения, посвященные Светлой Пасхи Христово. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 210 Проведение мероприятий, приуроченных Новогодним праздникам |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  | 27 декабря 2023 года состоялась праздничное мероприятие Елка Главы, в котором приняли участие дети участников СВО, а также дети, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 211 Проведение мероприятий по укреплению статуса отцовства в обществе |  |  |  |  |  | 22.02.2023 |  |  |  |  |  | 22 февраля 2023 года были подведены итоги окружного конкурса «Мужчина года» и «Юноша года». В рамках празднования Дня отца был проведен Совет отцов. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 212 Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа»: в рамках празднования Дня Победы была организована поздравительная акция «Ваш труд приблизил час Победы». Были приобретены подарочные наборы для тружеников тыла на сумму 72,00 тыс. рублей. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | Основное мероприятие 9.4 Проведение массовых мероприятий в рамках патриотического воспитания населения Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 213 Организация и проведение Дня призывника |  |  |  |  |  | 20.05.2023 14.10.2023 |  |  |  |  |  | за 2023 год было проведено 2 окружных мероприятия, посвященных Дню призывника, 20 мая и 14 октября 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 214 Освещение в СМИ мероприятий, посвященных Дню Победы |  |  |  |  |  | 31.05.2023/ 31.05.2023 |  |  |  |  |  | . Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов: «Мы славим 45-й год» - праздничные концерты, митинги: https://vk.com/wall-216081218_237 https://vk.com/wall-216081218_235 https://vk.com/wall-216081218_230 https://vk.com/wall-216109156_222 https://vk.com/wall-216090407_189 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_581 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_576 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_570%2Fall https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_574%2Fall https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_578 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_230 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_228 «Читающая армия правнуков Победы» - VIII межрегиональная патриотическая акция: https://vk.com/wall584953152_409 https://vk.com/wall624918848_178 https://vk.com/wall536870266_556 https://vk.com/wall436392735_323 Автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая!»: https://t.me/moy_soch7/1003 «Окна Победы», «Флаги Победы», «Поём двором», «Вальс Победы», «Журавли нашей памяти», «Читающая армия правнуков Победы», «Ровесники Победы»- военно-патриотические акции: https://vk.com/wall-216081218_238 https://vk.com/wall-216081218_240 https://vk.com/wall-216081218_229 https://vk.com/wall-216109156_209 https://vk.com/wall-216109156_205 https://vk.com/wall-216109156_206 https://vk.com/wall-216109156_207 https://vk.com/wall-216109156_223 https://vk.com/wall-216109156_224 https://vk.com/wall-216109156_218 https://vk.com/wall-216109156_211 https://vk.com/wall-216090407_180 https://vk.com/wall-216090407_185 https://ok.ru/group/70000000781487/topic/156423410080687 https://ok.ru/group/70000000822129 https://vk.com/public216129618 https://t.me/nrdshi https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_563 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_564 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_580 https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_582 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_236 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_216 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_231 https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_235 https://vk.com/public216198094 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | Основное мероприятие 10.1 Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 215 Содержание архивного фонда Ставропольского края |  |  |  |  |  | 09.01.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Визуализатор 491 666,40 руб ; АРМ (автоматизированное рабочее место) 56 070 руб. |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 216 Оплата труда работникам |  |  |  |  |  | 09.01.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Оплата труда работникам производилась своевременно |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 217 Подготовлен и представлен отчет о предоставленных услугах населению в комитет СК по делам архивов |  |  |  |  |  | 09.01.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Ежемесячно в комитет по делам архивов Ставропольского края направлялся отчет |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | Основное мероприятие 9.2 Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 218 Реализован план юбилейных мероприятий, посещение читального зала, исполнение социально-правовых и тематических запросов |  |  |  |  |  | 09.01.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Согласно плану юбилейных мероприятий были проведены все мероприятия : 1. 13 января презентация выставки "80-летие освобождения Ставропольского края от немецко-фашитских захватчиков " (12 чел.). 2. 26 апреля в историко- краеведческом музее им.Мамонтова организована и проведена историко -документальная выставка "Цена Победы" ( 29 чел.), на базе данной выставки 26,27 апреля, 04,05 мая проведены уроки мужества, для ребят 6-8 классов села Новоселицкого (114 чел.). 3. 25 июля презентация выставки "Битва за Кавказ" (начало) (16 чел), на базе выставки 09.10 проведена 1 экскурсия , для ветеранов округа (13 чел.). 4. 09 октября совместно с Новоселицкой библиотекой проведена выставка "Битва за Кавказ" (окончание )(16 чел). 5.На базе выставки "Без срока давности" 17,18,19,20 апреля, для жителей села Новоселицкого проведено 5 экскурсий (126 чел.). 6. В апреле в холе администрации архивным отделом подготовлена и открыта "Стена Памяти" (5 чел). На официальном сайте на странице архивного отдела размещены виртуальные выставки: - "Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг." - "Жизнь Ставропольского края во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг." - "Оккупация Новоселицкого района" - "О ветеране ВОВ И.А.Сивцева", а также воспоминания и видео воспоминания ветеранов ВОВ. В социальной сети Одноклассники https://ok.ru/profile/584305410713 за 2023 год архивным отделом размещены 77 публикаций (37946 просмотров) и в контакте https://vk.com/id603442341 размещены 18 публикаций ( 3925 просмотров). |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | Основное мероприятие 1.1. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 219 Разработка программ комплексного развития и схем теплоснабжения |  |  |  |  |  | 30.11.2023/ 21.07.2023 |  |  |  |  |  | выполнен |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 220 Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | Не выполнен |  |  | Не требовалось разработка нового документа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 221 Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнен |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | Основное мероприятие 11.2 Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 222 Внесение сведений в ГИСОГД |  |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнен |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 11.3 Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Контрольное событие 223 Разработка схемы размещения рекламных конструкций |  |  |  |  |  | 30.11.2023/ 21.07.2023 |  |  |  |  |  | Выполнен |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | Основное мероприятие Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства были потрачены на спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 224 Утверждение Единого календарного плана физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа на 2023 год |  |  |  |  |  | 29.01.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 225 Выполнение мероприятий Единого календарного плана физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов на 2023 г. |  |  |  |  |  | 28.01.2023 31.03.2023 28.06.2023 20.09.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  | Экономия при проведении закупок |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | Основное мероприятие Обеспечение и участие спортивных сборных команд Новоселицкого муниципального округа, краевых и всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 226 Участие команды Новоселицкого округа в окружных ,краевых и всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | 28.01.2023 31.03.2023 28.06.2023 20.09.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | Основное мероприятие Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 227 Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий с жителями поселений |  |  |  |  |  | 28.01.2023 31.03.2023 28.06.2023 20.09.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | Основное мероприятие 12.4 Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивном подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 228 Проведение учебно - тренировочных занятий в муниципальном учреждении |  |  |  |  |  | 29.01.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 229 Подготовка и предоставление статистических отчетов |  |  |  |  |  | 29.01.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 230 Обеспечение деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» Задача 1 подпрограммы 13 Программы: создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | Социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 231 Освоение субсидий на оказание молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  | 09.01.2023/-29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | Приобретено жилье |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 232 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольное событие 233 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте АНМО) информацию о молодых семьях, включенных в список молодых семей края |  |  |  |  |  | 01.07.2023/-11.06.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  | Размещено на сайте АНМО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг ». Задача 1 подпрограммы Программы. 48; Основное мероприятие 1.1 «Повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»; 29.12.2023; Проведение систематических обучающих занятий с сотрудниками приема-выдачи документов органами, предоставляющими услуги; Уменьшение количества ошибок, допущенных специалистами приема документов на оказание услуг. Контрольное событие 1 «Соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди ≤15 мин.»; 10.01.2023/29.12.2023; Увеличение скорости приема, выдачи документов сотрудниками, оптимизация процессов; Уменьшение времени, затраченного заявителем на получение услуг. Контрольное событие 2 «Удовлетворенность заявителей качеством оказания государственных и муниципальных услуг 96%»; 10.01.2023/29.12.2023; Проведение тренингов со специалистами, направленных на клиентоориентированность и клиентоцентричность в процессе предоставления услуг; Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг, уменьшение отрицательных оценок. Контрольное событие 3 «Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМР «МФЦ»»; 31.01.2023/31.01.2023 29.02.2023/28.02.2023 31.03.2023/31.03.2023 29.04.2023/29.04.2023 31.05.2023/31.05.2023 30.06.2023/30.06.2023 29.07.2023/29.07.2023 31.08.2023/31.08.2023 30.09.2023/30.09.2023 31.10.2023/31.10.2023 30.11.2023/30.11.2023 30.12.2023/30.12.2023; Сбор и анализ информации о количестве принятых и выданных дел; Предоставление информации в ГКУ СК «МФЦ» о количестве оказанных заявителям государственных и муниципальных услуг. |
|  | Контрольное событие 4 «Подписание договоров и соглашений о взаимодействии с уполномоченным МФЦ»; 10.01.2023/29.12.2023; В связи с введением новых услуг, подписание дополнительных соглашений о взаимодействии с органами государственной власти и их территориальными фондами; Предоставление новых услуг ФНС, выборы Губернатора Ставропольского края. Контрольное событие 5 «Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме»; 10.01.2023/31.03.2023 01.06.2023/30.06.2023 01.09.2023/30.09.2023 01.12.2023/30.12.2023; Предоставление отчета о количестве обращений заявителей за предоставлением государственных и муниципальных услуг; Выполнение муниципального задания в полном объеме. 49; Основное мероприятие 1.2. Взаимодействие с ГКУ СК «МФЦ» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг и актуализации информации по действующим административным регламентам. Контрольное событие 6 Взаимодействие с ГКУ СК «МФЦ» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг и актуализации информации по действующим административным регламентам; 10.01.2023-29.12.2023г; Выполнено. 50; Основное мероприятие 1.3. Участие в семинарах и совещаниях, проводимых на межрегиональном и краевом уровне для сотрудников многофункциональных центров в целях обучения и практического применения знаний по предоставлению услуг на базе многофункционального центра; -; Выполнено. Контрольное событие 7 Участие в семинарах и совещаниях, проводимых на межрегиональном и краевом уровне для сотрудников многофункциональных центров в целях обучения и практического применения знаний по предоставлению услуг на базе многофункционального центра; 01.02.2023 г. 01.03.2023 г. 01.04.2023 г. 01.05.2023 г. 01.06.2023 г. 01.07.2023 г. 31.08.2023г. 04.10.2023 г. 30.11.2023г.; Выполнено. 51; Основное мероприятие 1.4. Контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям; -; Выполнено. Контрольное событие 8 Контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям; 10.01.2023-29.12.2023г; Выполнено. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг ». 52; Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; 10.01.2023/29.12.2023; Затраты, сопутствующие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в частности выплаты работником заработной платы. Контрольное событие 9 «Расходы, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг, направленные на содержание учреждения»; 10.01.2023/29.12.2023; Плата за имущество учреждения в том числе коммунальные платежи, затраты на услуги связи и ГСМ. Контрольное событие 7 «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»; 01.01.2021/31.12.2021; Заработная плата работникам учреждения. |
|  | Программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель: «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации, внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  | Согласно плану, годовой отчет сформирован и сдан 18.01.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества посетителей, увеличение количества массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Мероприятие 1.1.1 Обслуживание читателей (пользователей), обеспечение открытости и доступности информации Мероприятие 1.1.2 Проведение социально-значимых мероприятий районного, краевого и общероссийского уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный период количество посещений в МУК НМЦБ составило 212370-100% от запланированного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 Подготовка и направление в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им, М.Ю. Лермонтова тематических информаций о состоянии сети и основных контрольных показателей деятельности библиотек МУК НМЦБ за 3, 6, 9, 12 месяцев |  |  |  |  |  | 04.04.2023/04.04.2023 04.07.2023/04.07.2023 01.10.2023/04.10.2023 19.12.2023/19.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 Формирование и направление в министерство культуры СК Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках системы Минкультуры России |  |  |  |  |  | 18.01.2024/18.01.2024 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2. Формирование единого библиотечного фонда |  |  |  |  |  | Согласно плану, годовой отчет сформирован и сдан 18.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | - увеличение фонда МУК НМЦБ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Мероприятие 1.2.1 Приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный период количество новых поступлений составило 6356 экз., что на 1853 экз. больше показателей прошедшего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 Ежегодное проведение подписной компании по полугодиям |  |  |  |  |  | 03.02.2023/03.02.2023 24.05.2023/24.05.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Мероприятие 1.2.2 Пополнение электронного каталога |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 г. объём электронного каталога увеличился на 4615 записей, что составляет 100% планового задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 4 Подготовка информации в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова, для ежеквартального мониторинга по информатизации библиотек края |  |  |  |  |  | 21.03.2023/21.03.2023 20.06.2023/20.06.2023 26.09.2023/26.09.2023 16.12.2023/16.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 5 Количество посетителей культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 1«Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МУК РИКМ» Программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края Программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача «Обеспечение роста посещаемости МУК РИКМ за счет внедрения инновационных форм работы» подпрограммы «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края Программы«Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Задача «Обеспечение роста посещаемости МУК РИКМ за счет внедрения инновационных форм работы» подпрограммы «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края Программы« Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  | 01.01.2023/ 29.12.2023 |  |  | В ходе реализации основного мероприятия и выполнения контрольного события не решаемых проблем не возникло. |  |  |  |  | Увеличение количества посетителей на 1600 чел. в год по сравнению с плановыми показателями . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 6: Проведение выставок |  |  |  |  |  |  |  |  | 44/61 |  |  |  |  | Проведено на 17 выставок выше планового показателя. |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение экскурсий в муниципальном учреждении культуры «Районный историко-краеведческий музей». |  |  |  |  |  | 29.12.2023 |  |  | В ходе реализации основного мероприятия и выполнения контрольного события не решаемых проблем не возникло. |  |  |  |  | Увеличение посещаемости музейного учреждения (на одного жителя в год) на 4 чел..по сравнению с плановыми показателями |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 7: Проведение экскурсий |  |  |  |  |  |  |  |  | 140/170 |  |  |  |  | Проведено на 30 экскурсий выше планового показателя |  |  |  |  |
|  | Цель «Развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | Основное мероприятие 3.1 Развитие внутреннего туризма |  |  |  |  |  | 239/240 |  |  |  | За отчетный период проведено 11 экскурсий по туристическим маршрутам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 8: Изготовлена рекламно-сувенирная продукции с туристской символикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобреталась рекламно-сувенирная продукции с туристской символикой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 9: Разработка информационных материалом о туристическом потенциале Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размешены информационные материалы о туристическом потенциале Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Основное мероприятие 4.1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры |  |  |  |  |  | 2629/2629 |  |  |  | В ходе реализации основного мероприятия не решаемых проблем не возникло |  |  |  | Посещение культурно-массовые мероприятия возросло до 336959 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 10 : Формирование и направление в министерство культуры СК Свода годовых сведений |  |  |  |  |  | 19.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | Основное мероприятие 4.2 проведение мероприятий в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации основного мероприятия не решаемых проблем не возникло |  |  |  | На проведение мероприятий привлечено 388,20 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  | Основное мероприятие 4.3 Создание условий для демонстрации фильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации основного мероприятия не решаемых проблем не возникло |  |  |  | Для обеспечения бесперебойной работы киноустановки приобретена Сплит система |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  | Основное мероприятие 4.4 Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации основного мероприятия не решаемых проблем не возникло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 1 Программы «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально- экономического развития округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1. Обеспечение учета имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в реестре муниципального имущества Новоселицкого округа. |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2023г./ 29.12.2023г |  |  |  | В 2023 году в собственности Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края значится: По состоянию на 31.12.2023 года реестре муниципального имущества числится 651 объектов недвижимости из них: – 360 земельных участков, из них 3 земельных участков общей площадью 42,13га, составляющих муниципальную казну; –291 объект капитального строения (здания, сооружения, нежилых помещения). - автомобильный транспорт -53 единицы. Регистрации права собственности на муниципальное имущество исполнена на 100 %. |  |  | В отчетном году в соответствии с нормами и сроками, установленными законодательством, проводилась планомерная работа по регистрации объектов, в муниципальную собственность Новоселицкого муниципального округа. В 2024 году в данном направлении работа будет продолжена. Доля объектов недвижимого имущества, на которые право собственности зарегистрировано в 2023 году, составила 100%. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 Определение начального размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящийся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2023г./ 29.12.2023г. |  |  |  | Оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого округа подлежащих приватизации проводилась в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Согласно действующему законодательству порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются органами государственной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии с Гражданским кодексом, изменениями, внесенными в Федеральный закон «О защите конкуренции» и договорами оперативного управления, учреждения за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются, распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества с согласия собственника этого имущества. Размер арендной платы в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. . За указанный период нормативные акты об изъятии ценных земель сельскохозяйственного назначения не принимались. Решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд не принимались. Внесение арендных платежей обеспечиваются полностью. Отделом проводятся заседания межведомственной комиссии по обеспечению эффективности использования земельных ресурсов.Практики резервирования земельных участков на период 2023 г.нет. С целью совершенствования учета и мониторинга использования имущества внедрен программный комплекс по управлению имуществом. ществом и земельными ресурсами «БАРС - Реестр», «БАРС - Аренда». |  |  | В отчетном году в соответствии с нормами и сроками, установленными законодательством, проводилась планомерная работа по регистрации объектов, в муниципальную собственность Новоселицкого муниципального округа. В 2023 году в данном направлении работа будет продолжена. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности по реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 Составление отчетности и анализ использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | 05.04.2023г. /05.04.2023г. 05.07.2023г. /05.07.2023г. 05.10.2023г. /05.10.2023г. 31.12.2023г. /31.12.2023г. |  |  |  | В полном объеме обеспечены трудовые гарантии работникам отдела, созданы условия для эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей. Отчетность по исполнению бюджета предоставлена в установленные сроки, согласно срокам контрольного события. |  |  | Индикатор не предусмотрен программой. |  |  |  |  |
|  | Программа «Молодёжь Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель Программы: содействие формированию в Новоселицком муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержке инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Программа 1: «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи» Задача подпрограммы 1 Программы: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Основное мероприятие 1.1 - Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие выполнено согласно утвержденного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 Акция «13 января особая дата в нашей истории» посвященная освобождению Новоселицкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков |  |  |  |  |  |  | 13.01.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 Поздравительная акция «Прекрасная Татьяна» |  |  |  |  |  |  | 25.01.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 Организация и проведение патриотического квеста, посвященного 78-летию со дня снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Квест «Блокада Ленинграда» |  |  |  |  |  |  | 27.01.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 4 Организация и проведение акции «Блокадный хлеб», посвященного 79-летию со дня снятия блокады города Ленинград (1944г.) |  |  |  |  |  |  | 27.01.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 5 Акция «День памяти А. С. Пушкина» |  |  |  |  |  |  | 10.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 6 Содействие в благоустройстве аллей воинской Славы, воинских захоронений, памятных мест. Акция «Чистая память» |  |  |  |  |  |  | 14.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 7 Поздравительная акция « Вашим мужеством гордимся!», посвящённая 34-летию вывода войск из Афганистана |  |  |  |  |  |  | 15.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 8 Организация проведения конкурса «Юноша года», посвященная Дню защитника отечества |  |  |  |  |  |  | 22.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 9 Организация и проведение конкурса «Успешная юность», посвященная международному женскому дню 8 марта |  |  |  |  |  |  | 02.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 10 Поздравление матерей, сыновья которых погибли при исполнении воинского долга, в рамках акции «Вам любимые» |  |  |  |  |  |  | 04.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 11 Муниципальная акция, посвященная Международному женскому дню «Дарите женщинам улыбки» |  |  |  |  |  |  | 08.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 12 Участие в организации проведения окружных соревнований по общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста |  |  |  |  |  |  | 13.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 13 Подготовка и проведение автопробега «ZA наших» |  |  |  |  |  |  | 17.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 14 Муниципальный этап краевой акции «Успей сказать «Спасибо!»» |  |  |  |  |  |  | 18.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 15 Организация проведения поздравительной акции «Вам, ветераны!», посвященной 36-летию Новоселицкой районой общественной ветеранской организации |  |  |  |  |  |  | 24.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 16 Организация проведения патриотической акции по раздаче наклеек с надписью «Ставрополье ZA» |  |  |  |  |  |  | 25.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 17 Организация проведения муниципального конкурса творческих работ «Права глазами ребенка» |  |  |  |  |  |  | 30.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 18 Подготовка и проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» |  |  |  |  |  |  | 07.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 19 Муниципальный этап патриотической игры «Я знаю» |  |  |  |  |  |  | 15.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 20 Тематическая встреча старшеклассников с советом ветеранов округа, кинолекторий, посвященный Дню памяти о геноциде советского народа нацистами в годы ВОВ. Информационная акция «Мы должны Это знать» |  |  |  |  |  |  | 19.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 21 Муниципальный этап Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» |  |  |  |  |  |  | 23.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 22 Создание совместного поздравительного видеоролика «Цветущий май» |  |  |  |  |  |  | 26.04.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 23 Мастер-класс для обучающихся начальной школы по изготовлению макета-панорамы «Бессмертный полк» |  |  |  |  |  |  | 07.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 24 Проведение «Факельного шествия» Установка свечей на Аллее Славы, памятнике воинам, погибшим в локальных конфликтах, около Стены памяти Мероприятие патриотической направленности «Письма ангелам» Поздравительная акция «Поздравление ветерана», |  |  |  |  |  |  | 08.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 25 Мероприятие патриотической направленности «Бессмертный полк», Акция «МЫ ZA МИР», Акция «Правнуки Победы» |  |  |  |  |  |  | 09.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 26 Акция «Берегите Вашу семью» (распространение буклетов в центре поселка Новый Маяк) |  |  |  |  |  |  | 15.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 27 Проведение акции «Подростковый суицид» |  |  |  |  |  |  | 17.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 28 Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных Сил России и СВО на Украине |  |  |  |  |  |  | 19.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 29 Проведение промо-мероприятия по конкурсу Международной Премии #МЫ ВМЕСТЕ |  |  |  |  |  |  | 23.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 30 Награждение активистов муниципального штаба Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в ВОВ |  |  |  |  |  |  | 25.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 31 Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных сил России и СВО на Украине |  |  |  |  |  |  | 26.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 32 Окружная акция, приуроченная к празднованию Дня пограничника- «Граница на замке» |  |  |  |  |  |  | 28.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 33 Проведение акции «Подростковый суицид» |  |  |  |  |  |  | 31.05.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 34 Окружная акция, приуроченная ко Дню защиты детей, в рамках краевой акции «Добровольцы детям»-«Должны смеяться дети» |  |  |  |  |  |  | 01.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 35 Час изящной словесности «Созвездие слов» |  |  |  |  |  |  | 06.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 36 Окружная волонтерская акция, приуроченная ко Дню России |  |  |  |  |  |  | 12.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 37 Муниципальный этап Всероссийской акции «Мы-граждане России» |  |  |  |  |  |  | 12.06.2023г. 22.08.2023г. 12.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 38 Траурное мероприятие посвященное «Дню памяти и скорби», акция «Свеча Памяти» |  |  |  |  |  |  | 22.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 39 Окружной видеоконкурс, «Я выбираю жизнь» приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков. |  |  |  |  |  |  | 10.06.2023г. – 26.06.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 40 Празднование Всероссийского «Дня молодежи» |  |  |  |  |  |  | 27.07.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 41 Фотоконкурс в социальных сетях «В объективе -Новоселицкий округ»,посвященный Дню флага Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 22.08.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 42 Всероссийский квест «Курская дуга» |  |  |  |  |  |  | 23.08.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 43 Районная патриотическая акция, приуроченная ко дню солидарности по борьбе с терроризмом «Одна свеча-одна душа» |  |  |  |  |  |  | 03.09.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 44 Организация проведение муниципального этапа краевых акций ко Дню Ставропольского края |  |  |  |  |  |  | 30.09.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 45 Окружная волонтерская акция, посвященная Международному дню пожилых людей |  |  |  |  |  |  | 01.10.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 46 Окружная акция, посвященная дню учителя, поздравление учителей ветеранов |  |  |  |  |  |  | 05.10.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 47 Окружная волонтерская акция «Белая трость» |  |  |  |  |  |  | 29.10.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 48 Фотоконкурс в социальных сетях «Душа не имеет нации», посвященный Дню народного единства |  |  |  |  |  |  | 04.11.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 49 Окружная акция «Красная лента», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом |  |  |  |  |  |  | 01.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 50 Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата |  |  |  |  |  |  | 03.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 51 Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества |  |  |  |  |  |  | 09.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 52 Окружной Бал-маскарад для волонтеров и активистов РСМ Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  |  | 27.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 53 Муниципальный этап краевой акции «Час с волонтером», Благотворительная акция «Новоселицкий округ-территория добрых дел» |  |  |  |  |  |  | 27.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 54 Окружное Мероприятие для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Благотворительная елка» |  |  |  |  |  |  | 28.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 55 Награждение волонтеров Новоселицкого муниципального округа по итогам года |  |  |  |  |  |  | 28.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 56 Награждение «Лучшего волонтёра» по итогам года |  |  |  |  |  |  | 28.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края « Молодежь Новоселицкого муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 50 Выплата заработной платы сотрудникам учреждения |  |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 51 Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения |  |  |  |  |  |  | 27.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  | "Управление финансами Новоселицкого муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективное и ответственное управление муниципальными финансами для обеспечения финансовой стабильности Новоселицкого муниципального округа, способствующей повышению удовлетворенности потребителей услуг, социально – экономическому развитию общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Новоселицком округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной налоговой политики и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В МФ СК ежеквартально отправляется Отчет о ходе выполнения Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановления АНМО СК от 25 мая 2021 года № 31. Ежемесячно производился анализ недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов осуществляла свою деятельность межведомственная комиссия по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В рамках межведомственной комиссии было проведено 4 заседания. |  |  |  | Процент исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета составил 98%, в связи с невыполнением плана по безвозмездным поступлениям. Плановые показатели местного бюджета за 2023 год по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период выполнены на 102,72%, в связи с перевыполнением плана по поступлению налогов. В результате проведенной работы налогоплательщиками погашена задолженность в сумме – 5 568,49 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 Контрольные события 1 - 12 Мониторинг поступления основных налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  | 31.01.2023г./17.01.2023г 28.02.2023г./09.02.2023г 31.03.2023г./13.03.2023г 30.04.2023г./10.04.2023г 31.05.2023г./11.05.2023г 30.06.2023г./09.06.2023г 31.07.2023г./07.07.2023 31.08.2023г./08.08.2023 30.09.2023г./07.09.2023 31.10.2023г./09.10.2023 30.11.2023г./10.11.2023г. 31.12.2023г./08.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 13 - 24 Мониторинг состояния недоимки |  |  |  |  |  | 25.01.2023г., 24.02.2023г./06.02.2023г 24.03.2023г., 25.04.2023г./05.05.2023 25.05.2023г./16.05.2023 26.06.2023г./29.06.2023 25.07.2023г./07.07.2023 25.08.2023г./31.07.2023 25.09.2023г./19.09.2023 25.10.2023г./01.11.2023г. 24.11.2023г./11.12.2023г. 25.12.2023г./20.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 25 - 28 Участие в работе комиссий: по мобилизации налоговых доходов; по эффективности использования земельных ресурсов; по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда |  |  |  |  |  | 31.03.2023г./22.03.2023г 30.06.2023г./14.06.2023 29.09.2023г./24.08.2023 30.12.2023г./28.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 29 - 32 Предоставление отчета о ходе выполнения постановления администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края №31 от 25.05.2021 г. «Об утверждении Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Новоселицкого округа Ставропольского края на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  | 10.04.2023г./10.04.2023 10.07.2023г./10.07.2023 09.10.2023г./10.10.2023 20.01.2024г./12.01.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Основное мероприятие 2 . Нормативное правовое регулирование и организационно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Осуществление бюджетного процесса в НМО СК регулируется «Положением о бюджетном процессе в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», утвержденным решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 02.10.2020 г. №17 (с изменениями) |  |  |  | Нормативно-правовые документы принимаются в установленные сроки с соответствующими требованиями бюджетного законодательства РФ и СК. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 33 - Разработка и представление в Совет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, администрацию Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проектов нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | 29.12.2023г./ 29.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3 Создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Бюджет Новоселицкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период сформирован на основе муниципальных программ, с целью определения приоритетности мероприятий исходя из их социальной и экономической целесообразности; концентрация ресурсов на выбранных направлениях |  |  |  | Решения совета Новоселицкого муниципального округа о бюджете Новоселицкого муниципального округа принимаются в установленные сроки с соответствующими требованиями бюджетного законодательства РФ и бюджетного законодательства СК. Бюджет Новоселицкого муниципального округа принят решением совета НМО СК от 14 декабря 2023 г. №608 в соответствии с действующим законодательством. Бюджет Новоселицкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период сформирован в программном формате, что позволяет концентрировать бюджетные средства на приоритетных направлениях с целью достижения заданных целей и задач |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Контрольно событие 34 Проведение оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 01.05.2023 г./26.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 35 - 36 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 19.10.2023г .-31.10.2023г./26.10.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Контрольное событие 37 Разработка и представление в администрацию Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проекта постановления администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении бюджетного прогноза Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на период до 2032 года» |  |  |  |  |  | 20.03.2023г./14.03.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 4 Организация планирования и исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Исполнение бюджета Новоселицкого муниципального округа организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Все изменения и дополнения в бюджетную роспись вносятся только в форме решений Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В 2023 году таких изменений было – 10. В целях обеспечения текущего контроля за состоянием показателей кредиторской задолженности муниципальных учреждений и недопущения возникновения просроченной ежемесячно на основании отчетности главных распорядителей бюджетных средств проводится мониторинг возникновения задолженности. Финансовым управлением проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ. В 2023 году такая оценка проведена по итогам 2022 года. |  |  |  | На протяжении ряда лет, в округе отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Отчет о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ рассмотрен на заседании администрации Новоселицкого муниципального округа и утвержден распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа от 26.04.2023г.№ 185-р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 38 Утверждение кассового плана исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  | 31.01.2023г./11.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 39 Формирование и представление в Министерство финансов Ставропольского края годового отчета об исполнении бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022год |  |  |  |  |  | 01.02.2023г.-28.02.2023г./10.02.2023г.. (согласно графика Министерства финансов Ставропольского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 40 Представление в Совет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проекта решения Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год» |  |  |  |  |  | 01.05.2023г./20.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 41 Формирование реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 20.05.2023г./15.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 42 Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  |  | 31.10.2023г. /31.10.2023г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 43 Разработка и представление в администрацию Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проектов постановлений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и «Об утверждении основных направлений долговой политики Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  |  |  |  |  | 15.09.2023 г./15.09.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 44 Составление проекта решения Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |  |  |  |  |  | 15.11.2023 г. /15.11.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 45 Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  |  | 29.12.2023г. /29.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 46 - 57 Формирование ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | 11.01.2023г.,/11.01.2023г.06.02.2023г./06.02.2023 06.03.2023г./06.03.2023 06.04.2023г./06.04.2023 05.05.2023г./05.05.2023 06.06.2023г./06.06.2023 06.07.2023г./06.07.2023 06.08.2023г./04.08.2023 06.09.2023г./06.09.2023 06.10.2023г./06.10.2023г. 06.11.2023г./ 06.11.2023г. 06.12.2023г./ 06.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 3 «Проведение взвешенной долговой политики в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.5 Планирование объема и структуры муниципального долга Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Контроль за объемами всех долговых обязательств, принятых Новоселицким муниципальным округом, в разрезе их видов. Ежемесячно ФУ готовит и представляет в МФ СК свод долговых обязательств по району, проводит контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга |  |  |  | На 01.01.2024 г. консолидированный муниципальный долг округа составляет 0,00 рублей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 58 - 69 Формирование, ведение и предоставление в Министерство финансов Ставропольского края долговой книги Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  | 14.01.2023г./12.01.2023г 06.02.2023г./03.02.2023г 06.03.2023г.,/02.03.2023г 06.04.2023г./05.04.2023г 06.05.2023г./03.05.2023 06.06.2023г./05.06.2023 06.07.2023г./04.07.2023 06.08.2023г./04.08.2023 06.09.2023г.04.09.2023 06.10.2023г./05.10.2023 06.11.2023г./07.11.2023г. 06.12.2023г./07.11.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 4 «Совершенствование муниципального финансового контроля » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | Основное мероприятие 6 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением в 2023 году проведено 8 плановых и 14 внеплановых проверки; в том числе в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведено 4 плановых и 1 внеплановая проверка. |  |  |  | Сумма выявленных в результате внутреннего муниципального финансового контроля финансовых нарушений за 2023 год составила – 1019352,00 руб. Объектам контроля направлены представления об устранении нарушений. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 70 Осуществление планирования контрольной деятельности на 2024 год в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» |  |  |  |  |  | 29.12.2023 г./29.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 71 - 79 Проведение контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Ставропольского края, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  | 28.04.2023г./05.04.2023г. 28.06.2023г./23.06.2023г. 18.07.2023г./ 28.07.2023. 23.09.2023г./04.08.2023г. 27.10.2023г./ 29.09.2023г.; 13.10.2023г. 25.11.2023г./ 23.11.2023г.; 22.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 80 Составление отчета о результатах контрольной деятельности |  |  |  |  |  | 01.03. 2023 г./17.02.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 81 Размещение на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах контрольной деятельности |  |  |  |  |  | 01.03.2023 г./17.02.2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Основное направления 1.7 Повышение результативности системы внутреннего финансового аудита в финансовом управлении Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В 2023году проведены 2 аудиторские проверки: "Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности" и "Исполнение сметы" |  |  |  | Проводится оценка внутреннего процесса использования бюджетных средств, предоставления и достоверности бухгалтерской отчётности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 82 Осуществление планирования аудиторской деятельности в финансовом управлении администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствии с федеральным стандартом «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита» |  |  |  |  |  | 29.12.2023 г./21.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольные события 83 - 84 Осуществление оценки эффективности и результативности внутреннего финансового контроля в финансовом управлении администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (оформление результата проведения аудиторского мероприятия в финансовом управлении администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края) |  |  |  |  |  | 21.01.2023г./20.01.2023 г. 16.06.2023г./30.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 5 «Повышение качества управления муниципальными финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.8. Проведение семинаров, совещаний по вопросам планирования и исполнения бюджета в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Актуальная информация, представляемая Министерством финансов СК, доводилась до главных распорядителей бюджетных средств в виде методических рекомендаций и писем, а так же в финансовом управлении транслировались видеоконференции, куда приглашались бухгалтера муниципальных учреждений. |  |  |  | Изменения бюджетного законодательства в части планирования и исполнения бюджета, формирования бухгалтерской и бюджетной отчетности своевременно рассматриваются на семинарах, совещаниях, рассылаются методические рекомендации (проведено 7 семинаров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 85 Наличие протокола совещания |  |  |  |  |  | 29.12.2023г. (ежемесячно в соответствии с календарным планом администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края)/27.03.2023г., 15.06.2023г.., 14.07.2023г.; 05.10.2023г.; 19.10.2023г.; 24.11.2023г.; 25.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6. «Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.10 Реализация Порядка размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы РФ на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016г. №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале Бюджетной системы Российской Федерации» финансовое управление ведет работу по формированию, предоставлению, актуализации и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». |  |  |  | В 2023 году министерством финансов Ставропольского края осуществлялся постоянный мониторинг размещения данной информации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 86 Регистрация информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  | 29.12.2023г./ 29.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.11. Размещение на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в информационно – коммуникационной сети «Интернет» на странице «Бюджет» в рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Вся информация по планированию и исполнению бюджета Новоселицкого муниципального округа размещена на сайте в простой и доступной для граждан форме |  |  |  | Выявление наиболее актуальных бюджетных проблем; контроль за расходованием бюджетных средств, за результатами принятия и исполнения управленческих решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 87 Наличие ссылки на размещаемую информацию |  |  |  |  |  | 29.12.2023г./ 29.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.12. Повышение уровня финансовой грамотности населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского рая |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Информация о состоянии бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа ежеквартально размещается на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа |  |  |  | Повышение финансовой грамотности населения Новоселицкого округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 88 Наличие ссылки на размещаемую информацию |  |  |  |  |  | 01.01.2023г.- 29.12.2023г./ Адрес ссылки: https://anmo-sk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/Budget/Budget_dlia_grajdan/ |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. «Реализация единого порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с использованием средств автоматизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.13 «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В 2023году окончена работа по внедрению электронного документооборота (ЭДО) между «Централизованной бухгалтерией» и обслуживаемыми ею учреждениями. |  |  |  | Повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений округа. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 89 Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета и муниципальных учреждений Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края МКУ НМО СК «Централизованная бухгалтерия» |  |  |  |  |  | 01.01.2023г.-31.12.2023г/ Ежемесячно проводился мониторинг соблюдения сроков предоставления отчетности |  |  |  | Сроки предоставления отчетности не нарушались |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.13 «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В 2023году окончена работа по внедрению электронного документооборота (ЭДО) между «Централизованной бухгалтерией» и обслуживаемыми ею учреждениями. |  |  |  | Повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений округа. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 89 Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета и муниципальных учреждений Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края МКУ НМО СК «Централизованная бухгалтерия» |  |  |  |  |  | 01.01.2023г.- 29.12.2023г./ Ежемесячно проводился мониторинг соблюдения сроков предоставления отчетности |  |  |  | Сроки предоставления отчетности не нарушались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | « Профилактика правонарушений , терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Подпрограмма « Обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1 Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Новоселицкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |  |  |  |  |  | 30.06.2023/ 30.06.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Списки составлены и опубликованы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  |  |  |  |  | 15.07.2023 29.10.2023/ |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию по профилактике правонарушений распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 Осуществление выплат членам ДНД, а также обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. |  |  |  |  |  | 30.12.2023/ 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Осуществлены выплаты членам ДНД. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 4 Организация проведения в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  | 30.12.2023/ 08.02.2023 02.03.2023 20.07.2023 17.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Размещено 4 статьи на сайте АНМО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 5 Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» |  |  |  |  |  | 25.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Подведены итоги конкурсов, вручены подарки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 6 Вручение грамот и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» |  |  |  |  |  | 25.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Подведены итоги конкурсов, вручены почетные грамоты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.3 Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Контрольное событие 7 Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 25.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретена канцелярия, конверты. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.4. Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Контрольное событие 8 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию по профилактике преступлений в состоянии алкогольного опьянения распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.5. Профилактика подростковой преступности |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 9 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию по профилактике подростковой преступности распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.6. Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 10 Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  | Проведены разъяснительные работы |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Контрольное событие 11 Распространение печатной и другой продукции направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.7. Профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 12 Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Рабочей группой по профилактике правонарушений проведена профилактическая работа с данной категорией лиц. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 13 Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию по профилактике правонарушений распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.8. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 14 Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  |  |  |  |  | 29.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию по профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстримистской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 15 Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания |  |  |  |  | 24.12.2023/ 24.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Выполнены работы по водолазному обследованию и очистке дна традиционного места отдыха населения на водохранилище «Волчьи Ворота» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 16 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма правонарушений |  |  |  |  | 24.12.2023/ 20.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую антитеррористической направленности распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.2 Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 17 Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери |  |  |  |  | 30.11.2023/ 22.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | 22.11.2023 года в МБУК «Дом культуры Новоселицкого муниципального округа» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери в России. Приобретены подарочные наборы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.3 Создание условий для развития казачьих обществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 18 Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка |  |  |  |  | 30.09.2023/ 30.09.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Организовано участие казаков во всех массовых мероприятиях округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.4 Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального круга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 19 Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений |  |  |  |  | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023/ 16.03.2023 08.06.2023 09.10.2023 01.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | В 2023 году состоялось четыре заседания совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений (протокол №1 от 16.03.2023, протокол №2 от 08.06.2023, протокол №3 от 09.10.2023, протокол №4 от 01.11.2023) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 20 Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  | 30.04.2023/ 30.03.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 21 Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  | 30.06.2023/ 05.04.2023 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Информация о возможности участия в подпрограмме размещена официальном сайте АНМО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.6 Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 22 Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности |  |  |  |  | 31.08.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Мониторинг осуществляется специалистами МБУ НМО «Молодежный центр». За 2023 год публикаций не выявлено. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 23 Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма |  |  |  |  | 31.05.2023 30.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Информация о возможности участия в подпрограмме размещена на официальном сайте АНМО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.7 Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 24 Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  | 30.04.2023/ 04.04.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | На странице МБУ НМО «Молодежный центр» размещена памятка по предупреждению проявлений экстремизма в молодежной среде: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 25 Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства |  |  |  |  | 30.11.2023/ 04.11.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Мероприятие проведено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.8 Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 26 проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; |  |  |  |  | 01.07.2023 30.12.2023/ 24.06.2023 25.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | проведены профилактические работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 27 организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток |  |  |  |  | 01.07.2023 30.12.2023/ |  |  |  | выполнено |  |  |  | Среди населения проведены мероприятия антитеррористической направленности, распространены листовки и памятки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 28 реализация мер информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности |  |  |  |  | 01.07.2023 30.12.2023/ 25.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | На постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 2023 год статей террористической направленности не выявлено. |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 29 Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  | 30.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Разработана проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 30 Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) |  |  |  |  | 30.12.2023/ 29.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Проведены мероприятия по расчистке русел рек |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | Контрольное событие 31 Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС) |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | ЧС на территории округа не вводилось |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 32 Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | ЧС на территории округа не вводилось |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 33 Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления, а также закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 34 Обеспечение деятельности ЕДДС |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 35 Обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 5 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 5.1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 36 Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» |  |  |  |  | 30.12.2023/ 28.08.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | установлены видеокамеры, проведены работы по монтажу системы визуального контроля и переносе сигнала видеоизображения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 6.1. Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 37 Размещение на официальном сайте Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края не менее 4-х тематических публикаций, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | На официальном сайте размещено 4 статьи «Стоп наркотик», «Сообщи где торгуют смертью», «Мак», «Патруль здоровья», «Мы выбираем правильный путь». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 6.2. Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 38 Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Изготовлена сувенирная продукция антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 6.3. Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 39 Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности |  |  |  |  | 30.12.2023 |  |  |  | выполнено |  |  |  | Приобретенную полиграфическую продукцию антинаркотической направленности распространили при проведении акций |  |  |  |  |  |
|  |  | «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 1 Программы: Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 Программы « Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального района» Задача 1 подпрограммы Программы: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории района (далее – граждане), в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Основное мероприятие 1.1. Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меры соцподдержки на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособие на детей, ЕДК многодетным семьям, ежегодной компенсации на школьную форму, на проезд студентам, государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежегодной компенсации донорам, ветеранам труда, ЖПР, труженикам тыла, детям войны, единовременная выплата на погребение, выплачены 4092 получателям на 6031 человек на сумму 129 706156,71 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Обеспечены 24,6% населения округа (24 557чел.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие 1: Повышение уровня доходов населения округа, выполнение публичных обязательств краевого бюджета |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплаты произведены в полном объеме в пределах выделенных финансовых средств на 2023 год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2. Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь, компенсация родительской платы, компенсация на капремонт выплачены 2074 семьям на сумму 36 656,95тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Обеспечены 24 % семей, проживающих в округе (8640) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие 2: Обеспечение мер социальной поддержки нуждающимся категориям граждан |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплаты произведены в полном объеме в пределах выделенных финансовых средств на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2: Улучшение демографической ситуации в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края путем повышения рождаемости и укрепления института семьи, роста продолжительности жизни населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 подпрограммы Программы: Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Основное мероприятие 1.3. Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка, ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплачена 411 семьям на 510 детей на сумму 23 765,41 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Региональный проект позволил значительно увеличить количество многодетных семей в округе с 630 в 2022 году до 797 в 2023 году |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие 3: Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей |  |  |  | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплаты произведены в полном объеме в пределах выделенных финансовых средств на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.4. Организация мероприятий по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2023 год проведено 38 совместных рейдов 174 патронажных посещений 36 семей находящихся в социально опасном положении снято с учета 19 семей поставлено на учет 15 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольное событие4: Реализация индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально – опасном положении |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | В течение 2023 года мероприятия выполнялись по 23 межведомственным индивидуальным программам социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задачи программы: «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие Развитие дошкольного образования |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 139709,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Оплата труда работникам дошкольного образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 102402,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Питание детей» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Питание детей в данный период предоставлялось |  | 13505,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Меры социальной поддержки предоставлялись |  | 4192,68 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 4 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 19607,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Организация исполнения публичных нормативных обязательств в области образования.» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Обеспечение организации исполнения публичных нормативных обязательств в области образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Развитие общего образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 276684,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Оплата труда работникам общего образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 184330,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Питание детей» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Питание детей в данный период осуществлялось |  | 11391,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Меры соц поддержки предоставлялись |  | 11676,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 4 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 69285,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 28135,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Оплата труда работникам дополнительного образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 23993,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дополнительного образования учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Меры соцподдержки предоставлялись |  | 1149,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 2992,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие "Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 12265,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 12265,01 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа». |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 20049,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Обеспечение охраны образовательных организаций». |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 20049,06 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Организация деятельности ученических производственных бригад». |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 166,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Оплата труда подростковой трудовой бригаде.» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 166,15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Меры социальной поддержки предоставлялись |  | 3399,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Меры социальной поддержки предоставлялись |  | 3399,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 2419,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 2419,92 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы: «Обеспечение здоровым питанием и создание условий для обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы: «Обеспечение соответствия школьного питания установленным нормам и стандартам. Совершенствования системы финансирования школьного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 8255,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4795,61 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 3459,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 15658,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 1 «Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации бесплатным горячим питанием.» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 182,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: 2 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 15476,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 3 Программы: «Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы: «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности образовательных учреждениях» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 2750,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 2750,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие «Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Проведение мероприятий по повышению знаний пожарной безопасности» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие: «Создание безопасной среды в образовательных учреждениях» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 92,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие: «Создание безопасной среды в образовательных учреждениях» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 92,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы: «Оказание помощи детям, нуждающимся в особой защите государства, и их семьям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 5376,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Оплата труда работников органов местного самоуправления» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 4656,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.» |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 580,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 3 «Расходы на премирование физических лиц, выплату грантов за достижения в области образования.» |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 139,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 3.2 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 3067,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 937,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2 «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выплачено |  | 2130,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное событие 3.3 «Обеспечение деятельности центра обслуживания отдела образования» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 7023,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения» |  |  | 01.01.2023/31.12.2023 |  |  |  |  |  | Выполнено |  | 7023,06 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории, дворовой территории: ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов), установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 1.2 Благоустройство общественной территории Ставропольский кр., Новоселицкий округ, с.Журавское |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 2.1 Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное событие 2.2 Информирование граждан о мероприятиях проводимых в рамках программы |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года /Проведено информирование на официальном сайте (размещены информации): (03.02.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/7773, 14.02.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/8013, 04.04.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/9188 28.04.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/9847, 16.05.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/10395, 07.06.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/10805, 05.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11393, 12.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11561 , 28.07.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/11839 , 11.08.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/12016 , 17.09.2023 https://t.me/BezmenoffNovoselMO/12675 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |