РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

08 ноября  2023 г.                             с. Новоселицкое                                           №515

О ходе реализации муниципальных

программ Новоселицкого муниципального

округа Ставропольского края за 3 квартал 2023 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134

1. Прилагаемую информацию «О ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                квартал 2023 года» принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2023 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4 .Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   М.С.Плотников

Приложение

к распоряжению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 08 ноября 2023 г. № 515-р

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 3 квартал 2023 года

В 2023 году на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края действует 10 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на 2023 год, составил 1 478 808,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 529,69 тыс. рублей (1,11 % от общего объема финансирования на 2023 год), бюджета Ставропольского края –  960 662,37 тыс. рублей (64,96 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 501 616,27 тыс. рублей (33,93%). Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования за 3 квартал 2023 года составило 918 344,34 тыс. рублей или 62,10 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 13 732,88 тыс. рублей (1,49 % к бюджетной росписи), краевого бюджета – 575 665,72 тыс. рублей (62,68 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 321 961,95 тыс. рублей (35,05 % к бюджетной росписи).

Информация по каждой муниципальной программе:

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 568 454,37  тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 3 квартал 2023 года составило 280 161,91 тыс. рублей (освоено 49,28 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Программа включает 14 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 14,10 тыс. рублей (61,03 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

За отчетный период достигнуто 2 из 2 плановых контрольных событий: подготовлен и направлен ежеквартальный отчет в министерство энергетики и связи СК, опубликована статья на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которого в 2023 году запланировано 332 361,59 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 193 705,22 тыс. рублей (58,28 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 13 контрольных событий.

За отчетный период достигнуты все 12 плановых контрольных событий.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 2.1 осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия запланировано 240 645,60 тыс. рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе отдела по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК было израсходовано 89 932 152,22 рублей - на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

07 декабря 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК на сумму 249 796,80 рублей, выполнено на 73,6%. (65952 рублей- неиспользованный остаток, 183 844,80 рублей – оплачено в 2023 году).

Контрольное событие

Ремонт автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком Новоселицкого района Ставропольского края

21 декабря 2022 года заключен договор №79 на ремонт автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком на сумму 9 209 884,00 рублей, выполнено на 100 %.

03 февраля 2023 года заключен договор №121 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автодорожного моста через реку Томузловка по ул. Школьная в селе Новоселицком на сумму 150 000,00 рублей, выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения

01 марта 2023 года заключен договор №194 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский» на сумму 32 000 рублей, выполнено на 100 %.

08 февраля 2023 года заключен договор №137 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Школьная и улица Революционная на сумму 30 000 рублей, выполнено на 100 %.

17 мая 2023 года заключен договор №496 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации и диагностику автомобильных дорог общего пользования местного значения: улица Ставропольская и улица Зеленая на сумму 175 000 рублей, выполнено на 100 %.

02 мая 2023 года заключен договор №447 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционная на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %.

13 июня 2023 года заключен договор №545 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику мостового сооружения на сумму 50 000 рублей, выполнено на 100 %.

14 июня 2023 года заключен договор №546 с ООО «Стройдорконтроль» на диагностику автомобильной дороги общего пользования местного значения «Школьная-Набережная» на сумму 30 000 рублей, выполнено на 100 %.

06 февраля 2023 года заключен договор №71 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский» на сумму 9 900 рублей, выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

Контрольное событие

Ямочный ремонт автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

13 марта 2023 года заключены муниципальные контракт №2023.285584 , №2023.285686, №2023.288151, №2023.285109, №2023.285753  с ООО «Леон» на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 2 717 534,80 рублей выполнено на 100 %.

Разработка сметной документации по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

09 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №1 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации на содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 30 473,00 рублей выполнено на 100 %.

28 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №333 с ООО «Стройдорконтроль» на корректировку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа "Подъезд к совхозу Ленинский на общую сумму 70 000,00 рублей.

01 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №195 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку сметной документации на автомобильную дорогу Новоселицкого муниципального округа «Подъезд к хутору Жуковский» на общую сумму 200 000,00 рублей, выполнено на 100 %.

01 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №192 с ООО «Стройдорконтроль» на разработку технического паспорта на мостовое сооружение на общую сумму 150 000,00 рублей, выполнено на 100 %.

10 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №1 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на разработку сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Новоселицкого муниципального округа на сумму 6 280,00 рублей выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Оказание услуг по строительному контролю автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт №1, №2,№3, №4, №5, №6 с Полное Товарищество "Байбаков и компания" на выполнение строительного контроля по ямочному ремонту автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на общую сумму 39 600,00 рублей выполнено на 100 %, Кассовое исполнение 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №58 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к совхозу «Ленинский» на общую сумму 146 210,00 рублей выполнено на 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №57 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Ленина на общую сумму 270 411,00 рублей выполнено на 100%.

18 января 2023 года заключен муниципальный контракт №56 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги по улице Вокзальная на общую сумму 263 802,00 рублей выполнено на 100%.

03 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №355 с ООО «Стройдорконтроль» на выполнение строительного контроля по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к совхозу «Ленинский» на общую сумму 268 880,70 рублей выполнено на 100%.

Контрольное событие

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги "Александровское-Благодарный-Летняя Ставка" Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Вокзальная (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставро-польского края

20 января 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600035322000003 с ООО «Первый Строитель» Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 26 867 212,74 рублей выполнено на 100%.

Контрольное событие

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги "Александровское-Благодарный-Летняя Ставка" Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

18 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000024 с ООО «Первый Строитель» Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 34 058 507,98 рублей выполнено на 100%.

Контрольное событие

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 18 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт №0121600020923000021  с ИП Меграбян А.К. выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (от ул. Школьная - Набережная) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на общую сумму 37 240 868,70 рублей выполнено на 80%, Кассовое исполнение 43% - 15 928 396,13 рублей).

Контрольное событие

Проверка правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации

23 мая 2023 года заключен договор №3089-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ставропольская в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %.

29 мая 2023 года заключен договор №3088-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %.

17 апреля 2023 года заключен договор №2913-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Жуковский от автомобильной дороги «Александровское-Буденновск»» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на сумму 51 528,77 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 100%.

10 мая 2023 года заключен договор №3007-Д4-23 на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Революционная в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 48 000,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 14 400 рублей (30%).

Контрольное событие

Содержание автомобильных дорог

01 ноября 2022 года заключен договор №06-09-22 с ИП Копченко А.А. по нанесению дорожной разметки на сумму 88 040 рублей, выполнено на 100 %.

01 апреля 2023 года заключен договор №01-04-23 с ИП Копченко А.А. на установку дорожных знаков на сумму 155416,00 рублей, выполнено на 100 %, кассовое исполнение 0%.

Заключен договор с ИП Бедросовой Р.Г. № 93 от 09.09.2022 г., на поставку баннера и листовок по безопасности дорожного движения – 8 750,00 руб., выполнено на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка было израсходовано 0 рублей:

Работы по ремонту и содержанию дорог, находящихся на балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (5,824 км) в 1-3 квартале 2023 г., не производились.

Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 31/22 от 07.12.2022 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог кассовое исполнение – 28 388,40 руб.: (подсыпка и очистка автомобильных дорог от снега), но ввиду погодных тёплых условий не был исполнен.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК было израсходовано 5 321 536,55 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 40,9 тыс. руб., Договор № 30/22 от 07.12.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 62% от суммы контракта ( 25 543,20 рублей);

2)  Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая) -  5172,0 тыс. руб.  Контракт №0121600035322000003-1 от 20.01.2023г.  ООО «Первый строитель». Работы выполнены на 100%. Кассовое исполнение -5 172 005,35руб.

3) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк по  ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая)» - 130,9 тыс. руб. Договор с ООО «Стройдорконтроль» № 61 от 23.01.2023г. Услуги  выполнены на 100%. Кассовое исполнение -130983руб.

4) Оказание услуг по проведению диагностики автомобильной дороги  по  ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная ( от ул. Садовая)» - 30,0 тыс. руб. Договор № 81 от 02.02.2023г. Услуги оказаны на 100%. Кассовое исполнение -30000 руб.

5) Работы по ямочному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в п. Новый Маяк – 50,0 тыс.руб, Договор с ООО «Дорсервис» № 100323 от 10.03.2023г. Работа выполнена на 100%. Кассовое исполнение -50000 руб.

6)Работы по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети поселка   Новый Маяк договор ИП Копченко А.А. №14-08-23 от 14.08.2023г. - – 43988,00 руб.  Работы выполнены на 100%. Кассовое исполнение -43988 руб.

7) Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту : « Ремонт участков автомобильной дороги  по  ул. Первомайская в х. Жуковский» - 55,0 тыс. руб. Договор ООО «Стройдорконтроль» № 693 от 04.09.2023г. Услуги оказаны на 100%. Кассовое исполнение -0,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 675 964,0 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 50,01960 тыс.руб. (договор № 29/22 от 07.12.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 100 % от суммы договора;

2) Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 6,0 тыс.руб. (договор № 1 от 23.03.2023 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

3) «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 598,39440 тыс. руб. (ЭА мун. контракт ЭА-2/23 от 05.05.2023 г. ИП Ацциев М.Г.) – Ремонт выполнен на 100% от суммы контракта;

4) Обеспечение безопасности дорожного движения (работы по изготовлению баннера, листовок, светоотражающих элементов) – 8,750 тыс. руб. (договор   № 42 от 18.04.2023 г. ИП Бедросова Р.Г.)   – Работы выполнена на 100% от суммы договора;

5)Услуги строительного контроля при выполнении подрядных работ: «Ремонт барьерного ограждения в поселке Щелкан Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 12,800 тыс. руб. (договор № 1 от 10.05.2023 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 5 319 675,26 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- услуги по разработке технических паспортов на мостовые сооружения «Мост Бочкарев через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Ставропольской в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Мост Сиушкин через реку Томузловка между ул. Ленина и ул. Лесной в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Мост Центральный через реку Томузловка на пер. Центральный в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 450 000,00 руб. (договор № 100 от 30.01.2023 г. с ООО «Строительный дорожный контроль») Кассовое исполнение -100 % от суммы договора;

- оказание услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома №2) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - кассовое исполнение 36 000,00 руб. (договор № 2529-Д4-22 от 09.01.2023 г. с АУ СК «Государственная экспертиза в  сфере строительства»), кассовое исполнение -100% от суммы договора;

- приобретение флаер «Профилактика ПДД», Памятка «Профилактика ПДД» - кассовое исполнение 8 750,00 руб. (муниципальный контракт № 06 от 14.02.2023 г. с ИП Бедросова Р.Г., кассовое исполнение 100% от суммы договора;

- Выполнение работ по установке дорожных знаков на дорожные столбы по адресу: с. Китаевское ул. Ленина - кассовое исполнение 41 000,00 руб., (договор № 11-05-23 от 11.05.2023 г. с ИП Копченко А. А.), 100% от суммы договора;

- Ямочный ремонт - кассовое исполнение 90 000,00 руб., (договор № 2023.290095 от 13.03.2023 г. с ООО "Дорсервис"), 100% от суммы договора.

- Ремонт дороги ул. Гагарина - кассовое исполнение 4 623 925,26 руб., (договор № 613 от 01.08.2023 г. с ООО "Первый строитель"), 100% от суммы договора;

- Сметная документация улица Детская - кассовое исполнение 40 000,00 руб., (договор № 1 от 20.01.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора;

- Диагностика автомобильных дорог (ул. Садовая) - кассовое исполнение 30 000,00 руб., (договор № 136 от 08.02.2023 г. с ООО "Стройдорконтроль"), 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 15 666 030,44 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- Выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 50 284,80 рублей. Договор №28/22 от 07.12.2022г., ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 90%. (45 258,00 рублей)

-  Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог об-щего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК – 3 619 259,33 рублей. Контракт №0121600035322000003 от 20.01.2023г. ООО «ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬ», кассовое исполнение 100%.

-  Услуги по разработке технических паспортов на мостовые соору-жения «Мост через речку Журавка по ул.  Московской в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» «Мост через речку Журавка по ул.  Шоссейной в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 300 000,00 рублей. Договор №99 от 21.02.2023г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

-  Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтовым покрытием по (ул. Ростовской, ул. Школьной, ул. Харьковской, ул. Весёлой) на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа СК – 199 996,80 рублей. Договор №1 от 28.02.2023г. ИП Григорян А.М., кассовое исполнение 100%.

- Работы по ремонту гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Новая в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 69 926,40 рублей. Договор №13/6 от 13.06.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа СК  – 10 480 804,18 рублей. Договор №0121600020923000024 от 18.04.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Московской в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК – 449 000,00 рублей. Договор №6296677 от 30.06.2023г. ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт металлического барьерного ограждения моста по улице Шоссейной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК – 450 000,00 рублей. Договор №6296932 от 30.06.2023г. ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

- Ремонт гравийной автодороги общего пользования местного значения по ул. Московская от д. №59 до д. № 61 в селе Журавском Новоселицком муниципальном округа Ставропольского края – 51785,73 рублей. Договор №03/07 от 03.07.2023г. ООО «Первый строитель», кассовое исполнение 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано 9 414 410,49 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 79 758,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 100% от суммы контракта; (Договор № 32/22 от 07.12.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -79 758,00 руб.

2) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-27 291 181,25 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-10%; (Муниципальный контракт № 01216000209220000980001 от 12.12.2022г.( ИП Меграбян А.К.) Кассовое исполнение -1 514 770,00 руб.

3) Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети села Чернолесского- 295 000,00 руб.-  Работы по обустройству улично-дорожной  сети села Чернолесского выполнены на 100%; (Договор № 15 от 21.12.2022г. ИП Асланян В.С. Кассовое исполнение -295 000,00 руб.

4) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гагарина, по ул.Володарского, ул.Новая, ул.Октябрьская в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края – 599 900,00 руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 0%;(Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -0,00 руб.

5)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1 614 819,50 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены- 100%; Муниципальный контракт № 01216000209230000100001 от 06.03.2023г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-1 614 819,50 руб.

6) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-36370,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 171 от 22.02.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-36 370,00 руб.

7) Выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края-127 150,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%; (Договор № 17-04-23 от 17.04.2023 г. ИП Копченко Антон Алексеевич). Кассовое исполнение-127 150,00 руб.

9) Оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-202 512,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%; (Договор № 454 от 04.05.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»).

10) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого округа ставропольского края: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Дзержинского(от дома №1 до пер.К.Цеткин)  в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-5 160 743,75 руб.;- Работы по  выполнению работ по ремонту участков автомобильных дорог выполнены-100%; (контракт № 01216000209230000240001 от 18.04.2023 г. ООО «Первый Строитель»). Кассовое исполнение - 5 160 743,75руб.

11) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Дзержинского (от дома №1 до пер.К.Цеткин) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-118117,50 руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%; (Договор № 356 от 03.04.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»).

12) Оказание услуг по разработке сметной документации на объектам : «Устройство водоотводных железобетонных лотков на примыканиях к пер.К.Маркса в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-60 000,00 руб.;- Работы по оказанию услуг по разработке сметной документации выполнены-100%; (Договор № 457 от 03.05.2023 г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-60 000,00 руб.

13) Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по пер. Карла Маркса в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-299 694,63 руб.;- Работы по устройству пешеходной дорожки выполнены-100%; (Договор № 29 от 14.07.2023 г. ИП Фисенко А.А.). Кассовое исполнение-299 694,63 руб.

14) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки и обслуживанию дорожных знаков на территории села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края-226 104,61 руб.;- Работы по нанесению дорожной разметки выполнены-100%; (Договор № 40 от 18.08.2023 г. ИП Фисенко А.А.). Кассовое исполнение-226 104,61 руб.

15) Выполнение работ по устройству парковки по пер. Первомайский села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края-226 104,61 руб.;- Работы по устройству парковки выполнены-0%; (Договор № 41 от 18.08.2023 г. ИП Фисенко А.А.).

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском было израсходовано 67 375 452,84 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

-Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 13.03.2023 года № б/н на сумму 151 154,00 рублей, исполнение составило 100%, касса-151 154,00р.

-Договор на зимнее содержание дорог от 07.12.2022 г. №25/22 сумма 58894,80  рублей, исполнение составило 100%, касса-37 152,40 рублей.

-Договор на оказание услуг по разработке сметной документации ремонт автобусной остановки от 10.05.2023 №475 на сумму 5000,00 руб. исполнение составило 100%, касса-5 000,00р.

-Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги  общего пользования местного значения по ул.Подгорная в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 10.01.2023г. №60 на сумму 118 225,00 руб.,  исполнен 100%.

-Договор на оказание услуг по разработке техпаспорта на мост от 01.03.2023г № 193 на сумму 150 000,00р. исполнение составило 100%, касса-150 000,00р.

-Муниципальный контракт по осуществлению ремонта участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 20.01.2023г №0121600035322000003 на сумму 4 668 241,47 рублей, исполнен 100%.

-Муниципальный контракт по на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция моста через реку Калиновка, центр села Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 28.02.2023г №1/2023 на сумму 82 506 110,00 р. исполнение составило 75%, касса-61 839 679,97 р.

-Договор №66 от 30.03.2023 года на услуги автогрейдера по ремонту дорог в с. Падинском по улице Подгорной на сумму 9990,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 9990,00 рублей.

-Договор №б/н от 04.08.2023 года по ремонту автобусной остановки в с. Падинском по улице Красной на сумму 246 010,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 246 010,00 рублей.

-Договор №33 от 31.07.2023 года на услуги по установке остановочного павильона на сумму 150 000,00 рублей, исполнен на 100 % в сумме 150 000,00 рублей.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 30.01.2023.

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 24.04.2023.

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 14.08.2023.

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие

Проведение

классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 31.01.2023, 17.05.2023, 15.09.2023 – Контрольное событие выполнено на 100%.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2023 году запланировано 6 821,97 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 1 517,51 тыс. рублей (освоено 22,24 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 4 контрольного события.

На отчетную дату из запланированных трех выполнено три события.

В рамках основного мероприятия «Популяризация сельскохозяйственной деятельности»

Контрольное событие

- 20 января 2023 года проведен семинар – совещание с главными бухгалтерами сельскохозяйственных предприятий округа по формированию годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

- 16 марта 2023года был проведен семинар – совещание со специалистами сельскохозяйственных предприятий округа, ответственных за организацию охраны труда на предприятии;

- 23.08.2023 года послеуборочное совещание ( приобретение кепок 26 000 рублей).

Контрольное событие

Административные расходы, оплата труда

Произведены выплаты персоналу и расходы на обеспечение деятельности 1 403,73 тыс.руб.

Основное мероприятие Развитие животноводства

Контрольное событие

«Обработка пастбищ от иксодовых клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки»

В 2023 году в рамках реализации на территории округа мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки из бюджета Ставропольского края было выделена сумма в размере 62 978,68 рублей и 50 000,00 рублей из местного бюджета. Освоение денежных средств составило 100%. Были проведены работы по обработке пастбищ в четырех населенных пунктах - с. Журавкое-8 га, в с. Новоселицкое-9 га, с. Чернолесское -9га и в с. Долиновка-7,8га. Общая обработанная площадь составила 33,8 га.

Основное мероприятие «Развитие растениеводства»

Контрольное событие: «Гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства» выполнено будет в 4 квартале .

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края»»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  5,00 тыс. рублей кассовое исполнение мероприятий составило 5,0 тыс. рублей (освоено 100 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнены все 11 запланированных контрольных событий на отчетную дату.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2023 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие  Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие проведено 29.05.2023 г.

Контрольное событие

Приобретение  наградной продукции на окружной  конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция  приобретена.

Контрольное событие

Предоставление грантов за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (данное событие запланировано на 4 квартал 2023 года).

Основное мероприятие

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Опубликовано 14 статей  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основное мероприятие

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Проведение заседания координационного совета

(10.05.2023 года).

Основное мероприятие

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение заседания рабочей группы

10.03.2023 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

Размещена информация на официальном сайте МЭР СК

Основное мероприятие

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО и создание обратной связи с инвестором

(в 3 квартале 2023 года потенциальные инвесторы не обращались)

Основное мероприятие

Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 2)

Основное мероприятие

Развитие торговли на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение рейдовых мероприятий по стихийной торговле

(Проведено 37 рейдов, составлено 6 протоколов).

Контрольное событие

Проведение мероприятий,  посвященных Дню работника торговли и бытового обслуживания населения (данное событие проведено 27.06.2023 года.

Основное мероприятие

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказание консультационной поддержки потребителям (проведены консультации 06.03.2023 года, 28.08.2023 года по возврату товара).

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  620,91 тыс. рублей. Кассовый расход, кассовое исполнение мероприятий составило 46,75 тыс. рублей (освоено 7,52 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 5 контрольных событий. Выполнены все  3 запланированных контрольных события на отчетную дату.

Основное мероприятие

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 620,91 тыс. руб.

Контрольное  событие

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 160 000,00 руб. За отчетный период за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа СК было обучено: 9 человек на сумму 36 255,92 руб.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Распоряжением администрации от 01.10.2021 г. № 428-р утвержден Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (в редакции распоряжения от 01.03.2023 г. № 83-р).

Постановлением администрации от 08.09.2021 г. № 713 утверждено Положение о формировании, подготовке и использовании ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

12.09.2023 года в соответствии с распоряжением от 17.07.2023 г. № 337-р  «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа в 2023 году» состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа».

Основное мероприятие

Контрольное событие

Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» и направление кандидатуры для участия в краевом конкурсе, опубликование результатов на сайте АНМО. Мероприятия будут реализованы в IV квартале 2023 года.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия будут реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

- 17.02.2023 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Информация  о новеллах, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

- 15.06.2023 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой».

- 17.08.2023 г была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Запреты и ограничения связанные с муниципальной службой».

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  24,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

На отчетную дату из запланированных 4 контрольных событий выполнены все  4.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие  основного мероприятия

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Заключен муниципальный контракт от 09.03.2023г. №2023-03 с ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья районной газетой «Авангард» на оказание услуг по публикации информационных статей о мерах по противодействию коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 6 000 рублей. Публикация информационной статьи 24.06.2023г.

23.06.2023г. специалисты отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы

12.09.2023г. специалисты отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с информацией «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Контрольное событие

Приобретение мер полиграфической продукции на антикоррупционую тематику.

По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции заключен 12.09.2023г. с ООО  «Рекламно-издательский центр «Ключ» на сумму 13 092 руб. 06 коп.

Основное мероприятие  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие

Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 3 квартал 2023 года специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 223 постановлений и 129 распоряжений администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлено 65 заключений. В 3 квартале 2023 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (квартальная).

Основное мероприятие

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции в 3 квартале 2023г.прошли обучение 3 муниципальных служащих.

Основное мероприятие

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции в 3 квартале 2023г. прошел обучение 1 муниципальный служащий.

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано 54 594,06 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 26 920,61 тыс. рублей (освоение 49,31 %).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 9 контрольных событий. На отчетную дату из 9 запланированных выполнено 9 контрольных событий.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 54 377,04 тыс.руб.

Контрольное событие  Организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 6 449,17 тыс.руб. фактически израсходовано 3 747,50 тыс. руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт» , НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ» :

по Журавскому ТО АНМО СК

- Ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения – 162 000 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения на 6 % от суммы контракта, кассовый расход 27 000,00 руб.; контракт №3 дата заключения контракта 10.01.2023г.

- Энергоснабжение уличного освещения – 408 000 руб. - Энергоснабжение выполнены на 0,32%  кассовый расход 129 909,98 руб.; контракт №585647 дата заключения контракта 12.01.2023г;

- Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – 21 542,88 руб. – Технологическое присоединение выполнено на 30%  кассовый расход 6 462,86 руб.; контракт №44029/2023/СТВ/ЦЭС/НРЭС дата заключения контракта 15.06.2023г;

- Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – 21 542,88 руб. – Технологическое присоединение выполнено на 30%  кассовый расход 6 462,86 руб.; контракт №44028/2023/СТВ/ЦЭС/НРЭС дата заключения контракта 15.06.2023г;

по ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

-   Контракт № 800745 от 29.12.2022 года на сумму 300 000,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого. Кассовое исполнение на сумму 201 998,46 руб.;

-   Контракт № 585644 от 25.01.2023 года на сумму 851 492,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого. Кассовое исполнение на сумму 503 864,84 руб., задолженность прошлого года – 50 450,75;

- Контракт № 2023.790334 от 29.06.2023 на сумму 201 848,96 рублей «выполнение работ по ремонту техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения»

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 112 415,31 руб. (договор № 585650 от 09.01.2023 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), (за 3 квартал 2023 г. – 31 769,84 руб.) платёжное поручение от 18.01.2023 г., 23.01.2023 г., 08.02.2023 г., 20.02.2023 г., 07.03.2023 г., 20.03.2023 г., 07.04.2023 г., 19.04.2023 г., 04.05.2023г.,  24.05.2023г.,  07.06.2023 г ., 21.06.2023г.,  12.07.2023г.,  21.07.2023г.,  10.08.2023г., 22.08.2023г., 05.09.2023г., 19.09.2023 г., процент исполнения 76,73%.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение

79 200,00 руб. (договор № 2 от 09.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.), (за 3 квартал 2023 г. – 29 700 ,00 руб.) платёжное поручение от 22.06.2023 г., 19.07.2023 г., 10.08.2023 г., 07.09.2023 г. процент исполнения 66,67%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 112 415,31 руб. (договор № 585650 от 09.01.2023 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), (за 3 квартал 2023 г. – 31 769,84 руб.) платёжное поручение от 18.01.2023 г., 23.01.2023 г., 08.02.2023 г., 20.02.2023 г., 07.03.2023 г., 20.03.2023 г., 07.04.2023 г., 19.04.2023 г., 04.05.2023г.,  24.05.2023г.,  07.06.2023 г ., 21.06.2023г.,  12.07.2023г.,  21.07.2023г.,  10.08.2023г., 22.08.2023г., 05.09.2023г., 19.09.2023 г., процент исполнения 76,73%.

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 45000,00 руб. (договор № 1 от 10.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.) 25 % от суммы договора;

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 72103,06 руб. (договор № 585645 от 22.02.2023 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), 22% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Падинского

На 30.09.2023 года  по программе «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа» составила 4 164 507,47 рублей, а факт составил 553 616,61 рублей -совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства в ТО АНМО СК с. Падинское (775), в том числе:

- Уличное освещение  в сумме 758 911,07 рублей, фактически израсходовано 428 670,29 рублей Контракт № 585646 от 10.01.2023 года в сумме 520 000,00 рублей на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» -ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 299 532,11 рублей, что составило 58%; содержание уличного освещения выполнено в сумме 129 138,18 рублей, что составило 71%. (Договор № 5 от 10.01.2023 года ИП Анисимов А.В на сумму 181750,12 рублей.) ежемесячно оплата по счетам.

по  ТО АНМО СК с. Новоселицкого

-   Контракт № 800745 от 29.12.2022 года на сумму 300 000,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого. Кассовое исполнение на сумму 100 351,82 руб.;

-   Контракт № 585644 от 25.01.2023 года на сумму 756 111,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого. Кассовое исполнение на сумму 284 363,12 руб.;

Контракт № 2023.790334 от 29.06.2023 на сумму 201 848,96 рублей .

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- оплата уличного освещения  - 45314,97 руб. (договор №585651 от 09.01.2023 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 30,1% от суммы договора;

- содержание сетей уличного освещения – 15860,00 руб. (договор №7 от 11.01.2023 г.  ИП Анисимов А.В.) 26,4% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -399600,00 рублей. Договор № 6 от 10.01.2023 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 67414,09 руб.

- на энергоснабжения организации -914023,70 рублей. Договор № 585649 от 13.01.2023 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 223039,16 руб.

по ТО АНМО СК пос. Новый Маяк

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 88000,00 руб. (договор № 4 от 10.01.2023 г. с ИП Анисимов А.В.)

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 75 367,02 руб. (договор № 585648 с ПАО «Ставропольэнергосбыт»  от 13.01.2023 г.)

Контрольное событие

Организация и содержание мест захоронения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 175,00 тыс. руб.

не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 50,00 тыс. руб. Фактически израсходовано 35,00 тыс. руб.    Заключены договора:

- Работы по посадке липы с учетом посадочного материала  – 28 000,00 руб. договор №5 дата заключения договора 29.03.2023г.;( 771.0503.0170121620.200)

- Поставка товара (бак пищевой 500л.) – 7 000,00 руб.;

- Поставка товара (бак пищевой 500л.)   договор №2112 дата заключения договора 18.09.2023г.; ( 771.0503.0170121620.200)

Контрольное событие

Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 522 443,96 тыс. руб. фактически израсходовано 392 708,38 руб., не все договоры и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 158 938,48 руб. фактически израсходовано 78 759,58  руб. Заключены договора: ( 771.0503.0170121630.200)

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 89 064,58 руб., - Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены на 81,82% от суммы контракта, кассовый расход 72 871,02; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 11.01.2023г. ( 771.0503.0170121630.200)

- Оказание услуг по транспортированию отходов – 5 888,56 руб., - Оказание услуг по транспортированию отходов выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 5 888,56; контракт № 88  дата заключения контракта 16.03.2022г. ( 771.0503.0170121630.200)

по ТО АНМО СК с.Долиновка

Договора по данному направлению в 3 квартале не заключались.

по ТО АНМО СК с. Китаевского

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 43 060,14 руб. (договор № Б/00533 от 10.01.2023 г. с ООО «Экострой»), 75% от суммы договора;

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 11990,61 руб. (договор № Б/00525 с ООО «Экострой» от 12.01.2023г.)

по ТО АНМО СК с. Падинского

- Вывоз ТКО по плану составляет 51510,00 рублей: договор с  ООО «Экострой» выполнено на сумму 7 287,12 рублей. Договор № Б/00517 от 09.01.2023 года (сумма 9716,16 рублей) оплата ежемесячно, выполнен договор на 75%.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -114826,92 рублей. Договор №  Б/00515 от 09.01.2023 года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 76 551,28 руб.

ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

Контракт № Б/00512 от 06.02.2023 г. на сумму 51 510,00 руб., 37,1% исполнено, кассовое исполнение 19 137,84 руб. Экострой. Вывоз ТБО.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами –

5 888,56 (договор №85 от 14.03.2023 г. ООО «Экострой»)100% от суммы договора;

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 9 509, 09 тыс.руб. фактически израсходовано   3 679, 30 тыс.не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 836 637,24 руб. фактически израсходовано  649 363,55 руб.

Заключены договора:

- Поставка товаров ( мешки, топор, молоток и т.п.) – 7 591,00 руб.  контракт №2 дата заключения контракта 02.02.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по изготовлению баннера и таблички – 3 400,00 руб.; договор №02 дата заключения договора 10.02.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по изготовлению баннера – 1 900,00 руб.;  договор №14 дата заключения договора 17.02.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по изготовлению баннера  - 2 500,00 руб.; договор №24 дата заключения договора 14.03.2023г. ( 771.0503.0170121640.200)

- Этмологическое обследование для определения места и площади подлежащей акарицидной обработке, акарицидная обработка – 19 971,50 руб.;

договор №58 дата заключения договора 20.03.2023г;( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление сметной документации "Устройство безопасного резинового покрытия детской площадки по ул.8-го Марта в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 15 000,00 руб.;

договор №1 дата заключения договора 22.03.2023г. ( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление сметной документации "Устройство пешеходной дорожки к школе по ул. Шоссейной в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 15 000,00 руб. договор №2 дата заключения договора 22.03.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Работы по стрижке и кронированию туи – 10 000,00 руб.; договор №6 дата заключения договора 30.03.2023г.; (771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров (лопата, колер, диск) – 6 639,00 руб. - Поставка товаров (лопата, колер, диск) выполнена на 100% от суммы контракта, кассовый расход 7 591,00; контракт №7 дата заключения контракта 10.04.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров (краска эмаль)– 8 060,00 руб. контракт №8 дата заключения контракта 30.05.2023г.; (771.0503.0170121640.200)

- Работы по спиливанию аварийных деревьев на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 99 878,00 руб.

договор №8 дата заключения договора 21.06.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Изготовление дизайн-проекта  по озеленению благоустраиваемой территории по ул. Гагарина. 15 000,00 руб. договор №6 дата заключения договора 04.06.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товаров 38291,00 руб. - ( 771.0503.0170121640.200)  договор №18 дата заключения договора 24.07.2023г.; ( 771.0503.0170121640.200)  договор №17 дата заключения договора 20.07.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

договор №19 дата заключения договора 26.07.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Приобретение мотоблока, прицепа, косы роторной, лопаты снегоуборочной 99 990,00 руб.  договор №12 дата заключения договора 28.07.2023г.;

( 771.0503.0170121640.200)

- Возмездное оказание услуг по установке приборов учета воды 2 704,25 руб. договор №23/НС/077-пр дата заключения договора 28.07.2023г.;

( 771.0503.0170121640.200)

- Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по улице Школьной в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа СК 314 998,80 руб. - договор №4 дата заключения договора 10.08.2023г.;( 771.0503.0170121640.200)

- Поставка товара (пакет мусорный 300л) 3 440,00 руб.  (договор №25 дата заключения договора 16.08.2023г.;

( 771.0503.0170121640.200)

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оплата за хозяйственные товары (известь, кисть побелочная, перчатки, цемент, электроды, диск, проф. труба) - кассовое исполнение 34 800,00 руб. (договор № 2028 от 12.04.2023 г., № 2029 от 14.04.2023 г., № 2050 от 29.05.2023 г., № 2051 от 05.06.2023 г., с ИП Копылов А.В.) (за 3 квартал 2023 г. – 34 800,00 руб.) платёжное поручение от 19.04.2023 г., 20.04.2023 г., 22.06.2023 г.

- оплата за энтомологическое обследование, акарицидная обработка пастбищ, мест отдыха, кладбищ – кассовое исполнение 29 972,00 руб. (договор № 63 от 04.04.2023 г. с ГБУ СК «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных») за 3 квартал 2023 г. – 29 972,00 руб.) платёжное поручение от 11.05.2023 г., процент исполнения 100,00%.

- оплата за ГСМ, для триммера – кассовое исполнение 7 707,00 руб. (договор № 34550423/002314 от 09.01.2023 г. с ООО «РН-Карт») за 3 квартал 2023 г. – 1 458,00 руб.) платёжное поручение от 22.06.2023 г., 19.07.2023 г процент исполнения 54,33%.

- оплата за запасные части, для триммера – кассовое исполнение 5 710,00 руб. (договор № 19/06/2023 от 19.06.2023 г. с ИП Каширин Ф.М.) за 3 квартал 2023 г. – 5 710,00 руб.) платёжное поручение от 22.06.2023 г., процент исполнения 100,00%.

- оплата за услуги по очистке и уборке территории с. Долиновка – кассовое исполнение 21 114,60 руб. (договор ГПХ № 1 от 02.05.2023 г. и  с Синицин А.Д. и  договор ГПХ № 2 от 03.07.2023 года) за 3 квартал 2023 г. – 10 557,30 руб.) платёжное поручение от 05.06.2023 г., 30.06.2023 г.,  27.07.2023 г 28.07.2023 г. 31.08.2023 г. процент исполнения 100,00%.

по ТО АНМО СК с.Китаевское

- Информационная табличка на металлоконструкции - кассовое исполнение 7 500,00 руб. (муниципальный контракт № 03 от 10.02.2023 г. с ИП Бедросова Р.Г.) 100% от суммы договора;

- благоустройство парковой зоны села Китаевского (обрезка и вывоз деревьев) –кассовое исполнение 20 000,00 (договор 8 от 10.02.2023 г.), 100% от суммы договора;

- благоустройство: Беседка – кассовое исполнение 2 702 710,00 (договор 2 от 21.03.2023 г.), 100% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с. Падинского

-Оплата за товар (косилка) по договору б/н от 06.04.2023г. на сумму 9000,00 рублей, исполнение 100%;

- Оплата по договору от 23.03.2023 года № 1

с ООО «Ставропольземком» топосъемка на сумму 38000,00 рублей, исполнение 100%.

- Оплата по договору № 84-ЮР от 11.04.2023 Замена газового счетчика вечный огонь на сумму 6991,20 рублей, исполнение составило 100%

- Оплата по договору № 45-ЕО от 04.05.2023г. Комплект запчастей КМЧ-С-25 на сумму 2408,00руб., исполнен 100%.

- Оплата по договору № 50 от 09.06.2023г за аккарицидную обработку от клещей на сумму 9900,00 руб., исполнен на 100%.

- Оплата по договору №1/1 от 10.04.2023направление сметной документации на экспертизу в сумме 51360,00 руб., исполнение составило 100%.

по ТО АНМО СК с. Чернолесского

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Благоустройство зоны отдыха»-9990,00 рублей. Договор № 68 от 19.01.2023 года.

- на разработку акта и схемы эксплуатационной ответственности -1795,98 рублей. Договор  № 40-ЮР от 07.02.2023 года. Работы на разработку акта и схемы эксплуатационной ответственности выполнены в сумме 1795,98 руб.

- на технико-экономический расчет годовых расходов тепла и топлива -25516,30 рублей. Договор № 41-ЮР от 07.02.2023 года.

- на изготовление схемы газоснабжения КБО-23713,51рублей. Договор № 42-ЮР от 07.02.2023 года.

- на работы по монтажу ВЛИ уличного освещения центрального въезда -266 026,49 рублей. Договор № 4 от 01.03.2023 года.

- на приобретение счетчика газа -22100,00 рублей. Договор № 13-ЕО от 02.03.2023 года.

- на приобретение горелки газа -120100,00 рублей. Договор № 14-ЕО от 02.03.2023 года.

- на изготовление баннера  -7500,00 рублей. Договор № 22 от 07.03.2023 года.

- на работы по строительству газопровода на территории парка- 214662,00 рублей. Договор №54-ЮР от 01.03.2023 года.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение извести, краски – 4845,00 руб. (договор №20 от 01.02.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК с. Новоселицкого

- вывоз мусора с кладбища – 11 777,12 руб. (договор №б/00559 от 06.04.2023 г.)

- вывоз мусора с мусорки – 17 665,68 руб. (договор №90 от 22.05.2023 г.) расторжение контракта

- настройка счетчика газа – 5 000,00 руб. (договор №1104/2023-1 от 11.04.2023);

- монтаж пешеходного моста – 551 944,80 руб.;от 02.05.2023 № 2023.542893

- изготовление и монтаж перил – 564 499,20 руб.; от 02.05.2023 № 2023.542899

- защита конструкций от коррозии – 9 840,95 руб.;

- настройка счетчика газа – 1 795,98 руб. (договор №35-юр от 02.02.2023 долг 2022 г.);

- изготовление таблички (памятник) – 17 000,00 руб. (договор №26 от 23.04.2023 г.);

- дорога пер. Светлый – 571 320,00 руб. (договор №2023.446152 от 10.04.2023);

- пешеходная дорожка – 400 000,00 руб. (договор №2023.409089 от 03.04.2023 г.).

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- поставка товара (цепь для пилы) – 1700,00 руб. (авансовый отчет) 100% от суммы;

- приобретение бензина на покос травы на субботниках – 2880,00 (договор №34550423/003673 от 11.01.2023 ООО «РН-Карт») 100% от суммы договора;

- поставка товара (кисть, эмаль) – 1577,00 руб. (договор №120 от 06.06.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- поставка товара (водоимульсия фасадная) – 1350,00 руб. (договор №121 от 07.06.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- поставка товара (вд для внутренних работ, эмаль) – 2285,00 руб. (договор №123 от 07.06.2023 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора.

Контрольное событие  обеспечение деятельности (оказания услуг)

По АНМО СК

С учетом изменений выделено 15 994, 73 тыс. руб. Фактически израсходовано 9 840,56 тыс.руб.

Контрольное событие прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (АРЕНДА)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 582 059, 73 руб.

по Журавскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 114 350,00 руб. фактически израсходовано  0,00 руб. (771.0503.0170122640.200).

по ТО АНМО СК с.Долиновка

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 31 200,00 руб. фактически израсходовано  0,00 руб.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 172 600,00 руб. фактически израсходовано  71 373,40 руб.

по ТО АНМО СК с. Чернолесского

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 231 000,00 руб. фактически израсходовано  0,00 руб.

Основное мероприятие Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана - графика. На реализацию основного мероприятия выделено 217 027,78 руб. Кассовый расход составил 107 500,00 руб.

Контрольное событие

Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

Заключены муниципальные контракты: от 20.02.2023 года № 0121600020923000006 исполнен 107 500тыс.руб, от 07.06.2023 года № 0121600020923000037 в работе на 108 513,89тыс.руб.

Основное мероприятие Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде:

21.02.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Сдай макулатуру – спаси дерево».

22.04.2023 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику «Энергосбережение в быту».

07.06.2023 на сайте АНМО СК была размещена информация по профилактике заноса  и распространения  болезни птиц  Ньюкасла (псевдочума).

Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

Постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 13.10.2023 г. №662 подпрограмма была перенесена в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано 100,00 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Из 6 контрольных событий, предусмотренных в плане, выполнено 2 в установленные сроки согласно детального плана графика.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

проведены заседания межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе, размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа материалы по профилактике наркомании.

- Контрольное событие  «Организация и проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе»: было проведено заседание межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе (протокол №1 от 22.03.2023, №2 от 26.06.2023).

- Контрольное событие  Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании:

- 15.03.2023г., 21.03.2023г. размещена информация о проведении профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»: https://vk.com/wall780773531_58; https://vk.com/wall780773531_46

-16.03.2023г. «Скажи наркотикам НЕТ» - https://t.me/mbunmomc/9?single

15.04.2023 г. 16.06.2023 г, «Сообщи, где торгуют смертью»

https://vk.com/molodezhnytsentr?w=wall780773531_45%2Fall

https://vk.com/molodezhnytsentr?w=wall780773531_46_r54%2Fall

https://vk.com/molodezhnytsentr?w=wall780773531_58%2Fall

«Профилактика наркомании»

https://t.me/otdelobrazovaniyaadmin/58

https://t.me/mbunmomc/517

https://t.me/mbunmomc/521

https://t.me/mbunmomc/553

https://vk.com/molodezhnytsentr?w=wall780773531_125%2Fall

https://vk.com/molodezhnytsentr?w=wall780773531_131%2Fall

- акция «Курению - НЕТ!»

https://vk.com/wall-216106809_94

- акция «Меняем сигарету на конфету» https://ok.ru/profile/578755203763/statuses/156270681517491

- дискуссия с просмотром фильма «Курить - здоровью вредить»

https://sko-zhuravsk.stv.muzkult.ru/gallery/kurit-zdorovyuvredit

- информационно - просветительская программа «Подросток в мире вредных привычек»

https://vk.com/wall-216125463_158

- профилактическая беседа «Искореним вредные привычки»

https://vk.com/wall712022874_520

Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 940,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил 528,31 тыс. рублей (освоение –  56 %).

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального района».

Количество контрольных событий - 12, запланированных 9 и выполненных на отчетную дату – 9.

- Контрольное событие

Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 3 квартал 2023 год проведено17 заседаний КДН и ЗП АНМО.

- Контрольное событие  «Проведение окружного конкурса на лучшую поделку на тему: «Мы талантливы».

- Контрольное событие  «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: из краевого бюджета в отчетном периоде истрачено 239,14  тыс. рублей на оплату труда специалиста по опеки и попечительству над недееспособными гражданами.

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»: 07 марта 2023 года в рамках праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса  «Женщина года – 2023». Финансовые средства на указанные мероприятия не затрачивались.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по поддержке детей и молодежи округа»: 25 января 2023 года проведена акция «Вам, милые Татьяны!».

01 июня 2023 года праздничное мероприятие,  посвященное Дню защиты детей.

23 июня 2023 года проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

07 июля 2023 года праздничное мероприятие , посвященное Дню семьи любви и вености.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе»:

- 19 января 2023 года на территории гостиничного комплекса «Золотые пески» для жителей округа были организованы купели для крещенских купаний. Финансовые средства на указанные мероприятия не затрачивались.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 21 февраля текущего года в МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года -2023». Финансовые средства на указанные мероприятия не затрачивались.

В рамках празднования Дня Победы была организована поздравительная акция для тружеников тыла, вдов ВОВ, узниц концлагерей, также членов семей участников СВО:

«Мы славим 45-й год» - праздничные концерты, митинги:

https://vk.com/wall-216081218_237

https://vk.com/wall-216081218_235

https://vk.com/wall-216081218_230

https://vk.com/wall-216109156_222

https://vk.com/wall-216090407_189

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_581

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_576

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_570%2Fall

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_574%2Fall

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_578

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_230

https://vk.com/public216198094?w=wall-216198094_228

В рамках празднования Дня России были проведены следующие мероприятия:

«С Россией в сердце!»- праздничная концертная программа:

https://vk.com/wall-216081218_269

«Россия – Родина моя!» - праздничный концерт:

https://vk.com/wall-216090407_206

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_613

Велопробег «Россия, вперёд»6

https://vk.com/mukksdk?w=wall710633246_604%2Fall

«Любовь к Отечеству священна!», патриотический час:

https://vk.com/wall596423024_211

Контрольное событие «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)». Проведена закупка канцелярских товаров на сумму 11,01 тыс. руб.

Контрольное событие «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: из краевого бюджета в отчетном периоде истрачено 278,14 тыс. рублей на оплату труда специалиста по опеки и попечительству над недееспособными гражданами

Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 044,76 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 873,56 тыс. рублей (освоение – 83,61 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Два мероприятия в рамках подпрограммы выполняются согласно детального плана графика.

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

Запланированных на отчетную дату 4, выполнено 4.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 1 044,76 тыс.руб. и выплачено – 873,58 тыс.руб.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 31.03.2023 г.,30.06.2023 г, 30.09.2023 г.

Контрольное событие  Содержание архивного отдела

Приобретены Визуализатор 401 666 руб., по Визуализатора  89 999,97 руб.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях.

Контрольное событие  В соответствие с  планом  юбилейных мероприятий,

организована и проведены 2 выставки: - "Цена Победы" ( 29 чел.), Битва за Кавказ» (16 чел.) 5 экскурсий (126 чел.), 4 урока мужества (114 чел.), Стена Памяти (5 чел.)

Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры АНМО.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  638,17 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 212,27 тыс. рублей (освоение 33,26 %).

Подпрограмма включает три основных мероприятия и четыре контрольных события. На отчетную дату выполнено 2 основных мероприятия и 3 контрольных события, согласно детального плана графика.

Основное мероприятие

Разработка документации  в области градостроительства и архитектуры.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 178,17 тыс. руб.

Контрольное событие

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено 100, 00 тыс.  руб. Израсходовано 0, 00 тыс.руб. Денежные средства не израсходованы в связи с тем что разработка и внесение изменений в данный документ в 3 квартале не требовалась.

Контрольное событие

Разработка программ комплексного развития

На реализацию контрольного события выделено 78, 17 тыс.  руб. Израсходовано 35,17 тыс.руб. Заключен  22.05.2023 года контракт с ООО «Картфонд», Акт о выполнении работ по контракту от 21.07.2023 года. Экономия средств в размере 42,99 тыс. руб. возникла в ходе проведения конкурсных процедур.

Контрольное событие

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного  детального плана графика, а именно 27.07.2023, 30.08.2023, 28.09.2023.

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 11.2 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 609. На реализацию основного мероприятия выделено 460,00 тыс. руб.

Контрольное событие

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию контрольного события выделено в 2 квартале 2023 года  460,00 тыс.  руб. Израсходовано 177, 10 тыс.руб. Заключен  22.05.2023 года контракт с ООО «Картфонд. Акт о выполнении работ по контракту от 21.07.2023 года. Экономия средств в размере 282,90 тыс. руб. возникла в ходе проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: МБУ «СШ» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 122 098,88 тыс. рублей, кассовый расход –  24 129,02 тыс. рублей (освоение – 19,76 %).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

2. Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

На отчетную дату запланировано 4 контрольных события, все выполнены.

Основное мероприятие  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие:

постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 16.01.2023 года № 18 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год.

Контрольное событие:

по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год» в третьем квартале  2023 г. совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа было организовано и проведено 52 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие более 8000 человек:

Окружные соревнования по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций округа.

Окружные соревнования по мини-футболу среди обучающихся общеобразовательных организаций округа.

Детский турнир, среди детей 2014-2015 года рождения, г. Буденновск.

Открытый турнир на призы МБУ "Спортивная школа" по баскетболу "Победный мяч" среди юношей 2007-2008 г.р., с. Новоселицкое.

Турнир по мини-футболу "Лига новичков", посвященный Годовщине вывода войск Российской Федерации из Афганистана, среди мальчиков 2014-2015 годов рождения, с. Китаевское.

Футбольный турнир "Памяти Сенькина В.Н.",  с. Сотниковское.

Открытый благотворительный турнир ОО "СПО Союз" по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2015 г.р., посвященный "Дню Защитника Отечества", с. Нины.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, среди юношей и девушек, мальчиков и девочек 2006-2015 г.р., с. Новоселицкое.

- День Физкультурника;

- памятный турнир по боксу, посвященный Международному дню бокса;

- спортивный фестиваль «Мы выбираем жизнь!»;

- прошли соревнований по мини-футболу 6х6 среди детских и юношеских команд в рамках «Лиги дворового футбола»;

- состоялись соревнования по легкой атлетике в зачет XI Спартакиады учащихся старшей и младшей группы;

- проведен розыгрыш Кубка Новоселицкого муниципального округа по футболу;

Контрольное событие: участие команд Новоселицкого округа в окружных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Сборные команды и спортсмены Новоселицкого округа в третьем квартале приняли участие в 10-и  краевых и всероссийских соревнованиях. На обеспечение участия спортивных сборных команд округа и спортсменов в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях израсходовано 63,6 тыс. руб.

Участие в VII Всероссийском турнире по борьбе самбо, посвященного памяти Депутата Народного собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской республики, чемпиона мира по самбо Кунижева М.А., г. Черкесске.

Участие сборной команды Новоселицкого муниципального округа в Первенстве Северо-Кавказского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2009-2011 г.р.(12-14 лет).

Участие в Первенстве Ставропольского края по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2009-2010г.р.) г. Михайловск.

Участие в Первенстве Ставропольского края по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет (2007-2009 г.р.), г. Георгиевск.

Участие в Первенстве Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет, ст. Суворовская.

Участие в Краевом турнире памяти заслуженного тренера России Н. И. Нефёдова, город Курганинск (Краснодарский край).

Основное мероприятие: Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки

Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

На данный момент штат МБУ «Спортивная школа» НМО из 22,5 человек составляет 19 человек; администрация – 1 чел., сторож – 3 чел., завхоз – 1 чел.; рабочий - 1 чел., уборщик – 3 чел., тренер – 3 чел. (основной), тренер – 4 чел. (внешние совместители).

Контрольное событие

Проведение учебно-тренировочных занятий в муниципальном учреждении (не предусмотрено);

Контрольное событие: обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа» НМО. На деятельность МБУ «Спортивная школа» НМО во  2 квартале 2023 году выделено 2967,78 тыс. руб.  и фактически исполнено 1 587,60 тыс. руб.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе» в первом квартале 2023 года фактически израсходовано 5407,3 тыс. руб.

В окружной газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа и в социальных сетях в первом квартале 2023 года было опубликовано и размещено свыше 30 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 2 826,46 тыс. рублей, кассовый расход –  1 984,50 тыс. рублей (освоение – 70,21 %).

Согласно детального плана графика выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)».

Контрольное событие

22 декабря 2022 года выданы извещения на получение субсидии на приобретение (строительство) 5 семьям Новоселицкого округа на сумму 2765070,00 руб.

1.14.04.2023 года молодой семье Хромых Сергея Сергеевича изв.№26 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

2.25.05.2023 года молодой семье Рамазановой Зайнаб Магомедовны изв.№25 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

3. 06.06.2023 года  молодой семье Алферьевой Анастасии Олеговны изв.№23 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

4. 04.08.2023 года  молодой семье Кузьменко Екатерины Сергеевны изв.№24 произведена выплата на сумму 369900,00 рублей для улучшения жилищных условий.

Семья Изюмской Фаины Салмановны выплату в размере 369900,00 рублей для улучшения жилищных условий не использовала. В связи с чем  на заседании №7 от 17.08.2023 года, жилищной комиссией отдела по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа, принято решение сохранить право на улучшение жилищных условий семьи Изюмской Ф.С., в том числе и на дальнейшее участие в мероприятии ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п (в целях предоставления социальных выплат молодым семьям)»  на общих основаниях.

Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 45 820,02 тыс. рублей, кассовый расход – 20 044,17 тыс. рублей (освоение – 43,74 %).

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: отдел образования АНМО (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 509 349,93 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 3 квартал 2023 года составило 328 602,08 тыс. рублей (освоение – 64,51 % от плановых назначений).

Программа включает 10 основных мероприятий и 29 контрольных событий. На отчетную дату запланировано 27 контрольных событий, все выполнены согласно графика.

На подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» в 3 квартале освоены денежные средства в сумме 316 600,41 тыс. рублей или 67,40 % от плана.

В рамках основного  мероприятия Развитие дошкольного образования выполнено 3 контрольных события согласно детального плана графика:

Контрольное событие

Оплата труда работникам дошкольного образования 23 438,13 тыс.руб.

Контрольное событие

Питание детей 1867,82 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 781,04 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Организация исполнения публичных нормативных обязательств области образования» выполнено 1 контрольное событие.

Контрольное событие

Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 4 593,96 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия  «Развитие общего образования» выполнено 4 контрольных события:

Контрольное событие

Оплата труда работникам общего образования 34 742,88 тыс.руб.

Контрольное событие

Питание для детей 3077,29 тыс.руб.

Контрольное событие

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 3 049,30 тыс.руб.

Контрольное событие

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Контрольное событие

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования» выполнено 2 контрольных события:

Контрольное событие

Оплата труда работникам дополнительного образования 2528,04 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 706,25 тыс.руб.

Контрольное событие

Капитальный ремонт здания

В рамках основного мероприятия « Организация деятельности ученических производственных бригад» запланировано 2 контрольных события на 3 квартал 2023 года.

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде "

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений и различных зависимостей среди несовершеннолетних» выполнено 1 контрольное событие:

Контрольное событие

Проведение «классных часов» ( раз в неделю)

В рамках основного мероприятия «Меры социальной поддержки педагогическим работникам» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие

Информирование педагогических работником о мерах поддержки

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению детей питанием» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие

Заключение контрактов

На подпрограмму 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Новоселицкого округа Ставропольского края» освоено 2 226,42 тыс. рублей или 73,19 % от плана. В установленные сроки выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности:

Контрольное событие

Пропитка деревянных конструкций 637,69 тыс.руб.

Контрольное событие

Перезарядка огнетушителей находящихся в муниципальных учреждениях

Контрольное событие

Прозвонка

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» освоено в сумме 9 775,24 тыс. рублей, что составляет 57 % от плановых назначений, произведены расходы на обеспечение функций образовательных организаций и выплаты персоналу.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности по реализации программы» выполнено 2 контрольных события

Контрольное событие

оплата труда работников органов местного самоуправления 3 046,88 тыс.руб.

Контрольное событие

содержание здания органов местного самоуправления 95,92 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования  572,52 тыс.руб.

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 189,41 тыс.руб.

Контрольное событие

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемным родителям  14,62 тыс.руб.

Контрольное событие

Выплата единовременного пособия усыновителям

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 151,59 тыс.руб.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна» в том числе в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 8 142,38 тыс. рублей. Кассовый расход за 3 квартал 2023 года составил 6101,72 тыс. рублей, освоено 74,93 % от бюджетной росписи на год.

В результате реализации Программы выполнены 5 запланированных   контрольных событий согласно графика:

Контрольное событие «Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМО СК «МФЦ»»  31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 30.04.2023 , 31.05.2023,30.06.2023 г, 30.09.2023г.

Контрольное событие

«Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме» 31.03.2023 , 30.06.2023 г, 30.09.2023 г.

Контрольное событие

на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 332,81 тыс. рублей;

Контрольное событие

за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг – 12 979 граждан, региональных услуг –  351 граждан, муниципальных услуг – 2764 граждан, оказано прочих услуг – 6 390 гражданам.

Контрольное событие «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения» 5 768,91 тыс.руб.

В  3 квартале 2023 года МБУ НМРО «МФЦ» прием заявителей ведется по предварительной записи, то есть соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут на отчетный период, не является обязательным.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в

Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты АНМО.

Соисполнители программы: нет.

- На реализацию мероприятий Программы в 2023году запланировано 215 642,82 тыс. рублей (в 2022 году – 314 459,37 тыс. рублей), т.е. на 31,42 % меньше аналогичного периода 2022 года, в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2023 года была передана в Фонд Пенсионного и Пенсионного и Социального страхования РФ.

- Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2023 года составили 172 219,88 тыс. рублей, т. е. 79,86 % к сумме, запланированной на 2023 год. Из них:

Федеральные средства – 13 730,84 тыс. рублей, краевые средства –         158 489,03 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы запланировано – 202 639,96 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 163 030,19 тыс. рублей (освоение 80,85 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В результате реализации Программы удалось выполнить не все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,48 % при плановом показателе 1,5 % (всего 5107 детей, социально опасных – 76).

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 24,8 %, составила 19,2 % за счет Федеральной доплаты к пенсии гражданам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума, социальных выплат семьям с детьми.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 630 семей, составило 640 семей.

- Все запланированные к реализации на 9 месяцев 2023 года мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют 2/3 части.

В результате реализации программы из 5 запланированных контрольных событий на отчетную дату выполнено 5.

Основное мероприятие: Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 28.12.2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 132 007,22  тыс. руб., израсходовано в 3 квартале 114 953,62 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2023 года.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия 1.2 осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 28.12.2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 36 085,25 тыс. руб., израсходовано в 3 квартале 28 573,38 руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2023 года.

Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия 1.3 осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 28.12.2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 34 547,49 тыс. руб., израсходовано в 3 квартале 19 503,19 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2023 года.

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Контрольное событие: за 3 квартал проведено 30 совместных рейдов, 139 патронажных посещений 23 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета 18 семей, поставлено на учет 9 семей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие « Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия 1.1 осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа от 28.12.2022 г. № 44. На реализацию основного мероприятия выделено 13 002,86 тыс. руб., израсходовано в 3 квартале 9 189,69 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2023 г..

Муниципальная программа «Управление финансами

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства в сумме 33 985,47 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составляет 23 254,45 тыс. рублей, (освоение составило 68,42 %).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные 13 основных мероприятий и 90 контрольных событий реализуются согласно детального плана графика.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел культуры АНМО.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 103 178,40 тыс. рублей. Кассовый расход за 3 квартал 2023 года составил 75 708,37 тыс. рублей (освоено 73,37 %).

За 3 квартал 2023 г. достигнуты следующие результаты:

На отчетную дату запланировано 21 контрольное событие, выполнено 21.

Основной целью программы является создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Новоселицкого муниципального округа.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -  31 405,64 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 24 187,73 тыс. рублей (освоение 77,01 %).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия. На отчетную дату запланировано  6 контрольных событий, выполнено 6 контрольных событий.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  21 207,83 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 14 006,19 тыс.рублей (освоение 66,04% ).

Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» -

Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условиях составило120067 человек, что составляет 75,5% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2022 г. на 4154 посещения. Количество обращений в стационаре составило 101761, вне стационара 18306. Посещения удаленных пользователей (посещение Сайта МКУК НМЦБ) 37252.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог за 3 квартал , составило 3550 записей, что составляет 75% от плана на 2023 г. и соответствует прошлогодним показателям.

Контрольное событие - Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 18319,44 тыс. рублей освоено 11 843,18 что составило 64,65%)                                                                  	Контрольное событие  - Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. На реализацию контрольного события запланировано 2883,39 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 2 163,02 тыс. рублей что составило 75,02%.

Основное мероприятие - Формирование единого библиотечного фонда.  На реализацию мероприятия запланировано -  197,81 тыс.рублей. Кассовое исполнение – 181,54тыс. руб.

Контрольное событие - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. На реализацию контрольного события запланировано 46,22 тыс. руб. Исполнено – 29,95 тыс. руб.

Контрольное событие -   Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек). На реализацию контрольного события запланировано 151,59 тыс. руб. Исполнено – 151,59 тыс. руб.

В рамках реализации регионального  проекта «Культурная среда» запланировано 10000 тыс. руб. Кассовое исполнение – 10000 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: Сумма подписки на 01.10.2023г. составила 49973 рубля. Выписано 37 наименование периодических изданий / 968 экземпляров.

Объем библиотечного фонда МКУК НМЦБ на 01.10.2023 года составил - 168847 экземпляров. Количество новых поступлений за 9 месяцев 2023г. составил 5780 экземпляров, что больше показателей 2022г. на 2312 экземпляра. Количество списанной литературы 3000 экземпляров, что соответствует плановым показателям.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 3550 записей и на 01.10.2023 составляет 43287 записей. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

На реализацию подпрограммы запланировано -  1981,28 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1274,03 тыс. рублей освоение 64,31%.

Основное мероприятие - На реализацию основного мероприятия запланировано -  1981,28 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1274,03 тыс. рублей освоение 64,31%.

Контрольное событие - За  отчетный период в музее оформлено 42 выставки. Количество посещений музея составило 5,82 тыс.чел.

Контрольное событие - Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено  1452,20 тыс. рублей, освоено 958,59 тыс. руб., что составило 66,01 %).

Контрольное событие - В рамках подпрограммы «Развитие музейного  дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края. Проведено 130 экскурсий.

Контрольное событие -   Содержание имущества. На реализацию данного события предусмотрено 529,08  тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 315,45  тыс. рублей или 59,63 %.

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие  туристического потенциала  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Запланировано 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий. На реализацию программы запланировано 70 тыс. рублей.

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по  формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристском рынке.

Основное мероприятие – развитие внутреннего туризма. Запланировано 70, 00 тыс. руб.

Контрольное событие – изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристкой символикой.

Контрольное событие - Совершенствование туристических маршрутов.

Контрольное событие – Подготовлена информация о планируемых событийных мероприятиях.

Основное мероприятие – Развитие туристической индустрии в Новоселицком округе.

Контрольное событие – Разработка информационных материалов о туристическом потенциале.

Контрольное событие – Подготовка материалов об объектах для посещения туристов в Новоселицком округе.

В рамках подпрограммы 4  «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 13 контрольных событий. На реализацию подпрограммы запланировано -  54435,71  тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 39 173,43 тыс. рублей освоение 71,97 %.

Основное мероприятие - Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. На реализацию мероприятия запланировано -  56 349,92 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 40 919,05 тыс. рублей, что составило 72,62% .

Контрольное событие – Формирование и направление в министерство культуры СК свода квартальных сведений 30.03.2023 г, 30.06.2023 г, 30.09.2023 г.

Контрольное событие – Обеспечение деятельности муниципальных учреждений: расходы на выплату персоналу запланировано – 50 763,73 освоено – 37 756,08 тыс. руб.

Контрольное событие - закупка товаров, работ, услуг; предоставление субсидий; иные расходы – 41830,92 тыс. руб., исполнено- 9453,46 тыс. руб.

Контрольное событие – сохранение льгот работающим в сельской местности, своевременная выплата мер социальной поддержки гражданам, работающим в сельской местности – 1052,20 тыс. руб. Исполнено – 797,58 тыс. руб.

Контрольное событие – обеспечение развития и укрепления МБТ домов культуры в населенных пунктах – 1076,27 тыс. руб.

Контрольное событие – обеспечение развития и укрепления МБТ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1543,5 тыс. руб. Исполнено- 1543,5 тыс. руб.

Реализация регионального проекта «Творческие люди»- 101,01 тыс. руб. Исполнено – 101,01 тыс. руб.

Основное мероприятие – Проведение мероприятий в области пожарной безопасности. На реализацию мероприятия запланировано 388,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение  353,38 тыс. рублей.

Контрольное событие  - Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности.

Контрольное событие – Формирование и направление в МК СК информации о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

Основное мероприятие - Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 292,12 тыс. руб. Контрольное событие – Финансирование мероприятий направленных на обеспечение функционирования кинозала. Контрольное событие – Осуществление кинопоказа. - В рамках основного мероприятия «Создание условий для демонстрации фильмов» проведено 414 киносеансов, которые посетили 1935 человек.

Основное мероприятие - Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 1111,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 999,11 тыс. руб. Контрольное событие - На платной основе проведено 374 мероприятия - посетили 26 435 человек. Контрольного события - Оформление мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  13371,56 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 9 327,55 тыс. руб.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 3 контрольных события.

Основное мероприятие  « Обеспечение реализации программы». Запланировано -  2327,12 тыс. руб. Исполнено – 1647,45 тыс. руб.

Контрольное событие - Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  выделено 292,83 тыс.руб. Кассовый расход 188,09 тыс.руб.

Контрольное событие – Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 2034,29  тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 1 459,36 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры. Запланировано – 11044,44 тыс. руб. Исполнено – 7680,09 тыс. руб.

Контрольное событие – Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, органами управления государственными внебюджетными фондами; На содержание имущества. Запланировано – 88,00 тыс. руб.  Кассовое исполнение – 47,09 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление имуществом

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений АНМО.

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 5 897,06 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кассовый расход за 3 квартал 2023 года составил 3 372,83 тыс. рублей (освоено средств 57,19 %).

Запланированные 5 контрольных событий, выполнены в установленные сроки.

Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Использование программно – технических средств позволит автоматизировать процесс ведения реестра муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа и реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард». 02.02.2023 г; 26.05.2023; 29.06.2023 г, 26.07.2023г, 29.08.2023 г. Израсходовано 142,50 тыс.руб.

Контрольное событие: Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ.

06.03.2023 г.; 11.04.2023 г.; 20.08.2023 г. Израсходовано 138,70 тыс.руб.

Контрольное событие: Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Фактическое исполнение данного  события происходит в течение 2023 года.

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. Фактическая дата исполнения  контрольного события 01.07.2023г, 01.09.2023 г.

Основное мероприятие: Доля площади земельных участков,  являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Новоселицкого муниципального округа. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

Контрольное событие: проведение разъяснительной работы с населением по вопросу регистрации права собственности на земельные участки. Фактическая дата исполнения  контрольного события 01.02.2023г.,01.03.2023г,  01.04.2023 г., 01.07.2023г., 01.08.2023 г.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Вышеуказанное событие осуществляется в течении 2023 года ежемесячно. Данное событие исполнено 31.01.2023г, 28.02.2023г., 31.03.2023г, 31.05.2023 г, 30.06.2023 г. Израсходовано 2 790,70  тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Молодежный центр».

На реализацию мероприятий Программы запланировано 1247,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за отчетный период составляет 856,83 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 68,65 % от годовых плановых показателей.

В рамках программы выполнено согласно детального плана графика 2 основных мероприятия. Из 32 запланированных контрольных событий выполнено 32.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 30 контрольных события согласно детального плана графика.

Контрольное событие

Акция «13 января особая дата в нашей истории»  посвященная освобождению Новоселицкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков.

Контрольное событие

Поздравительная акция  «Прекрасная Татьяна!» 25.01.2023 г.

Контрольное событие

Организация проведения Всероссийского квеста «Сталинградская битва» 27.01.2023 г.

Контрольное событие

Организация и проведение патриотического квеста, посвященного 77-летию со дня снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Квест «Блокада Ленинграда» 27.01.2023 г.

Контрольное событие

Содействие в благоустройстве аллей воинской Славы, воинских захоронений, памятных мест. Акция «Чистая память» 14.02.2023 г.

Контрольное событие

Поздравительная акция « Вашим мужеством гордимся!», посвящённая 32-летию вывода войск из Афганистана 14.02.2023 г.

Контрольное событие

Организация проведения окружной акции «Молодёжь Новоселицкого района против террора» 19.02.2023 г.

Контрольное событие

Организация проведения окружной акции ко Дню защитника отечества «Здравия желаем!»

Мероприятие патриотической направленности «Поздравление ветерана»

22.02.2023 г.

Контрольное событие

Окружная  поздравительная акция посвященная Международному женскому дню «Дарите женщинам улыбки» 08.03.2023 г.

Контрольное событие  Муниципальный этап краевой акции «Успей сказать «Спасибо!» 18.03.2023 г.

Контрольное событие

Организация проведения районного конкурса творческих работ  «Права глазами ребёнка» 30.03.2023 г.

Контрольное событие

Участие в организации проведения муниципальных соревнований по общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста 13.04.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальный этап патриотической игры «Я знаю» 15.04.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальный этап Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» 14.04.2023 г.

Контрольное событие

Мероприятие патриотической направленности «Письма ангелам» 08.05.2023

Контрольное событие

Мероприятие патриотической направленности «Бессмертный полк» 09.05.2023 г.

Контрольное событие

Награждение активистов муниципального штаба Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 78-ой годовщины Победы в ВОВ

25.05.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальная акция, приуроченная к празднованию Дня пограничника- «Граница на замке» 28.05.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальная акция, приуроченная ко Дню защиты детей, в рамках краевой акции «Добровольцы детям» - «Должны смеяться дети» 01.06.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальная волонтерская акция, приуроченная ко Дню России 13.06.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальный этап Всероссийской акции «Мы - граждане России» 12.06.2023 г.

Контрольное событие

Траурное мероприятие посвященное «Дню памяти и скорби», акция «Свеча Памяти» 25.06.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальный видеоконкурс  «Я выбираю жизнь» приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков 26.06.2023 г.

Контрольное событие

Празднование Всероссийского «Дня молодежи» 27.06.2023 г.

Контрольное событие

Мероприятия посвященные дню любви и верности  23.07.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальный этап  Всероссийской акции «Мы граждане России»  28.08.2023 г.

Контрольное событие

Мероприятия, посвященные Дню памяти детей _ жертв войны в Донбасе 11.07.2023 г.

Контрольное событие

«Соберем ребенка в школу» 28.08.2023 г.

Контрольное событие

Всероссийский квест «Курская дуга» 23.08.2023 г.

Контрольное событие

Муниципальная патриотическая акция, приуроченная ко дню солидарности по борьбе с терроризмом « Одна свеча-одна душа» 01.09.2023 г.

Контрольное событие

Организация и проведение муниципального этапа краевых акций ко Дню Ставропольского края 16.09.2023 г.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие  Выплата заработной платы сотрудникам учреждения

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Соисполнители: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения),

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 399,79  тыс. руб.,  в 3 квартале освоено 136,75 тыс. руб. или 34,20%.

Подпрограмма содержит:

- 8 Основных мероприятий;

-14 Контрольных событий;

На отчетную дату из запланированных 5 контрольных событий, выполнено 5.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. По реализации данного мероприятия  на  2023 год выделено 52,19 тыс.руб. освоено 5,03 тыс. руб. или -11,3% из них:

Контрольное событие

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –2 034,50  руб., из федерального бюджета, из них на текущую дату освоено 2 034,5 руб., или 100%;  Дата наступления контрольного события 30.06.2023 г.

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено15 160,00  руб., не освоены, дата наступления контрольного события 29.10.2023.

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка. По реализации данного мероприятия  на  2023 год выделено 347 600,00 руб., освоены денежные средства на сумму 131 720,00 руб.  или 23,7% .

Контрольное событие

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. 261 730,00 тыс.  руб., освоены денежные средства на сумму 65 780,00 руб.  или 25,1%  (выплаты произведены по фактам выходов).

Контрольное событие

Организация проведения  в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не предусмотрены). Дата наступления контрольного события 15.07.2023г., 30.12.2023. размещена статья на сайте  от 08.02.2023г.

Контрольное событие

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» выделено 50 000,00 руб. не освоены. Дата наступления контрольного события 25.12.2023г.

Контрольное событие

Вручение грамот  и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Грамоты победителям и благодарственные письма призерам будут вручены в конце года по результату конкурсов. Дата наступления контрольного события 25.12.2023г.

Основное мероприятие

Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства на 2023 год выделено 27 000,00 руб.  освоено 3000,00 руб.  или 11,1%. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Контрольное событие 7

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год  выделено 27 000,00  руб. освоено 3000,00 руб. или 11,1%. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Основное мероприятие

Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 2023 год  выделено 2 000 руб.   не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Контрольное событие 8

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.   не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Основное мероприятие

Профилактика подростковой преступности на 2023 год  выделено 2 000,00  руб. не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Контрольное событие 9

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.  не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Основное мероприятие

Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 10

Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 11

Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношений несовершеннолетних и молодежи (денежные средства не запланированы).

Основное мероприятие

Профилактика рецидивной преступности на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.   не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Контрольное событие 12

Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.   не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Основное мероприятие

Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.  не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

Контрольное событие

Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции на 2023 год  выделено 2 000,00 руб.   не освоены. Дата наступления контрольного события 29.12.2023г.

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы  запланировано 657 263,16  руб.,   в 3 квартале освоено 19 006,44  руб.  или 2,8 %.

Подпрограмма содержит:

8- Основных мероприятий;

14- Контрольных событий;

На отчетную дату из запланированных 13 контрольных событий, выполнено 13.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Запланировано 640 263,16 руб. из них на текущую дату освоено 19 006,44 тыс. руб. или 2,9%.

Контрольное событие

Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено - 435 000,00 руб. освоено 19 006,44  руб. или 4,3%. Дата наступления контрольного события 24.12.2023.

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 205 263,00 руб. (из них 100 000,00 тыс.  краевая  субсидия), средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2023.

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Запланировано 17 000,00руб. средства не осваивались.

Контрольное событие

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 17 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2023.

Основное мероприятие

Создание условий для развития казачьих обществ (денежные средства не предусмотрены).

Контрольное событие

участие казаков в охране общественного порядка

- Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Денежные средства не предусмотрены.

Основное мероприятие

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

- Проведено 2 совета при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2022., 08.06.2023г., 09.10.2023г.  средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 31.03.2023, 30.06.2023, 29.09.2023, 29.12.2023.

Контрольное событие

Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

- Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 30.03.2023г. средства не выделялись.

Основное мероприятие

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

- информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» размещена 05.04.2023г.

Основное мероприятие

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

-проводился  мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей в 3 квартале не выявлено статей экстремистской направленности.

Контрольное событие

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма. Дата наступления контрольного события 31.05.2023г.

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде. Дата наступления контрольного события 30.04.2023г.

Контрольное событие

Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства

-Мероприятие запланировано на 30.11.2023

Основное мероприятие

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие

проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

- Проведена профилактическая работа с 10-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние.

Контрольное событие

организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток

- Распространено среди населения 450 листовок антитеррористической направленности проведена акция «Нет терроризму».

Контрольное событие

реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

- на постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 3 квартал 2023 года статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2023г.

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы  запланировано 585 811,00  руб., в 3 квартале  освоено 55 500,00 руб., или 9,47%.

1- Основное мероприятие.

4- Контрольных события.

На отчетную дату из запланированных 1 контрольного события, выполнено 1.

Основное мероприятие  Обеспечение безопасности  и защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера запланировано 585 811,00 руб., освоено 55 500,00 руб., или 9,4%.

Контрольное событие

Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новоселицкого муниципального округа запланировано 380 00,00 тыс. руб., средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2023.

Контрольное событие

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 42 000,00 тыс. руб., средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2023.

Контрольное событие

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Выделено 50 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2023.

ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие

Организация  и осуществления мероприятий по защите населения  и территорий НМО от  ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 113 811,00 тыс. руб., освоено 55 500,00 тыс. руб., или 48,7%. Дата наступления контрольного события 30.12.2023

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы  запланировано 8 132 665,56 руб. освоено 5 238 989,08 руб. или 64,4%

1-Основное мероприятие:

3-Контрольных события

На отчетную дату из запланированных 3 контрольных событий, выполнено 3.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 8 132 665,56 руб. освоено 5 238 989,08 руб. или 64,4%.

Контрольное событие

Расходы на выплату  по оплате труда работников  органов местного самоуправления выделено 244 112,05 руб. освоено 146 760,35 руб. или 60,1%

Контрольное событие

Обеспечение деятельности  ЕДДС выделено 3 882 500,00  освоено 2 501 927,07 или на 64,4% руб.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 4 006 053,51 руб. освоено 2 590 301,66 или 64,6%.

ПОДПРОГРАММА 5

«Безопасный город»

На реализацию подпрограммы  запланировано 1 237 105,00 руб. освоено 772 605,00 руб. или 62,4%.

1-Основное мероприятие:

1-Контрольное событие

На отчетную дату из запланированного 1 контрольного события, выполнено 1.

Основное мероприятие

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа запланировано 1 237 105,00 руб. освоено 772 605,00 руб. или 62,4%

Контрольное событие 36

Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» запланировано 1 237 105,00 руб. освоено 772 605,00 руб. или 62,4% (ТО с. Чернолесского установлено 8 видеокамер, ТО с. Журавского установлено 14 видеокамер).

ПОДПРОГРАММА 6

«Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

На реализацию подпрограммы  запланировано 63 500,00 освоено 63 500,00 или 100%

2-Основных мероприятия:

2-Контрольных события

На отчетную дату из запланированных 2 контрольных  событий, выполнено 2.

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально – негативных явлений запланировано 50 800,00 руб. освоено 50 800,00 руб. или 100%.

Контрольное событие

Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности запланировано 50 800,00 руб. освоено 50 800,00 руб. или 100%.

Основное мероприятие

Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам запланировано 12 700,00 освоено 12 700,00 или 100%.

Контрольное событие

Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности запланировано 12 700,00 руб. освоено 12 700,00 руб. или 100%.