РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

8 июня   2022 г.                        с. Новоселицкое                                           № 272-р

О ходе реализации муниципальных

программ Новоселицкого муниципального

округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134

1. Информацию о ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года, принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрация Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4 .Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 1 квартал 2022 года

В 2022 году на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края действует 10 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на 2022 год, составил 1 082 854,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 253,93 тыс. рублей (3,99 % от общего объема финансирования на 2022 год), бюджета Ставропольского края –  618 698,13 тыс. рублей (57,13 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 420 902,39 тыс. рублей (38,87%). Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2022 года составило 199 588,24 тыс. рублей или 18,43 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 176,96 тыс. рублей (28,15 % к бюджетной росписи), краевого бюджета – 109 227,72 тыс. рублей (17,65 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 78 183,55 тыс. рублей (18,57 % к бюджетной росписи).

Информация по каждой муниципальной программе:

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 193 847,02 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 1 квартал 2022 года составило 14 365,07 тыс. рублей (освоено 7,41 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Программа включает 14 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей, кассовый расход мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2022 г. не производился.

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

За отчетный период достигнуто 2 из 2 плановых контрольных событий: подготовлен и направлен ежеквартальный отчет в министерство энергетики и связи СК, опубликована статья на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 111 203,35 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 2 892,70 тыс. рублей (2,60 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 11 контрольных событий.

За отчетный период достигнуты все 7 плановых контрольных событий.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия запланировано 111 203 350,67 рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (ОМХ - 41,337 км) было израсходовано 2 079 110,42 рублей (в том числе оплата контрактов 2021 года на сумму 1 872 693,89 рублей), на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

17 января 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого муниципального округа на сумму 148 931 рублей, выполнено на 0%. Выполнение события запланировано на 4 квартал  2022 года.

Контрольное событие

Проверка правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения « Подьезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское –Благодарный- Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

15 февраля 2022 года заключен договор на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 91 416,53 рублей, выполнено на 100 %,

Контрольное событие

Разработка сметной документации по ремонту и содержанию авто-мобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

21 января 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %,

01 февраля 2022 года заключен договор на разработку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 100 000 рублей, выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

10 марта 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000003 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 187 499,98 рублей выполнено на 0 %. Событие запланировано на 2 и 3 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка было израсходовано 145 000 рублей:

- оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения и технические паспорта по объектам улично-дорожной сети – 83 000,00 руб., согласно договора ООО «Стройдорконтроль» № 76 от 28.01.2022 г., кассовое исполнение 83 000,00 руб.

- выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 4-х знаков – 62 000,00 руб., согласно договора ООО «Ставропольдорпроект» № 4-3 от 11.03.2022 г., кассовое исполнение 62 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Русдорстрой» № 1 от 09.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту:

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкий округ Ставропольский край  – 2 436 043,98 рублей; к работам не приступили.

Заключен договор с ООО «Стройдорконтроль» № 135 от 22.02.2022 г. на оказание услуг:

-Осуществление строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края» - 59 578,67 руб-лей;

Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 24/22 от 21.12.2021 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог – 45 534,00 руб.:- (подсыпка и очистка дорог от снега), но ввиду погодных тёплых условий не был исполнен.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК на  было израсходовано 148 000 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, (договор № 1/22 от 17.01.2022г. с ГБУ СК «Стававтодор) находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 31,939 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на сумму 5001,60 руб. или 15,7% от суммы договора, проведение работ не потребовалось, в неисполненной части договор расторгнут. Акт выполненных работ от 28.03.2022г. Кассовое исполнение на - 0%; оплата будет произведена после 15.04.2022г по итогам  заседания комиссии по неприоритетным расходами и их финансированию.

2) Изготовление технического паспорта дорог – муниципальный контракт № 4731 от 17.08.2021г. с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 78,0 тыс. руб. - Работы  выполнены 14.02.2022г. на 100 %. Кассовое исполнение 78,0 тыс. руб. или 100%;

3) Разработка сметной документации – договор № 181 от 16.03.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от дома №2) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа –40,0 тыс. руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 40,0 тыс. руб. или 100%;

4) Корректировка сметной документации - договор № 194 от 16.03.2022г,  с  ООО «Стройдорконтроль» по ремонту на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная (от ул. Садовая) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа – 30,0 тыс. руб. - Работы выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 30,0 тыс. руб. или 100%.

5) Выполнение работ  - муниципальный контракт № 0121600020922000003-5 от 10.03.2022г. с ООО «Русдорстрой» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной) -  3378,69872 тыс. руб. Работы не выполнены, плановая дата завершения работ — 01.08.2022 г. Кассовое исполнение 0%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 42 000 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1)Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 49,319 тыс.руб. (договор № 1/22 от 10.01.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 20 % от суммы контракта;

2) Госэкспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт  участка              автодороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская (от ул. Новая)»-21,0 тыс. руб. (договор №369-Д4-21 от 25.05.2021 г. АУ СК «Госэкспертиза в сфере строительства» аванс 30% оплачен в 2021 в году - 18,0 тыс.руб.) - Работы по госэкспертизе сметной документации выполнены на 100 % в 2022 году;

3) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 1620,42999 тыс.руб. (муниципальный контракт  № 1 от 10.03.2022 г. ООО «РУСДОРСТРОЙ»)  – Работы на стадии исполнения;

4)Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 39,631 тыс. руб. (договор   № 137 от 22.02.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги на стадии исполнения;

5)Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт асфальтированной площадки по ул. Школьная (около д. 1А)» - 7,0 тыс.руб. (договор № 1 от 22.03.2022 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги на стадии исполнения.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 18 000 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском – 15 752,40 тыс.руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 %, кассовое исполнение от суммы договора № 4/22 от 17.01.2022 года 0 % с ООО «Стававтодор»;

2) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" –30 000,00 тыс. руб. - Работы по проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» выполнены на 30 %, кассовое исполнение от суммы договора № N.1437-Д4-22 от 14.03.2022 года 9 000,00 рублей с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»;

3) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от дома №106 до дома №168) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 30 000,00 тыс. руб. - Работы по проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от дома №106 до дома №168) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" выполнены на 30 %, кассовое исполнение от суммы договора № 1278-Д4-22 от 31.01.2022 года 9 000,00 рублей с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»;

4) Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 90 000,00 тыс. руб. Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100 % от суммы договора № 050322 от 05.03.2022 года с ООО «Дорсервис».

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 70 000 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- Выполнение работ по подсыпке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 49 825,00 рублей. Договор №2/22 от 10.01.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 0%.

-  Разработка сметной документации по объекту: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 61 000,00 рублей. Договор №41 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

-  Услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 30 000,00 рублей. Договор №1260-Д4-22 от 26.01.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», кассовое исполнение 30%.

-  Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтным покрытием на территории села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 300 000,00 рублей. Договор №3 от 09.02.2022г. ИП Григорян А.М., кассовое исполнение 0%.

-  Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная (от ул. Харьковская) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 200 000,00 рублей. Договор №136 от 04.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

- Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края – 10 040 635,40 рублей. Муниципальный контракт  №0121600020922000003 от 10.03.2022г. ООО «РУСДОРСТРОЙ», кассовое исполнение 0%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано  108 000 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 48,149 тыс. руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 17 % от суммы контракта; (Договор № 3/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -8110,90 руб.

2) Корректировка сметной документации по объекту:  « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский» ( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–15,000 тыс. руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %; (Договор № 43 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -15000 руб.

3) Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана  на исправление объекта капитального строительства с  КН 26:19:000000:2365 – 5,000 тыс. руб. - Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана выполнены на 100 %.(Договор № 5 от 21.01.2022г. ИП Бондарев Виталий Николаевич) Кассовое исполнение-5000,00 руб.

4) Разработка сметной документации по объектам: «Ремонт участ-ка

автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина( от ул.Дзержинского до автомобильной  дороги  регионального значения «Александровское-Новоселицкое –Буденновск») в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Ремонт участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина(от переулка  Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе   в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 40,000 тыс.руб.-  Работы по разработке сметной документации выполнены на 100%; (Договор № 114 от 14.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение - 40000,00 руб.

5) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края – 404,113 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 0%;(Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -0руб.

6) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупская(от ул.Октябрьская) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»-90,000 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;

(Договор № 1316-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-90000,00руб.

7)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»(от а/д «Александроское-Буденновск) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-16051,230 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-0%; (Муниципальный контракт № 01216000209220000040001 от 09.03.2022г. ООО «Компания «Лидердорстрой»). Кассовое исполнение -0,00руб.

8)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1648,58960 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-0%; Муниципальный контракт № 01216000209220000100001 от 22.03.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-0,00 руб

9)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Степная ( от дома №1) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1078,22180 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-0%;(Муниципальный контракт № 01216000209220000110001 от 22.03.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

10) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Степная( от дома №1) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-23,189 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%;(Договор № 230 от 23.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

13) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-36,373 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%;(Договор № 231 от 22.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Новоселицком было израсходовано  282 588 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого №2/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК "Стававтодор" – 98720,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 41 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 23406,00 руб. 23,71%)

2) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого № 30/21 от 27.10.2021г. ГБУ СК "Стававтодор" – 15182,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 15182,00 руб. (100%)

3) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения «ул. Вокзальная (от пер. Кавказский», «ул. Новоселицкая (от переулка Кавказский)», «ул. Ленина (от пер. Кавказский) договор №85 от 02.02.2022г. ООО "Стройдорконтроль" –180000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 180000,00 руб. (100%);

4) Разработка сметной документации «Устройство пешеходных переходов по улице Петрова в селе Новоселицком» договор № 1 от 01.02.2022г. Полное Товарищество "Байбаков и компания" – 8331,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %.

5) Корректировка сметной документации по ул. Петрова (от Школьной) (1этап), (2этап) договор № 195 от 04.03.2022г. ООО "Стройдорконтроль" 30000,00 руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %;

6) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного значения «ул. Школьная (от ул.

Школьная-Набережная», «ул. Кооперативная (от дома №1)», «ул.

Ленина (от пер. Кавказский) договор № 143 от 24.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль"137000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %

7) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Петрова, ул. Колхозная контракт №1 от 04.03.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 7 026078,86 руб. - Работы выполнены на 30 %.

8) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» договор № 1277-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%).

9) Разметка по дорогам села Новоселицкого контракт №5 от 23.03.2022г.  ИП Копченко А.А. 69900,00 руб. - Работы выполнены на 0 %.

10) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Школьная (от ул. Школьная-Набережная) договор № 1449-Д4-22 от 15.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %,

11) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Кооперативная (от дома №1) договор № 1450-Д4-22 от 15.03.2022 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%).

12) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Вокзальная (от переулка Кавказский) договор № 1367-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%)

13) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Петрова договор № 1116-Д4-21 от 10.12.2021г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 21000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 21000,00 руб. (100%)

14) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Пролетарская договор № 1119-Д4-21 от 10.12.2021г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 21000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 0%

15) Выполнение работ по составлению сметы на обустройство пешеходных переходов по улицам Школьная и Пролетарская договор №2 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-5000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 5000,00 руб. (100%).

16) Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения села Новоселицкого договор №1 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-2000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2000,00 руб. (100%).

17) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Новоселицкая (от переулка Широкий) договор №1369-Д4-22 от 18.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%)

18) Ямочный ремонт по дорогам села Новоселицкого контракт №3 от 28.03.2022г. ИП Оганесян В.А. – 607482,00 руб. - Работы выполнены на 0 %.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

Проведено заседание комиссии по ОБДД – 26.01.2022.

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие

Проведение

классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 30.03.2022.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых в 2021 году запланировано 3 796,32 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 455,55 тыс. рублей (освоено 12 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

На отчетную дату из запланированных двух выполнено два события.

В рамках основного мероприятия «Популяризация сельскохозяйственной деятельности»

Контрольное событие

Организация и проведение семинаров, смотров, ярмарок, конкурсов, конференций

Был проведен 16.02.2022 года окружной конкурс на лучшую подготовку и хранение сельскохозяйственной техники в 2021-2022 г.г.  сельхозтоваропроизводителей Новоселицкого муниципального округа 62,90 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие

Административные расходы, оплата труда

Произведены выплаты персоналу и расходы на обеспечение деятельности 392,65 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края»»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  60,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился, так как мероприятие «Предприниматель года» запланировано на 2 квартал текущего года.

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнены все 6 запланированных контрольных событий на отчетную дату.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2022 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие 1 Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие запланировано во 2 квартале.

Контрольное событие

Приобретение  наградной продукции на окружной  конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция не приобреталась в связи с тем, что конкурс будет проведен во 2 квартале 2022 года.

Контрольное событие

Предоставление грантов за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства ( данное событие запланировано на 4 квартал 2022 года).

Основное мероприятие 2

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Опубликовано 11 статей  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основное мероприятие 3

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа (координационный совет запланирован на 2 квартал 2022 года).

Контрольное событие

Проведение заседания координационного совета

(координационный совет запланирован на 2 квартал 2022 года).

Основное мероприятие 4

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение заседания рабочей группы

28.02.2022 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 5

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте МЭР СК

(данное событие запланировано на 2 квартал 2022 года)

Основное мероприятие 6

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО и создание обратной связи с инвестором

(в 1 квартале 2022 года потенциальные инвесторы не обращались)

Основное мероприятие 7

Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 1)

Основное мероприятие 8

Развитие торговли на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение рейдовых мероприятий по стихийной торговле

(Проведено 9 рейдов, составлено 4 протокола).

Контрольное событие

Проведение мероприятий,  посвященных Дню работника торговли и бытового обслуживания населения (данное событие запланировано на 2 квартал  2022 года.

Основное мероприятие 9

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказание консультационной поддержки потребителям (проведена консультация 28.03.2022 года по возврату товара).

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  846,37 тыс. рублей. Кассовый расход, кассовое исполнение мероприятий составило 236,22 тыс. рублей (освоено 27,91 % к плановым назначениям.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 5 контрольных событий. Выполнены все  4 запланированные контрольных события на отчетную дату.

Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 846 307,00 руб. за 1 квартал 2022 гола освоено 236 220 ,00 руб. Мероприятия реализованы в соответствие с запланированными сроками и объемами.

Контрольное  событие

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). За отчетный период была произведена  выплата единовременного поощрения при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), в размере 211 520,00.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 110 000,00 руб. За отчетный период за счет средств Новоселицкого муниципального округа СК было обучено 4 муниципальных служащих на сумму 24,700 руб. по темам:

- Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе 120 часов – 3 человека;

- Практика применения трудового законодательства и кадровое делопроизводство 72 часа  – 1 человек.

Основное мероприятие

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Распоряжением администрации от 01.10.2021 г. № 428-р утвержден  Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Постановлением администрации от 08.09.2021 г. № 713 утверждено Положение о формировании, подготовке и использовании ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Мероприятия будут реализованы во II квартале 2022 года.

Контрольное событие

Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» и направление кандидатуры для участия в краевом конкурсе, опубликование результатов на сайте АНМО. Мероприятия будут реализованы во II квартале 2022 года.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

27.01.2022 была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Антикоррупционное законодательство»;

- 17.02.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Информация  о новеллах, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  51,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

На отчетную дату из запланированных 3 контрольных событий выполнены все  3.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие  основного мероприятия

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

16.02.2022г. приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Основное мероприятие  Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства.

На реализацию основного мероприятия выделено 27 000 руб.

Контрольное событие основного мероприятия

Обеспечение деятельности административных комиссий.

В 2022г. на обеспечение деятельности административных комиссий Новоселицкого муниципального округа 16.02.2022г. было заключено 2 договора с АО «Почта России»: договор на оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг на сумму 2490,00 (две тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп.; договор на поставку государственных знаков почтовой оплаты на сумму 510 руб.00 коп.

Основное мероприятие  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие  Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 1 квартал 2022 года специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 234 нормативно-правовых актов администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлено 56 заключений. В 1 квартале 2022 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (квартальная).

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано 16 272,56 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 2 160,91 тыс. рублей (освоение 7,83 %).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 14 контрольных событий. На отчетную дату из 6 запланированных выполнено 6 контрольных событий.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия выделено 15 698,08 руб.

Контрольное событие  Организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 5 639 425,8 руб. фактически израсходовано 1 129 751,53  руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт» , НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ» :

по Журавскому ТО АНМО СК

- Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения на территории ТО АНМО СК Журавский на 2022 год – 49 722,00 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения выполнены на 32,67% от суммы контракта; контракт №6 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Энергоснабжение уличного освещения – 122 738,03руб. - Энергоснабжение выполнены на 30,68% от суммы контракта; контракт №585647 дата заключения контракта 14.01.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение  19 800,00 руб. (договор № 3 от 12.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.), (за 1 квартал 2022 г. – 19 800,00 руб.) платёжное поручение от 24.02.2022 г., 23.03.2022 г., процент исполнения 13,20%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 44 178,27 руб. (договор № 585650 от 12.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), (за 1 квартал – 44 178,27 руб.) платёжное поручение от 27.01.2022 г., 04.02.2022 г., 03.03.2022 г., 05.03.2022 г., 25.03.2022 г. процент исполнения 30,76%.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения договор №4 от 17.01.2022г. с ИП Анисимов А.В. – 132000 руб., работы  выполнены на 22000,00 руб или 16,6% от суммы контракта ;

- уличное освещение, договор  энергоснабжения №585648 от 13.01.2022г. с  ООО «Ставропольэнергосбыт»  –230000руб., услуги  выполнены на 38205,73 руб. или % от суммы контракта ;

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 33 114,00 руб. (договор № 2 от 10.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.);

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 4 766,80 руб. (договор № 585645 от 09.02.2021 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), кассовое исполнение 83 525,21 руб. (договор № 585645 от 17.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»);

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Уличное освещение по СБР в сумме 120239,73 рублей. Контракт № 585646 от 10.01.2022 года на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» -ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 96998,73 рублей;

- содержание уличного освещения выполнено в сумме 22246,00 рублей (Договор № 5 от 10.01.2022 года ИП Анисимов А.В.) ежемесячно оплата по счетам;

- 995,00 рублей за услуги по переоформлению документов о технологическом присоединении №СТ000007225 от 15.02.2022 года с ПАО «Россети Северный Кавказ».

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

-  Энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств местного бюджета – 772 500,00 рублей. Контракт № 585644 от 14.01.2022г. Работы выполнены на 25,05% от суммы контракта, кассовое исполнение контракта на сумму 185715,69 рублей;

-   Контракт №1 от 22.03.2021 года на сумму 55000,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого. Работы выполнены на 100% от  суммы контракта;

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- оплата уличного освещения  - 53035,82 руб. (договор №585651 от 12.01.2022 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 35% от суммы договора.

- содержание сетей уличного освещения – 9940,00 руб. (договор №8 от 07.02.2022 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -66500,00 рублей. Договор № 7 от 10.01.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 66500,00 руб.

- на энергоснабжения организации -861165,32 рублей. Договор № 585649 от 14.01.2022 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 197563,74 руб.;

- на энергоснабжения организации Договор № 585649 от 23.01.2021 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 23 706,51 руб. за декабрь 2021 года оплата.

Контрольное событие

Организация и содержание объектов озеленения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 217 000,00  руб. фактически израсходовано 15 500,00 руб. заключенный контракт выполнен на 100 %.:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по посадке липы крупнолистной с учетом посадочного материала – 15 500,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №7 дата заключения контракта 10.03.2022г.

Контрольное событие

Организация и содержание мест захоронения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 285,00 тыс. руб. фактически израсходовано 100 000 тыс. руб.

Заключенный договор выполнен на 100 %.:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  – 100 000,00 руб.; - Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  выполнены на 100% от суммы контракта; договор №1 дата заключения договора 07.02.2022г.;

Контрольное событие

Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 1 090 378,00 руб. фактически израсходовано 71 193,65 руб. не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Услуги по обращению с ТКО – 21 808,05. - Услуги по обращению с ТКО выполнены на 50% от суммы контракта; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 18.01.2022г.;

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 3 172,08 руб. (договор № Б/00516 от 12.01.2022 г. с ООО «Экострой») »), (за 1 квартал – 3 172,08 руб.) платёжное поручение от 27.01.2022 г., 14.03.2022 г., 28.03.2022 г., процент исполнения 15,46%;

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 10 573,60 руб. (договор № Б/00545/20 от 18.02.2022 г. с ООО «Экострой»),

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами кассовое исполнение 8 591,04 руб. (договор № Б/00533 от 10.01.2022 г. с ООО «Экострой»);

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами договор №Б/00525 от 17.01.2022г. с ООО «Экострой»  – 17157,60 руб., услуги  выполнены на 4242,66 руб. или 24,7% от суммы контракта ;

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Вывоз ТКО ООО «Экострой» выполнено на сумму 2180,82 рублей. Договор № Б/00517 от 10.01.2022 года оплата ежемесячно;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -38659,74 рублей. Договор № Б/00515 от 10.01.2022года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 19329,87 руб.;

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

- Договор Б/00512 от 13.01.2022 года с ООО «Экострой» услуга за обращение с ТКО сумма договора 25773,15 руб., кассовое исполнение 4 295,53 руб.,  выполнено на 16,67 % от суммы договора.

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 4 607 888,83 руб. фактически израсходовано  171 974,29 руб., не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по благоустройству территории с. Журавского и п. Артезианский – 8 830,00 руб. - Работы по благоустройству территории выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №2 дата заключения контракта 10.01.2022г.;

- Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский – 7 923,10 руб.; - Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский  выполнены на 100% от суммы договора;  договор №3 дата заключения договора 01.02.2022г.;

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- Оплата работ и услуг по уборке территории с. Долиновка, (Работы по обрезке сухих ветвей, сбору мусора). Кассовое исполнение – 17 654,20 руб. (договор № 1 от 10.01.2022 г. с Османовой Ш.Т., (за 1 квартал – 17 654,20 руб.) платёжное поручение от 07.02.2022 г., от 08.02.2022 г., от 28.02.2022 г., процент исполнения – 50,47%.;

- Поставка нефтепродуктов (бензин, для заправки бензокосы и мотоблока) по объекту «Благоустройство территории в селе Долиновка», кассовое исполнение - 4 772,30 руб. (договор № 34550222/003182 от 10.01.2022 г. с ООО «РН-Карт», (за 1 квартал – 4 772,30 руб.) платёжное поручение от 19.01.2022 г., процент исполнения 14,91%.;

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оказание услуг, связанных с уборкой территории села Китаевского - кассовое исполнение 14 896,12 руб. (договора ГПХ: № 1 от 14.01.2022 г., № 2 от 01.03.2022 г.);

по ТО АНМО СК с.Падинского

-Оплата по договору ГПХ за работы по благоустройству парковой зоны (уборка территории) на сумму 51 156,57 рублей;

-Оплата за установку лавочек ИП Толстова Т.К. на сумму 40 000,00 рублей договор от 15.07.2021 года № 4;

-Оплата за товар (замок навесной, молоток, топор, цепь бензопилы и т.д.) по договору 1 от 01.03.2022г. на сумму 9982,00 рублей;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на приобретение хлорных гранул-9750,00 рублей. Договор № 127 от 03.02.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9750,00 рублей, 100 от суммы договора;

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение извести, краски – 7010,00 руб. (договор №36 от 10.03.2022 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- предоставлении субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (предоставлена  МБУ НМО СК «Коммунсервис» – 669 496.00 руб.

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (аренда)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 391 000 руб. фактически израсходовано 0 руб., договора по данному направлению за 1 квартал не заключались.

Контрольное событие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 460 005,00 руб. фактически израсходовано 0 руб. договора по данному направлению за 1 квартал не заключались.

Основное мероприятие Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 21 (с изм. от 12.08.2021 года №334). На реализацию основного мероприятия выделено 574 490 руб.

Контрольное событие

Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений  574 485,30  руб. фактически израсходовано 0 тыс. руб., контракт в 1 квартале не заключался. Данное событие запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Основное мероприятие Освещение улично-дорожной сети.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 21 (с изм. от 12.08.2021 года №334). Денежные средства не закладывались на данное мероприятие.

Контрольное событие

Проведение мониторинга состояния сетей уличного освещения Денежные средства не закладывались на данное контрольное событие.

Основное мероприятие Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде:

03.03.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками»

Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам АМНО.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

На реализацию подпрограммы запланировано 700,00 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Из 6 контрольных событий, предусмотренных в плане, выполнено 2 в установленные сроки согласно детального плана графика.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

проведены заседания межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе, размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа материалы по профилактике наркомании.

- Контрольное событие  «Организация и проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе»: было проведено заседание межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе (протокол №1 от 31.03.2022).

- Контрольное событие  Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании:

- 19.01.2022 размещена информация о проведении профилактической акции «Легкие деньги – тяжелые последствия»: https://novoselickoe.ru/news/legkie-dengi-tyazhelye-posledstviya;

Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 619,77 тыс. рублей. Кассовый расход составил 121,65 тыс. рублей (освоение –  19,63 %).

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального района».

Количество контрольных событий - 12, запланированных 5 и выполненных на отчетную дату – 5.

- Контрольное событие   «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 1 квартал 2022 года проведено 6 заседаний КДН и ЗП АНМО. В январе отчетного года заседание было проведено позже контрольного срока, так как не имелось административных материалов для рассмотрения.

Из запланированные средств на обеспечение деятельности КДН и ЗП в сумме 16,67 тыс. руб. во втором квартале будет произведена оплата по результатам аукциона в сумме 8 910 руб.

- Контрольное событие  «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.04.2022 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 337,1 тыс. руб.  истрачено 61,14 тыс. рублей.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»: 02 марта 2022 года в рамках праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса «Женщина года – 2022». Из запланированных средств истрачено 24,24 тыс. рублей;

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по поддержке детей и молодежи округа»: в рамках фестиваля детей-инвалидов приобретены подарки на сумму 21,27 тыс. рублей оплата будет произведена во втором квартале текущего года.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе»:

- 19 января 2022 года на территории гостиничного комплекса «Золотые пески» для жителей округа были организованы купели для крещенских купаний.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 22 февраля текущего года в МБУК «Дом культуры Новоселицкого муниципального округа», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». На проведение конкурса было затрачено 16,00 тыс. рублей.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа»: в рамках празднования 23 февраля и 8 Марта были организованы поздравительные акции тружеников тыла. Были приобретены подарки на сумму 52,80 тыс. рублей, из них 28,4 будет оплачено во втором квартале.

В рамках подпрограммы проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Новоселицкого муниципального округа, а также мероприятия социальной направленности в Новоселицком муниципальном округа.

В феврале текущего года состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года».

Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 627,65 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 270,65 тыс. рублей (освоение – 16,63 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Два мероприятия в рамках подпрограммы выполняются согласно детального плана графика.

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

Запланированных на отчетную дату 4, выполнено 4.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 1053,42  тыс.руб. и выплачено – 224,46 тыс.руб.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 31.03.2022 года.

Контрольное событие  Содержание архивного отдела - на реализацию контрольного события выделено 193,74 руб., средства израсходованы на  покупку почтовых конвертов 1700 рублей.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях.

Контрольное событие  В соответствие с  планом  юбилейных мероприятий,  отделом проведена выставка 13 января 2022 года «Освобождение Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков»

Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  107 ,00 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 0,00 тыс. рублей (освоение 0%).

Подпрограмма включает три основных мероприятия и шесть контрольных событий. На отчетную дату выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие, согласно детального плана графика.

Основное мероприятие

Разработка документации  в области градостроительства и архитектуры.

Реализация основного мероприятия 11.1 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия выделено 107, 00 тыс. руб.

Контрольное событие

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

Событие запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Разработка нормативов градостроительного проектирования Новоселицкого муниципального округа

Событие запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа

Событие запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Основное мероприятие

Установление границ и внесение сведений в ЕГРН

Реализация основного мероприятия 11.2 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие

Установление границ с. Новоселицкого и внесение в ЕГРН

Событие запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа.

Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел физической культуры и спорта АНМО.

Соисполнители: МБУ «СШ» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9 178,47 тыс. рублей, кассовый расход –  1 627,59 тыс. рублей (освоение – 17,73 %).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

2. Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

На отчетную дату запланировано 5 контрольных событий, все выполнены.

Основное мероприятие  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие: постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 03.02.2022 года № 65 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год.

Контрольное событие: по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год» в первом квартале  2022 г. из 15 запланированных на первый квартал соревнований, было организовано и проведено 12 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие 850 человек,

1.  06.01.2022г. в с .Китаевском прошел Рождественский кубок по мини-футболу Новоселицкого муниципального округа;

2. 18 января 2022 года в здании сельхозуправления состоялась рабочая встреча с методистами по спорту сельхозпредприятий Новоселицкого округа.

3. 30.01.2022г. в с. Новоселицком состоялись соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные 79-ой годовщине освобождения с. Новоселицкого от фашистских оккупантов;

4. 12.02.2022г. в рамках 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в с. Новоселицком состоялись соревнования по баскетболу среди мужских команд, посвященные памяти полного кавалера ордена боевой Славы Клокова Ивана Ильича;

5. 19 февраля текущего года, в спортивном зале МУ ДО ДОО(П)Ц с.

Китаевского, состоялся розыгрыш кубка Новоселицкого муниципальногоокруга по мини-футболу, посвященный памяти заслуженного агронома России, бывшего главного агронома колхоза «Родина» Ивана Александровича Масюкова;

6. 20 февраля в СОК «Луч» с. Падинского, в рамках мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, состоялся традиционный открытый кубок по волейболу среди мужских команд;

7. 06 марта 2022 года состоялся, уже ставший традиционным открытый шахматный турнир, посвященный памяти одного из лучших шахматистов Новоселицкого округа Каткова Николая Ивановича.

8. 13 марта 2022 года в СОК «Луч» с. Падинского состоялся открытый

турнир по бильярду, посвященный памяти главного агронома ООО ОПХ «Луч» Донцова Александра Фёдоровича;

9. 19.03.2022г. в рамках 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в с. Новоселицком «СОШ № 8» состоялись окружные соревнования по настольному теннису;

10. 20 марта 2022 года в СОК «Луч» с. Падинского состоялся турнир

Новоселицкого муниципального округа по бильярду, посвященный 77-ой годовщине Победы в ВОВ

11. 20 марта 2022 года в СОК «Луч» с. Падинского состоялись соревнования Новоселицкого муниципального округа по волейболу, посвященные памяти председателя колхоза им. Ленина Плотникова И.Г.

12. 27 марта 2022 года, с. Чернолесское, МУК «Чернолесский сельский Дом культуры», в спортивном зале проведен открытый турнир Новоселицкого муниципального округа по борьбе самбо среди детей.;

Совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа, сельскохозяйственными предприятиями за отчетный период были организованы и проведены 3 мероприятия с общим количеством участников 150 чел.

Контрольное событие: участие команды Новоселицкого округа в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Сборные команды и спортсмены Новоселицкого округа в первом квартале приняли участие в 5-и  краевых и всероссийских соревнованиях. На обеспечение участия спортивных сборных команд округа и спортсменов в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях израсходовано 48,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями поселений

В первом квартале на заработную плату инструкторов-методистов запланировано 96,804 тыс. руб., израсходовано 0,00 ты. руб.

Основное мероприятие: Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки

на данный момент неукомплектованность штата учреждения из 23 человек, 18 человек; работают в МБУ «СШ» НМР администрация – 2 чел., сторожа – 3 чел., завхоз – 1 чел.; рабочие - 1 чел., уборщик – 3 чел., тренер-преподаватель – 3 чел. (основной), тренер-преподаватель – 5 чел. (совместители);

Контрольное событие: обеспечение деятельности МБУ «СШ» НМО. На деятельность МБУ «СШ» НМР в первом квартале 2022 году выделено 1579,591 руб.  и фактически исполнено 1579,591 руб.

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе» в первом квартале 2022 года было запланировано 1775,591., фактически израсходовано 1627,591 руб.

В связи с частичными ограничениями по COVID-19 и  не использованием заработной платы инструкторов-методистов, за первый квартал 2022 не было расходовано 148,0 тыс. руб.

В районной газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа и в социальных сетях в первом квартале 2022 года было опубликовано и размещено свыше 25 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 8 923,65 тыс. рублей, кассовый расход не производился.

Согласно детального плана графика выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)».

Контрольное событие

Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодой семье, включенной в список получателей:

28.02.2022 года молодой семье Мокан Анастасии Юрьевны выдано свидетельство СК-26 №110 на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий. В настоящее время семья в поисках подходящего жилья.

Также для улучшения жилищных условий

15.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Кадирбековой Кистаман Абдулкадировны - изв.№ 2 на сумму 661 500 рублей;

- Фирян Оксаны Карповны - изв.№3 на сумму 529 200 рублей;

- Троценко Ильи Олеговича – изв.№4 на сумму 529 200 рублей;

- Ревчеева Романа Леонидовича - изв.№5 на сумму 529 200 рублей;

- Ропотова Ивана Александровича – изв.№6 на сумму 529 200 рублей;

- Власовой Марии Сиражединовны - изв.№1 на сумму 396 900 рублей.

16.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Сарафановой Александры Сергеевны – изв.№10 на сумму 529 200 рублей;

- Толстовой Елены Геннадьевны – изв.№12 на сумму 529 200 рублей;

- Базаева Расима Алиевича – изв.№13 на сумму 264 600 рублей;

- Юрченко Юрия Сергеевича - изв.№11 на сумму 396 900 рублей;

- Алиевой Оксаны Айдемировны - изв.№9 на сумму 396 900 рублей;

- Гатуевой Гюльмиры Мядатовны - изв.№14 на сумму 529 200 рублей;

- Беспаловой Дарьи Сергеевны - изв.№8 на сумму 264 600 рублей;

- Пахомова Егора Николаевича - изв.№8 на сумму 529 200 рублей;

17.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Маргиевой Галины Артемовны - изв.№15 на сумму 529 200 рублей;

- Поповой Оксаны Владимировны - изв.№16 на сумму 308 700 рублей;

- Гасанова Даниял Рабадановича - изв.№18 на сумму 529 200 рублей;

- Лупиной Оксаны Сергеевны - изв.№17 на сумму 308 700 рублей;

В настоящее время все семьи находятся в поисках подходящего жилья.

Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 35 577,85 тыс. рублей, кассовый расход – 6 599,79 тыс. рублей (освоение – 17,11 %).

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: отдел образования АНМО (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены средства в сумме 479 829,43 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 1 квартал 2022 года составило 80 264,76,19 тыс. рублей (освоение – 16,73 % от плановых назначений).

Программа включает 14 основных мероприятий и 39 контрольных событий. На отчетную дату запланировано 34 контрольных события, все выполнены согласно графика.

На подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» в 1 квартале освоены денежные средства в сумме 77 675,84 тыс. рублей или 16,77 % от плана.

В рамках основного  мероприятия Развитие дошкольного образования выполнено 7 контрольных событий согласно детального плана графика:

Контрольное событие 1

Оплата труда работникам дошкольного образования 11 531,33 тыс.руб.

Контрольное событие 2

Питание детей 1 688,20 тыс.руб.

Контрольное событие 3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 527,24 тыс.руб.

Контрольное событие 4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 593,96 тыс.руб.

Контрольное событие 5

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) 108,20 тыс.руб.

Контрольное событие 6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,87 тыс.руб.

Контрольное событие 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 517,98.

В рамках основного мероприятия  «Развитие общего образования» выполнено 7 контрольных событий:

Контрольное событие 8

Оплата труда работникам общего образования 19761,33тыс.руб.

Контрольное событие 9

Питание для детей 975,52 тыс.руб.

Контрольное событие 10

Выплата  социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений 931,89 тыс.руб.

Контрольное событие 11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6393,44 тыс.руб.

Контрольное событие 12

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов) 295,55 тыс.руб.

Контрольное событие 13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,90 тыс.руб.

Контрольное событие 14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 067,25.

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования» выполнено 5 контрольных событий:

Контрольное событие 15

Оплата труда работникам дополнительного образования 1851,91 тыс.руб.

Контрольное событие 16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,16 тыс.руб.

Контрольное событие 17

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов) 15,0 тыс.руб.

Контрольное событие 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 167,83 тыс.руб.

Контрольное событие 19

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 4,0 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» выполнено 1 контрольное событие:

Контрольное событие 20

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  лагеря "Патриот 1 068,85 тыс.руб.

Контрольное событие 21

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  пришкольных лагерей запланировано на 2 квартал 2022 года.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие 22

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 2 011,11 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие 23

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

В рамках основного мероприятия «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа» выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие 24

Своевременная оплата за оказание услуги 2 944,94 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия « Организация деятельности ученических производственных бригад» запланировано 2 контрольных события на 2 квартал 2022 года.

Контрольное событие 25

Оплата труда подростковой трудовой бригаде "

Контрольное событие 26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение социальных выплат в области образования" выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие 27

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

В рамках реализации регионального проекта  "Современная школа"

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования запланировано на 2 квартал 2022 года.

Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 163 98 тыс.руб.

На подпрограмму 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Новоселицкого округа Ставропольского края» освоено 165,83 тыс. рублей или 7,26 % от плана. В установленные сроки выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности:

Контрольное событие 28

Пропитка деревянных конструкций запланировано на 2 квартал 2022 года.

Контрольное событие 29

Проведение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

146,22 тыс.руб.

Контрольное событие 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19,61 тыс.руб.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» освоено в сумме 14 526,98 тыс. рублей, что составляет 16,68 % от плановых назначений, произведены расходы на обеспечение функций образовательных организаций и выплаты персоналу.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности по реализации программы» выполнено 3 контрольных события

Контрольное событие 31

оплата труда работников органов местного самоуправления 591,30 тыс.руб.

Контрольное событие 32

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов) 100,50 тыс.руб.

Контрольное событие 33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55,01 тыс.руб.

Контрольное событие 34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,48 тыс.руб.

Контрольное событие 35

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 147,56 тыс.руб.

Контрольное событие 36

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 452,57 тыс.руб.

Контрольное событие 37

оплата труда работников органов местного самоуправления 850,86 тыс.руб.

Контрольное событие 38

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) 0,04 тыс.руб.

Контрольное событие 39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,77 тыс.руб.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна» в том числе в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7 390,56 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал 2022 года составил 1 312,24 тыс. рублей, освоено 17,75 % от бюджетной росписи на год.

В результате реализации Программы выполнены 5 запланированных   контрольных событий согласно графика:

Контрольное событие «Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМО СК «МФЦ»»  31.03.2022, 28.02.2022, 31.03.2022 года.

Контрольное событие

«Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме» 31.03.2022 года.

Контрольное событие

на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 25,44 тыс. рублей;

Контрольное событие

за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг – 3736 граждан, региональных услуг –  35 граждан, муниципальных услуг – 1892 граждан, оказано прочих услуг – 2483 гражданам.

Контрольное событие «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения» 1 286,80 тыс.руб.

В 1 квартале 2022 года МБУ НМРО «МФЦ» прием заявителей ведется по предварительной записи, то есть соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут на отчетный период, не является обязательным.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в

Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты АНМО.

Соисполнители программы: нет.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 278235,70 тыс. рублей (в 2021 году – 279005,47 тыс. рублей), т.е. на 0, 27 % меньше аналогичного периода 2021 года в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2022 года была передана в Управление Пенсионного фонда РФ.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 78228,1 тыс. рублей, т. е. 28,1 % к сумме, запланированной на 2022 год. Из них:

Федеральные средства – 12169,09 тыс. рублей, краевые средства – 66059,01 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию подпрограммы запланировано 278235,7 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 78228,09 тыс. рублей (освоение 28,1 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В результате реализации Программы удалось выполнить все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,2 % при плановом показателе 1,55%,

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 25,0 %, составила 20,97 % за счет Федеральной доплаты к пенсии гражданам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 625 семей, составило 620 семей.

Все запланированные к реализации в 1 квартале 2022 года мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют ¼ часть.

В результате реализации программы из 5 запланированных контрольных событий на отчетную дату выполнено 5.

Основное мероприятие: Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 197465,66 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 54291,94 руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2022 года.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 30 976,18 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 9856,97 руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2022 года.

Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 49 793,86 тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 14079,18 руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2022 года.

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Контрольное событие: за 1 квартал проведено 13 совместных рейдов, 66 патронажных посещений 34 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета 5 семей, поставлено на учет 3 семьи.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие « Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 11495,53тыс. руб., израсходовано в 1 квартале 2207,07 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 1 квартал 2022 г..

Муниципальная программа «Управление финансами

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 22 935,11 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 22 935,11 тыс. рублей, (освоение составило 21,15%).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные 13 основных мероприятий и 90 контрольных событий реализуются согласно детального плана графика.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел культуры АНМО.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 92 120,61 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 квартал 2022 года составил 16 345,25 тыс. рублей (освоено 17,61 %).

За 1 квартал 2022 г. достигнуты следующие результаты:

На отчетную дату запланировано  14 контрольных событий, выполнено 14.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -  18659,78 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 3511,71 тыс. рублей (освоение 18,81 %).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  18349,13 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 3410,70 тыс.рублей (освоение 18,58% ).

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 16312,38 тыс. рублей освоено 2882,09 что составило 17,66%)                                                                  	Контрольное событие  - Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. На реализацию контрольного события запланировано 2 036,75 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 528,61 тыс. рублей что составило 25,95 %.

Библиотеки МКУК НМЦБ в 1 квартале 2022 года активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

- За 1 квартал  2022 года  в рамках выполнения показателей основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений в МКУК НМЦБ (в стационаре и вне стационара) составило 37102 человек, что составляет 25,4 % от выполнения годового планового задания.

Увеличение количества посещений библиотек соответствует запланированным плановым показателям.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог за 1 квартал, составило 1150 записей, что составляет 25 % от плана на 2022 г.

2. Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ за 1 кв. 2022 года. 21.03.2022 подготовлена информация - мониторинг по информатизации библиотек, 04.04.2022 сформирована и отправлена информация для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Основное мероприятие - Формирование единого библиотечного фонда.  На реализацию мероприятия запланировано -  209,64 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» » прошла подписная компания: на I полугодие 2022г. Сумма подписки составила 36317 рублей 80 копеек. Выписано 35 наименования периодических изданий / 595 экземпляров.

Объем библиотечного фонда МУК НМЦБ на 1.04.2022 года составил - 165239 экземпляров. Количество новых поступлений в первом квартале - 675 экземпляров. Списание литературы в 1 кв. не производилось.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 1150 записей и на 01.04.2022 составляет 36273 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  1882,29 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 303,92 тыс. рублей освоение 15,74%.

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено  1290,53 тыс. рублей освоено 191,88 что составило 14,86%).

Контрольное событие     Содержание имущества, на реализацию данного события предусмотрено 591,79 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 112,04 тыс. рублей или 18,93 %.

За отчетный период в музее оформлено 17 выставок. Проведено 38 экскурсии. Количество посещений музея составило 1414 чел.

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие  туристического потенциала  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Запланировано 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие. На реализацию программы запланировано 70 тыс. рублей.

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по  формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристическом рынке.

Контрольное событие – изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристкой символикой.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- Для выполнения  основного мероприятия  «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» все культурно-досуговые учреждения оснащены системами доступа, рециркуляторами  для обеззараживания воздуха. Проведено 590 мероприятий, которые посетили 63323 человек,  в том числе на платной основе 114 мероприятий - посетили 5968 человек. В клубных формированиях и кружках художественной самодеятельности занимались 3114 человек

- В рамках основного мероприятия  «Организация мероприятий в сфере культура» проведено 9 мероприятий районного, краевого уровня. Посетителями, которых стали  2390 человек.

- В рамках основного мероприятия  «Создание условий для демонстрации фильмов» проведено  189 киносеансов, которые посетили 929 человек.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 6 контрольных события. На реализацию подпрограммы запланировано -  53338,51 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 9384,54 тыс. рублей освоение 17,59

Основное мероприятие - Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. На реализацию мероприятия запланировано -  48119,16 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 9277,08 тыс. рублей, что составило 19,27 % .

Контрольное событие – Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. На реализацию контрольного события запланировано 46616,99 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 9035,53 тыс. рублей.

Контрольное событие – Сохранение льгот, работающим в сельской местности, выплата мер социальной поддержки. Запланировано – 1011,26 тыс. рублей. Кассовое исполнение- 241,55 тыс. рублей.

Контрольное событие – Развитие и укрепление материально- технической базы. Запланировано 490, 88 тыс. рублей.

Основное мероприятие – Проведение мероприятий в области пожарной безопасности. На реализацию мероприятия запланировано 200 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 10,46 тыс. рублей.

Контрольное событие  - Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности.

Основное мероприятие - Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 46,5 тыс. рублей. Контрольное событие – Осуществление кинопоказа.

Основное мероприятие Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 55 тыс. рублей. Контрольного события - Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий.

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  18170,03 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 3145,08 тыс. рублей освоение 17,3 %.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 3 контрольных события.

Основное мероприятие « Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  выделено 252,42 тыс.руб. кассовый расход 16,62 тыс.руб.

Контрольное событие – Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 1813,46 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 315,48 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры.

Контрольное событие – Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, органами управления государственными внебюджетными фондами 16074,16 тыс. рублей . Кассовое исполнение 2804, 97 тыс. рублей .

Контрольное событие – На содержание имущества запланировано 30 тыс. рублей. Кассовое исполнение 6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление имуществом

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений АНМО.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 4 745,48 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кассовый расход за 1 квартал 2022 года составил 613,08 тыс. рублей (освоено средств 12,92 %).

Запланированные 4 контрольных события, выполнены в установленные сроки.

Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Использование программно – технических средств позволит автоматизировать процесс ведения реестра муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа и реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

1.Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард».

2.Контрольное событие: Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ.

3.Кронтрольное событие: Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Фактическое исполнение данного  события происходит в течение 2022 года, кассовое исполнение составило 8,07 тыс.рублей.

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. Фактическая дата исполнения  контрольного события 01.04.2022г.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Вышеуказанное событие осуществляется в течении 2022 года ежемесячно,31.01.2022г,01.02.2022г.,01.03.2022г. Израсходовано 665,1 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Молодежный центр».

На реализацию мероприятий Программы запланировано 930,04 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за отчетный период составляет 150,26 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 16,16 % от годовых плановых показателей.

В рамках программы выполнено согласно детального плана графика 2 основных мероприятия. Из 9 запланированных контрольных событий выполнено 9.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 7 контрольных событий согласно детального плана графика.

Контрольное событие

Проведена  патриотическая акция «ZА наших» 18.03.2022 г.

Контрольное событие

Поздравительная патриотическая акция « Вам, ветераны!», посвященная 35-летию Новоселицкой районной общественной ветеранской организации 25.03.2022 г.

Контрольное событие

Всероссийская акция «Вам, любимые» 01.03.2022 г.

Контрольное событие

Акция «Татьяны, милые Татьяны» 25.01.2022 г.

Контрольное событие

Акция «Вашим мужеством гордимся, посвященная выводу советских войск из Афганистана» 15.02.2022 г.

Контрольное событие

Проведение конкурса «Юноша года» 14.02.2022 года.

Контрольное событие

Проведение конкурса успешная юность 01.03.2022 года.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие  Выплата заработной платы сотрудникам учреждения

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе АНМО.

: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 378 988,50 в 1 квартале освоено 23 175,97 или 6,1%

Подпрограмма содержит:

- 6 Основных мероприятий;

-14 Контрольных событий;

На отчетную дату из 8 запланированных контрольных событий выполнено 8.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 89 038,50 тыс.руб. освоено 7 875,97 или -8,8% из них:

Контрольное событие 1

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –73 878,50 тыс. руб. из федерального бюджета, из них на текущую дату освоено 7 875,97 -  тыс. руб. -10,7%;  Дата наступления контрольного события 30.06.2022

Контрольное событие 2

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 15 160,00 руб. не освоены, дата наступления контрольного события 29.10.2022. проведена 1 акция «Осторожно мошенники»

Контрольное событие 3

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений совершаемых  в состоянии алкогольного опьянения. Дата наступления контрольного события 15.07.2022

29.10.2022. проведена  акция «Скажи алкоголю нет»

Контрольное событие 4

Проведение мероприятий с лицами освободившимися из мест лишения свободы направленных на предупреждение  совершения повторных преступлений. Проведена профилактическая работа с данной категорией  лиц в дни их регистрации в УФСИН. Дата наступления контрольного события15.07.2022

29.10.2022

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 289 950,00 тыс. руб., освоены денежные средства на сумму 15 300,00 или 5,4%

Контрольное событие 5

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. 286 950,00  руб. освоены денежные средства на сумму15 300,00 или 5,4%  (выплаты произведены по фактам выходов.

Контрольное событие 6

Организация проведения  в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не предусмотрены). Дата наступления контрольного события 30.12.2022. размещены  2 статьи на сайте  от 25.02.2022г. и 18.04.2022г.

Контрольное событие 7

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» (денежные средства не выделялись) Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Контрольное событие 8

Вручение грамот  и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Грамоты победителям и благодарственные письма призерам будут вручены в конце года по результату конкурсов. Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Основное мероприятие

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств через средства массовой информации.(денежные средства не запланированы)

Контрольное событие 9

Информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения  преступных посягательств, в том числе, о получивших  распространение новых способах мошеннических действий:

путем размещения информации в местных средствах массовой информации, на официальном сайте АНМО;

путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности».

- Проведена 1  акция, размещены на официальном сайте АНМО и в социальной сетях 23 статьи «Осторожно мошенничество!» Дата наступления контрольного события15.04.2022, 15.07.2022, 15.10.2022, 29.12.2022

Основное мероприятие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на социальную адаптацию, трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 10

Посещение  по месту проживания межведомственными группами, лиц освободившихся из мест лишения свободы

- рабочей группой за 1 квартал было посещено  3 гражданина данной категории. Дата наступления контрольного события 29.12.2022.

Контрольное событие 11

Проведение профилактических бесед  направленные на предупреждение  совершения повторных преступлений

- Проведена 1 беседа совместно с УФСИН. Дата наступления контрольного события 29.12.2022.

Основное мероприятие

Контрольно - профилактические мероприятия в отношении лиц совершивших повторные преступления. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 12

Проведение ежеквартального мониторинга  и предоставление отчётных материалов в ПСК

- В 1 квартале  проведен анализ и отчётный материал  направлялся в ПСК.

Основное мероприятие

Ресоциализация  социальная реабилитация лиц пострадавших  от правонарушений  или подверженных риску стать таковыми, а также лиц освободившимся из мест лишения свободы (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 13

Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» - соглашение заключено.

Контрольное событие 14 Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУСО "Новоселицкий КЦСОН" – Соглашение заключено .

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы  запланировано 1 321 763,00. В 1 квартале денежные средства не осваивались.

Подпрограмма содержит:

8- Основных мероприятий;

15- Контрольных событий;

На отчетную дату из 2 запланированных выполнено 2 контрольных события.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Запланировано 1 004 763,00 В 1 квартале денежные средства не осваивались.

Контрольное событие 15

Внедрена КАС «Безопасное село»- на внедрение  КАС «Безопасное село» выделено 464 500,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 24.12.2022.

Контрольное событие 16

Обеспечение безопасности граждан в местах массового прибывания

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено - 485 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 24.12.2022.

Контрольное событие 17

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 105 263,00 руб. (из них 100 000,00 тыс.  краевая  субсидия), средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Запланировано 17 000,00руб. средства не осваивались.

Контрольное событие 18

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 17 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие

Создание условий для развития казачьих обществ. Выделено и освоено 300 00.00 средства не осваивались.

Контрольное событие 19

участие казаков в охране общественного порядка

- Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Из бюджета округа казачьему обществу выделена субсидия - 300 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.09.2022.

Основное мероприятие

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие 20

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

- Проведен 1 совет при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2022. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 30.12.2022.

Контрольное событие 21

Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

- Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 04.04.2022г. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 30.04.2022

Основное мероприятие

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы

Контрольное событие 22

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

- информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» не размещалась. Дата наступления контрольного события 30.06.2022, 30.12.2022

Основное мероприятие

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие 23

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

-проводился  мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей в 1 квартале не выявлено статей экстремистской направленности. Дата наступления контрольного события 31.08.2022

Контрольное событие 24

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма

- Информация размещена 04.04.2022. Дата наступления контрольного события 31.05.2022, 30.11.2022

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие 25

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде

- Проведена пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде «Экстремизму нет» от 04.04.2022

Контрольное событие 26

Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства

-Мероприятие запланировано на 30.11.2022

Основное мероприятие

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие 27

проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

- Проведена профилактическая работа с 12-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

Контрольное событие 28

организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток

- Распространено среди населения 350 листовок антитеррористической направленности проведена акция «Терроризм угроза обществу». Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

Контрольное событие 29

реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

- на постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 1 квартал 2022 года статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» На реализацию подпрограммы  запланировано 630 422,00. В 1 квартале денежные средства не осваивались.

2- Основных мероприятия.

3- Контрольных события.

В отчетном периоде контрольные событий не наступило, согласно детального плана графика.

Основное мероприятие  Обеспечение безопасности  и защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера запланировано 630 422,00. В 1 квартале денежные средства не осваивались.

Контрольное событие 30

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 100 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2022

Контрольное событие 31

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Выделено 100 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2022

ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие 32

Организация  и осуществления мероприятий по защите населения  и территорий НМО от  ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 430 422,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.12.2022

Основное  мероприятие  Укрепление и модернизация  материально технической базы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие 33

Информирование граждан о   правилах поведение в случае наступления ЧС природного или техногенного характера. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 15.07.2022, 15.01.2023. На сайте АНМО размещена информационная статья от 25.02.2022г.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» На реализацию подпрограммы  запланировано 6 661 529,00 освоено 1 227 499,28 или 18.4%

1-Основное мероприятие:

3-Контрольных события

На отчетную дату 3 контрольных события выполнены согласно графика.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 6 661 529,00 освоено 1 227 499,28 или 18.4%

Контрольное событие 34

Расходы на выплату  по оплате труда работников  органов местного самоуправления выделено 111 451,00 освоено 6 480,00 руб. или 5,8%

Контрольное событие 35

Обеспечение деятельности  ЕДДС выделено 3 428 083,00 освоено 546 792,50 или на 16%

Контрольное событие 36

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 3 121 995,00 освоено 674 226.78 или 21,6%

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию Программы на 2022 год запланировано  217,83 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился. Контрольные события запланированы на 4 квартал 2022 г.

По результатам мониторинга хода реализации Программ за 1 квартал 2022 года в рамках повышения качества работы с Программами ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо:

1. Скорректировать указанные выше показатели и индикаторы решения задач подпрограмм, привести в соответствие даты наступления контрольных событий.

2. Усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах - графиках реализации Программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений от сроков исполнения.