Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

03 августа 2022 года                                                                                    № 371-р

О ходе реализации муниципальных

программ Новоселицкого муниципального

округа Ставропольского края за 2 квартал 2022 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134

1. Информацию о ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2 квартал 2022 года, принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрация Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4 .Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 2 квартал 2022 года

В 2022 году на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края действует 10 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на 2022 год, составил 1 119 534,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 253,93 тыс. рублей (3,99 % от общего объема финансирования на 2022 год), бюджета Ставропольского края –  644 692,43 тыс. рублей (57,5 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 431 587,95 тыс. рублей (38,5%).

Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2022 года составило 499 055,60 тыс. рублей или 44,6 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 953,29 тыс. рублей (53,07 % к бюджетной росписи), краевого бюджета – 289 512,29 тыс. рублей (44,90 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 186 589,35 тыс. рублей (43,23 % к бюджетной росписи).

Информация по каждой муниципальной программе:

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 206 068,14 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 2 квартала 2022 года составило 58 803,68 тыс. рублей (освоено 28,53 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Программа включает 14 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями,  жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности).

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей, кассовый расход мероприятий подпрограммы за 2 квартала 2022 г. не производился. Кассовое исполнение по контрольному событию «Техническое обслуживание и приобретение энергосберегающих ламп отделом культура запланировано на 4 квартал.

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

За отчетный период достигнуто 2 из 2 плановых контрольных событий: подготовлен и направлен ежеквартальный отчет в министерство энергетики и связи СК, 13.05.2022г опубликована статья на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями,  жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК)

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма включает 3 основных  мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 119 398,25 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 26 121,17 тыс. рублей (21,88 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 11 контрольных событий, запланировано 8.

За отчетный период достигнуты все 8 плановых контрольных событий.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия запланировано 110 772,04 тыс.руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (подъездные дороги к поселениям - 41,337 км) было израсходовано 4 570 237,80 рублей (в том числе оплата контрактов 2021 года на сумму 1 872 693,89 рублей), на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

17 января 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого муниципального округа на сумму 148 931 рублей, кассовое исполнение на 43628,40 рублей, выполнено на 29%.

Контрольное событие

Проверка правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения « Подьезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское –Благодарный- Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

15 февраля 2022 года заключен договор на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 91 416,53 рублей, выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Разработка сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

21 января 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %.

01 февраля 2022 года заключен договор на разработку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 100 000 рублей, выполнено на 100 %.

11 апреля 2022 года заключен договор на оказание услуг по строительному контролю на сумму 9 999  рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 0 рублей.

12 апреля 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 %.

13 июня 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 0 рублей.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

10 марта 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000003 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 187 499,98 рублей выполнено на 100 %.

04 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000028 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 99 118,80 рублей не выполнено.

16 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000035 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 345 000 рублей выполнено на 100 % кассовое исполнение 0 рублей.

Контрольное событие

Оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа

05 апреля 2022 года заключен муниципальный контракт № 0121600020922000021 на оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 250 000 рублей выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка запланировано на 2022 год 3094,84778 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 145,0 тысяч рублей или 4,7%:

- оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения и технические паспорта по объектам улично-дорожной сети – 83 000,00 руб., согласно договора ООО «Стройдорконтроль» № 76 от 28.01.2022 г., кассовое исполнение 83 000,00 руб.

- выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 4-х знаков – 62 000,00 руб., согласно договора ООО «Ставропольдорпроект» № 4-3 от 11.03.2022 г., кассовое исполнение 62 000,00 руб.

- заключен муниципальный контракт с ООО «Русдорстрой» № 1 от 09.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкий округ Ставропольский край  – 2 436 043,98 рублей; к работам приступили, процент исполнения 30 %.

Заключен договор с ООО «Стройдорконтроль» № 135 от 22.02.2022 г. на оказание услуг:

-Осуществление строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края» - 59 578,67 руб-лей;

Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 24/22 от 21.12.2021 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог – 45 534,00 руб.:- (подсыпка и очистка дорог от снега), но ввиду погодных тёплых условий не был исполнен.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК запланировано на 2022 год 9779,58480 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 153, 00160 тысяч рублей, или 1,6% от плана на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 31,939 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 15,7% от суммы контракта;

2) Изготовление технического паспорта дорог – муниципальный контракт № 4731 от 17.08.2021г. с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 78,0 тыс. руб. - Работы  выполнены 14.02.2022г. на 100 %. Кассовое исполнение 78,0 тыс. руб. или 100%;

3) Разработка сметной документации – договор № 181 от 16.03.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от дома №2) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа –40,0 тыс. руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 40,0 тыс. руб. или 100%;

4) Корректировка сметной документации - договор № 194 от 16.03.2022г,  с  ООО «Стройдорконтроль» по ремонту на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная (от ул. Садовая) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа – 30,0 тыс. руб. - Работы выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 30,0 тыс. руб. или 100%.

5) Выполнение работ  - муниципальный контракт № 0121600020922000003-5 от 10.03.2022г. с ООО «Русдорстрой» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной) -  3378,69872 тыс. руб. Работы не выполнены, плановая дата завершения работ — 01.08.2022 г. Кассовое исполнение 0%.

6) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Садовая (от ул. Зеленая), ул. Виноградная (от ул. Садовая) 1 этап -  5402,6600 тыс. руб. Работы не выполнены, плановая дата завершения работ — 01.08.2022 г.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан запланировано на 2022 год 3341,032 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 68, 90040 тысяч рублей, или 2,1% от плана на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 49,319 тыс.руб. (договор № 1/22 от 10.01.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 20 % от суммы контракта (9,98040 тыс.руб.);

2) Госэкспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт  участка              автодороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская (от ул. Новая)»-21,0 тыс. руб. (договор №369-Д4-21 от 25.05.2021 г. АУ СК «Госэкспертиза в сфере строительства» аванс 30% оплачен в 2021 в году - 9,0 тыс.руб.) - Работы по госэкспертизе сметной документации выполнены на 100 % в 2022 году;

3) Госэкспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения по ул. Новая (от моста)»– 21,0 тыс. руб. (договор №897-Д4-21 от 18.10.2021 г. АУ СК «Госэкспертиза в сфере строительства» аванс 30% оплачен в 2021 в году - 9,0 тыс.руб.)- Работы по госэкспертизе сметной документации выполнены на 100 % в 2022 году;

4) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения по ул.Савченко (от ул.Комсомольская) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 1620,42999 тыс.руб. (муниципальный контракт  № 1 от 10.03.2022 г. ООО «РУСДОРСТРОЙ»)  – Работы на стадии исполнения;

5)Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 39,631 тыс. руб. (договор   № 137 от 22.02.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги на стадии исполнения;

6)Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт асфальтированной площадки по ул. Школьная (около д. 1А)» - 7,0 тыс.руб. (договор № 1 от 22.03.2022 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

7) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения по ул.Северная (от ул.Новая) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 1209,640 тыс.руб. (муниципальный контракт  № 2 от 04.05.2022 г. ООО «Компания «ЛИДЕРДОРСТРОЙ»)  – Работы на стадии исполнения;

8) Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 20,0 тыс. руб. (договор   № 238 от 04.05.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги на стадии исполнения.

9) Изготовление сметной документации на объект: «Ремонт барьерного ограждения водопропускной трубы по ул. Новая п. Щелкан» - 9,920 тыс.руб. (договор № 1 от 20.05.2022 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском запланировано на 2022 год 911,120 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 262, 75240 тысяч рублей, или 28,8% от плана на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском – 15,7524 тыс. руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта;

2) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" –30,0 тыс. руб. - Работы по проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» выполнены на 100 %;

3) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от дома №106 до дома №168) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" – 30,0 тыс. руб. - Работы по проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от дома №106 до дома №168) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" выполнены на 100 %;

4) Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 90,0 тыс. руб. Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100 %.

5) Работы по изготовлению технического паспорта дорог согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации – 97,0 тыс. руб. - Работы по изготовлению технического паспорта дорог согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации» выполнены на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК запланировано на 2022 год 15 670,19120 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 400, 12360 тысяч рублей, или 2,6% от плана на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Выполнение работ по подсыпке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 9123,60 рублей. Договор №2/22 от 10.01.2022г., дополнительное соглашение №1 от 12.05.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 100%.

2)  Разработка сметной документации по объекту: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 61 000,00 рублей. Договор №41 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

3)  Услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 30 000,00 рублей. Договор №1260-Д4-22 от 26.01.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», кассовое исполнение 100%.

4)  Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтным покрытием на территории села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 300 000,00 рублей. Договор №3 от 09.02.2022г. ИП Григорян А.М., кассовое исполнение 100%.

5)  Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная (от ул. Харьковская) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 200 000,00 рублей. Договор №136 от 04.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

6) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Шоссейная (от улицы Харьковская) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края – 10 040 635,40 рублей. Муниципальный контракт  №0121600020922000003 от 10.03.2022г. ООО «РУСДОРСТРОЙ», кассовое исполнение 0%.

7) Услуги по разработке технических паспортов на автомобильные дороги по объектам улично-дорожной сети – 127000,00 рублей. Договор  №172 от 19.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

8) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 8 Марта (от дома №2) в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»  – 50000,00 рублей. Договор  №352от 17.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

9) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.8 Марта (от дома №2) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 2764640,00 рублей. Муниципальный контракт   №0121600020922000028 от 04.05.2022г. 0121600020922000028, кассовое исполнение 0%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском запланировано на 2022 год 33344,18052 тыс.руб кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 18 936, 25220 тысяч рублей, или 56% от плана на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 48,149 тыс. руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 17 % от суммы контракта; (Договор № 3/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -8 110,90 руб.

2) Корректировка сметной документации по объекту:  « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–15,000 тыс. руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %; (Договор № 43 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -15 000 руб.

3) Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой тех-нического плана  на исправление объекта капитального строительства с  КН 26:19:000000:2365 – 5,000 тыс. руб. - Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана выполнены на 100 %.(Договор № 5 от 21.01.2022г. ИП Бондарев Виталий Николаевич) Кассовое исполнение-5 000,00 руб.

4) Разработка сметной документации по объектам: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина( от ул.Дзержинского до автомобильной  дороги  регионального значения «Александровское-Новоселицкое –Буденновск») в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; «Ремонт участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина(от переулка  Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе   в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 40,000 тыс.руб.-  Работы по разработке сметной документации выполнены на 100%; (Договор № 114 от 14.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-40000,00 руб.

5) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строи-тельного контроля при производстве работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края – 404,113 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 0%;(Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -0руб.

6) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупская(от ул.Октябрьская) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»-30,000 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;

(Договор № 1316-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-30 000,00руб.

7) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная(от пер.Карла Маркса) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставро-польского края»-30,000 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;(Договор № 1318-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-30 000,00руб.

8) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Обликова(участок №1(от дома №46), участок №2(от дома №145)) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»-30 000,00.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;(Договор № 1319-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-30 000,00руб.

9)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»(от а/д «Александровское-Буденновск) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-16051230,00руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-100%; (Муниципальный контракт № 01216000209220000040001 от 09.03.2022г. ООО «Компания «Лидердорстрой»). Кассовое исполнение -16051230,00руб.

10)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1648689,60 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-100%; Муниципальный контракт № 01216000209220000100001 от 22.03.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-1648689,60 руб.

11)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Степная( от дома №1) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1078,22180 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-100%;(Муниципальный контракт № 01216000209220000110001 от 22.03.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-1078221,80 тыс.руб.

12) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Степная( от дома №1) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-23,189 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%;(Договор № 230 от 23.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

13) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Ленина( от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-36,373 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-0%;(Договор № 231 от 22.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

14)Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги -93941,00 руб.;- Работы по ямочному ремонту участка автомобильной      дороги выполнены -100%;(Договор № 110422/01 от 11.04.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение -0,00 руб.

15)Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Ленина -96508,00 руб.;- Работы по ямочному ремонту участка автомобильной      дороги выполнены -100%;(Договор № 120422/01 от 12.04.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение -0,00 руб.

16) Оказание услуг по диагностике автомобильных дорог в селе Чернолесское -40,000 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по диагностике автомобильных дорог выполнены-0%;(Договор № 407 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

17) Оказание услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-210274,61 руб.;- Работы по оказанию услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков выполнены-0%;(Договор № 5 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-0,00 руб.

18) Корректировка сметной документации по объекту:  « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Революционная в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–15,000 тыс. руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 0 %; (Договор № 422 от 20.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -0,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Новоселицком запланировано на 2022 год 42 783,05210 тыс. рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 1 423, 31580 тысяч рублей или 3,3% от плана, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого №2/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК "Стававтодор" – 98720,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 41 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 45148,80 руб. 45,7%)

2) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого № 30/21 от 27.10.2021г. ГБУ СК "Стававтодор" – 15182,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 15182,00 руб. (100%)

3) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения «ул. Вокзальная (от пер. Кавказский», «ул. Новоселицкая (от переулка Кавказский)», «ул. Ленина (от пер. Кавказский) договор №85 от 02.02.2022г. ООО "Стройдорконтроль" –180000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 180000,00 руб. (100%);

4) Разработка сметной документации «Устройство пешеходных переходов по улице Петрова в селе Новоселицком» договор № 1 от 01.02.2022г. Полное Товарищество "Байбаков и компания" – 8331,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

5) Корректировка сметной документации по ул. Петрова (от Школьной) (1этап), (2этап) договор № 195 от 04.03.2022г. ООО "Стройдорконтроль" 30000,00 руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

6) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог

общего пользования местного значения «ул. Школьная (от ул.

Школьная-Набережная», «ул. Кооперативная (от дома №1)», «ул.

Ленина (от пер. Кавказский) договор № 143 от 24.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль"137000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

7) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Петрова, ул. Колхозная контракт №1 от 04.03.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 7 026078,86 руб. - Работы выполнены на 95 %, кассовое исполнение 0%.

8) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» договор № 1277-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 30000,00 руб. (100%).

9) Разметка по дорогам села Новоселицкого контракт №5 от 23.03.2022г.  ИП Копченко А.А. 69900,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 69900,00 руб. (100%).

10) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Школьная (от ул. Школьная-Набережная) договор № 1449-Д4-22 от 15.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 30 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%).

11) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Кооперативная (от дома №1) договор № 1450-Д4-22 от 15.03.2022 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%).

12) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Вокзальная (от переулка Кавказский) договор № 1367-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (30%)

13) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Петрова договор № 1116-Д4-21 от 10.12.2021г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 21000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 21000,00 руб. (100%)

14) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Пролетарская договор № 1119-Д4-21 от 10.12.2021г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 21000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 100%.

15) Выполнение работ по составлению сметы на обустройство пешеходных переходов по улицам Школьная и Пролетарская договор №2 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-5000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 5000,00 руб. (100%).

16) Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения села Новоселицкого договор №1 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-2000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2000,00 руб. (100%).

17) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Новоселицкая (от переулка Широкий) договор №1369-Д4-22 от 18.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 30000,00 руб. (100%)

18) Ямочный ремонт по дорогам села Новоселицкого контракт №3 от 28.03.2022г. ИП Оганесян В.А. – 607482,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 607482,00 руб. (100%).

19) Пересчет сметной документации по грейдировке дорог в селе Новоселицком» договор № 1 от 22.03.2022г. Полное Товарищество "Байбаков и компания" – 5000,00 руб. - Работы по пересчету сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

20) Выполнение работ по нанесению поперечных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети села Новоселицкого договор № 715909  от 15.04.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь Дор Проект» – 118800,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 118800,00 руб. (100%).

21) Разработка сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционной договор №309 от 22.04.2022г. ООО "Стройдорконтроль" – 40000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 40000,00 руб. (100%);

22) Изготовление сметной документации на «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Революционной в с.Новоселицком» договор № 1 от 07.02.2022г. Полное Товарищество "Байбаков и компания" – 27922,00 руб. - Работы по изготовлению сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

23) Поставка дорожного знака договор №08-04-22 от 08.04.2022г.  ИП Копченко А.А. 2550,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2550,00 руб. (100%).

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском запланировано на 2022 год 4 691,5805 тыс.рублей кассовое исполнение на 01.07.2022 г составляет 161, 58920 тысяч рублей или 3,4% от плана, на проведение нижеследующих мероприятий:

1)Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 05.04.2022 года № 10 на сумму 150 164,00 рублей, работы выполнены на 100 %.

2)Договор на зимнее содержание дорог от 17.01.2022 г. №5/22 сумма 11 425,20 рублей, работы выполнены на 100 %.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

1.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 26.01.2022.

2.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 20.04.2022

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие

Проведение классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 17.05.2022.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 3 796,32 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий на 01.07.2022г составило 1 259,54 тыс. рублей (освоено 33,18 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

На отчетную дату из запланированных 3 выполнено 3 события.

В рамках основного мероприятия «Развитие животноводства»

Контрольное событие

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)

Проведена обработка от КГЛ на территории 4 поселений на сумму сумма 101,33 тыс.руб 13мая 2022 г.:

с. Чернолесское - 20 га на сумму12681,24 руб.

с. Долиновка -17, 0333263 га на сумму10800,18 руб.

с. Новоселицкое -15 га на сумму39425,01 руб.

с. Падинское -14, 6181407 га на сумму38421,34руб.

В рамках основного мероприятия «Популяризация сельскохозяйственной деятельности»

Контрольное событие

Организация и проведение семинаров, смотров, ярмарок, конкурсов, конференций

Был проведен 16.02.2022 года окружной конкурс на лучшую подготовку и хранение сельскохозяйственной техники в 2021-2022 г.г.  сельхозтоваропроизводителей Новоселицкого муниципального округа 62,90 тыс.руб.

7 апреля 2022 года была проведена Экономическая конференция на тему «Об итогах работы АПК Новоселицкого муниципального округа за 2021 год и задачах на 2022год и о стабильном функционировании округа в новых условиях». На приобретение кубков было израсходовано 6500 руб..

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие

Административные расходы, оплата труда

Произведены выплаты персоналу и расходы на обеспечение деятельности 1 088,81тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края»»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  60,00 тыс. рублей,  кассовое исполнение мероприятий на 01.07.2022г составило 3,35 тыс. рублей (освоено 5,58 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнены все 9 запланированных контрольных событий на отчетную дату.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2022 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие  Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие проведено 30.05.2022 года.

Контрольное событие

Приобретение  наградной продукции на окружной  конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция приобретена  на сумму 3 350 рублей.

Контрольное событие

Предоставление грантов за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства ( данное событие запланировано на 4 квартал 2022 года).

Основное мероприятие

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Опубликовано 22 статьи  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основное мероприятие 3

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Проведение заседания координационного совета

(29.04.2022 года).

Основное мероприятие

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение заседания рабочей группы

28.02.2022 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО СК 11 инвестиционных площадок.

Основное мероприятие

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО и создание обратной связи с инвестором

(во 2 квартале 2022 года потенциальные инвесторы не обращались)

Основное мероприятие

Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 1)

Основное мероприятие

Развитие торговли на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение рейдовых мероприятий по стихийной торговле

(Проведено 12 рейдов, составлено 5 протоколов).

Контрольное событие

Проведение мероприятий,  посвященных Дню работника торговли и бытового обслуживания населения (данное событие запланировано на 3 квартал  2022 года.

Основное мероприятие

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказание консультационной поддержки потребителям (проведена консультация 28.03.2022 года по возврату товара; 16.06.2022 консультация по продаже ЛПХ; 22.06.2022 консультация по продаже ЛПХ).

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  846,37 тыс. рублей. Кассовый расход, кассовое исполнение мероприятий составило 300,99 тыс. рублей (освоено 35,56 % к плановым назначениям.)

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 5 контрольных событий. Выполнены все  4 запланированные контрольных события на отчетную дату.

Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 846 307,00 руб. за 2 квартал 2022 гола освоено 300 999 ,04 руб. Мероприятия реализованы в соответствие с запланированными сроками и объемами.

Контрольное  событие

В первом квартале 2022 произведена выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). За отчетный период была произведена  выплата единовременного поощрения при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), в размере 211 520,00.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Основное мероприятие

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 110 000,00 руб. За отчетный период за счет средств Новоселицкого муниципального округа СК было обучено 5 муниципальных служащих на сумму 25,600 руб. по темам:

- Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе 120 часов – 3 человека;

- Практика применения трудового законодательства и кадровое делопроизводство 72 часа  – 1 человек.

Охрана труда – 1 человек.

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Распоряжением администрации от 21.06.2022 г. № 294-р утвержден Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Распоряжением администрации от 17.06.2022.10.2021 г. № 284-р внесены изменения в   Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий». Мероприятия будут реализованы в III квартале 2022 года.

Проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий» и направление кандидатуры для участия в краевом конкурсе, опубликование результатов на сайте АНМО. Мероприятия будут реализованы в III квартале 2022 года.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

27.01.2022 была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Антикоррупционное законодательство»;

- 17.02.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Информация о новеллах, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

30.06.2022 была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Антикоррупционное поведение муниципальных служащих», а именно порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией».

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  51,00 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде не производился.

На отчетную дату из запланированных 4 контрольных событий выполнены все  4.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

27.06.2022г. приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Контрольное событие

Информирование населения через СМИ о мерах, принимаемых администрацией в целях профилактики борьбы с  коррупционными проявлениями в администрации округа и подведомственных ей учреждениях.

На реализацию контрольного события выделено 6 000 руб. Заключен муниципальный контракт между администрацией Новоселицкого муниципального округа и филиалом ГУП СК Издательский дом «Периодика Ставрополья - редакция газеты «Авангард» на сумму 6 000руб. Информация о мерах по противодействию коррупции в Новоселицком муниципальном округе за 1 полугодие 2022 год опубликована в районной газете «Авангард» 25 июня 2022г.

Контрольное событие

Приобретение полиграфической продукции на антикоррупционую тематику.

По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции будет заключен 04.07.2022г. с ИП Дорошенко С.А. на сумму 17,943руб 59коп.

Основное мероприятие Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства.

На реализацию основного мероприятия выделено 27 000 руб.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности административных комиссий.

В 2022г. на обеспечение деятельности административных комиссий Новоселицкого муниципального округа 16.02.2022г. было заключено 2 договора с АО «Почта России»: договор на оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг на сумму 2490,00 (две тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп.; договор на поставку государственных знаков почтовой оплаты на сумму 510 руб.00 коп., на приобретение канцелярских товаров 21.06.2022г. заключены следующие муниципальные контракты: 1. с ООО «КанцСнаб26» на сумму 2 217 руб. 36 коп.,; 2. С ООО ПАС контракты на сумму 536 руб. 32 коп., 207 руб. 25 коп., 1983,44 коп..

Основное мероприятие

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие

Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 2 квартал 2022 года специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 228 нормативно-правовых актов администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлены 69 заключений. Во 2 квартале 2022 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (квартальная).

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано 18 081,64 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 6 447,99 тыс. рублей (освоение 35,66 %).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 9 контрольных событий. На отчетную дату из 9 запланированных выполнено 7 контрольных событий.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия выделено 17 507,16 тыс.руб.

Контрольное событие  Организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 5 681,02 руб. фактически израсходовано 2 296,20  руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт», НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ»:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения на территории ТО АНМО СК Журавский на 2022 год – 71540,00 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения выполнены на 46,87% от суммы контракта; контракт №6 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Энергоснабжение уличного освещения – 211956,14руб. - Энергоснабжение выполнены на 52,99% от суммы контракта; контракт №585647 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Работы по переносу линии освещения на новые опоры по адресу: поселок Артезианский ул. 8 Марта от КТП 5/376 Ф-2 – 59598,00 руб.; - Работы по переносу линии оборудования освещения на новые опоры выполнены на 100% от суммы договора;  договор №1 дата заключения договора 18.04.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение  49500,00 руб. (договор № 3 от 12.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.), процент исполнения 41,67%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 70643,31 руб. (договор № 585650 от 12.01.2022 г.  с ПАО « Ставропольэнергосбыт) процент исполнения 49,18%.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения договор №4 от 17.01.2022г. с ИП Анисимов А.В. – 132000 руб., работы  выполнены на 55000,00 руб. или 42% от суммы к контракту

- уличное освещение, договор  энергоснабжения №585648 от 13.01.2022г. с  ООО «Ставропольэнергосбыт»  – 230000руб., услуги  выполнены на 51303,84 руб. или 22,31% от суммы контракта ;

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 84645,00 руб. (договор № 2 от 10.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.);

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 4 766,80 руб. (договор № 585645 от 09.02.2021 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), кассовое исполнение 155504,70 руб. (договор № 585645 от 17.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»);

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Контракт № 585646 от 10.01.2022 года на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» - ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 165068,98 рублей;

- содержание уличного освещения выполнено в сумме 58246,00 рублей (Договор № 5 от 10.01.2022 года ИП Анисимов А.В.) ежемесячно оплата по счетам;

- 995,00 рублей за услуги по переоформлению документов о технологическом присоединении №СТ000007225 от 15.02.2022 года с ПАО «Россети Северный Кавказ».

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

-  Энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств местного бюджета – 772 500,00 рублей. Контракт № 585644 от 14.01.2022г. Работы выполнены на 34,04% от суммы контракта, кассовое исполнение контракта на сумму 282065,37 рублей;

-   Контракт №1 от 22.03.2021 года на сумму 55000,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого.

- Контракт № 2 от 17.03.2022 г. на сумму 355300,00 руб. Работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещение и электроснабжение на территории села Новоселицкого. Работы выполнены на 83,17% от суммы контракта, кассовое исполнение контракта на сумму 295503,00 рублей.

Контракт № 585644 от 19.02.2021г. Сумма контракта 722500,00 руб. кассовое исполнение контракта на сумму 27361,95 – задолженность за 2021 год. Исполнен на 100%.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- оплата уличного освещения  - 82693,80 руб. (договор №585651 от 12.01.2022 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 54% от суммы договора.

- содержание сетей уличного освещения – 9940,00 руб. (договор №8 от 07.02.2022 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -66 500,00 рублей. Договор № 7 от 10.01.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 66 500,00 руб.

- на энергоснабжения организации -861 165,32 рублей. Договор № 585649 от 14.01.2022 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 348 274,81 руб.;

- на энергоснабжения организации Договор № 585649 от 23.01.2021 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 23 706,51 руб. за декабрь 2021 года оплата.

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -66386,00 рублей. Договор  № 9 от 25.03.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание  объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 66386,00 руб.

Контрольное событие

Организация и содержание объектов озеленения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 436 000,00  руб. фактически израсходовано 34 500,00 руб. заключенный контракт выполнен на 100 %.:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по посадке липы крупнолистной с учетом посадочного материала – 15 500,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №7 дата заключения контракта 10.03.2022г.

- Работы по посадке ореха грецкого с учетом посадочного материала – 49 600,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 0% от суммы контракта; контракт №12/2 дата заключения контракта 25.04.2022г.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

-выполнение работ (посадка липы высотой 1,5 м) – 19000,00 руб. (договор № 13 от 26.04.2022 г. ИП Григорян А.М.) 100% от суммы договора.

Контрольное событие

Организация и содержание мест захоронения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 285,00 тыс. руб. фактически израсходовано 100 000 тыс. руб.

Заключенный договор выполнен на 100 %.:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  – 100 000,00 руб.; - Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  выполнены на 100% от суммы контракта; договор №1 дата заключения договора 07.02.2022г.;

Контрольное событие

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 470,37 руб. фактически израсходовано 147,40 руб. не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Услуги по обращению с ТКО – 36346,75 - Услуги по обращению с ТКО выполнены на 83,33% от суммы контракта; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 18.01.2022г.;

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 6344,16 руб. (договор № Б/00516 от 12.01.2022 г. с ООО «Экострой») »), процент исполнения 49,46%;

по ТО АНМО СК с. Китаевского

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 10 573,60 руб. (договор № Б/00545/20 от 18.02.2022 г. с ООО «Экострой»),

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами кассовое исполнение 21477,60 руб. (договор № Б/00533 от 10.01.2022 г. с ООО «Экострой»);

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами договор №Б/00525 от 17.01.2022г. с ООО «Экострой»  – 17157,60 руб., услуги  выполнены на 8485,32 руб. или 24,7% от суммы контракта;

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Вывоз ТКО ООО «Экострой» выполнено на сумму 4361,64 рублей. Договор № Б/00517 от 10.01.2022 года оплата ежемесячно;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -38659,74 рублей. Договор № Б/00515 от 10.01.2022года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 38659,74 руб.;

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -3965,10 рублей. Договор № Б/00552 от 01.06.2022года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 3965,10 руб.

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

- Договор Б/00512 от 13.01.2022 года с ООО «Экострой» услуга за обращение с ТКО сумма договора 25773,15 руб., кассовое исполнение 17182,12 руб.,  выполнено на 66,66 % от суммы договора.

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 5 154 580,75 руб. фактически израсходовано  946 637,57 руб., не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по благоустройству территории с. Журавского и п. Артезианский – 8 830,00 руб. - Работы по благоустройству территории выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №2 дата заключения контракта 10.01.2022г.;

- Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский – 7 923,10 руб.; - Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский  выполнены на 100% от суммы договора;  договор №3 дата заключения договора 01.02.2022г.;

- Работу по изготовлению и  монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн» – 8 600,00 руб.; - Работу по изготовлению и  монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн» выполнены на 100% от суммы договора;  договор №50 дата заключения договора 04.04.2022г.;

- Поставка нефтепродуктов – 15 850,80 руб.; - Поставка нефтепродуктов выполнена на 100% от суммы договора;  договор №34550422/001330 дата заключения договора 01.01.2022г.;

- Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский – 9 731,05 руб.; - Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский  выполнены на 100% от суммы договора;  договор №6 дата заключения договора 01.03.2022г.;

- Поставка нефтепродуктов – 23 149,20руб.; - Поставка нефтепродуктов выполнена на 0% от суммы договора;  договор №34550422/020440 дата заключения договора 18.05.2022г.;

- Услуги, связанные с покосом и уборкой сорной растительности на территории с. Журавского и п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 14 617,00 руб.; - Услуги, связанные с покосом и уборкой сорной растительности на территории с. Журавского и п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  выполнены на 0% от суммы договора;  договор №10 дата заключения договора 01.06.2022г.;

- Услуги по корректировке сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 20 000,00 руб.; - Услуги по корректировке сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»  выполнены на 0% от суммы договора;  договор №352 дата заключения договора 17.05.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- Оплата работ и услуг по уборке территории с. Долиновка, (Работы по обрезке сухих ветвей, сбору мусора). Кассовое исполнение – 35308,38 руб. (договор № 1 от 10.01.2022 г. с Османовой Ш.Т., процент исполнения – 97,58%.;

- Поставка нефтепродуктов (бензин, для заправки бензокосы и мотоблока) по объекту «Благоустройство территории в селе Долиновка», кассовое исполнение – 16052,30 руб. (договор № 34550222/003182 от 10.01.2022 г. с ООО «РН-Карт».

по ТО АНМО СК с.Падинского

-Оплата по договору ГПХ за работы по благоустройству парковой зоны (уборка территории) на сумму 104826,63 рублей;

-Оплата за установку лавочек ИП Толстова Т.К. на сумму 40 000,00 рублей договор от 15.07.2021 года № 4;

-Оплата за товар (замок навесной, молоток, топор, цепь бензопилы и т.д.) по договору 1 от 01.03.2022г. на сумму 9982,00 рублей;

- Оплата по договору от 08.02.2022 года № 2 с ИП Григорян А.М. спил аварийных деревьев на сумму 99991,00 рублей.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на приобретение хлорных гранул-9750,00 рублей. Договор № 127 от 03.02.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9750,00 рублей.

- на приобретение хозяйственных товаров -9260,00 рублей. Договор № 7 от 23.03.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9260,00 руб.

- на приобретение хозяйственных товаров -9600,00 рублей. Договор № 11 от 01.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9600,00 руб.

- на приобретение цветов  -9500,00 рублей. Договор № 21 от 28.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9500,00 руб.

- на оказание услуг по ремонту световой вывески -27280,00 рублей. Договор № 77 от 28.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 27280,00 руб.

- на приобретение цветов  -9800,00 рублей. Договор № 22 от 29.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9800,00 руб.

- на приобретение электротоваров  -11388,00 рублей. Договор № 62/22 от 26.05.2022 года. Услуги выполнены в сумме 11388,00 руб.

- на приобретение хозяйственных товаров  -39173,00 рублей. Договор № 26/05-22-аПТВ от 26.05.2022 года. Услуги не выполнены в сумме 39173,00 руб.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение извести, краски – 7010,00 руб. (договор №36 от 10.03.2022 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- энтомологическое обследование, акарицидная обработка – 14000,00 руб. (договор №703467 от 24.03.2022 г. ООО «ДЕЗДЕЛО») 100 % от суммы договора;

- пересчет сметной документации на объект «Спортивная площадка в п. Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края» - 5000,00 руб. (договор №1 от 31.03.2022 г.  Полное товарищество «Байбаков и компания») 100 % от суммы договора.

По ТО АНМО СК с. Новоселицкого

- Договор № 725033 от 19.05.2022 г. На сумму 99840,00 руб. ИП Григорян. Покос травы. Исполнение 100 % от суммы договора.

- Договор б/н от 19.04.2022 г. Сумма договора 1800,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Гладких. Выполнение работ по изготовлению таблички «Сад памяти».

- Контракт № 7 от 12.04.2022 г. на сумму 27315,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ООО «Ставропольский санэпидблагополучия». Обработка от клещей.

- Договор № 14 от 03.02.2022 г. на сумму 38000,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Миленина. Выполнение работы по концепции и 3D – визуализации.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- изготовление информационной надписи (памятник) - кассовое исполнение 1800,00 руб. (договор №23 от 25.03.2022 года ИП Р.Г. Бедросова).

- акарицидная обработка территории — кассовое исполнение 10122,20 руб. (договор №60 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Новоселицкая райСББЖ»).

- приобретение краски — кассовое исполнение 4980,00 руб. (договор №8 от 08.06.2022 г. ИП Хидиров М.И.)

- вывоз порубочных остатков — кассовое исполнение 23466,60 руб. (договор №34/22 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Калаусский лесхоз»

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (аренда)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 391 000 руб. фактически израсходовано 0 руб., договора по данному направлению за 2 квартал не заключались.

Контрольное событие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 326 005,00 руб. фактически израсходовано 0 руб. договора по данному направлению за 2 квартал не заключались.

Основное мероприятие

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 574 485,30 руб. фактически израсходовано 0 тыс. руб., контракт во 2 квартале не заключался. Данное событие запланировано на 3 квартал 2022 года.

Основное мероприятие Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде:

03.03.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками»

16.05.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Сроки разложения мусора».

Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

На реализацию подпрограммы запланировано 70,00 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Из 4 контрольных событий, предусмотренных в плане, выполнено 3 в установленные сроки согласно детального плана графика.

Не выполнено основное мероприятие

«Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений» и контрольное событие «Проведение пропагандистской акции по профилактике наркомании в молодежной среде» запланированные во 2 квартале 50,00 тыс.руб. израсходованы не были. В настоящее время проводится конкурентная закупка на изготовление и закупку сувенирной продукции, листовок, буклетов, календарей.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту:

проведены заседания межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе, размещены на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа материалы по профилактике наркомании.

- Контрольное событие  «Организация и проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе»: было проведено заседание межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе (протокол №1 от 31.03.2022, протокол №2 от 29.06.2022 гг.).

- Контрольное событие

Проведение заседания «круглого стола» по вопросу распространения асоциальных явлений в молодежной среде

Совместно с членами местного отделения РСМ провели заседание «круглого стола» 29.04.2022 гг.

- Контрольное событие  Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании: 30.06.2022

https://t.me/BezmenoffNovoselMO/2627?single

https://novoselickoe.ru/news/skazhem-net-aptechnoj-narkomanii

https://novoselickoe.ru/news/skazhi-narkotikam-net

Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 619,77 тыс. рублей. Кассовый расход составил 339,90 тыс. рублей (освоение –  54,84 %).

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального района».

Количество контрольных событий - 13, запланированных на отчетный квартал 10 и выполненных на отчетную дату – 9.

Не выполнено контрольное событие «Проведение конкурса «права человека глазами ребенка» в рамках основного мероприятия  конкурс не проводился, в связи с кадровыми изменениями отдела, запланировано проведение конкурса в 4 квартале 2022 года в рамках  Всероссийского Дня правовой помощи детям.  Подарки на сумму в 5 тыс. рублей были приобретены.

В рамках основного мероприятия

«Профилактика безнадзорности и правонарушений»

- Контрольное событие   «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 2 квартал 2022 года проведено 6 заседаний КДН и ЗП АНМО.

Из запланированные средств на обеспечение деятельности КДН и ЗП в сумме 16,67 тыс. руб. во втором квартале на закупку конвертов истрачено 11,68 тыс.руб. В третьем квартале будет произведена закупка канцелярских товаров на сумму 4,9 тыс.руб.

- Контрольное событие  «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.07.2022 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 337,1 тыс. руб.  истрачено 106,4 тыс. рублей.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»: 02 марта 2022 года в рамках праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса «Женщина года – 2022». Из запланированных средств истрачено 24,24 тыс. рублей;

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по поддержке детей и молодежи округа»: в рамках фестиваля детей-инвалидов приобретены подарки на сумму 21,27 тыс. рублей

- с 12 - 14 апреля 2022 года состоялся ХХIV фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, на вручение подарков участникам фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья были закуплены подарки на сумму 21,2 тыс.руб.

- 01 июня 2022 года в рамках празднования Международного Дня защиты детей приобретены подарки на сумму 13,6 тыс.руб.;

- 10 июня 2022 года в рамках празднования Дня России приобретены подарки жителям округа из числа молодежи в возрасте 14 лет, в связи с проведением муниципального этапа Всероссийской акции «Мы - граждане России!». На проведение конкурса было затрачено 4,26 тыс.руб.;

- 27 июня 2022 года в рамках празднования Дня молодежи в России приобретены подарки на сумму 12 тыс. рублей для награждения жителей округа из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе»:

- 19 января 2022 года на территории гостиничного комплекса «Золотые пески» для жителей округа были организованы купели для крещенских купаний.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа» в рамках празднования Дня Великой Победы были организованны поздравления тружеников тыла. Были вручены подарки на сумму 28,4 тыс.руб.

Контрольное событие  «Организация и проведение Дня призывника»: в рамках проведения Дня призывника приобретены подарки и ленты «Призывник» на сумму 27,22 тыс.руб.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 22 февраля текущего года в МБУК «Дом культуры Новоселицкого муниципального округа», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». На проведение конкурса было затрачено 16,00 тыс. рублей.

- Контрольное событие  «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа»: в рамках празднования 23 февраля и 8 Марта были организованы поздравительные акции тружеников тыла. Были приобретены подарки на сумму 52,80 тыс. рублей, из них 28,4 оплачено во втором квартале.

Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 627,65 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий на 01.07.2022г составил 723,39 тыс. рублей (освоение – 44,44 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Два мероприятия в рамках подпрограммы выполняются согласно детального плана графика.

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

Запланированных на отчетный квартал 5контрольных событий, выполнено 5.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 1053,42  тыс.руб. и выплачено – 664,38 тыс.руб.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 31.03.2022 года., 30.06.2022 года.

Контрольное событие  Содержание архивного отдела - на реализацию контрольного события выделено 193,74 руб., средства израсходованы на  покупку почтовых конвертов 1700 руб., баннер 550 руб.,  прочие расходы -28734 руб. (канцтовары, связь).

Контрольное событие

Улучшение физического состояния документов:  приобретение стендов - 60000 руб.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях.

Контрольное событие  В соответствие с  планом  юбилейных мероприятий,  в рамках празднования 77 годовщины в ВОВ 1941-1945гг. отделом  проведено: 2 выставки, в отчетном квартале  (14.04.2022,18.05.2022), 4 экскурсии по выставке (2- 18.05.2022, 2- 04.05.2022), 6 уроков мужества (2- 20.04.2022, 2- 18.04.2022, 2-19.04.2022).

Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  4 567,00 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 2 257,00 рублей (освоение 49,42%).

Подпрограмма включает три основных мероприятия и шесть контрольных событий. На отчетный квартал запланировано 5 контрольных событий, выполнено в установленный срок 4.

Основное мероприятие

Разработка документации в области градостроительства и архитектуры.

На реализацию основного мероприятия выделено 4 567 000, 43 руб.

Контрольное событие

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 2 241 000,00 руб., фактически израсходовано – 1 901 000, 00 руб. В связи с тем, что разработчиком документ не был предоставлен в срок, установленный в контракте, ему выставлена неустойка в размере 340 000,00 руб.

Контрольное событие

Разработка нормативов градостроительного проектирования Новоселицкого муниципального округа:

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 356 000,00 руб. Контракт от 04.10.2021 года №012160002092100089, дата перевода денежных средств 06.04.2022 года.

Контрольное событие

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 1 716 667,00 руб. В отчетном квартале подготовлена конкурсная документация проведения для проведения аукциона на разработку данного документа.

Основное мероприятие

Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН

Контрольное событие

Установление границ с. Новоселицкого и внесение в ЕГРН

Контрольное событие не выполнено в установленный срок 30.06.2022г в связи с отсутствием утвержденного генерального плана Новоселицкого муниципального округа контрольное событие не выполнено в срок.  Срок 4 квартал 2022

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа

Контрольное событие

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,  планируемый  исполнения контрольного события  4  квартал 2022 года.

Контрольное событие

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного  детального плана графика, а именно 29.04.2022 г.. 31.05.2022 г.. 30.06.2022 г.

Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: МБУ «СШ» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9 178,47 тыс. рублей, кассовый расход на 01.07.2022г –  3 215,54 тыс. рублей (освоение – 35,03 %).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

2. Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

На отчетную дату запланировано 7 контрольных событий,  выполнены 6.

Не выполнено Контрольное событие: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями поселений

Во втором квартале на заработную плату инструкторов-методистов запланировано 96,804 тыс. руб., израсходовано 0,00 ты. руб. (Отсутствие в штате инструкторов методистов.)

Основное мероприятие  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие: постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 03.02.2022 года № 65 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год.

Контрольное событие: по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год» во втором квартале 2022 г. из 19 запланированных соревнований, было организовано и проведено 11 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие 2250 человек (проведено 11 отсутствие инструкторов методистов)

1.  02 апреля2022г. в с. Журавском прошли соревнования по ОФП среди молодежи допризывного возраста;

2. 03 апреля 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа»

НМО с. Новоселицкое проведен розыгрыш окружного кубка по футболу

«Открытие сезона – 2022 года».

3. 09 апреля 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа»

НМО с. Новоселицкое, в рамках мероприятий «Спорт против наркотиков»

проведен турнир по футболу среди средних общеобразовательных школ.

4.  09 апреля 2022 года  в с. Китаевском прошел кубок по футболу, посвященный памяти Башкирова В.Н.

5.30 апреля 2022г. проведен открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящённый М.В. Сибиркина

6. 08 мая 2022 года в с. Новоселицком прошел турнир по волейболу в честь 25- летия со дня образования ООО СХП «Свободный труд».

7. 10 мая 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа» НМО с. Новоселицкое проведен розыгрыш Новоселицкого муниципального округа по футболу «Кубок Победы», посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

8. 13 мая 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа» НМО с.Новоселицкое, проведены окружные соревнований по футболу 6х6 среди детских и юношеских команд в рамках «Лиги дворового футбола».

9.21 мая 2022 года в спортивной комплексе с. Падинского прошел VI

открытый турнир по вольной борьбе на призы ООО ОПХ «Луч».

10. 05 июня 2022 года в с. Новоселицком прошёл открытый турнир по футболу  памяти А.С.Чурбакова.

11. 11 июня 2022г. в с. Новоселицком Ставропольского края на ипподроме ООО «СХП «Свободный труд» состоялись конноспортивные состязание (скачки), посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа, сельскохозяйственными предприятиями за отчетный период были организованы и проведены 3 мероприятия с общим количеством участников 250 чел.

Контрольное событие: участие команды Новоселицкого округа в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Сборные команды и спортсмены Новоселицкого округа во втором квартале приняли участие в 10-и краевых и всероссийских соревнованиях. На обеспечение участия спортивных сборных команд округа и спортсменов в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях израсходовано 11,2 тыс. руб.

Основное мероприятие Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки

на данный момент неукомплектованность штата учреждения из 23 человек, 18 человек; работают в МБУ «СШ» НМР администрация – 2 чел., сторожа – 3 чел., завхоз – 1 чел.; рабочие - 1 чел., уборщик – 3 чел., тренер-преподаватель – 3 чел. (основной), тренер-преподаватель – 5 чел. (совместители);

Контрольное событие: Проведение учебно-тренировочных занятий в муниципальном учреждении 30.06.2022 года;

Контрольное событие: Подготовка и представление  статистических отчетов 30.06.2022 года;

Контрольное событие: обеспечение деятельности МБУ «СШ» НМО.

На деятельность МБУ «СШ» НМР во втором квартале 2022 году выделено 8 229,59тыс. руб.  и фактически исполнено 3038,49 руб.

В районной газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа и в социальных сетях во втором квартале 2022 года было опубликовано и размещено свыше 25 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел муниципального хозяйства АНМО.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 8 923,65 тыс. рублей, кассовый расход на 01.07.2022г составил 2 513,70 тыс. рублей  или 28% от плана.

Согласно детального плана графика запланировано и выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)».

Контрольное событие

Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодой семье, включенной в список получателей. Выданы извещения 19 молодым семьям на сумму 8 952,30 тыс руб:

28.02.2022 года молодой семье Мокан Анастасии Юрьевны выдано свидетельство СК-26 №110 на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий. В настоящее время семья в поисках подходящего жилья.

Также для улучшения жилищных условий

15.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Кадирбековой Кистаман Абдулкадировны - изв.№ 2 на сумму 661 500 рублей;

- Фирян Оксаны Карповны - изв.№3 на сумму 529 200 рублей;

- Троценко Ильи Олеговича – изв.№4 на сумму 529 200 рублей;

- Ревчеева Романа Леонидовича - изв.№5 на сумму 529 200 рублей;

- Ропотова Ивана Александровича – изв.№6 на сумму 529 200 рублей;

- Власовой Марии Сиражединовны - изв.№1 на сумму 396 900 рублей.

16.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Сарафановой Александры Сергеевны – изв.№10 на сумму 529 200 рублей;

- Толстовой Елены Геннадьевны – изв.№12 на сумму 529 200 рублей;

- Базаева Расима Алиевича – изв.№13 на сумму 264 600 рублей;

- Юрченко Юрия Сергеевича - изв.№11 на сумму 396 900 рублей;

- Алиевой Оксаны Айдемировны - изв.№9 на сумму 396 900 рублей;

- Гатуевой Гюльмиры Мядатовны - изв.№14 на сумму 529 200 рублей;

- Беспаловой Дарьи Сергеевны - изв.№8 на сумму 264 600 рублей;

- Пахомова Егора Николаевича - изв.№8 на сумму 529 200 рублей;

17.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Маргиевой Галины Артемовны - изв.№15 на сумму 529 200 рублей;

- Поповой Оксаны Владимировны - изв.№16 на сумму 308 700 рублей;

- Гасанова Даниял Рабадановича - изв.№18 на сумму 529 200 рублей;

- Лупиной Оксаны Сергеевны - изв.№17 на сумму 308 700 рублей.

На 01.07.2022год 5 молодых семей улучшили жилищные условия, сумма выплаченных субсидий составила 2 513,70 тыс. рублей, 3 молодые семьи приобрели жилье в с. Новоселицком, 1 семья в с. Долиновка и 1 семья в   г. Зеленокумск:

1.06.06.2022 года молодой семье Мокан Анастасии Юрьевны свидетельство СК-26 №110 произведена выплата на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий.

2.09.06.2022 года молодой семье Сарафановой Александры Сергеевны изв.№10 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

3.15.06.2022 года молодой семье Фирян Оксаны Карповны изв.№3 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

4. 29.06.2022 года молодой семье Толстовой Елены Геннадьевны изв.№12 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

5. 29.06.2022 года молодой семье Беспаловой Дарьи Сергеевны изв.№8 произведена выплата на сумму 264 600 рублей для улучшения жилищных условий.

Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 38 823,33 тыс. рублей, кассовый расход за 2 квартала 2022года – 15 621,10 тыс. рублей (освоение – 40,24 %).

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: отдел образования АНМО (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 500 049,47 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 2 квартала 2022 года составило 221 879,13 тыс. рублей (освоение – 44,37 % от плановых назначений).

Программа включает 14 основных мероприятий и 40 контрольных событий. На отчетную дату запланировано 39 контрольных событий, все выполнены согласно графика.

На подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» во 2 квартале предусмотрены средства в сумме 482 825,73 освоены 215 097,50 тыс. рублей или 44,55 % от плана.

В рамках основного  мероприятия Развитие дошкольного образования  запланировано 6 и выполнено 6 контрольных событий согласно детального плана графика:

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 3 997,38 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам (компенсация родительской платы) из краевого бюджета – 1 652,51 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 8 606,84 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетному учреждению МДОУ Детский сад № 1 «Аленушка» с. Новоселицкого в сумме 6 497,99 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 146,24 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования 399,96 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия  «Развитие общего образования»  запланировано 8 и выполнено 8 контрольных событий:

Контрольное событие

Оплата труда работникам общего образования

Для оплаты труда педагогическим работникам из бюджета Ставропольского края выделено 44 776,75 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 13 163,32 тыс. руб.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 199,30 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам из краевого бюджета – 5 012,68 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 28 784,92 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетным учреждениям МОУ «СОШ №1» с. Новоселицкого и МОУ «СОШ№3» с. Китаевского в сумме 27 914,73 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 926,0 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) – 671,58 тыс.руб.

Контрольное событие

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт МОУ «СОШ №7»).

Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ «СОШ №7» за счет средств краевого бюджета. Произведена оплата части выполненных работ  в размере 14 806,09 тыс.руб

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования» запланировано 5 и выполнено 5 контрольных событий:

Контрольное событие

Оплата труда работникам дополнительного образования

Для  оплаты труда работникам дополнительного образования из средств местного бюджета выделено 4 308,66 тыс. руб.

Контрольное событие

Закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Для закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд из местного бюджета выделено 527,86 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) из местного бюджета выделено – 41,10 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета выделено – 6 065,16 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) из бюджета Ставропольского края израсходовано 333,06 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»  запланировано 2 и выполнено 2 контрольных события:

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот».

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот» из местного бюджета израсходовано  1 710,10 тыс.рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей.

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей из местного бюджета израсходовано 1 312,29 тыс.рублей. (Продукты питания ) на 30.06.2022

В рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся»

На реализацию основного мероприятия в 2 квартале 2022 года выделено 6 205,80 тыс. руб.

Запланировано 1 контрольное событие и выполнено 1.

Контрольное событие

Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из бюджета Ставропольского края израсходовано 6 205,80 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» запланировано и выполнено 1 контрольное событие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Для организации ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджета Ставропольского края израсходовано 7 615,03 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа» выполнено и запланировано 2 контрольных события

Контрольное событие

Своевременная оплата за оказание услуги

Для своевременной оплаты за оказание услуги из местного бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 5 956,18 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета израсходовано – 1 170,53 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия « Организация деятельности ученических производственных бригад» запланировано и выполнено 2 контрольных события на 2 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде

Для оплаты труда подростковой трудовой бригаде из местного бюджета выделено 25,43 тыс. руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета выделено – 26,40 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение социальных выплат в области образования"  запланировано и выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

Для компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях из бюджета Ставропольского края израсходовано 1 125,50 тыс.руб.

В рамках реализации регионального проекта  "Современная школа"

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования запланировано на 2 квартал 2022 года.

Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  9023,10 тыс.руб. израсходовано  4 831,32 тыс.руб.

Контрольное событие

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования из бюджета Ставропольского края выделено 54 497,08 тыс. руб.

Контрольное событие запланировано на 3 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

На оплату труда педагогов в рамках национального проекта предусмотрено 6 808 064,17 рублей, на приобретение оборудования и канцтоваров 2 215 027,59 рублей.

Проведены конкурентные процедуры и заключены контракты на приобретение расходных материалов и программного обеспечения для центров «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей на сумму 2 173 811,55 рублей.  Плановые даты исполнения контрактов до 15.07.2022г. Все контракты исполнены и оплачены за исключением 3 (МОУ СОШ№1 – 2 контракта, МОУ СОШ №3-1контаркт (интерактивные доски). Подрядчиком предоставлены гарантийные письма по исполнению обязательств до 12.08.2022г).

На подпрограмму 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Новоселицкого округа Ставропольского края» выделено  2737,65  тыс. рублей, израсходовано 851,08 или 31,09 % от плана.

В установленные сроки выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности:

Запланировано и выполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие

Пропитка деревянных конструкций согласно детального плана-графика выполнение контрольного события запланировано на третий квартал.

Контрольное событие

Для проведения работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации из бюджета Новоселицкого муниципального округа израсходовано 686,40 тыс. руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Для предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета израсходовано 164,68 тыс. руб.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» выделено 14 486,09 тыс.руб. освоено в сумме 5 930,56 тыс. рублей, что составляет 40,94 % от плановых назначений, произведены расходы на обеспечение функций образовательных организаций и выплаты персоналу.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности по реализации программы»  запланировано 4 и выполнено 4 контрольных события

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из местного бюджета израсходовано 1 555,46 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов)

Для оплаты иных бюджетных ассигнований  (уплата налогов) из местного бюджета израсходовано 105,70 тыс.рублей.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Для социального обеспечения и иных выплат населению из местного бюджета израсходовано 85,0 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из местного бюджета выделено 399,80 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение родителям за присмотр и уход»

На реализацию основного мероприятия во 2 квартале 2022 года выделено 4 074,24 тыс. руб.

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

Для расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования из бюджета Ставропольского края израсходовано 359,58 тыс.рублей.

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

Для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) из бюджета Ставропольского края израсходовано 1 147,28 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций»

На реализацию основного мероприятия во 2 квартале 2022 года выделено 5 365,06 тыс. руб. израсходовано 2 277,73 тыс.руб.

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 2 148,51 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов)

Для иных бюджетных ассигнований (уплата налогов) из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 0,04 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 129,18 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна» в том числе в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7 390,56 тыс. рублей. Кассовый расход за 2 квартала 2022 года составил 3 283,16 тыс. рублей, освоено 44,42 % от бюджетной росписи на год.

В результате реализации Программы выполнены 5 запланированных   контрольных событий согласно графика:

Контрольное событие «Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМО СК «МФЦ»»  31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022,30.06.2022 года

Контрольное событие

«Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме» 31.03.2022 года, 30.06.2022 года.

Контрольное событие

на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 198,36 тыс. рублей;

Контрольное событие

за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг – 3736 граждан, региональных услуг –  35 граждан, муниципальных услуг – 1892 граждан, оказано прочих услуг – 2483 гражданам.

Контрольное событие «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения» 3 084,80 тыс.руб.

Во 2 квартале 2022 года МБУ НМРО «МФЦ» прием заявителей ведется по предварительной записи, то есть соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут на отчетный период, не является обязательным.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в

Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты АНМО.

Соисполнители программы: нет.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 272501,18 тыс. рублей (в 2021 году – 279005,47 тыс. рублей), т.е. на 2, 33 % меньше аналогичного периода 2021 года в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2022 года была передана в Управление Пенсионного фонда РФ.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2 квартала 2022 года составили 156801,72 тыс. рублей, т. е. 54,12 % к сумме, запланированной на 2022 год. Из них:

Федеральные средства – 122880,08тыс. рублей, краевые средства – 128414,91 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию подпрограммы запланировано 260984,32 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 151295,00 тыс. рублей (освоение 57,97 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В результате реализации Программы удалось выполнить все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,2 % при плановом показателе 1,55%,

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 25,0 %, составила 21,1 % за счет Федеральной доплаты к пенсии гражданам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 625 семей, составило 620 семей.

Все запланированные к реализации в 1 квартале 2022 года мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют 1/2 часть.

В результате реализации программы из 5 запланированных контрольных событий на отчетную дату выполнено 5.

Основное мероприятие: Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 174309,20 тыс. руб., израсходовано во 2 квартале 101136,69 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2 квартал 2022 года направлен в установленный срок.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 36 960,28 тыс. руб., израсходовано во 2 квартале 20476,14 руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2 квартал 2022 года направлен в установленный срок.

Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 49 714,83 тыс. руб., израсходовано во 2 квартале 29682,17 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2 квартал 2022 года направлен в установленный срок.

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Контрольное событие: за 2 квартал проведено 28 совместных рейдов, 122 патронажных посещений 34 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета 10 семей, поставлено на учет 5 семей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 11495,53тыс. руб., израсходовано во 2 квартале 5506,72 тыс. руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2 квартал 2022 г. направлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Управление финансами

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 23 883,03 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы на 01.7.2022 год составляет 10 712,48 тыс. рублей, (освоение составило 44,85%).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные 13 основных мероприятий и 90 контрольных событий реализуются согласно детального плана графика.

Основное мероприятие Обеспечение эффективной налоговой политики и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа

Контрольное событие

Проведен мониторинг поступления основных  налоговых и неналоговых доходов 11.04.2022г.,11.05.2022г,10.06.2022г.

Контрольное событие

Проведен мониторинг состояния недоимки 22.04.2022г.,24.05.2022г.,23.06.2022г

Контрольное событие

Участие в работе  комиссий: по мобилизации налоговых доходов; по эффективности использования земельных ресурсов;  по контролю  за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда 30.06.2022г.

Контрольное событие

Предоставлен отчет о ходе выполнения постановления администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края №31 от 25.05.2021 г. «Об утверждении Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Новоселицкого округа Ставропольского края на 2021-2024 годы» 08.07.2022г.

Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование и организационно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края

Контрольное событие

Проведена  оценка эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 29.04.2022г

Основное мероприятие.

Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности, кассовый расход по мероприятию составил 6 055,55тыс.руб.

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Основное мероприятие

Обеспечение реализации Программы

Контрольное событие

Обеспечение управленческой и организационной деятельности финансового управления администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края, кассовый расход на 01.07.2022г составил 4 656,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел культуры АНМО.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 92 628,13 тыс. рублей. Кассовый расход за 2 квартала 2022 года составил 42 184,82 тыс. рублей (освоено 45,54 %).

За 2 квартал 2022 г. достигнуты следующие результаты:

На отчетную дату запланировано  24 контрольных событий, выполнено 24.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -  18700,48 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.07.2022г составил 8 819,01 тыс. рублей (освоение 47,16 %).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

На отчетную дату запланировано 5 контрольных событий, выполнено 5 согласно детального плана графика.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  18389,82 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 8508,35 тыс.рублей (освоение 46,27% ).

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 16312,38 тыс. рублей освоено 7 513,51 что составило 46,06%)                                                                  	Контрольное событие  - Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. На реализацию контрольного события запланировано 2 077,44 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 994,85 тыс. рублей что составило 47,88 %.

Контрольное событие  -  Подготовка и направление в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им.М.Ю. Лермонтова тематических информаций о состоянии сети и основных контрольных показателей

деятельности библиотек МУК НМЦБ за 3, 6, 9, 12 месяцев  (тематическая информация мониторинг сформирован и отправлен 04.07.2022 г 04.04.2022 гг.)

Контрольное событие  - направление в министерство культуры  СК Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках  системы Минкультуры России 19.01.2022 г.

Реализация регионального проекта «Творческие люди»

На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры (премии, гранты): Голайко Елена Ивановна, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры Новоселицкого муниципального округа, из бюджета Ставропольского края выделены средства в размере  50 505 рублей 05 коп.:

Федеральный бюджет-  49999 руб. 99 коп.

Краевой бюджет- 505 руб. 05 коп.

Данный проект выполнен в полном объеме, оплата произведена грантополучателю - 21.03.2022 г.

2.3. На государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (премии, гранты): Муниципальное казенное учреждение культуры Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека, из бюджета Ставропольского края выделены средства в размере 101010 рублей 10 коп.:

Федеральный бюджет- 99999 рублей 99 коп.

Краевой бюджет- 1010 рублей 10 коп.

Учреждением заключен контракт на сумму 99 119 рублей 00 коп. с ИП Федик Юрий Сергеевич. Осуществлена закупка мебели: стенка 5-ти секционная А-144 2шт., стол полукруглый Эллипс 4 шт., пуфик 3шт. Оплата произведена 25.03.2022г., мебель поставлена. Заключен контракт с ИП Байбаков Юрий Владимирович на сумму 1 891 рубль 10 коп. приобретена колонка Qumo 2.1, оплата произведена 24.03.2022г.

Данный проект выполнен в полном объеме.

Библиотеки МКУК НМЦБ во 2 квартале 2022 года активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

- За 2 квартал  2022 года  в рамках выполнения показателей основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условиях составило 79729 человек, что составляет 51,5% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2021 г. на 4416 посещения. Количество обращений удаленных пользователей, через сеть Интернет, составило 29470, что составляет 51,3% от плана.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог в 1 полугодии, составило 2350 записей, что составляет 50,9% от плана на 2022 г. и соответствует прошлогодним показателям.

2. Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, за 1 полугодие 2022г. составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ. 21.03.2022 и 20.06.2022 подготовлены информации - мониторинги по информатизации библиотек, 04.04.2022 и 04.07.2022 сформированы и отправлены информации для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Основное мероприятие - Формирование единого библиотечного фонда.  На реализацию мероприятия запланировано -  209,64 тыс.рублей. Кассовое исполнение 209,64 тыс.рублей.

Контрольное событие - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. На реализацию контрольного события запланировано 45,60 тыс. руб. Кассовое исполнение – 45,60 тыс. руб.

Контрольное событие -   Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек). На реализацию контрольного события запланировано 164,05 тыс. руб. Кассовое исполнение – 164,05 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: на I и II полугодие 2022г. Сумма подписки на с I полугодие оставила 36317 рублей 80 копеек. Выписано 35 наименования периодических изданий / 595 экземпляров. Сумма подписки на с II полугодие оставила 49365 рублей 95 копеек. Выписано 37 наименования периодических изданий / 883 экземпляра.

Объем библиотечного фонда МУК НМЦБ на 1.07.2022 года составил - 166818 экземпляров. Количество новых поступлений в первом полугодии 2022г. составило 2254 экземпляра, что больше показателей 2021г. на 1353 экземпляра. Списание литературы в 1 полугодии не производилось.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 2350 записей и на 01.07.2022 составляет 37473 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  1882,29 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 768,40 тыс. рублей освоение 40,82%.

На отчетную дату запланировано 3 контрольных события, выполнено 3.

Контрольное событие – проведение выставок в музее (За отчетный период в музее оформлено 17 выставок.) Количество посещений музея составило 1414 чел.

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено  1290,53 тыс. рублей освоено 191,88 что составило 14,86%).

Контрольное событие проведение экскурсий в музее (Проведено 38 экскурсии)

Контрольное событие     Содержание имущества, на реализацию данного события предусмотрено 591,79 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 112,04 тыс. рублей или 18,93 %.

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Запланировано 1 основное мероприятие и 2 контрольное события. На реализацию программы запланировано 70 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий программ на 01.07.2022г - 0%. Выполнено 2 контрольных события согласно графика.

Основное мероприятие

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристическом рынке.

Контрольное событие – изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристкой символикой. Событие запланировано на 4 квартал 2022 года.

Контрольное событие – подготовлена информация о планируемых событийных мероприятиях в округе 30.06.2022г

Контрольное событие - совершенствование туристических маршрутов 30.06.2022г.

Подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 7 контрольных событий. Запланировано 7 на отчетную дату выполнено 7. На реализацию подпрограммы запланировано -  54 293,52  тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 25 687,81  тыс. рублей освоение 47,31 %.

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры».На реализацию мероприятия запланировано -  49193,19 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 22370,40 тыс. рублей, что составило 45,47% .

Контрольное событие - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений: расходы на выплату персоналу; закупка товаров, работ, услуг; предоставление субсидий; иные расходы. На реализацию контрольного события запланировано 46767,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 21355,06 тыс. рублей. Освоение – 56,66%.

Контрольное событие – расходы на приобретение, содержание и ремонтимущества. Все культурно-досуговые учреждения оснащены системами доступа, рециркуляторами  для обеззараживания воздуха

Контрольное событие – Сохранение льгот, работающим в сельской местности, выплата мер социальной поддержки. Запланировано – 1011,26 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 524,47 тыс. рублей. Освоение – 51,86%.

Контрольное событие – Развитие и укрепление материально- технической базы. Запланировано 490, 88 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 490,88 тыс. рублей.

Основное мероприятие – Проведение мероприятий в области пожарной безопасности. На реализацию мероприятия запланировано 200 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2 квартал 50,30 тыс. рублей.

Контрольное событие  - Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности.

Основное мероприятие - Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 46,5 тыс. рублей. Контрольное событие – Осуществление кинопоказа. Проведено 189 киносеансов, которые посетили 929 человек.

Основное мероприятие Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 155 тыс. рублей. Контрольного события - Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий.

Проведено 590 мероприятий, которые посетили 63323 человек,  в том числе на платной основе 114 мероприятий - посетили 5968 человек. В клубных формированиях и кружках художественной самодеятельности занимались 3114 человек.

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

В рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной Постановление Правительства Ставропольского края от 24.12.2018 N 592-п, национального проекта «Культура» утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16):

2.1. На капитальный ремонт кровли здания Дома культуры х. Жуковский МКУК «Новомаякское социально-культурное объединение» согласно соглашения предусмотрено 4 380 824,74 рубля:

федеральный бюджет 4 161 783,50 рубля,

краевой бюджет 219 041,24 рубля.

Проведен аукцион и заключен контракт на сумму 2 890 479,40 рублей с ООО РСК «Альянс-инвест» (падение составило 34%). Сроки проведения ремонта: с 01 апреля по 01 июля 2022 года. 28.06.2022 г подрядчику произведена оплата в сумме 2 089 861 рубль 72 копейки, что составляет 72,3% от суммы контракта.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  17 681,83 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 6 909,60 тыс. рублей освоение 39,08 %.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 4 контрольных события.

Запланировано 4 контрольных, выполнено 4.

Основное мероприятие « Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  выделено 264,22 тыс.руб. кассовый расход 78,64 тыс.руб.

Контрольное событие – Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 1813,46 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 772,06 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры.

Контрольное событие – Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 604,15 тыс. рублей . Кассовое исполнение 6 052,90 тыс. рублей .

Контрольное событие – На содержание имущества запланировано 30 тыс. рублей. Кассовое исполнение 6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление имуществом

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений АНМО.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 4 745,48 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кассовый расход за 2 квартала 2022 года составил 1 827,35 тыс. рублей (освоено средств 38,51 %).

Запланированные 5 контрольных событий, выполнены в установленные сроки.

Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард».

Контрольные события исполнены 01.04.2022г., 01.05.2022,01.06.2022г.

Контрольное событие: Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ.

01.04.2022г., 01.05.2022,01.06.2022г.

Кронтрольное событие: Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Фактическое исполнение данного  события происходит в течение 2022 года, кассовое исполнение составило 151,04 тыс.рублей.

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. 01.04.2022

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Вышеуказанное событие осуществляется в течении 2022 года ежемесячно. Дата наступления контрольного события 01.04.2022г,01.05.2022г.,01.06.2022г. Израсходовано 1446,113 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Молодежный центр».

На реализацию мероприятий Программы запланировано 1 034,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за отчетный период составляет 462,71 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 44,74 % от годовых плановых показателей.

В рамках программы выполнено согласно детального плана графика 2 основных мероприятия. Из 21 запланированных контрольных событий выполнено 21.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику» в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 116,6 тыс. рублей. Кассовый расход составил 116,6 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 19 контрольных событий, а именно:

Контрольное событие

Обеспечено участие в организации проведения окружных соревнований по общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста.

Контрольное событие

Состоялся муниципальный этап патриотической игры «Я знаю».

Контрольное событие

Проведена всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с символикой Z и «Георгиевская ленточка».

Контрольное событие

Прошли мероприятия патриотической направленности «Письма ангелам».

Контрольное событие

Прошли мероприятия патриотической направленности «Поздравление ветерана».

Контрольное событие

Прошли мероприятия патриотической направленности «Бессмертный полк».

Контрольное событие

Состоялось награждение активистов муниципального штаба Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в ВОВ.

Контрольное событие

Прошла муниципальная акция, приуроченная к празднованию Дня пограничника –«Граница на замке».

Контрольное событие

Прошла патриотическая акция, приуроченная ко Дню защиты детей, в рамках краевой акции «Добровольцы детям» - «Должны смеяться дети».

Контрольное событие

Прошла окружная волонтерская акция, приуроченная ко Дню России, раздача ленточек триколор.

Контрольное событие

Состоялся муниципальный этап Всероссийской акции «Мы-граждане России!».

Контрольное событие

Прошло траурное мероприятие, посвящённое «Дню памяти и скорби», акция «Свеча памяти».

Контрольное событие

В рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, состоялся окружной видеоконкурс «Я выбираю жизнь»

Контрольное событие

Состоялась патриотическая акция «Чистая память».

Контрольное событие

Состоялась волонтерская акция «Скажи наркотикам Нет»

Контрольное событие

Организация и проведение акции «Телефон доверия»

Контрольное событие

Организация проведения муниципального турнира по футболу среди обучающихся образовательных организаций Новоселицкого муниципального округа «Кожаный мяч»

Контрольное событие

Прошла муниципальная волонтерская акция, приуроченная к Всемирному дню без табака «Поменяй сигарету на конфету»

Контрольное событие

Прошла муниципальная волонтерская акция, приуроченная ко Дню защиты детей «Стоп аборт!»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 917,6 тыс.руб. Кассовый расход за 2 квартала составила 346,1 тыс.руб или 38%.

Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации программы

Контрольное событие Выплата заработной платы сотрудникам учреждения – 240,5 тыс.руб.

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения – 105,6 тыс.руб.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО СК.

Соисполнители: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

На реализацию мероприятий Программы запланировано 9 055,85 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий на 01.07.2022г составляет 3 100,53 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 34 % от годовых плановых показателей.

Программа включает 17 основных мероприятий и 32 контрольных события. На 2 квартал 2022года согласно плана – графика было запланировано 27 контрольных событий, выполнено 25.

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 442 138,50 во 2 квартале освоено 155 808,50 или 35,2%

Подпрограмма содержит:

- 6 Основных мероприятий;

-14 Контрольных событий;

На отчетный квартал запланировано 11, выполнено11 контрольных событий.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 89 038,50 тыс.руб. освоено 73 878,50 или 82,9% из них:

Контрольное событие

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –73 878,50 тыс. руб. из федерального бюджета, из них на текущую дату освоено 73 878,50  тыс. руб. - 100%;

Контрольное событие

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений совершаемых  в состоянии алкогольного опьянения - проведено две  акции «Скажи алкоголю нет»

Контрольное событие

Проведение мероприятий с лицами освободившимися из мест лишения свободы направленных на предупреждение  совершения повторных преступлений.

Проведена профилактическая работа с данной категорией  лиц в дни их регистрации в УФСИН.

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 353 100,00 тыс. руб, освоены денежные средства на сумму 81 930,00 или 23,20%

Контрольное событие

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. 353 100,00 тыс. руб, освоены денежные средства на сумму 81 930,00 или 23,2%  (выплаты произведены по фактам выходов.

Контрольное событие

Организация проведения  в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка. Размещены  4 статьи на сайте.

Основное мероприятие

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств через средства массовой информации.(денежные средства не запланированы)

Контрольное событие

Информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения  преступных посягательств, в том числе, о получивших  распространение новых способах мошеннических действий:

путем размещения информации в местных средствах массовой информации, на официальном сайте АНМО;

путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности».

- Проведено 2  акции, размещены на официальном сайте АНМО и в социальной сетях 35 статей «Осторожно мошенничество!» Дата наступления контрольного события15.04.2022, 15.07.2022, 15.10.2022, 29.12.2022

Основное мероприятие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на социальную адаптацию, трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Посещение  по месту проживания межведомственными группами, лиц освободившихся из мест лишения свободы

- рабочей группой за 2 квартал было посещено  5 граждан данной категории.

Контрольное событие Проведение профилактических бесед  направленные на предупреждение  совершения повторных преступлений

- Проведено 2 беседы совместно с УФСИН.

Основное мероприятие

Контрольно - профилактические мероприятия в отношении лиц совершивших повторные преступления. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие

Проведение ежеквартального мониторинга  и предоставление отчётных материалов в ПСК

- Во 2 квартале  проведен анализ и отчётный материал  направлялся в ПСК.

Основное мероприятие

Ресоциализация  социальная реабилитация лиц пострадавших  от правонарушений  или подверженных риску стать таковыми, а также лиц освободившимся из мест лишения свободы (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» - соглашение заключено.

Контрольное событие Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУСО "Новоселицкий КЦСОН" – Соглашение заключено.

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы запланировано 1 321 763,00 рублей кассовый расход по мероприятиям программы на 01.07.2022г составил 0 рублей. Подпрограмма содержит: 8- Основных мероприятий; 15- Контрольных событий.

Запланировано на 2 квартал 2022г 9 контрольных событий, выполнено 8.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Запланировано 1 004 763,00 Во 2 квартале денежные средства не осваивались (дата наступления контрольного события 4 квартал).

Основное мероприятие

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

- Проведено 2 совета при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2022, 29.06.2022г

Контрольное событие Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

- Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 04.04.2022г. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 30.04.2022

Основное мероприятие

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы

Контрольное событие

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

- информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» не размещалась. Дата наступления контрольного события 30.06.2022.

Основное мероприятие

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

-проводился  мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей во 2 квартале не выявлено статей экстремистской направленности.

Контрольное событие

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма

- Информация размещена 04.04.2022.

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде

- Проведена пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде «Экстремизму нет» от 04.04.2022

Основное мероприятие

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие

проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

- Проведена профилактическая работа с 12-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние.

Контрольное событие

организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток

- Распространено среди населения 450 листовок антитеррористической направленности, 20.04.2022г.,27.05.2022г. Проведена акция «Терроризм угроза обществу». Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие

реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

- на постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 2 квартал 2022 года статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены.

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию подпрограммы запланировано 630 422,00 из них на 01.07.2022г освоено 29 254,84 тыс. руб.  или 4,6%

Подпрограмма включает 2 - Основных мероприятия и 4 - Контрольных события.

Запланировано на отчетный квартал 4 контрольных события выполнено 3.

Основное мероприятие Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланировано 630 422,00. из них на 01.07.2022г освоено 29 254,84  тыс. руб. - 4,6% от годовых плановых значений.

Контрольное событие 30

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 119 272,00 руб. из них на 28.06.2022г освоено 19 272,74  тыс. руб. - 16,1%. ( на очистку дна водохранилища Волчьи ворота)

Контрольное событие 31

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). предусмотрено 80 727,26 руб. кассовое исполнение за отчетный квартал 0 рублей так как  ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие 32

Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 430 422,00 руб. из них на 10.06.2022г. освоено 9 982,10 тыс. руб. - 2,3%. Проведена опашка минерализованных полос 10.06.2022г.

Основное  мероприятие  Укрепление и модернизация  материально технической базы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие 33

Информирование граждан о   правилах поведение в случае наступления ЧС природного или техногенного характера. На сайте АНМО размещена информационная статья от 25.02.2022г.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано 6 661 529,00 кассовый расход на 01.07.2022г составил 2 915 473,51 или 43.7%

Подпрограмма включает 1-Основное мероприятие и 3-Контрольных события

На 2 квартал согласно детального плана графика запланировано 3 контрольных выполнено 3.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 6 661 529,00 освоено 2 915 473,51 или 43,7%

Контрольное событие 34

Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления выделено 3 428 083,00 освоено 1 281 448,24 руб. или 37,3%

Контрольное событие 35

Обеспечение деятельности ЕДДС выделено 111 451,00 освоено 48 905,13 или 43,8%

Контрольное событие 36

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 3 121 995,00 освоено 1 585 120,14 или 50,7%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию Программы на 2022 год запланировано 2 178,26 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,00 тыс. рублей (или 0% к плановым назначениям).

Запланировано контрольных события 2 выполнено 2.

Контрольное событие

Реализация программ формирования современной городской среды

В рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проведено благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского.

Заключен контракт с ООО «ЮГДОРСТРОЙ» на сумму 2 178 260,00 рублей.  Срок выполнения работ согласно контракту до 15 июля 2022г.

Средства краевого бюджета 1 038 907,77 рублей.

Средства местного бюджета 1 139 352,23 рублей.

Работы по контракту подрядчиком выполнены на 100% 14.07.2022г.

Контрольное событие

Информирование граждан о мероприятиях, проводимых в рамках программы проводилось информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках программы, в том числе о рейтинговом голосовании, всего за отчетный период размещено 12 информационных релиза соответствующей тематики.

По результатам мониторинга хода реализации Программ за 2 квартал 2022 года в рамках повышения качества работы с Программами ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах - графиках реализации Программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений от сроков исполнения.