Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

24 ноября 2022 г.                                                                                                        № 549-р

О ходе реализации муниципальных

программ Новоселицкого муниципального

округа Ставропольского края за 3 квартал 2022 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134

1. Информацию о ходе реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 3 квартал 2022 года, принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрация Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Срок исполнения: ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 3 квартал 2022 года

В 2022 году на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края действует 10 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных на 2022 год, составил 1 207 079,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 42 853,92 тыс. рублей (3,55 % от общего объема финансирования на 2022 год), бюджета Ставропольского края –  706 589,40 тыс. рублей (58,54 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 457 636,10 тыс. рублей (37,91%). Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования за 3 квартала 2022 года составило 835 593,80 тыс. рублей или 69,22 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 31 505,16 тыс. рублей (72,84% к бюджетной росписи), краевого бюджета – 514 005,52 тыс. рублей (89,51 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 290 173,13 тыс. рублей (71,80 % к бюджетной росписи).

Информация по каждой муниципальной программе:

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 266 395,55 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 3 квартал 2022 года составило 151 319,92 тыс. рублей (освоено 56,80 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Программа включает 14 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности).

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей, кассовый расход кассовый расход в рамках подпрограммы составил 15,00 тыс. рублей (64,94 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

За отчетный период достигнуто 3 из 3 плановых контрольных событий: подготовлен и направлен ежеквартальный отчет в министерство энергетики и связи СК, опубликована статья на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа, техническое обслуживание и приобретение энергосберегающих ламп израсходовано 15,00 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК)

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 173 565,14 тыс. рублей, кассовый расход в рамках подпрограммы составил 96 098,04 тыс. рублей (55,37 % к плановым значениям).

Подпрограмма включает 11 контрольных событий, на третий квартал запланировано 8.

За отчетный период достигнуты все 8 плановых контрольных событий.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия запланировано 173 565,14 тыс.руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (подъездные дороги к поселениям - 41,337 км) было израсходовано 10 560 674,70 рублей (в том числе оплата контрактов 2021 года на сумму 1 872 693,89 рублей), на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

17 января 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого муниципального округа на сумму 148 931 рублей, кассовое исполнение на 43628,40 рублей, выполнено на 29%.

Контрольное событие

Проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подьезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское –Благодарный- Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

15 февраля 2022 года заключен договор на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 91 416,53 рублей, выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Разработка сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

21 января 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 15 000 рублей, выполнено на 100 %.

01 февраля 2022 года заключен договор на разработку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 100 000 рублей, выполнено на 100 %.

11 апреля 2022 года заключен договор на оказание услуг по строительному контролю на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 0 рублей.

12 апреля 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 %.

13 июня 2022 года заключен договор на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 0 рублей.

15 июня 2022 года заключен договор на диагностику автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 9 999 рублей.

12 августа 2022 года заключен договор на оказание услуг по строительному контролю на сумму 62 003,40 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 62 003,40 рублей.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

10 марта 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000003 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 187 499,98 рублей выполнено на 100 %.

04 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000028 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 99 118,80 рублей выполнено на 100 %, кассовое исполнение на 99 118,80 рублей.

16 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000035 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 345 000 рублей выполнено на 100 % кассовое исполнение 345 000 рублей.

22 августа 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000063 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 5 454 317,70 рублей выполнено на 100 % кассовое исполнение 5 454 317,70 рублей.

Контрольное событие

Оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа

05 апреля 2022 года заключен муниципальный контракт № 0121600020922000021 на оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 250 000 рублей выполнено на 100 %.

Контрольное событие

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка было израсходовано 153 750,00 рублей:

- оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения и технические паспорта по объектам улично-дорожной сети – 83 000,00 руб., согласно договора ООО «Стройдорконтроль» № 76 от 28.01.2022 г., кассовое исполнение 83 000,00 руб.

- выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 4-х знаков – 62 000,00 руб., согласно договора ООО «Ставропольдорпроект» № 4-3 от 11.03.2022 г., кассовое исполнение 62 000,00 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Русдорстрой» № 1 от 09.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту:

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкий округ Ставропольский край – 2 436 043,98 рублей; к работам приступили, процент исполнения 50 %.

Заключен договор с ООО «Стройдорконтроль» № 135 от 22.02.2022 г. на оказание услуг:

-Осуществление строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края» - 59 578,67 рублей;

Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 24/22 от 21.12.2021 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог – 45 534,00 руб.:- (подсыпка и очистка дорог от снега), но ввиду погодных тёплых условий не был исполнен.

Заключен договор с ИП Бедросовой Р.Г. № 94 от 09.09.2022 г., на поставку баннера и листовок по безопасности дорожного движения – 8 750,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК было израсходовано 9 150 133,25 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, (договор № 1/22 от 17.01.2022г. с ГБУ СК «Стававтодор) находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 31,939 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на сумму 5001,60 руб. или 15,7% от суммы договора, проведение работ не потребовалось, в неисполненной части договор расторгнут. Акт выполненных работ от 28.03.2022г. Кассовое исполнение на - 100%;

2) Изготовление технического паспорта дорог – муниципальный контракт № 4731 от 17.08.2021г. с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 78,0 тыс. руб. - Работы  выполнены 14.02.2022г. на 100 %. Кассовое исполнение 78,0 тыс. руб. или 100%;

3) Разработка сметной документации – договор № 181 от 16.03.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от дома №2) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа –40,0 тыс. руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 40,0 тыс. руб. или 100%;

4) Корректировка сметной документации - договор № 194 от 16.03.2022г,  с  ООО «Стройдорконтроль» по ремонту на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Зеленая), по ул. Виноградная (от ул. Садовая) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа – 30,0 тыс. руб. - Работы выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 70,0 тыс. руб. или 100%.

5) Выполнение работ  - муниципальный контракт № 0121600020922000003-5 от 10.03.2022г. с ООО «Русдорстрой» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной) -  3378,69872 тыс. руб. Работы не выполнены. Кассовое исполнение 100%.

6) Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной)» договор  №134 от 22.02.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» - 162,63тыс.руб. Работы  выполнены. Кассовое исполнение 100%.

7)  Выполнение работ муниципальный контракт №0121600020922000028-5 от 04.05.2022г. с  ООО «Компания «Лидердорстрой» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Садовая (от ул. Зеленая), ул. Виноградная (от ул. Садовая) 1 этап -  5402,6600 тыс. руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 100%

8) Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Садовая (от ул. Зеленая), ул. Виноградная (от ул. Садовая)  договор  №237 от 04.05.2022г. с ООО «Стройдорконтроль»1 этап -80,0 тыс.руб. Работы  выполнены. Кассовое исполнение 100%

9) Работы по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки на улично-дорожной сети  договор №751628  с И.П. Копченко А.А. от 18.08.2022г. – 35,38962тыс.руб. Работы  выполнены. Кассовое исполнение 100%.

10) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от дома 2) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - договор №2077-Д4-22 от 25.07.2022г. с  АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30,0тыс.руб. Работы  выполнены 30%. Кассовое исполнение 30% (9,0 тысяч рублей).

11) Изготовление баннера листовок по профилактике безопасности дорожного движении муниципальный контракт №97 с ИП Бедросовой Р.Г. от 09.09.2022г.  - 8,75 тыс. руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 2 997 351,39 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 49,319 тыс.руб. (договор № 1/22 от 10.01.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 20 % от суммы контракта (9,98040 тыс.руб.);

2) Госэкспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения по ул. Новая (от моста)»– 21,0 тыс. руб. (договор №897-Д4-21 от 18.10.2021 г. АУ СК «Госэкспертиза в сфере строительства» аванс 30% оплачен в 2021 в году - 9,0 тыс.руб.)- Работы по госэкспертизе сметной документации выполнены на 100 % в 2022 году;

3) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 1620,42999 тыс.руб. (муниципальный контракт  № 1 от 10.03.2022 г. ООО «РУСДОРСТРОЙ»)  – Работы выполнены на 100% от суммы контракта;

4)Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 39,631 тыс. руб. (договор   № 137 от 22.02.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

5)Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт асфальтированной площадки по ул. Школьная (около д. 1А)» - 16,9 тыс.руб. (договор № 1 от 22.03.2022 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

6) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 1209,640 тыс.руб. (муниципальный контракт  № 2 от 04.05.2022 г. ООО «Компания «ЛИДЕРДОРСТРОЙ»)  – Работы выполнены на 100% от суммы контракта;

7) Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 20,0 тыс. руб. (договор   № 238 от 04.05.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

8) Услуги по диагностике автодорог п. Щелкан (ул. Комсомольская, ул. Новая) - 30,0 тыс. руб. (договор   № 616 от 02.08.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

9) Обеспечение безопасности дорожного движения поставка товара(баннер, листовки) – 8,750 тыс. руб. (договор   № 100 от 09.09.2022 г. ИП Бедросова Р.Г.)   – Поставка товара выполнена на 100% от суммы договора.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 262 752,40 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском – 15,7524 тыс. руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта;

2) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" –60,0 тыс. руб. - Работы по проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» выполнены на 100 %;

3) Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 90,0 тыс. руб. Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100 %.

4) Работы по изготовлению технического паспорта дорог согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации – 97,0 тыс. руб. - Работы по изготовлению технического паспорта дорог согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации» выполнены на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 12 873 666,59 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- Выполнение работ по подсыпке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 9123,60 рублей. Договор №2/22 от 10.01.2022г., до-полнительное соглашение №1 от 12.05.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», кас-совое исполнение 100%.

-  Разработка сметной документации по объекту: Ремонт участка ав-томобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 91 000,00 рублей. Договор №41 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

-  Работы по ямочному ремонту дорог с асфальтным покрытием на территории села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 300 000,00 рублей. Договор №3 от 09.02.2022г. ИП Григорян А.М., кассовое исполнение 100%.

-  Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная (от ул. Харьковская) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 200 000,00 рублей. Договор №136 от 04.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

- Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог об-щего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края – 12 414,79 тыс. рублей. Муниципальный контракт  №0121600020922000003 от 10.03.2022г. ООО «РУСДОРСТРОЙ», кассовое исполнение 100%.

- Услуги по разработке технических паспортов на автомобильные дороги по объектам улично-дорожной сети – 127000,00 рублей. До-говор  №172 от 19.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 0%.

- Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 8 Марта (от дома №2) в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 50000,00 рублей. Договор №352от 17.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по нанесению линий продольной дорожной раз-метки – 25250,00 рублей. Договор №28-09-22 от 28.09.2022г., кассовое исполнение 0%.

- Выполнение работ по изготовлению баннера и листовок – 8750,00 рублей. Договор №95 от 09.09.2022г., кассовое исполнение 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано 20 115 169,23 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселиц-кого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 48,149 тыс. руб. - Работы по зимнему содержанию авто-мобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 17 % от суммы контракта; (Договор № 3/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -8110,90 руб.

2) Корректировка сметной документации по объекту:  « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–55,000 тыс. руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %; (Договор № 43 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -15000 руб.

3) Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана  на исправление объекта капитального строительства с  КН 26:19:000000:2365 – 5,000 тыс. руб. - Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана выполнены на 100 %.(Договор № 5 от 21.01.2022г. ИП Бондарев Виталий Николаевич) Кассовое исполнение-5000,00 руб.

4) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский» ( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края – 404,113 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 100%;(Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -404 113,00 руб.

5) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупская(от ул.Октябрьская) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»-30,000 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;

(Договор № 1316-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-30000,00руб.

6) Оказание услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная(от пер.Карла Маркса) в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»-30,000 тыс.руб.- Работы по оказанию услуг по проведению правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации выполнены 100%;(Договор № 1318-Д4-22 от 02.03.2022г. АУ СК «Государ-ственная экспертиза в сфере строительства»). Кассовое исполнение-90000,00руб.

7)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина(от пер.Карла Маркса до ул.Дзержинского) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-1648,58960 тыс.руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-100%; Муниципальный контракт № 01216000209220000100001 от 22.03.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение-2726,9 тыс.руб.

8) Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Степная ( от дома №1) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-23,189 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены-100%;(Договор № 230 от 23.03.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-23225,37 руб.

9)Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги -93941,00 руб.;- Работы по ямочному ремонту участка автомобильной      дороги выполнены -100%;(Договор № 110422/01 от 11.04.2022г. ООО «Леон»). Кассовое исполнение -190 449,00 руб.

10) Оказание услуг по диагностике автомобильных дорог в селе Чернолесское -40,000 тыс.руб.;- Работы по оказанию услуг по диагностике автомобильных дорог выполнены-100%;(Договор № 407 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение - 40000,00 руб.

11) Оказание услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-210274,61 руб.;- Работы по оказанию услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков выполнены-100%;(Договор № 5 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-210274,61 руб.

12) Корректировка сметной документации по объекту:  «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Революционная в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–15,000 тыс. руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %; (Договор № 422 от 20.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -15000,00 руб.

13) Выполнение работ по исправлению профиля оснований гравийных дорог на улично-дорожной сети села Чернолесского-250768,42 руб. Работы по исправлению профиля гравийных дорог выполнены на 100%;(Договор №53 от 02.08.2022 г. ИП Фисенко А.А.) Кассовое исполнение-250768,42 руб.

14) Приобретение баннера по ПДД-8750,00 руб. Работы выполнены-100%. (Договор №96 от 09.09.2022г.) Кассовое исполнение-8750,00руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ОРТ,ЖКХ и ДД АНМО СК было израсходовано 30 631 814,66 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого №2/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК "Стававтодор" – 98720,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 41 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 45148,80 руб. 45,7%)

2) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого № 30/21 от 27.10.2021г. ГБУ СК "Стававтодор" – 15182,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта, кассовое исполнение на 15182,00 руб. (100%)

3) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения «ул. Вокзальная (от пер. Кавказский», «ул. Новоселицкая (от переулка Кавказский)», «ул. Ленина (от пер. Кавказский) договор №85 от 02.02.2022г. ООО "Стройдорконтроль" –180000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 325 000 руб. (100%);

4) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Петрова, ул. Колхозная контракт №1 от 04.03.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 7 026078,86 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 100%.

5) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от переулка Кавказский) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» договор № 1277-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 30000,00 руб. (100%).

6) Разметка по дорогам села Новоселицкого контракт №5 от 23.03.2022г.  ИП Копченко А.А. 69900,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 69900,00 руб. (100%).

7) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Школьная (от ул. Школьная-Набережная) договор № 1449-Д4-22 от 15.03.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 9000,00 руб. (100%).

8) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Кооперативная (от дома №1) договор № 1450-Д4-22 от 15.03.2022 г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» -30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 141 000,00 руб. (100%).

10) Выполнение работ по составлению сметы на обустройство пешеходных переходов по улицам Школьная и Пролетарская договор №2 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-5000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 5000,00 руб. (100%).

11) Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения села Новоселицкого договор №1 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-2000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2000,00 руб. (100%).

12) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов по ул. Новоселицкая (от переулка Широкий) договор №1369-Д4-22 от 17.02.2022г. АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» - 30000,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 30000,00 руб. (100%)

13) Ямочный ремонт по дорогам села Новоселицкого контракт №3 от 28.03.2022г. ИП Оганесян В.А. – 607482,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 607482,00 руб. (100%).

14) Пересчет сметной документации по грейдировке дорог в селе Новоселицком» договор № 1 от 22.03.2022г. Полное Товарищество "Байбаков и компания" – 5000,00 руб. - Работы по пересчету сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 100%;

15) Выполнение работ по нанесению поперечных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети села Новоселицкого договор № 715909  от 15.04.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь Дор Проект» – 118800,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 118800,00 руб. (100%).

16) Разработка сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционной договор №309 от 22.04.2022г. ООО "Стройдорконтроль" – 40000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 67,92 тыс. руб. (100%);

17) Поставка дорожного знака договор №08-04-22 от 08.04.2022г.  ИП Копченко А.А. 2550,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2550,00 руб. (100%).

18) Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Новоселицкая (от переулка Широкий) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края контракт №10 от 27.09.2022 года ООО «СУМС» -        9 202 118,90 рублей. Работы выполнены на 0%, кассовое исполнение на 0 руб. (0%).

19) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (ул.Пролетарская (от ул.Школьная), ул. Петрова (от ул.Школьная) и ул.Кооперативная (от дома №1)). контракт №9 от 22.08.2022 года ООО «Дорсервис» - 21 426 009,24 рублей. Работы выполнены на 0%, кассовое исполнение на 0 руб. (0%).

20) 19 сентября 2022 года заключен договор №730 на оказание услуг по строительному контролю на сумму 120 000,00 рублей, выполнено на 0 % кассовое исполнение 0 рублей.

21) 15 июня 2022 года заключен договор №233 на оказание услуг по строительному контролю на сумму 50 000,00 рублей, выполнено на 0 % кассовое исполнение 0 рублей.

22) 15 июня 2022 года заключен договор №235 на оказание услуг по строительному контролю на сумму 300 000,00 рублей, выполнено на 0 % кассовое исполнение 0 рублей.

23) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края контракт №8 от 04.05.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 21 981 520,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 100%.

24) Разработка сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Революционной договор №843 от 24.11.2021г. ООО "Стройдорконтроль" – 40000,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 40000,00 руб. (100%);

25)Корректировка сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьной договор №401 от 23.06.2022г. ООО "Стройдорконтроль" – 99900,00 руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 99900,00 руб. (100%);

26) Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения договор №8403 от 23.06.2022г. ООО "Стройдорконтроль" – 40000,00 руб. - Работы по диагностике выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 40000,00 руб. (100%);

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском было израсходовано 9 352 726,01 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1)Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 05.04.2022 года № 10 на сумму 150 164,00 рублей, исполнение составило 100%, касса-150 164,00р.

2)Договор на зимнее содержание дорог от 17.01.2022 г. №5/22 сумма 11 425,20 рублей. исполнение составило 100%, касса-11 425,20р.

3)Договор об оказании услуг по диагностике автомобильных дорог с.Падинское от 15.06.2022 № 405 на сумму 40 000,00р. исполнение составило 100%, касса-40 000,00р.

4)Договор на оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги с. Падинское от 14.03.2022 №219 на сумму 108 000,00р. исполнение составило 100%, касса-108 000,00р.

5)Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Пролетарская (от школы №4) в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 11.03.2022 № 133 на сумму 85 039,00р. исполнение составило 100%, касса-85 039,00р.

6)Договор на оказание услуг по разработке сметной документации от 02.03.2022г № 173 на сумму 70 000,00р. исполнение составило 100%, касса-70 000,00р.

7)Муниципальный контракт по осуществлению ремонта участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10.03.2022г №0121600020922000003 на сумму 3 477 066,22р исполнение составило 100%, касса-3 477 066,22р.

8)Муниципальный контракт по осуществлению ремонта участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 22.08.2022г №0121600020922000063 на сумму 5 411 031 59р. исполнение составило 100%, касса-5 411 031,59р.

Основное мероприятие

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

1.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 26.01.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

2.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 20.04.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

3.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 17.08.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

Основное мероприятие

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие

Проведение

классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены классные уроки по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа – 15.09.2022 – Контрольное событие выполнено на 100%.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 3 796,32 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 1 259,54 тыс. рублей (освоено 33,18 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 4 контрольных события.

На третий квартал  из запланированных 2 выполнено 2 события.

В рамках основного мероприятия «Развитие животноводства»

Контрольное событие (2 квартал)

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)

израсходована сумма 117,27 тыс.руб.,

13 мая 2022 г. была проведена обработка от КГЛ на территории 4

поселений:

с. Чернолесское- 20 га на сумму 12681,24 руб.

с. Долиновка-17, 03 га на сумму 10800,18 руб.

с. Новоселицкое-15 га на сумму 39425,01 руб.

с. Падинское-14, 6181407 га на сумму 38421,34руб.

20 июля 2022 года была проведена обработка в   с. Журавское 5, 03га  на сумму 14270,26 руб. (аукцион) из них 8186,24 руб. - КБ, 6084,02 руб. – МБ. На оставшуюся сумму был заключен прямой   договор 0,528 га -1674,17 руб., из них 960,40 руб. - КБ, 713,77 руб.-  МБ.

Контрольное событие

Организация и проведение семинаров, смотров, ярмарок, конкурсов, конференций

Был проведен 16.02.2022 года окружной конкурс на лучшую подготовку и хранение сельскохозяйственной техники в 2021-2022 г.г.  сельхозтоваропроизводителей Новоселицкого муниципального округа 62,90 тыс.руб.

7 апреля 2022 года была проведена Экономическая конференция на тему «Об итогах работы АПК Новоселицкого муниципального округа за 2021 год и задачах на 2022год и о стабильном функционировании округа в новых условиях». На приобретение кубков было израсходовано 6500 руб..

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие

Административные расходы, оплата труда

Произведены выплаты персоналу и расходы на обеспечение деятельности 2 145,97 тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края»»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  60,00 тыс. рублей,  кассовое исполнение мероприятий составило 7,91 тыс. рублей (освоено 13,18 % к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 11 контрольных событий. На третий квартал запланировано 10 контрольных событий на отчетную дату выполнено 10.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2022 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие 1 Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие проведено 30.05.2022 года.

Контрольное событие

Приобретение  наградной продукции на окружной  конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция приобретена  на сумму 3 350 рублей.

Контрольное событие

Предоставление грантов за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства ( объявлялся конкурс на предоставление гранта 11 07.2022 по 09.08.2022 г; 05.09.2022 по 04.10.2022 гг). Заявок не поступило.

Основное мероприятие 2

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Опубликовано 26 статей  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основное мероприятие 3

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Проведение заседания координационного совета

(29.04.2022 года, 01.08.2022 года)

Основное мероприятие 4

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение заседания рабочей группы

28.02.2022 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 5

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО СК об 11 инвестиционных площадок.

Основное мероприятие 6

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Размещение информации на официальном сайте АНМО и создание обратной связи с инвестором

(в 3  квартале 2022 года потенциальные инвесторы не обращались)

Основное мероприятие 7

Работа координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 3)

Основное мероприятие 8

Развитие торговли на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Проведение рейдовых мероприятий по стихийной торговле

(Проведено 16 рейдов, составлено 7 протоколов). В 3 квартале составлено 2 протокола.

Контрольное событие (2квартал)

Проведение мероприятий,  посвященных Дню работника торговли и бытового обслуживания населения.

Проведено мероприятие 25.07.2022 г. (сумма 4,56 тыс.руб).

Основное мероприятие 9

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказание консультационной поддержки потребителям (проведена консультация 28.03.2022 года по возврату товара; 16.06.2022 консультация по продаже продукции выращенной с ЛПХ; 22.06.2022 консультация по продаже продукции выращенной с ЛПХ, 17.08.2022 консультация по продаже продукции выращенной с ЛПХ).

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  866,31 тыс. рублей. Кассовый расход, кассовое исполнение мероприятий составило 307,20 тыс. рублей (освоено 35,46 % к плановым назначениям.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 5 контрольных событий. На третий квартал запланировано 3 контрольных события на отчетную дату выполнено 3 контрольных.

Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 866,31 тыс. руб. за 9 месяцев 2022 года освоено 307,20 тыс. руб. Мероприятия реализованы в соответствие с запланированными сроками и объемами.

Контрольное  событие  (4 квартал)

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). За отчетный период выплаты единовременного поощрения при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), не производилось.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Основное мероприятие

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 130,00 тыс. руб. За отчетный период за счет средств Новоселицкого муниципального округа СК было обучен 1 муниципальный служащий на сумму 6200 руб. по теме:

- Актуальные вопросы бюджетного учета

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Контрольное событие

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

12.09.2022 года в соответствии с распоряжением от 19.07.2022 г. № 341-р  «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа в 2022 году» состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа».

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

За отчетный период за счет средств  краевого бюджета обучен 1 муниципальный служащий по теме:

- Реализация государственной национальной политики и вопросы противодействия терроризму и экстремизму в РФ и СК – 1 человек

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

-  18.08.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой».

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  51,00 тыс. рублей. Кассовый расход, кассовое исполнение мероприятий составило 43,65 тыс. рублей (освоено 85,59 % к плановым назначениям.)

На третий квартал запланировано 4 контрольных событий выполнены все  4.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

29.09.2022г. приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Контрольное событие   Информирование населения через СМИ о мерах, принимаемых администрацией в целях профилактики борьбы с  коррупционными проявлениями в администрации округа и подведомственных ей учреждениях. (4 квартал)

На реализацию контрольного события выделено 6 000 руб. Заключен муниципальный контракт между администрацией Новоселицкого муниципального округа и филиалом ГУП СК Издательский дом «Периодика Ставрополья - редакция газеты «Авангард» на сумму 6 000руб. Информация о мерах по противодействию коррупции в Новоселицком муниципальном округе за 1 полугодие 2022 год опубликована в районной газете «Авангард» 25 июня 2022г, за второе полугодие информация будет опубликована в декабре 2022г.

Контрольное событие  Приобретение полиграфической продукции на антикоррупционую тематику.

По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции заключен 04.07.2022г. с ИП Дорошенко С.А. на сумму 17,943руб 59коп.

Основное мероприятие  Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства.

На реализацию основного мероприятия выделено 27 000 руб.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности административных комиссий.

В 2022г. на обеспечение деятельности административных комиссий Новоселицкого муниципального округа 16.02.2022г. было заключено 2 договора с АО «Почта России»: договор на оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг на сумму 2490,00 (две тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп.; договор на поставку государственных знаков почтовой оплаты на сумму 510 руб.00 коп., на приобретение канцелярских товаров 21.06.2022г. заключены следующие муниципальные контракты: 1. с ООО «КанцСнаб26» на сумму 2 217 руб. 36 коп.,; 2. С ООО ПАС контракты на сумму 536 руб. 32 коп., 207 руб. 25 коп., 1983,44 коп., 29.08.2022г. ИП Сафазада Р.М. на сумму 15 228 руб.

Основное мероприятие  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие  Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 3 квартал 2022 года специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 236 нормативно-правовых актов администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлены 70 заключений. В 3 квартале 2022 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (квартальная).

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано 21 815,36 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 11 927,06 тыс. рублей (освоение 54,67 %).

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 13 контрольных событий.  На третий квартал из 6 запланированных выполнено 6 контрольных событий.

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия выделено 21 240,88 тыс.руб.

Контрольное событие  Организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 5 949,47 тыс. руб. фактически израсходовано 3 228,27 тыс.  руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт», НРЭС и ИП Анисимов А.В., ПАО «Россети Северный Кавказ»:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения на территории ТО АНМО СК Журавский на 2022 год – 111 889,00 руб. - Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения выполнены на 73,52% от суммы контракта; контракт №6 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Энергоснабжение уличного освещения – 286 820,39 руб. - Энергоснабжение выполнены на 70,08% от суммы контракта; контракт №585647 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Работы по переносу линии освещения на новые опоры по адресу: поселок Артезианский ул. 8 Марта от КТП 5/376 Ф-2 – 59598,00 руб.; - Работы по переносу линии оборудования освещения на новые опоры выполнены на 100% от суммы договора;  договор №1 дата заключения договора 18.04.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение  79 200  руб. (договор № 3 от 12.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.), процент исполнения 41,67%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 100252,63 руб. (договор № 585650 от 12.01.2022 г.  с ПАО « Ставропольэнергосбыт)

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения договор №4 от 17.01.2022г. с ИП Анисимов А.В. – 132000 руб., работы  выполнены на 88000 руб. или 66,6% от суммы к контракту

- уличное освещение, договор  энергоснабжения №585648 от 13.01.2022г. с  ООО «Ставропольэнергосбыт»  –168000руб., услуги  выполнены на 72521,79 руб. или 43,17% от суммы контракта ;

по ТО АНМО СК с.Китаевского

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение 147877,00 руб. (договор № 2 от 10.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.);

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 4 766,80 руб. (договор № 585645 от 09.02.2021 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), кассовое исполнение 209644,83 руб. (договор № 585645 от 17.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»);

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Контракт № 585646 от 10.01.2022 года на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» - ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 222382,03 рублей;

- содержание уличного освещения выполнено в сумме 82246,00 рублей (Договор № 5 от 10.01.2022 года ИП Анисимов А.В.) ежемесячно оплата по счетам;

- 995,00 рублей за услуги по переоформлению документов о технологическом присоединении №СТ000007225 от 15.02.2022 года с ПАО «Россети Северный Кавказ».

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

-  Энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств местного бюджета – 772 500,00 рублей. Контракт № 585644 от 14.01.2022г. Работы выполнены на 100% от суммы контракта.

-   Контракт №1 от 22.03.2021 года на сумму 650 803,00 рублей «выполнение работы по монтажу и содержанию основных сетей уличного электроосвещения и электроснабжения на территории села Новоселицкого.

Контракт № 585644 от 19.02.2021г. Сумма контракта 722500,00 руб. кассовое исполнение контракта на сумму 27361,95 – задолженность за 2021 год. Исполнен на 100%.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- оплата уличного освещения  - 118582,25 руб. (договор №585651 от 12.01.2022 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 78% от суммы договора.

- содержание сетей уличного освещения – 9940,00 руб. (договор №8 от 07.02.2022 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -132 886,00 рублей. Договор № 7 от 10.01.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 132 886,00 руб.

- на энергоснабжения организации -884 871,83 рублей. Договор № 585649 от 14.01.2022 года.  Услуги на энергоснабжения организации выполнены в сумме 884 871,83 руб.;

Контрольное событие

Организация и содержание объектов озеленения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 106 335,00  руб. фактически израсходовано 84100 руб.

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по посадке липы крупнолистной с учетом посадочного материала – 15 500,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №7 дата заключения контракта 10.03.2022г.

- Работы по посадке ореха грецкого с учетом посадочного материала – 49 600,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 0% от суммы контракта; контракт №12/2 дата заключения контракта 25.04.2022г.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

-выполнение работ (посадка липы высотой 1,5 м) – 19000,00 руб. (договор № 13 от 26.04.2022 г. ИП Григорян А.М.) 100% от суммы договора.

Контрольное событие

Организация и содержание мест захоронения

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  – 100 000,00 руб.; - Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с. Журавского Новоселицкого округа Ставропольского края  выполнены на 100% от суммы контракта; договор №1 дата заключения договора 07.02.2022г.;

по Новомаякскому ТО АНМО СК

Приобритение баков для технической воды для установки на кладбищах в п. Новый Маяк и х.Жуковский договор №12 от 16.09.2022 с ИП Копылов А,А, 14790,00руб., услуги выполнены на 100%.

Контрольное событие

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 368,06 руб. фактически израсходовано 212,68 руб. не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Услуги по обращению с ТКО – 14859,02 - Услуги по обращению с ТКО выполнены на 33,33% от суммы контракта; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 18.01.2022г.;

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 9586,14 руб. (договор № Б/00516 от 12.01.2022 г. с ООО «Экострой») »), процент исполнения 49,46%;

по ТО АНМО СК с. Китаевского

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 10 573,60 руб. (договор № Б/00545/20 от 18.02.2022 г. с ООО «Экострой»),

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами кассовое исполнение 34553,44 руб. (договор № Б/00533 от 10.01.2022 г. с ООО «Экострой»);

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами договор №Б/00525 от 17.01.2022г. с ООО «Экострой»  – 17157,60 руб., услуги  выполнены на 12821,46 руб. или 74,73% от суммы контракта;

по ТО АНМО СК с.Падинского

- Вывоз ТКО ООО «Экострой» выполнено на сумму 4361,64 рублей. Договор № Б/00517 от 10.01.2022 года оплата ежемесячно;

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -38659,74 рублей. Договор № Б/00515 от 10.01.2022года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 38659,74 руб.;

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -39511,50 рублей. Договор № Б/00552 от 01.06.2022года. Услуги на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами выполнены в сумме 13 170,50 руб.

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

- Договор Б/00512 от 13.01.2022 года с ООО «Экострой» услуга за обращение с ТКО сумма договора 25773,15 руб., кассовое исполнение 17182,12 руб.,  выполнено на 66,66 % от суммы договора.

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 4596522,79 руб. фактически израсходовано  1 966 083,13 руб., не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем что работы по ним еще ведутся:

по Журавскому ТО АНМО СК

- Работы по благоустройству территории с. Журавского и п. Артезианский – 8 830,00 руб. - Работы по благоустройству территории выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №2 дата заключения контракта 10.01.2022г.;

- Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский – 17 654,15 руб.; - Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский  выполнены на 100% от суммы договора;  договор №3 дата заключения договора 01.02.2022г.;

- Работу по изготовлению и  монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн» – 8 600,00 руб.; - Работу по изготовлению и  монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн» выполнены на 100% от суммы договора;  договор №50 дата заключения договора 04.04.2022г.;

- Поставка нефтепродуктов – 15 850,80 руб.; - Поставка нефтепродуктов выполнена на 100% от суммы договора;  договор №34550422/001330 дата заключения договора 01.01.2022г.;

- Поставка нефтепродуктов – 23 149,20руб.; - Поставка нефтепродуктов выполнена на 0% от суммы договора;  договор №34550422/020440 дата заключения договора 18.05.2022г.;

- Услуги, связанные с покосом и уборкой сорной растительности на территории с. Журавского и п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 14 617,00 руб.; - Услуги, связанные с покосом и уборкой сорной растительности на территории с. Журавского и п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  выполнены на 0% от суммы договора;  договор №10 дата заключения договора 01.06.2022г.;

- Услуги по корректировке сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 20 000,00 руб.; - Услуги по корректировке сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»  выполнены на 0% от суммы договора;  договор №352 дата заключения договора 17.05.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- Оплата работ и услуг по уборке территории с. Долиновка, (Работы по обрезке сухих ветвей, сбору мусора). Кассовое исполнение – 54727,99 руб. (договор № 1 от 10.01.2022 г. с Османовой Ш.Т., процент исполнения – 97,58%.;

- Поставка нефтепродуктов (бензин, для заправки бензокосы и мотоблока) по объекту «Благоустройство территории в селе Долиновка», кассовое исполнение – 27 572,30 руб. (договор № 34550222/003182 от 10.01.2022 г. с ООО «РН-Карт».

по ТО АНМО СК с.Китаевское

- оказание услуг, связанных с уборкой территории села Китаевского - кассовое исполнение 111732,04 руб. (договора ГПХ: № 1 от 14.01.2022 г., № 2 от 01.03.2022 г.);

- Баннер «Паспорт объекта» - кассовое исполнение 2 600,00 руб. (договор № 45 от 07.06.2022 г. с ИП Бедросова Р.Г.), информационная табличка на металлоконструкции - кассовое исполнение 7 500,00 руб.  (договор № 47 от 07.06.2022 г. с ИП Бедросова Р.Г.);

- оказание услуг по кронированию и спилу аварийных деревьев -кассовое исполнение 100 000,00 руб. (договор № 1 от 31.03.2022 г. с ГБУ СК «Буденновский лесхоз»);

- обрезка хвойных деревьев - кассовое исполнение 3 500,00 руб. (договор № 2 от 20.07.2022 г. с ИП Толстова Т.К.);

- услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении подрядных работ «Благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края - кассовое исполнение 46 615,00 руб. (договор № 1 от 18.03.2022 г. с Полное товарищество «Байбаков и компания»);

по ТО АНМО СК с.Падинского

-Оплата по договору ГПХ за работы по благоустройству парковой зоны (уборка территории) на сумму 149 385,35 рублей;

-Оплата за установку лавочек ИП Толстова Т.К. на сумму 40 000,00 рублей договор от 15.07.2021 года № 4;

-Оплата за товар (замок навесной, молоток, топор, цепь бензопилы и т.д.) по договору 1 от 01.03.2022г. на сумму 9982,00 рублей;

- Оплата по договору от 08.02.2022 года № 2 с ИП Григорян А.М. спил аварийных деревьев на сумму 99991,00 рублей.

Оплата за товар (леска штиль, ключ свечной проф, свеча на косу, перчатки прорезиненные, бак бензокосилки, масло 2-тактное) на сумму 9912,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Оплата по договору №75/2 от 01.08.2022 ООО ОПХ «ЛУЧ» за услуги автокрана для погрузки на сумму 5000,00 рублей, исполнен договор на 100%

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на приобретение хлорных гранул-9750,00 рублей. Договор № 127 от 03.02.2022 года. Услуги выполнены в сумме 9750,00 рублей.

- на приобретение хозяйственных товаров -18860,00 рублей. Договор № 7 от 23.03.2022 года. Услуги выполнены в сумме 18860,00 руб.

- на оказание услуг по ремонту световой вывески -27280,00 рублей. Договор № 77 от 28.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 27280,00 руб.

- на приобретение цветов  -19300,00 рублей. Договор № 22 от 29.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 19300,00 руб.

- на приобретение электротоваров  -11388,00 рублей. Договор № 62/22 от 26.05.2022 года. Услуги выполнены в сумме 11388,00 руб.

- на приобретение хозяйственных товаров  -39173,00 рублей. Договор № 26/05-22-аПТВ от 26.05.2022 года. Услуги не выполнены в сумме 39173,00 руб.

- на приобретение хозяйственных товаров – 18 680,00 рублей. Договор № 26 от 13.07.2022 года. Услуги выполнены в сумме 18 680,00 руб.

- выполнение работ по установке светофорного оборудования и освещения пешеходного перехода на ул.Свободная -137562,00 рублей. Договор  № 15 от 05.09.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание  объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 137562,00 руб.

- на приобретение саженцев -89000,00 рублей. Договор № 9 от 05.04.2022 года. Услуги выполнены в сумме 89000,00 руб.;

по ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение извести, краски – 7010,00 руб. (договор №36 от 10.03.2022 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- энтомологическое обследование, акарицидная обработка – 14000,00 руб. (договор №703467 от 24.03.2022 г. ООО «ДЕЗДЕЛО») 100 % от суммы договора;

- пересчет сметной документации на объект «Спортивная площадка в п. Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края» - 5000,00 руб. (договор №1 от 31.03.2022 г.  Полное товарищество «Байбаков и компания») 100 % от суммы договора.

Приобретение бензина на покос травы на субботнике 480 руб.

По ТО АНМО СК с. Новоселицкого

- Договор № 725033 от 19.05.2022 г. На сумму 99840,00 руб. ИП Григорян. Покос травы. Исполнение 100 % от суммы договора.

- Договор б/н от 19.04.2022 г. Сумма договора 1800,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Гладких. Выполнение работ по изготовлению таблички «Сад памяти».

- Контракт № 7 от 12.04.2022 г. на сумму 27315,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ООО «Ставропольский санэпидблагополучия». Обработка от клещей.

- Договор № 14 от 03.02.2022 г. на сумму 38000,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Миленина. Выполнение работы по концепции и 3D – визуализации.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- изготовление информационной надписи (памятник) - кассовое исполнение 1800,00 руб. (договор №23 от 25.03.2022 года ИП Р.Г. Бедросова).

- акарицидная обработка территории — кассовое исполнение 10122,20 руб. (договор №60 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Новоселицкая райСББЖ»).

- приобретение краски — кассовое исполнение 4980,00 руб. (договор №8 от 08.06.2022 г. ИП Хидиров М.И.)

- вывоз порубочных остатков — кассовое исполнение 23466,60 руб. (договор №34/22 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Калаусский лесхоз»

Контрольное событие Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (2 квартал, запланировано в 4 еще)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 48700,00 руб. фактически израсходовано  33665,79 руб., не все договора и контракты выполнены на 100% в связи с тем, что работы по ним еще ведутся:

по ТО АНМО СК с. Долиновка

- Ремонтные работы постамента памятников В.И. Ленина, Братская могила воинов СА и Скорбящая мать кассовое исполнение 13 665,79 руб. (договор № 1 от 10.06.2022 г. О.В. Штиберт) за 2 квартал – 13 665,79 руб.) платёжное поручение от 29.06.2022 г., 30.06.2022 г. процент исполнения 100,00%.

- Покупка строительных, хозяйственных товаров кассовое исполнение 20 000,00 руб. (договор № 1558 от 17.06.2022 г. ИП Копылов А.) за 2 квартал – 20 000,00 руб.) платёжное поручение от 29.06.2022 г., процент исполнения 100,00%.

Контрольное событие

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа (аренда)

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 391 000 руб. фактически израсходовано 0 руб., договора по данному направлению за 3 квартал не заключались.

Контрольное событие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 326 005,00 руб. фактически израсходовано 0 руб. договора по данному направлению за 3 квартал не заключались.

Основное мероприятие Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 21 (с изм. от 12.08.2021 года №334). На реализацию основного мероприятия выделено 574 490 руб.

Контрольное событие  (4 квартал)

Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений  574 485,30  руб. фактически израсходовано 0 тыс. руб., контракт заключен во 2 квартале 11.03.2022 №01216000209220000006. Данное событие запланировано на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие

Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде:

03.03.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками»

16.05.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием « Сроки разложения мусора»

30.08.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием « Сроки разложения мусора»

Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

На реализацию подпрограммы запланировано 69,99 тыс. рублей. Кассовый расход 34,23 тыс.рублей.(48,91%).

Из 4 контрольных событий, предусмотренных в плане на 2022 год,  запланировано в третьем квартале   3 в установленные сроки согласно детального плана графика выполнено 2 события.

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

Не выполнено - Контрольное событие  «Организация и проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе»: было проведено заседание межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе (протокол №1 от 31.03.2022, протокол №2 от 29.06.2022 гг.).

- Контрольное событие ( 2 квартал)

Проведение заседания «круглого стола» по вопросу распространения асоциальных явлений в молодежной среде

Совместно с членами местного отделения РСМ провели заседание «круглого стола» 29.04.2022 гг.

- Контрольное событие  Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании: 30.09.2022

https://t.me/BezmenoffNovoselMO/2627?single

https://novoselickoe.ru/news/skazhem-net-aptechnoj-narkomanii

https://novoselickoe.ru/news/skazhi-narkotikam-net

основное мероприятие

«Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений» и контрольное событие «Проведение пропагандистской акции по профилактике наркомании в молодежной среде» запланированные в 3 квартале 49,99 тыс.руб. израсходовано 34,22 тыс.руб.

Денежные средства израсходованы на закупку сувенирной продукции,на закупку буклетов, календарей, блокнотов в рамках Основного мероприятия «Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений».

Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 734,17 тыс. рублей. Кассовый расход составил 489,39 тыс. рублей (освоение –  66,66 %).

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального района».

Количество контрольных событий - 15, запланированных в третьем квартале 3 и выполненных на отчетную дату – 2.

Не выполнено контрольное событие «Проведение конкурса «права человека глазами ребенка» в рамках основного мероприятия  конкурс не проводился, в связи с кадровыми изменениями отдела, запланировано проведение конкурса в 4 квартале 2022 года в рамках  Всероссийского Дня правовой помощи детям.  Подарки на сумму в 5 тыс. рублей были приобретены.

В рамках основного мероприятия

«Профилактика безнадзорности и правонарушений»

- Контрольное событие   «Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 3 квартал 2022 года проведено 18 заседаний КДН и ЗП АНМО.

Из запланированных средств на обеспечение деятельности КДН и ЗП в сумме 16,67 тыс. руб. в третьем квартале истрачены все средства 16,67 тыс.руб.

- Контрольное событие  «Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.10.2022 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 337,1 тыс. руб.  истрачено 240,9 тыс. рублей.

- Контрольное событие (2 квартал) «Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»: 02 марта 2022 года в рамках праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса «Женщина года – 2022». Из запланированных средств истрачено 24,24 тыс. рублей;

- Контрольное событие (2 квартал) «Проведение мероприятий по поддержке детей и молодежи округа»: в рамках фестиваля детей-инвалидов приобретены подарки на сумму 21,27 тыс. рублей

- с 12 -14 апреля 2022 года состоялся ХХIV фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, на вручение подарков участникам фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья были закуплены подарки на сумму 21,2 тыс.руб.

- 01 июня 2022 года в рамках празднования Международного Дня защиты детей приобретены подарки на сумму 13,6 тыс.руб.;

- 10 июня 2022 года в рамках празднования Дня России приобретены подарки жителям округа из числа молодежи в возрасте 14 лет, в связи с проведением муниципального этапа Всероссийской акции «Мы - граждане России!». На проведение конкурса было затрачено 4,26 тыс.руб.;

- 27 июня 2022 года в рамках празднования Дня молодежи в России приобретены подарки на сумму 12 тыс. рублей для награждения жителей округа из числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

- Контрольное событие (2 квартал)  «Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе»:

- 19 января 2022 года на территории гостиничного комплекса «Золотые пески» для жителей округа были организованы купели для крещенских купаний.

- Контрольное событие (2квартал) «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа» в рамках празднования Дня Великой Победы были организованны поздравления тружеников тыла. Были вручены подарки на сумму 28,4 тыс.руб.

Контрольное событие  «Организация и проведение Дня призывника»: в рамках проведения Дня призывника приобретены подарки и ленты «Призывник» на сумму 27,22 тыс.руб.

- Контрольное событие (1 квартал) «Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 22 февраля текущего года в МБУК «Дом культуры Новоселицкого муниципального округа», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». На проведение конкурса было затрачено 16,00 тыс. рублей.

- Контрольное событие (1 квартал)  «Проведение мероприятий по укреплению гражданской активности жителей округа»: в рамках празднования 23 февраля и 8 Марта были организованы поздравительные акции тружеников тыла. Были вручены подарки на сумму 110 тыс. рублей.

Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 706,37 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 1 373,17 тыс. рублей (освоение – 80,47 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Два мероприятия в рамках подпрограммы выполняются согласно детального плана графика.

Подпрограмма включает 5 контрольных событий.

Запланированных на отчетную дату 5, выполнено 5.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 1053,42  тыс.руб. и выплачено – 664,38 тыс.руб.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 31.03.2022 г., 30.06.2022 г , 30.09.2022 г.

Контрольное событие  Содержание архивного отдела - на реализацию контрольного события выделено 193,74 руб., средства израсходованы на  покупку почтовых конвертов 1700 руб., баннер 550 руб.,  прочие расходы -28734 руб. (канцтовары, связь).

Контрольное событие

Улучшение физического состояния документов:

приобретение стендов - 60000 руб.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях.

Контрольное событие  В соответствие с  планом  юбилейных мероприятий,  в рамках празднования 77 годовщины в ВОВ 1941-1945гг. отделом  проведено : 5 выставок ( 13.01.2022, 14.04.2022,18.05.2022), 4 экскурсии по выставке (2- 18.05.2022,2- 04.05.2022), 6 уроков мужества (2- 20.04.2022, 2- 18.04.2022, 2-19.04.2022).

Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры АНМО СК.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  3 534,60 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 2 288,31 рублей (освоение 64,74%).

Подпрограмма включает три основных мероприятия и шесть контрольных событий. В третьем квартале  выполнено 1 событие из 1 запланированного.

Основное мероприятие

Разработка документации  в области градостроительства и архитектуры.

На реализацию основного мероприятия выделено 3 534,60 тыс.руб.

Контрольное событие (2 квартал)

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 2 241,00 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 901,00тыс. руб. В связи с тем что разработчиком документ не был предоставлен в срок установленный в контракте 20.12.2021, ему выставлена неустойка в размере 340 000,00 руб.

Контрольное событие (2 квартал)

Разработка нормативов градостроительного проектирования Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 356 000,00 руб. Контракт от 04.10.2021 года №012160002092100089, дата перевода денежных средств 06.04.2022 года

Контрольное событие (4 кватрал)

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений  729,00 тыс. руб., подготовлена техническая документация на проведение конкурса на разработку данного документа.

Основное мероприятие

Установление границ и внесение сведений в ЕГРН

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие (4 квартал)

Установление границ с. Новоселицкого и внесение в ЕГРН

Работы будут проведены после утверждения генерального плана Новоселицкого муниципального  округа и выделения денежных средств.  Срок 4 квартал 2022

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа

Контрольное событие (4 квартал)

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Работы будут проведены после выделения денежных средств,  планируемый период 4  квартал 2022 года.

Контрольное событие

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного  детального плана графика, а именно 29.04.2022 г.. 31.05.2022 г.. 30.06.2022 г.30.09.2022 гг

Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: МБУ «СШ» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9 399,95 тыс. рублей, кассовый расход –  5 407,30 тыс. рублей (освоение – 57,52 %).

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

2. Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

В третьем квартале запланировано 6 контрольных событий,  выполнены 5.

Не выполнено Контрольное событие: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями поселений

Во третьем  квартале на заработную плату инструкторов-методистов запланировано 96,804 тыс. руб., израсходовано 0,00 ты. руб. (Отсутствие в штате инструкторов методистов.

Основное мероприятие  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие: постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 03.02.2022 года № 65 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год.

Контрольное событие: (2-3 квартал) по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год» во втором квартале  2022 г. из 19 запланированных соревнований, было организовано и проведено 11 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие 2250 человек ( проведено 11 отсутствие инструкторов методистов)

1.  02 апреля2022г. в с. Журавском  прошли соревнования по ОФП среди молодежи допризывного возраста;

2. 03 апреля 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа»

НМО с. Новоселицкое проведен розыгрыш окружного кубка по футболу

«Открытие сезона – 2022 года».

3. 09 апреля 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа»

НМО с. Новоселицкое, в рамках мероприятий «Спорт против наркотиков»

проведен турнир по футболу среди средних общеобразовательных школ.

4.  09 апреля 2022 года  в с. Китаевском прошел кубок по футболу, посвященный памяти Башкирова В.Н.

5.30 апреля 2022г. проведен открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящённый М.В. Сибиркина

6. 08 мая 2022 года в с. Новоселицком прошел турнир по волейболу в честь 25- летия со дня образования ООО СХП «Свободный труд».

7. 10 мая 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа» НМО с. Новоселицкое проведен розыгрыш Новоселицкого муниципального округа по футболу «Кубок Победы», посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

8. 13 мая 2022 года на футбольном поле МБУ «Спортивная школа» НМО с.Новоселицкое, проведены окружные соревнований по футболу 6х6 среди детских и юношеских команд в рамках «Лиги дворового футбола».

9.21 мая 2022 года в спортивной комплексе с. Падинского прошел VI

открытый турнир по вольной борьбе на призы ООО ОПХ «Луч».

10. 05 июня 2022 года в с. Новоселицком прошёл открытый турнир по футболу  памяти А.С.Чурбакова.

11. 11 июня 2022г. в с. Новоселицком Ставропольского края на ипподроме ООО «СХП «Свободный труд» состоялись конноспортивные состязание (скачки), посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В третьем квартале

Совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа за отчетный период были организованы и проведены 9 мероприятий с общим количеством участников более 1000 чел.

27-29 августа – памятный турнир по боксу, посвященный Международному дню бокса (с. Новоселицкое)

3 сентября – матч Чемпионата Ставропольского края по футболу 2022 (с. Новоселицкое)

4 сентября – Благотворительный турнир по дзюдо ОО «СПО Союз» среди юношей и девушек 9,14 г.р., (с. Нины)

10 сентября – матч Чемпионата Ставропольского края по футболу 2022 (с. Ивановское)

11 сентября – Детский футбольный турнир «Leader Cup»  (г. Михайловск)

17 сентября – матч Чемпионата Ставропольского края по футболу 2022 (с. Новоселицкое)

19 сентября – Открытый турнир по национальным видам спорта «Самбо» (г. Буденновск)

24 сентября – матч Чемпионата Ставропольского края по футболу 2022 (г. Михайловск)

25 сентября – Детский турнир, посвященный Дню города Минеральные воды (г. Минеральные воды)

Контрольное событие: участие команды Новоселицкого округа в районных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Сборные команды и спортсмены Новоселицкого округа во третьем квартале приняли участие в 10-и  краевых и всероссийских соревнованиях. На обеспечение участия спортивных сборных команд округа и спортсменов в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях израсходовано 11,2 тыс. руб.

Основное мероприятие  Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки

на данный момент неукомплектованность штата учреждения из 23 человек, 18 человек; работают в МБУ «СШ» НМР администрация – 2 чел., сторожа – 3 чел., завхоз – 1 чел.; рабочие - 1 чел., уборщик – 3 чел., тренер-преподаватель – 3 чел. (основной), тренер-преподаватель – 5 чел. (совместители);

Контрольное событие: Проведение учебно-тренировочных занятий в муниципальном учреждении 30.09.2022 года;

Контрольное событие: Подготовка и представление  статистических отчетов 30.06.2022 года;30.09.2022 г.

Контрольное событие: обеспечение деятельности МБУ «СШ» НМО. На деятельность МБУ «СШ» НМР в третьем квартале 2022 году выделено 2169,7 тыс. руб.  и фактически исполнено 2 342,7 тыс. руб.

В окружной газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа и в социальных сетях в третьем квартале 2022 года было опубликовано и размещено свыше 30 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями,  жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности АНМО СК)

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9 930,77 тыс. рублей, кассовый расход – 4 542,30 тыс. рублей (освоение –45,74%).

Согласно детального плана графика выполнено 2 контрольных события.

Основное мероприятие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)».

Контрольное событие

«Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты (займы)»

Выданы извещения 20 молодым семьям на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилья.  На 01.10.2022года свое право на получение субсидии реализовали 10 семей на сумму 4 542 300 рублей. Из них 7 семей приобрели жилье на территории Новоселицкого округа, 3 семьи приобрели жилье на территории Ставропольского края (город Нефтекумск, город Благодарный и Кочубеевский округ). Остальные семьи, которым были выданы извещения на получение социальной выплаты занимаются подбором жилья.

Контрольное событие

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте АНМО) информации о молодых семьях, включенных в список молодых семей края:

https://novoselickoe.ru/category/administratsiya/administratsiya-okruga/otdely-i-upravleniya-administratsii-rajona/otdel-sotsialnogo-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta/spisok-molodykh-semej-po-sostoyaniyu-na-25-09-2022-imeyushchikh-pravo-na-poluchenie-sotsialnoj-vyplaty

Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета, отчетности и закупок АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 40 711,52 тыс. рублей, кассовый расход – 26 588,84 тыс. рублей (освоение – 65,31 %).

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: отдел образования АНМО (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 518 113,10 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 3 квартала 2022 года составило 349 196,28 тыс. рублей (освоение – 67,40 % от плановых назначений).

Программа включает 14 основных мероприятий и 40 контрольных событий. На отчетную дату запланировано 39 контрольных события, все выполнены согласно графика.

На подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»   предусмотрены средства в сумме 500 796,12 освоены  338 230,62 тыс. рублей или 67,54 % от плана.

В рамках основного  мероприятия Развитие дошкольного образования  запланировано 7 и выполнено 7 контрольных событий согласно детального плана графика:

Контрольное событие

Оплата труда работникам дошкольного образования

Для оплаты труда педагогическим работникам из бюджета Ставропольского края израсходовано 19 035,42 тыс.руб.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 1 185,15 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам (компенсация родительской платы) из краевого бюджета – 3 212,51 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 14 036,77 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетному учреждению МДОУ Детский сад № 1 «Аленушка» с. Новоселицкого в сумме 7 306,03 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 172,21 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования 504,17 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» заключено соглашение на обеспечение деятельности центров естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на сумму 9 533 330,68 рублей. (в т.ч. краевой бюджет — 9 056 656,15 рублей, местный бюджет — 476 674,53 рублей). На оплату труда педагогов в рамках национального проекта предусмотрено 7 318 303,09 рублей. Приобретены расходные материалы и программное обеспечение для действующих центров «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в МОУ СОШ №1 с. Новоселицкого, МОУ СОШ №3 с. Китаевского, МОУ СОШ №4 с. Падинского, МОУ СОШ №5 с. Журавского, МОУ СОШ №10 п. Новый маяк вновь открытых с 01.09.2022г. МОУ СОШ № 2 с. Чернолесского на сумму 2173 811,55 рублей.

Решением Совета депутатов НМО СК выделены дополнительные средства в сумме 3 550 000,00 рублей для подготовки помещений (ремонт, приобретение мебели) для обеспечения функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МОУ СОШ № 2 с. Чернолесского:  проведен ремонт кабинетов, приобретена мебель, жалюзи.

В рамках основного мероприятия  «Развитие общего образования»  запланировано 7 и выполнено 7 контрольных событий:

Контрольное событие

Оплата труда работникам общего образования

Для оплаты труда педагогическим работникам из бюджета Ставропольского края выделено 29 545,67 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 19 475,51 тыс. руб.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 199,30 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам из краевого бюджета – 7 556,34 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 28 784,92 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетным учреждениям МОУ «СОШ №1» с. Новоселицкого и МОУ «СОШ№3» с. Китаевского в сумме 27 914,73 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 926,0 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) – 671,58 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования» запланировано 5 и выполнено 5 контрольных событий:

Контрольное событие

Оплата труда работникам дополнительного образования

Для  оплаты труда работникам дополнительного образования из средств местного бюджета выделено 6 701,50 тыс. руб.

Контрольное событие

Закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд из местного бюджета выделено 674,53 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) из местного бюджета выделено – 79,20 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета выделено – 314,80 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) из бюджета Ставропольского края израсходовано 688,66 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»  запланировано 2 и выполнено 2 контрольных события:

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот».

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот» из местного бюджета израсходовано  3 736,35 тыс.рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей.

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей из местного бюджета израсходовано 3 767,79 тыс.рублей. (Продукты питания ) на 30.09.2022

В рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся»

Запланировано 1 контрольное событие и выполнено 1.

Контрольное событие

Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из бюджета Ставропольского края израсходовано 7 258,78 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» запланировано и выполнено 1 контрольное событие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Для организации ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджета Ставропольского края израсходовано 9 973,77 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа» выполнено и запланировано 2 контрольных события

Контрольное событие

Своевременная оплата за оказание услуги

Для своевременной оплаты за оказание услуги из местного бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 11 379,29 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета израсходовано – 4 830,92 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия « Организация деятельности ученических производственных бригад» запланировано и выполнено 2 контрольных события на 3 квартал 2022 года.

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде

Для оплаты труда подростковой трудовой бригаде из местного бюджета выделено 106,69 тыс. руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета выделено – 106,69 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение социальных выплат в области образования"  запланировано и выполнено 1 контрольное событие

Контрольное событие

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

Для компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях из бюджета Ставропольского края израсходовано 1 635,56  тыс.руб.

В рамках реализации регионального проекта  "Современная школа"

Контрольное событие

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

(Капитальный ремонт МОУ «СОШ №7») выделено и потрачено 50 230,99 тыс.руб.

На подпрограмму 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Новоселицкого округа Ставропольского края» выделено  2737,65  тыс. рублей, израсходовано 851,08 или 31,09 % от плана. В установленные сроки выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности:

Запланировано и выполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие

Пропитка деревянных конструкций

Для пропитки деревянных конструкций из местного бюджета израсходовано 0 тыс.рублей. Запланировано на четвертый квартал.

Контрольное событие

Для проведения работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации из бюджета Новоселицкого муниципального округа израсходовано 686,40 тыс. руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Для предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета израсходовано 164,68 тыс. руб.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» выделено 14 486,09 тыс.руб. освоено в сумме 5 930,56 тыс. рублей, что составляет 40,94 % от плановых назначений, произведены расходы на обеспечение функций образовательных организаций и выплаты персоналу.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности по реализации программы»  запланировано 4 и выполнено 4 контрольных события

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из местного бюджета израсходовано 1 555,46 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов)

Для оплаты иных бюджетных ассигнований  (уплата налогов) из местного бюджета израсходовано 105,70 тыс.рублей.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Для социального обеспечения и иных выплат населению из местного бюджета израсходовано 85,0 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из местного бюджета выделено 399,80 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение родителям за присмотр и уход»

На реализацию основного мероприятия за 3 квартала 2022 года выделено 4 074,24 тыс. руб.

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

Для расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования из бюджета Ставропольского края израсходовано 359,58 тыс.рублей.

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

Для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) из бюджета Ставропольского края израсходовано 1 147,28 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций»

На реализацию основного мероприятия за  3  квартала 2022 года выделено 5 365,06 тыс. руб. израсходовано 2 277,73 тыс.руб.

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 2 148,51 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов)

Для иных бюджетных ассигнований (уплата налогов) из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 0,04 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края израсходовано 129,18 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна» в том числе в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7 703,26 тыс. рублей. Кассовый расход за 3 квартал 2022 года составил 5 368,68 тыс. рублей, освоено 69,69 % от бюджетной росписи на год.

В результате реализации Программы выполнены 5 запланированных   контрольных событий согласно графика:

Контрольное событие «Предоставление ежемесячного отчета о количестве заявителей, которым оказаны государственные и муниципальные услуги в МБУ НМО СК «МФЦ»» 31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022,30.06.2022, 30.09.2022 года

Контрольное событие

«Отчет о выполнении муниципального задания в установленном объеме» 31.03.2022 года, 30.06.2022 года, 30.09.2022 года

Контрольное событие

на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 609,42 тыс. рублей;

Контрольное событие

за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг – 3736 граждан, региональных услуг –  35 граждан, муниципальных услуг – 1892 граждан, оказано прочих услуг – 2483 гражданам.

Контрольное событие «Оплата труда и иные выплаты работникам учреждения» 3 160,32 тыс.руб.

В 3 квартале 2022 года МБУ НМРО «МФЦ» прием заявителей велся по предварительной записи, то есть соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут на отчетный период, не является обязательным.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты АНМО.

Соисполнители программы: нет.

Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 279 150,58 тыс. рублей (в 2021 году – 279005,47 тыс. рублей), т.е. на 2, 33 % меньше аналогичного периода 2021 года в связи с тем, что часть государственных услуг с 01.01.2022 года была передана в Управление Пенсионного фонда РФ.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 3 квартала  2022 года составили 236 152,09 тыс. рублей, т. е. 86,7 % к сумме, запланированной на 2022 год. Из них:

Федеральные средства – 31431,28тыс. рублей, краевые средства – 195833,35 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию подпрограммы запланировано 267 012,89 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 227 264,64 тыс. рублей (освоение 85,11 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

В результате реализации Программы удалось выполнить все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,2 % при плановом показателе 1,55%,

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 25,0 %, составила 21,1 % за счет Федеральной доплаты к пенсии гражданам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 625 семей, составило 620 семей.

Все запланированные к реализации в  3 квартале 2022 года мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют 1/2 часть.

В результате реализации программы из 5 запланированных контрольных событий на отчетную дату выполнено 5.

Основное мероприятие: Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 174309,20 тыс. руб., израсходовано за 3 квартала 156 176,20 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2022 года.

Основное мероприятие Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 32 138,78 тыс. руб., израсходовано за 3 квартала 25 327,26 руб.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2022 года.30.09.2022

Основное мероприятие: Региональный проект «Финансовая поддержка семей, при рождении детей».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 53 327,83 тыс. руб., израсходовано за 3 квартала 45 761,17 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2022 года.30.09.2022 гг

Основное мероприятие «Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Контрольное событие: за 3 квартал проведено 36 совместных рейдов, 168 патронажных посещений 34 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета 12 семей, поставлено на учет 6 семей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие « Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 11516,86тыс. руб., израсходовано за 3 квартала 8887,45 тыс. руб..

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 3 квартал 2022 г..30.09.2022 гг

Муниципальная программа «Управление финансами

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 25 235,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 17 232,99 тыс. рублей, (освоение составило 68,29%).

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». Исполнение мероприятий подпрограммы за 3 квартала выделено 13 999,87, касса  9 575,69 тыс. рублей, (освоение составило 68,40%).

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края». ». Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 3 квартала выделено 11 235,39, касса  7 657,31 тыс. рублей, (освоение составило 68,15%).

Все запланированные 13 основных мероприятий и 90 контрольных событий реализуются согласно детального плана графика.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел культуры АНМО.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 92 804,36 тыс. рублей. Кассовый расход за 3 квартала 2022 года составил 65 209,77 тыс. рублей (освоено 70,26 %).

За 3 квартал 2022 г. достигнуты следующие результаты:

На отчетную дату запланировано  24 контрольных событий, выполнено 24.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -  19 542,05 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 13 244,24 тыс. рублей (освоение 67,77 %).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

На отчетную дату запланировано 5 контрольных событий, выполнено 5 согласно детального плана графика.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  19 231,40 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 12 933,59 тыс.рублей (освоение 67,25% ).

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 17 140,96 тыс. рублей освоено 11 543,52 что составило 67,35%)                                                                  	Контрольное событие  - Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд. На реализацию контрольного события запланировано 2 097,44 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1390,07 тыс. рублей что составило 66,28 %.

Контрольное событие  -  Подготовка и направление в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им.М.Ю. Лермонтова тематических информаций о состоянии сети и основных контрольных показателей

деятельности библиотек МУК НМЦБ за 3, 6, 9, 12 месяцев  (тематическая информация мониторинг сформирован и отправлен 04.07.2022 г 04.04.2022 гг.)

Контрольное событие  - направление в министерство культуры  СК Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках  системы Минкультуры России 19.01.2022 г.

Реализация регионального проекта «Творческие люди»

На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры (премии, гранты): Голайко Елена Ивановна, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры Новоселицкого муниципального округа, из бюджета Ставропольского края выделены средства в размере  50 505 рублей 05 коп.:

Федеральный бюджет-  49999 руб. 99 коп.

Краевой бюджет- 505 руб. 05 коп.

Данный проект выполнен в полном объеме, оплата произведена грантополучателю - 21.03.2022 г.

2.3. На государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности (премии, гранты): Муниципальное казенное учреждение культуры Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека, из бюджета Ставропольского края выделены средства в размере 101010 рублей 10 коп.:

Федеральный бюджет- 99999 рублей 99 коп.

Краевой бюджет- 1010 рублей 10 коп.

Учреждением заключен контракт на сумму 99 119 рублей 00 коп. с ИП Федик Юрий Сергеевич. Осуществлена закупка мебели: стенка 5-ти секционная А-144 2шт., стол полукруглый Эллипс 4 шт., пуфик 3шт. Оплата произведена 25.03.2022г., мебель поставлена. Заключен контракт с ИП Байбаков Юрий Владимирович на сумму 1 891 рубль 10 коп. приобретена колонка Qumo 2.1, оплата произведена 24.03.2022г.

Данный проект выполнен в полном объеме.

Библиотеки МКУК НМЦБ в 3 квартале 2022 года активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

За 3 квартал  2022 года  в рамках выполнения показателей  основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений пользователей МКУК НМЦБ в стационарных и вне стационарных условий составило 115913 человек, что составляет 75% от выполнения годового планового задания. Данный показатель больше данных за 2021 г. на 7056 посещений. Количество обращений удаленных пользователей, через сеть Интернет, составило 43345, что составляет 75% от плана.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог за 9 месяцев, составило 3500 записей, что составляет 76% от плана на 2022 г. и соответствует прошлогодним показателям.

- 2. Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, за 3 квартал 2022г. составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ. 21.03.2022 и 20.06.2022 , 26.09.2022 подготовлены информации - мониторинги по информатизации библиотек, 04.04.2022 и 04.07.2022 сформированы и отправлены информации для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Основное мероприятие - Формирование единого библиотечного фонда.  На реализацию мероприятия запланировано -  209,64 тыс.рублей. Кассовое исполнение 209,64 тыс.рублей.

Контрольное событие - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. На реализацию контрольного события запланировано 53,80 тыс. руб. Кассовое исполнение – 53,80 тыс. руб.

Контрольное событие -   Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек). На реализацию контрольного события запланировано 155,84 тыс. руб. Кассовое исполнение – 155,84 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда» прошла подписная компания: на I и II полугодие 2022г. Сумма подписки на с I полугодие оставила 36317 рублей 80 копеек. Выписано 35 наименования периодических изданий / 595 экземпляров. Сумма подписки на с II полугодие оставила 49365 рублей 95 копеек. Выписано 37 наименования периодических изданий / 883 экземпляра.

Объем библиотечного фонда МУК НМЦБ на 1.10.2022 года составил - 165032 экземпляра. Количество новых поступлений за 9 месяцев 2022г. составило 3468 экземпляра, что больше показателей 2021г. на 331 экземпляр. Проведено запланированное списание литературы, из фонда МКУК НМЦБ выбыло 3000 экземпляров.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 3500 записей и на 01.10.2022 составляет 38623 записи. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» активно работает над выполнением запланированных мероприятий в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  1894,11 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1 135,21 тыс. рублей освоение 59,93%.

На отчетную дату запланировано 4 контрольных события, выполнено 4.

Контрольное событие – проведение выставок в музее (За отчетный период в музее оформлено 49 выставок.) Количество посещений музея составило 5,5 тыс.человек, что соответствует выполнению планового показателя на 128 %.

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено  1355,92 тыс. рублей освоено 842,19 что составило 62,12%).

Контрольное событие проведение экскурсий в музее (Проведено 135 экскурсий)

Контрольное событие     Содержание имущества, на реализацию данного события предусмотрено 538,19 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 293,02 тыс. рублей или 54,45 %.

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие  туристического потенциала  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Запланировано 2 основных мероприятия и 4 контрольных события. На реализацию программы запланировано 70 тыс. рублей. Выполнено 4 контрольных события согласно графика.

Основное мероприятие

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по  формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристическом рынке.

Контрольное событие – изготовление рекламно-сувенирной продукции с туристкой символикой. Событие запланировано на 4 квартал 2022 года.

Контрольное событие – подготовлена информация о планируемых событийных мероприятиях в округе. (30.09.2022г).

Контрольное событие - совершенствование туристических маршрутов (30.09.2022г.)

Основное мероприятие – Развитие туристической индустрии в Новоселицком округе.

Контрольное событие – Разработка информационных материалов о туристическом потенциале. 30.09.2022

Контрольное событие – Подготовка материалов об объектах для посещения туристов в Новоселицком округе.30.09.2022

В рамках подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия и 8 контрольных событий. Запланировано 8 на отчетную дату выполнено 8.На реализацию подпрограммы запланировано -  56 875,41  тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 40 565,61  тыс. рублей освоение 71,32 %.

Основное мероприятие « Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры».На реализацию мероприятия запланировано -  51 775,08 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 35 705,21 тыс. рублей, что составило 68,96%.

Контрольное событие - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений: расходы на выплату персоналу; закупка товаров, работ, услуг; предоставление субсидий; иные расходы. На реализацию контрольного события запланировано 48 823,75 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 33 555,70 тыс. рублей. Освоение – 68,73%.

Контрольное событие – расходы на приобретение, содержание и ремонтимущества. Все культурно-досуговые учреждения оснащены системами доступа, рециркуляторами  для обеззараживания воздуха

Контрольное событие – Сохранение льгот, работающим в сельской местности, выплата мер социальной поддержки. Запланировано – 1031,45 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 786,62 тыс. рублей. Освоение – 76,26%.

Контрольное событие – Развитие и укрепление материально- технической базы. Запланировано 490, 88 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 490,88 тыс. рублей.

Основное мероприятие – Проведение мероприятий в области пожарной безопасности. На реализацию мероприятия запланировано 200 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 163,76 тыс. рублей.

Контрольное событие  - Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности.

Контрольное событие  - Формирование и направление в МК СК информации о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.30.09.2022 гг.

Основное мероприятие - Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 132,95 тыс. рублей. Контрольное событие – Осуществление кинопоказа. Проведено 329 киносеансов, которые посетили 1287 человек.

Основное мероприятие Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 155 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 132,37 тыс.руб. Контрольного события - Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий.

Проведено 590 мероприятий, которые посетили 63323 человек,  в том числе на платной основе 114 мероприятий - посетили 5968 человек. В клубных формированиях и кружках художественной самодеятельности занимались 3114 человек.

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

В целях реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» из федерального и краевого бюджетов выплачены гранты: «Лучший работник культуры» -  Голайко Елене Алексеевне директор Дома культуры Новоселицкого муниципального округа - 50500,05 рублей. «Лучшее учреждение культуры» - МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» - 101010,10 рублей.

В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» заключено соглашение с министерством культуры Ставропольского края на сумму 4 380 824,74 рубля (федеральный бюджет 4 161 783,50 рубля, краевой бюджет 219 041,24 рубля). В рамках проекта проведен ремонт кровли здания Дома культуры х. Жуковский МКУК «Новомаякское социально-культурное объединение» на сумму 2 890 479,40 рублей, осуществлены работы по ремонту системы отопления, демонтажу и замене оконных проемов и дверей, обустройству откосов, по ремонту отмостки и порогов здания на общую сумму 1 490 345,34 рублей.

ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  14 422,79 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 10 213,43 тыс. рублей освоение 70,81 %.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 4 контрольных события.

Запланировано 4 контрольных, выполнено 4.

Основное мероприятие « Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  выделено 264,22 тыс.руб. кассовый расход 175,13 тыс.руб.

Контрольное событие – Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 1813,46 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период 772,06 тыс. руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры.

Контрольное событие – Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 178,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение 8 672,24 тыс. рублей .

Контрольное событие – На содержание имущества запланировано 45,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение 7,52 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление имуществом

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений АНМО.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 4 918,14 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кассовый расход за 3 квартала 2022 года составил 2 905,51 тыс. рублей (освоено средств 59,08 %).

Запланированные 5 контрольных событий, выполнены в установленные сроки.

Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард».

Контрольные события исполнены 01.04.2022г., 01.05.2022,01.06.2022г.,01.09.2022 г.

Контрольное событие: Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ.

01.04.2022г., 01.05.2022,01.06.2022г, 01.09.2022 г.

Кронтрольное событие: Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Фактическое исполнение данного  события происходит в течение 2022 года, кассовое исполнение составило 233,14 тыс.рублей.

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений. Данное мероприятие не требует денежных затрат.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. 01.09.2022

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Вышеуказанное событие осуществляется в течении 2022 года ежемесячно. Дата наступления контрольного события 01.04.2022г,01.05.2022г.,01.06.2022г.,01.09.2022

Израсходовано 2 672,37 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель программы: МБУ НМО «Молодежный центр».

На реализацию мероприятий Программы запланировано 1 079,79 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за три квартала составляет 462,71 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составляет 44,74 % от годовых плановых показателей.

В рамках программы за третий квартал не выполнение всех контролных событий и мероприятий. В связи с отсутствием кадров.

Второй квартал выполнено согласно детального плана графика 2 основных мероприятия. Из 27 запланированных контрольных событий выполнено 27.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 25 контрольных событий согласно детального плана графика.

Контрольное событие

Поздравительная патриотическая акция « Вам, ветераны!», по

Проведена  патриотическая акция «ZА наших» 18.03.2022 г.

Контрольное событие

священная 35-летию Новоселицкой районной общественной ветеранской организации 25.03.2022 г.

Контрольное событие

Всероссийская акция «Вам, любимые» 01.03.2022 г.

Контрольное событие

Акция «Татьяны, милые Татьяны» 25.01.2022 г.

Контрольное событие

Акция «Вашим мужеством гордимся, посвященная выводу советских войск из Афганистана» 15.02.2022 г.

Контрольное событие

Проведение конкурса «Юноша года» 14.02.2022 года.

Контрольное событие

Проведение конкурса успешная юность 01.03.2022 года.

Контрольное событие

Информационно-профилактическая акция «8 признаков вербовщика террористической организации» - 03.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Экстремизму – нет» - раздатка – 04.04.2022г.

Контрольное событие  Акция Георгиевская ленточка» с символикой Z – 07.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Георгиевская ленточка» - с 27.04.2022 г.

Контрольное событие  Акция «Ставрополье ZА» - распространение наклеек – 08.04.2022 г.

Контрольное событие  Акция «Сад Памяти»

Контрольное событие  Информационная акция «Конкурс молодых проектов СКФУ среди физических лиц» - 11.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Мы вместе»  - сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей ДНР и ЛНР – 12.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Улыбка Гагарина» - 12.04.2022г.

Контрольное событие  Информационная акция в рамках «Формирования комфортной городской среды» - 13.04.2022 г.

Контрольное событие  Акция «Молодежь – против террора» - 14.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Ветеран живет рядом» - поздравление – 7 8 мая 2022 г.

Контрольное событие  Акция «Мы должны это знать» буклеты о юных героях участниках ВОВ. – 20.04.2022г.

Контрольное событие  Акция «Своих не бросаем», раздатка ленточек с символикой Z и V – 21.04.2022г.

Контрольное событие  Акция по профилактике наркомании «Мы выбираем правильный путь» - 26.04.2022 г.

Контрольное событие  Акция «Скажи наркотикам – «НЕТ»!» - 29.04.2022г.

Контрольное событие  Мастер-класс для обучающихся начальных классов по изготовлению панорамы «Бессмертный полк» - 06.05.2022г.

Контрольное событие  Акция «МЫZAМИР» тематические наклейки – 09.05.2022 г.

Контрольное событие  Акция «Позвони» Тебе помогут», листовки о детском телефоне доверия – 17.05.2022 г.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие  Выплата заработной платы сотрудникам учреждения 346,13 тыс.руб.

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО СК.

Соисполнители: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 442 138,50 за 3 квартала освоено 216 458,50 или 48,96%

Подпрограмма содержит:

- 6 Основных мероприятий;

-14 Контрольных событий;

В третьем квартале  запланировано 11, выполнено11 контрольных событий.

Основное мероприятие

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 89 038,50 тыс.руб. освоено 73 878,50 или -82,9% из них:

Контрольное событие 1 (2 квартал)

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –73 878,50 тыс. руб. из федерального бюджета, из них на текущую дату освоено 73 878,50  тыс. руб. -100%;

Контрольное событие 2

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено15 160,00 руб., не освоены, дата наступления контрольного события 29.10.2022. проведено три акции «Осторожно мошенники»,15.07.2022 г

Контрольное событие 3

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений совершаемых  в состоянии алкогольного опьянения. Дата наступления контрольного события , 19.03.2022, 27.06.2022, 15.07.2022, проведено три  акции «Скажи алкоголю нет»

Контрольное событие 4

Проведение мероприятий с лицами освободившимися из мест лишения свободы направленных на предупреждение  совершения повторных преступлений. Проведена профилактическая работа с данной категорией  лиц в дни их регистрации в УФСИН. Дата наступления контрольного события15.07.2022

Основное мероприятие

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 353 100,00 тыс. руб, освоены денежные средства на сумму 81 930,00 или 23,20%

Контрольное событие 5

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. 353 100,00 тыс. руб., освоены денежные средства на сумму 81 930,00 или 23,2%  (выплаты произведены по фактам выходов.

Контрольное событие 6

Организация проведения  в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не предусмотрены) Размещены  4 статьи на сайте.

Контрольное событие 7

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» (денежные средства не выделялись) Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Контрольное событие 8

Вручение грамот  и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Грамоты победителям и благодарственные письма призерам будут вручены в конце года по результату конкурсов. Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Основное мероприятие

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств через средства массовой информации.(денежные средства не запланированы)

Контрольное событие 9

Информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения  преступных посягательств, в том числе, о получивших  распространение новых способах мошеннических действий:

путем размещения информации в местных средствах массовой информации, на официальном сайте АНМО;

путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности».

- Проведено 4  акции, размещены на официальном сайте АНМО и в социальной сетях 17 статей «Осторожно мошенничество!» еженедельно статьи размещаются на сайте.

Основное мероприятие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на социальную адаптацию, трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 10

Посещение  по месту проживания межведомственными группами, лиц освободившихся из мест лишения свободы

- рабочей группой за 3 квартал было посещено  4 гражданина  данной категории.

Контрольное событие 11

Проведение профилактических бесед  направленные на предупреждение  совершения повторных преступлений

- Проведено 4 беседы совместно с УФСИН.

Основное мероприятие

Контрольно - профилактические мероприятия в отношении лиц совершивших повторные преступления. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 12

Проведение ежеквартального мониторинга  и предоставление отчётных материалов в ПСК

- В 3 квартале  проведен анализ и отчётный материал  направлялся в ПСК.

Основное мероприятие

Ресоциализация  социальная реабилитация лиц пострадавших  от правонарушений  или подверженных риску стать таковыми, а также лиц освободившимся из мест лишения свободы (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 13

Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» - соглашение заключено.

Контрольное событие 14 Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУСО "Новоселицкий КЦСОН" – Соглашение заключено .

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы  запланировано 1 321 763,00. В 3 квартале освоено 630,77 тыс.руб. или 47,7%.

Подпрограмма содержит:

8- Основных мероприятий;

15- Контрольных событий;

На третий квартал запланировано 6 событий, выполнено 6 контрольных событий.

Основное мероприятие

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Запланировано 1 004,76 тыс.руб. Освоено 330,77 тыс.руб. или 47,7%.

Контрольное событие 15

Внедрена КАС «Безопасное село»- на внедрение  КАС «Безопасное село» выделено 464 500,00 руб. Освоено 330,77 тыс.руб. или 71,2%.

Контрольное событие 16

Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено - 435 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 24.12.2022.

Контрольное событие 17

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 105 263,00 руб. (из них 100 000,00 тыс.  краевая  субсидия), средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Запланировано 17 000,00руб. средства не осваивались.

Контрольное событие 18

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 17 000,00 руб. средства не осваивались. Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие

Создание условий для развития казачьих обществ. Выделено и освоено 300,00 тыс.руб. или 100%.

Контрольное событие 19

участие казаков в охране общественного порядка

- Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Из бюджета округа казачьему обществу выделена субсидия - 300 000,00 руб. средства освоены 100 %.

Основное мероприятие

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие 20

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

- Проведено 3 совета при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2022, 29.06.2022, 22.09.2022. средства не выделялись

Контрольное событие 21 (2 квартал)

Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

- Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 04.04.2022г. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 30.04.2022

Основное мероприятие

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы

Контрольное событие 22 (2квартал)

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

- информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» не размещалась. Дата наступления контрольного события 30.06.2022, 30.12.2022

Основное мероприятие

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие 23

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

-проводился  мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей в 3 квартале не выявлено статей экстремистской направленности.

Контрольное событие 24

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма

- Информация размещена 04.04.2022. 02.09.2022

Основное мероприятие

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие 25 (2 квартал)

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде

- Проведена пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде «Экстремизму нет» от 04.04.2022

Контрольное событие 26

Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства

-Мероприятие запланировано на 30.11.2022

Основное мероприятие

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие 27

проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

- Проведена профилактическая работа с 15-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние.

Контрольное событие 28

организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток

- Распространено среди населения 650 листовок антитеррористической направленности, 20.04.2022г.,27.05.2022г. Проведена акция «Терроризм угроза обществу». Денежные средства не предусмотрены 01.07.2022

Контрольное событие 29

реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

- на постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 3 квартал 2022 года статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены.

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» На реализацию подпрограммы  запланировано 415,18 из них на текущую дату освоено 80,91 тыс. руб. -19,4%

2- Основных мероприятия.

4- Контрольных события.

На третий квартал запланировано 2 выполнено 2 контрольных события.

Основное мероприятие  Обеспечение безопасности  и защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера запланировано 415,18. из них на текущую дату освоено 80,91  тыс. руб. -19,4%

Контрольное событие 30 2квартал

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 119 272,00 руб. из них на 28.06.2022г освоено 19,27  тыс. руб. -16,1%. (на очистку дна водохранилища Волчьи ворота)

Контрольное событие 31

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Выделено 80 727,26 руб. средства не осваивались.

ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие 32

Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 215,18 руб. из них на 10.09.2022г. освоено 61,64 тыс. руб. -28,6%. (на опашку минерализованных полос 10.06.2022г.)

Основное  мероприятие  Укрепление и модернизация  материально технической базы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие 33

Информирование граждан о   правилах поведение в случае наступления ЧС природного или техногенного характера. Денежные средства не предусмотрены. На сайте АНМО размещена информационная статья от 25.02.2022г.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» На реализацию подпрограммы  запланировано 7 322,07 освоено 4 639,43 или 63,3%

1-Основное мероприятие:

3-Контрольных события

Запланировано 3 контрольных выполнено 3.

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 7 322,07 освоено 4 639,43 или 63,3%

Контрольное событие 34

Расходы на выплату  по оплате труда работников  органов местного самоуправления выделено 3 564,25 освоено 2 053,29 тыс. руб. или 57,6 %

Контрольное событие 35

Обеспечение деятельности  ЕДДС выделено 204,75 освоено 59,99 или 29,29%

Контрольное событие 36

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 3 553,07 освоено 2 526,15 или 71,10 %.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию Программы на 2022 год запланировано 2 178,26 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2 178,26 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Запланировано 2 выполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие

Реализация программ формирования современной городской среды

В рамках регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проведено благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского.

Заключен контракт с ООО «ЮГДОРСТРОЙ» на сумму 2 178 260,00 рублей.  Срок выполнения работ согласно контракту до 15 июля 2022г.

Средства краевого бюджета 1 038 907,77 рублей.

Средства местного бюджета 1 139 352,23 рублей.

Работы по контракту подрядчиком выполнены на 100% 14.07.2022г.

Контрольное событие

Информирование граждан о мероприятиях, проводимых в рамках программы.

30.06.2022 года., 15.07.2022 года.

По результатам мониторинга хода реализации Программ за 3 квартал 2022 года в рамках повышения качества работы с Программами ответственным исполнителям и соисполнителям необходимо:

1. Усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах - графиках реализации Программ на 2022 год, принимать меры по недопущению отклонений от сроков исполнения.