РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

10 мая  2023 года                               с. Новоселицкое                                            №205

О реализации муниципальных

программ Новоселицкого муниципального

округа Ставропольского края за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 27.02.2021 года № 134.

1. Сводный доклад о реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год, принять к сведению.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края продолжить работу по мониторингу реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Срок исполнения: до 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

3.1. усилить работу по своевременному и полному выполнению контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, содержащихся в детальных планах-графиках реализации программ на 2023 год, принимать меры по недопущению отклонений по срокам исполнения;

3.2. предоставлять мониторинг реализации муниципальных программ в отдел экономического развития администрация Новоселицкого муниципального округа, в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Срок исполнения: до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о реализации муниципальных программ

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года № 134  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края »,  на основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных  программ (далее – программ) в 2022 году.

В 2022 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2022 год составил 1 292 373,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 42 362,62 тыс. рублей (3,28 % от общего объема финансирования на 2022 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 803 655,13  тыс. рублей (62,18 %), бюджет Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) –  446 355,8 тыс. рублей (34,54%).

Кассовые расходы в 2022 году по основным мероприятиям программ составили 1 203 830,24 тыс. рублей (93,19 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета 42 360,72 тыс. рублей (99,99% к бюджетной росписи), краевого бюджета – 726 711,15 тыс. рублей (90,42 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 434 758,37 тыс. рублей (97,40 % к бюджетной росписи).

Кассовый расход по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составил:

более 99 процентов от сводной бюджетной росписи на год по 7 следующим программам:

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (100%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (100%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского Края» (100%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского Края» (99,76%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского Края» (99,48%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (100%).

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (100%);

менее 99 процентов от сводной бюджетной росписи на год по 3 следующим программам:

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (95,97%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (98,53%);

муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (78,04%)

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 129 основных мероприятий с 404 контрольными событиями. В отчетном году  выполнено 394 контрольных события (97,52 процента).

По всем муниципальным программам ответственными исполнителями представлены отчеты об их реализации.

Информация по каждой муниципальной программе.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

- На реализацию мероприятий Программы с учетом изменений запланировано 302 515,03 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий за 2022 год составило 236097,68 тыс. рублей (освоено 78,04 %).

Ответственный исполнитель программы: администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО).

Соисполнители: отдел культуры и отдел образования, управление труда и социальной защиты населения АНМО; муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Новоселицкого муниципального округа (далее - МБУ «СШ» НМО).

Причинами неполного освоения бюджетных средств явилось следующее:

- сумма экономии по результатам проведения аукционов по закупкам товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

- по другим статьям расходов финансирование осуществлялось по фактической потребности.

Программа включает 14 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители: отдел культуры АНМО, отдел образования АНМО.

На реализацию мероприятий запланировано 23,10 тыс. рублей,  кассовый расход мероприятий подпрограммы за 2022 г. составил 18,00 тыс. рублей (76,28 % к плановым назначениям).

Основной задачей подпрограммы является снижение расходов бюджета Новоселицкого муниципального округа на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Новоселицкого округа.

Не все запланированные к реализации в 2022 году  мероприятия в рамках подпрограммы  выполнены полностью.

В результате реализации  не все 4 контрольных события выполнены в установленный срок, из которых:

Не выполнено Основное мероприятие «Поддержка мероприятий в области энергосбережения»

Не выполнено контрольное событие Формирование отчета о выполнении Соглашения по замене оконных блоков в образовательных организаций – (соглашение не было заключено).

контрольное событие Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций ( соглашение не было заключено)

Контрольное событие

Техническое обслуживание и приобретение энергосберегающих ламп: израсходовано 18,00 тыс.руб.

Основное мероприятие

Повышение энергетической эффективности путем информирования в СМИ

Контрольное событие

Опубликование статей на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - АНМО): статьи публиковались на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа согласно детального плана графика(19.02.2022;14.05.2022;13.08.2022;15.11.2022).

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 8 контрольных   событий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 209 989,48 тыс. рублей, кассовый расход составил 147 492,47 тыс. рублей, что составляет 70,24 % к плановым назначениям.

Разница в плановом и фактическом освоении денежных средств в связана с тем что:

по ОМХ АНМО СК: в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 10 596, 11  тыс. рублей, кассовый расход –10 560, 67 тыс.рублей (в том числе оплата контрактов 2021 года на сумму 1 872, 69 тыс.рублей). Остаток 35,43 тыс.рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток.

по ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК: в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 94 774, 87 тыс.рублей, кассовый расход – 62 488, 15 тыс. рублей. Остаток 32 286, 72 тыс.рублей:

- 491, 20 – средства местного бюджета, оплата будет проведена в начале 2023 года;

31 795, 51 тыс.рублей (краевой бюджет-30 205, 74 тыс.рублей, местный бюджет -1 589, 77) – полученная в декабре 2022 года субсидия на ремонт дорог, работы в рамках которой будут завершены в 2023 году (до-полнительное соглашение №5 от 16.12.2022 года) на улицы Вокзальная, Ленина, «Подъезд к совхозу Ленинский»

по Новомаякскому ТО АНМО СК

в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 15135788,81 рублей, кассовый расход – 9275967,65 рублей.

Остаток –5859821,16 рублей:

-5814680,60 — средства краевого бюджета на 2023 год

- 45140,56 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток (из них 41022,00 руб. контракт на зимнее содержание автомобильных дорог)

- 4118,56 руб. свободный остаток средств местного бюджета.

по ТО АНМО СК п. Щелкан

в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 3 121 112,64 рублей, кассовый расход – 3 023 727,39 рублей.

Остаток – 97 385,25 рублей:

- 97 385,25 рублей – средства местного бюджета, оплата была произведена согласно выставленным счетам.

по Журавскому ТО АНМО СК Неиспользованный остаток денежных средств на 31 декабря 2022 года составляет 4 068 990,69 руб. из них:

- 0,90 неиспользованный остаток;

- 4 068 989,79 краевые средства, которые были предусмотрены соглашением №рд/22-9 от 01.02.2022г. на ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Московской (от ул.М.Наргана) в селе Журавское Новоселицкого района Ставропольского края, опубликовано извещение 27.12.2022г. контракт заключён №0121600035322000003 от 20.01.2023г .

в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 17 446 351,48 рублей, кассовый расход – 13 377 360,79 рублей.

Остаток – 4 068 990,69 рублей: по ТО АНМО СК с. Китаевское в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 15417425,01 руб-лей, кассовый расход – 10218069,94 рублей.

Остаток – 5199355,07 рублей:

- 5198495,87 рублей – средства краевого бюджета, по итогам извещения № 0121600035322000003 от 27 декабря 2022 года контракт будет заключен в 2023 году.

- 859,20 рублей – средства местного бюджета. Оплата была произведена согласно выставленным счетам.

по ТО АНМО СК с. Долиновка процент исполнения 97,49 %; заключен договор на зимнее содержание автодорог (подсыпка и очистка дорог от снега), но ввиду погодных тёплых условий не был исполнен.

в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 2 764 240,12 рублей, кассовый расход – 2 694 990,65 рублей.

Остаток – 69 249,47 рублей:

- 69 249,47 рублей – средства местного бюджета, неиспользованный остаток.

по ТО АНМО СК с.Чернолесского в сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год утверждено – 35 803 491,27 рублей, кассовый расход – 26 199 577,54 рублей. Остаток – 9 603 913,73 рублей:

- 9303855,78 рублей – средства краевого бюджета, (возврат- вернули в министерство дорожного хозяйства по причине, что подрядчик не выполнил работы согласно локальной сметы);

- 300 057,95 рублей – средства местного бюджета, оплата была произведена согласно выставленным счетам, из них:

в связи с погодными условиями невыполнение работ по грейдирование и подсыпке основания в селе Чернолесском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края -295 000,00 рублей.

по ТО АНМО СК с.Падинского:  показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2023 года составили 14 930 088,54 рублей, а кассовый расход – 9 653 951,21 рублей. Сумма экономии сложилась за счет подачи извещения на закупку 28.12.2022 года в сумме 5 248 318,83. Заключен будет контракт в 2023 году.

Остаток- 5 276 136,43 рублей-:

-5 248 318,83 средства краевого бюджета перешли на 2023 год;

-27 817,60 средства местного бюджета переходящие на 2023год , оплата  будет произведена по выставленным счетам (зимнее содержание дорог).

За отчетный период достигнуты все плановые контрольные события.

Основным мероприятием подпрограммы является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

За отчетный период достигнуты все 8 контрольных событий:

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Основное мероприятие Развитие дорожного фонда Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия 2.1 осуществляется согласно разработанного детального плана-графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия запланировано 209 989,48  тыс. рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе администрации Новоселицкого муниципального округа (подъездные дороги к поселениям - 41,337 км) было израсходовано 10 560 674,70 рублей (в том числе оплата контрактов 2021 года на сумму 1 872 693,89 рублей), на проведение нижеследующих мероприятий:

Контрольное событие 1

Зимнее содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

17 января 2022 года заключен договор на зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Новоселицкого муниципального округа на сумму 148 931 рублей, кассовое исполнение на 148 931 рублей.

Контрольное событие 2

Проверка правильности применения сметных нормативов, ин-дексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подьезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское –Благодарный- Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

15 февраля 2022 года заключен договор на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу Ленинский от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 91 416,53 рублей, кассовое исполнение на 91 416,53 рублей.

Контрольное событие 3

Разработка сметной документации по ремонту и содержанию авто-мобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

21 января – 12 августа  2022 года заключены договора на корректировку сметной документации по ремонту автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 144 997 рублей, кассовое исполнение на 144 997 рублей.

15 июня 2022 года заключен договор на диагностику автомобильной дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 9 999 рублей, кассовое исполнение 9 999 рублей.

12 августа 2022 года заключен договор на оказание услуг по строительному контролю на сумму 62 003,40 рублей, кассовое исполнение 62 003,40 рублей.

Контрольное событие 4

Ремонт и содержание автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа

10 марта 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000003 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 187 499,98 рублей, кассовое исполнение 2 187 499,98 рублей.

04 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000028 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 99 118,80 рублей, кассовое исполнение на 99 118,80 рублей.

16 мая 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000035 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа на сумму 345 000 рублей, кассовое исполнение 345 000 рублей.

22 августа 2022 года заключен муниципальный контракт №0121600020922000063 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на сумму 5 454 317,70 рублей, кассовое исполнение 5 454 317,70 рублей.

Контрольное событие 5

Оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа

05 апреля 2022 года заключен муниципальный контракт № 0121600020922000021 на оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги Новоселицкого муниципального округа на сумму 250 000 рублей, кассовое исполнение 250 000 рублей.

Контрольное событие 6

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Долиновка было израсходовано 2 694, 99  тыс.рублей:

- оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения и технические паспорта по объектам улично-дорожной сети – 83 000,00 руб., согласно договора ООО «Стройдорконтроль» № 76 от 28.01.2022 г.

- выполнен комплекс работ по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети с. Долиновка в количестве 4-х знаков – 62 000,00 руб., согласно договора ООО «Ставропольдорпроект» № 4-3 от 11.03.2022 г.,

Заключен муниципальный контракт с ООО «Русдорстрой» № 1 от 09.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту:

-Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкий округ Ставропольский край – 2 436 043,98 рублей; к работам приступили, процент исполнения 100 %.

Заключен договор с ООО «Стройдорконтроль» № 135 от 22.02.2022 г. на оказание услуг:

-Осуществление строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хетагурова (от ул. Байрамова), западная и восточная подъездная дорога к переулку Южный и улице Хетагурова в селе Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края» - 59 578,67 рублей;

Заключен договор с ГБУ СК «Стававтодор» № 24/22 от 21.12.2021 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог – 45 618,00 рублей.	Заключен договор с ИП Бедросовой Р.Г. № 94 от 09.09.2022 г., на поставку баннера и листовок по безопасности дорожного движения – 8 750,00 руб.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Новомаякского ТО АНМО СК было израсходовано 9 275 967,65 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, (договор № 1/22 от 17.01.2022г. с ГБУ СК «Стававтодор) находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 31,939 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на сумму 5001,60 руб. или 15,7% от суммы договора, проведение работ не потребовалось, в неисполненной части договор расторгнут. Акт выполненных работ от 28.03.2022г. Кассовое исполнение на 5001,60 руб.;

2) Изготовление технического паспорта дорог – муниципальный контракт № 4731 от 17.08.2021г. с ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 78 000 руб. - Работы выполнены 14.02.2022г. на 100 %. Кассовое исполнение 78 000 руб.;

3) Разработка сметной документации – договор № 181 от 16.03.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от дома №2) в поселке Новый Маяк Новоселицкого муниципального округа –100 000 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %.

4) Выполнение работ  - муниципальный контракт № 0121600020922000003-5 от 10.03.2022г. с ООО «Русдорстрой» по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной) -  3 378 698,72 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 3 378 698,72 руб.

5) Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (Ставропольский край, Новоселицкий округ, поселок Новый Маяк, ул. Школьная (от пер. Лесной)» договор  №134 от 22.02.2022г. с ООО «Стройдорконтроль» - 5 565 293,31 руб. Работы  выполнены.

6) Работы по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки на улично-дорожной сети договор №751628 с И.П. Копченко А.А. от 18.08.2022г. – 35 389,62 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение         35 389,62 руб.

11) Изготовление баннера листовок по профилактике безопасности дорожного движении муниципальный контракт №97 с ИП Бедросовой Р.Г. от 09.09.2022г.  – 8 750 руб. Работы выполнены. Кассовое исполнение 8 750 руб.

7) Выполнение работ по ремонту стойки дорожного знака договор №06-11-2022  с И.П. Копченко А.А. от 06.11.2022г. – 2 500 руб. Работы  выполнены. Акт выполненных работ от 12.11.2022г. Кассовое исполнение 100%.

8) Услуги по разработке проектов организации дорожного движения по объектам улично-дорожной сети х. Жуковский, п. Новый Маяк - договор № 212 от 15.12.2022г,  с  ООО «Строительный дорожный контроль» – 86 000 руб. - Работы выполнены на 100 %. Кассовое исполнение 86 000 руб.

9)  Зимнее содержание автомобильных дорог, (договор № 16/22 от 21.10.2022г. с ГБУ СК «Стававтодор) находящихся в оперативном управлении Новомаякского территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа – 41,022 тыс. руб., работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на сумму 16,33440 тыс.руб. или 39,82% от суммы договора, в неисполненной  части  договор расторгнут, в связи с окончанием срока действия. Акт выполненных работ от 26.12.2022г.  Кассовое исполнение на - 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в поселке Щелкан было израсходовано 3 023 727,39 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 49 319,00 руб. (договор № 1/22 от 10.01.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог  выполнены на 20 % от суммы контракта (9 980,40 руб.) в связи с благоприятными погодными условиями;

2) Госэкспертиза сметной документации по объекту: «Ремонт  участка              автодороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская (от ул. Новая)»-21 000 руб. (договор №369-Д4-21 от 25.05.2021 г. АУ СК «Госэкспертиза в сфере строительства» аванс 30% оплачен в 2021 в году – 18 000 руб.) - Работы по госэкспертизе сметной документации выполнены на 100 % в 2022 году;

4) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог обще                             го пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  - 2 830 069,99 руб. (муниципальный контракт  № 1 от 10.03.2022 г. ООО «РУСДОРСТРОЙ»)  – Работы выполнены на 100% от суммы контракта;

5)Услуги строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» -        59 631 руб. (договор   № 137 от 22.02.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

6)Услуги по пересчету сметной документации на объект: «Ремонт асфальтированной площадки по ул. Школьная (около д. 1А)» 16 920 руб. (договор № 1 от 22.03.2022 г. Полное товарищество «Байбаков и компания»)  – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

7) Услуги по диагностике автодорог п. Щелкан (ул. Комсомольская, ул. Новая) – 30 000 руб. (договор   № 616 от 02.08.2022 г. ООО «Стройдорконтроль»)   – Услуги выполнены на 100% от суммы договора;

8) Обеспечение безопасности дорожного движения поставка товара(баннер, листовки) – 8 750 руб. (договор   № 100 от 09.09.2022 г. ИП Бедросова Р.Г.)   – Поставка товара выполнена на 100% от суммы договора.

9) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в опера-тивном управлении ТО АНМО СК п. Щелкан – 99 615,60 руб. (договор № 17/22 от 21.10.2022 г. ГБУ СК «Стававтодор») .

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Китаевском было израсходовано 10 218 069,94 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском – 15 752,4 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта;

2) Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" –130 000 руб. 3) Работы по изготовлению технического паспорта дорог согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации – 97 000 руб.

4) Осуществление строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 9 999,90 руб. – Услуги по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от ул. Ленина) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100 %;

5) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Китаевском – 29 140,80 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта;

6) Выполнение работ по установке дорожных знаков на дорожные столбы и перенос искусственной дорожной неровности (ИДН) по адресу: с. Китаевское ул. Ленина– 162 184,57 руб. - Работы по установке дорожных знаков на дорожные столбы и перенос искусственной дорожной неровности (ИДН) по адресу: с. Китаевское ул. Ленина выполнены на 100 %;

7) Разработка сметной документации по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома № 2) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» - 50 000,00 руб. – Услуги по разработке сметной документации по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома № 2 ) в селе Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» выполнены на 100 %;

8) Диагностика автомобильных дорог с. Китаевское: ул. Гагарина (от дома № 106 до дома № 168), ул. Молодежная (от ул. Ленина) – 70 000,00 руб. – Услуги по диагностике автомобильных дорог с. Китаевское: ул. Гагарина (от дома № 106 до дома № 168), ул. Молодежная (от ул. Ленина) выполнены на 100 %;

9) Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 9 625 242,27 руб. – Работа по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100 %;

10) Поставка товара (баннер, листовки А5 «Соблюдай ПДД», листовки А4 «Соблюдай ПДД») – 8 750,00 руб. - Поставка товара (баннер, листовки А5 «Соблюдай ПДД», листовки А4 «Соблюдай ПДД») выполнены на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе Журавского ТО АНМО СК было израсходовано 13 377 360,79 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

- Выполнение работ по подсыпке на автомобильных дорогах (зимнее содержание дорог) – 9 123,60 рублей. Договор №2/22 от 10.01.2022г., до-полнительное соглашение №1 от 12.05.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», кас-совое исполнение 100%.

-  Разработка сметной документации по объекту: Ремонт участка ав-томобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Веселая (от дома №2) в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 91 000,00 рублей. Договор №41 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог об-щего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края – 12 714 792,99 рублей. Муниципальный контракт  №0121600020922000003 от 10.03.2022г. ООО «РУСДОРСТРОЙ», кассовое исполнение 100%.

- Услуги по разработке технических паспортов на автомобильные дороги по объектам улично-дорожной сети – 127 000,00 рублей. Договор  №172 от 19.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

- Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 8 Марта (от дома №2) в поселке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» – 232 000,00 рублей. Договор №352от 17.04.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по нанесению линий продольной дорожной раз-метки – 25 250,00 рублей. Договор №28-09-22 от 28.09.2022г., кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по изготовлению баннера и листовок – 8 750,00 рублей. Договор №95 от 09.09.2022г., кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по подсыпке и очистке на автомобильных дорогах – 29 599,20 рублей. Договор №15/22 от 21.10.2022г. ГБУ СК «Стававтодор», кассовое исполнение 100%.

- Выполнение работ по поставке и установке дорожных знаков на существующие опоры по адресу: с. Журавское, ул. Шоссейная – 30 950,00 рублей. Договор №22-12-2022 от 22.12.2022г. ИП Копченко А.А., кассовое исполнение 100%.

- Услуги по диагностике автомобильных дорог с. Журавское –             38 000,00рублей. Договор №618 от 22.12.2022г. ООО «Стройдорконтроль», кассовое исполнение 100%.

- Работы по подсыпке дороги по ул. Весёлая в посёлке Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 70 895,00 рублей. Договор №1 от 22.12.2022г. ПТ «Байбаков и компания», кассовое исполнение 100%.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Чернолесском было израсходовано 26 199 577,54 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском – 48 149 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог территориального отдела  администрации Новоселицкого   муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском выполнены на 17 % от суммы контракта; (Договор № 3/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК «Стававтодор»). Кассовое исполнение -8110,90 руб.

2) Корректировка сметной документации по объекту:  « Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский» ( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края–120 000 руб. - Работы по корректировке сметной документации выполнены на 100 %; (Договор № 43 от 18.01.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение -120 000 руб.

3) Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана  на исправление объекта капитального строительства с  КН 26:19:000000:2365 – 5 000 руб. - Выполнение кадастровых работ  в связи  с подготовкой технического плана выполнены на 100 %.(Договор № 5 от 21.01.2022г. ИП Бондарев Виталий Николаевич) Кассовое исполнение-           5 000,00 руб.

5) Выполнение работ по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский» ( от а/ д «Александровское – Буденновск» в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края – 563 674,00 руб.- Работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля выполнены 100%; (Договор № 139 от 22.02.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение - 404 113,00 руб.

9)Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к совхозу «Чернолесский»(от а/д «Александровское-Буденновск) в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края-18 778 041,14 руб.;- Работы по ремонту участка автомобильной дороги выполнены-100%; (Муниципальный контракт № 01216000209220000040001 от 09.03.2022г. ООО «Компания «Лидердорстрой»). Кассовое исполнение -  18 778 041,40руб.

16) Оказание услуг по диагностике автомобильных дорог в селе Чернолесское - 40,000 руб.;- Работы по оказанию услуг по диагностике автомобильных дорог выполнены-100%;(Договор № 407 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение - 40 000,00 руб.

17) Оказание услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края- 210 274,61 руб.;- Работы по оказанию услуг по выполнению работ по установке дорожных знаков выполнены-100%;(Договор № 5 от 15.06.2022г. ООО «Стройдорконтроль»). Кассовое исполнение-210 274,61 руб.

19) Выполнение работ по исправлению профиля оснований гравийных дорог на улично-дорожной сети села Чернолесского-250 768,42 руб. Работы по исправлению профиля гравийных дорог выполнены на 100%;(Договор №53 от 02.08.2022 г. ИП Фисенко А.А.) Кассовое исполнение-250 768,42 руб.

20) Приобретение баннера по ПДД-8 750,00 руб. Работы выполнены-100%. (Договор №96 от 09.09.2022г.) Кассовое исполнение-8 750,00руб.

21) Выполнение работ по демонтажу и установке дополнительных щитков в селе Чернолесское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»– 22 545,33 рублей. Работы выполнены-100%. (Договор № 6 от 20.09.2022г.) Кассовое исполнение-22 545,33 руб.

23) Зимнее содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности территориального отдела администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском– 48 927,60 рублей. Работы выполнены-100%. (Договор № 20/22 от 21.10.2022г.) Кассовое исполнение-  48 927,60 руб.

24) Приобретение песчано-гравийной смеси ПГС 0-40- 177 870,00 рублей. Работы выполнены-100%. (Договор № Д-06/12 от 06.12.2022г.) Кассовое исполнение-177 870,00 руб.

25) Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети   в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края -295 000,00. Работы выполнены -0%. (Договор №15 от 21.12.2022г.) Кассовое исполнение-0,00 руб.

26) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по ул. Революционная -5 925 514,48 рублей. Работы выполнены-100%. (Контракт № 01216000209220000630001 от 22.0.2022 года). Кассовое исполнение-5 925 514,48 рублей.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ОРТ, ЖКХ и ДД АНМО СК было израсходовано 62 488 150,53 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1) Зимнее содержание автомобильных дорог, села Новоселицкого №2/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК "Стававтодор" – 60330,00 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта.

2) Разработка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения «ул. Вокзальная (от пер. Кавказский», «ул. Новоселицкая (от переулка Кавказский)», «ул. Ленина (от пер. Кавказский) договор №85 от 02.02.2022г. ООО "Стройдорконтроль" –532 331,00 руб. - Работы по разработке сметной документации выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 740 223,00 руб. (100%);

3) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Петрова, ул. Колхозная контракт №1 от 04.03.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 7026078,86 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 100%.

4) Разметка по дорогам села Новоселицкого контракт №5 от 23.03.2022г.  ИП Копченко А.А. 69900,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 69900,00 руб. (100%).

5) Выполнение работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения села Новоселицкого договор №1 от 17.01.2022г. ИП Линник В.В.-2000,00 руб. Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2000,00 руб. (100%).

6) Ямочный ремонт по дорогам села Новоселицкого контракт №3 от 28.03.2022г. ИП Оганесян В.А. – 607482,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 607482,00 руб. (100%).

7) Выполнение работ по нанесению поперечных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети села Новоселицкого договор № 715909  от 15.04.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь Дор Проект» – 118800,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое исполнение на 118800,00 руб. (100%).

8) Поставка дорожного знака договор №08-04-22 от 08.04.2022г.  ИП Копченко А.А. 2550,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 2550,00 руб. (100%).

9) Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Новоселицкая (от переулка Широкий) в селе Новоселицкое Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края контракт №10 от 27.09.2022 года ООО «СУМС» -        30 628,128, 14 рублей. Работы выполнены на 100%, кассовое исполнение на         30 628 128,14  руб.

10) 19 сентября 2022 года заключен договор №730 на оказание услуг по строительному контролю на сумму 1 087 997,80 рублей, выполнено на 100 % кассовое исполнение 1 097 897,80 рублей.

11) Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края контракт №8 от 04.05.2022г. ООО "Компания "Лидердорстрой" – 21 981 520,00 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение 100%.

12) Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения договор №403 от 23.06.2022г. ООО "Стройдорконтроль" – 40000,00 руб. - Работы по диагностике выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 40000,00 руб.

13)Выполнение работ по изготовлению баннера и листовок – 8 750,00 руб-лей. Договор №93 от 09.09.2022г., работы выполнены на 100%, кассовое исполнение 0%.

14) Выполнение работ по нанесению поперечных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети села Новоселицкого договор № 750489  от 12.08.2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь Дор Проект» – 118800,00 руб. - Работы выполнены на 100 % кассовое ис-полнение на 118800,00 руб. (100%).

15) Выполнение работ по исполнению профиля улицы Ленина договор №2022-55 от 25.11.2022г. ООО "Дорсервис" – 236946,29 руб. - Работы выполнены на 100 %, кассовое исполнение на 236946,29  руб.

16) Зимнее содержание автомобильных дорог №24/22 от 17.01.2022г. ГБУ СК "Стававтодор" – 158889,60 руб. - Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Новоселицкого муниципального округа выполнены на 100 % от суммы контракта.

17) Выполнение работ по исполнению профиля улицы Школьная, Дзержинского договор №2022-56 от 19.12.2022г. ООО "Дорсервис" – 198571,84 руб. - Работы выполнены на 100 %.

На ремонт и содержание дорог, находящихся на балансе ТО АНМО СК в селе Падинском было израсходовано 9 653 951,21 рублей, на проведение нижеследующих мероприятий:

1)Договор на выполнение работ по ямочному ремонту дорог от 05.04.2022 года № 10 на сумму 150 164,00 рублей, исполнение составило 100%, касса-150 164,00р.

2)Договор на зимнее содержание дорог от 17.01.2022 г. №5/22 сумма 11 425,20 рублей. исполнение составило 100%, касса-11 425,20р.

3)Договор об оказании услуг по диагностике автомобильных дорог с.Падинское от 15.06.2022 № 405 на сумму 40 000,00р. исполнение составило 100%, касса-40 000,00р.

4)Договор на оказание услуг по разработке технических паспортов на автомобильные дороги с. Падинское от 14.03.2022 №219 на сумму 108 000,00р. исполнение составило 100%, касса-108 000,00р.

5)Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Пролетарская (от школы №4) в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 11.03.2022 № 133 на сумму 85 039,00р. исполнение составило 100%, касса-85 039,00р.

6)Договор на оказание услуг по разработке сметной документации от 02.03.2022г № 173 на сумму 70 000,00р. исполнение составило 100%, касса-70 000,00р.

7)Муниципальный контракт по осуществлению ремонта участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10.03.2022г №0121600020922000003 на сумму 3 477 066,22р исполнение составило 100%, касса-8 888 097,81р.

8)Муниципальный контракт №98 от 09.09.2022г приобретение товара (баннер и листовки на тему: Правила дорожного движения) исполнен на 100% в сумме 8750,00 рублей.

11)Договор на выполнение работ по нанесению поперечных и продольных линий дорожной разметки краской на улично-дорожной сети села Падинского от 16.08.2022 №б/н исполнен на 100% , что составило 105 000,00 рублей.

12)Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ на объекте: Ремонт участков автомобильной дороги  общего пользования местного значения по ул.Пролетарская (от школы №4) в селе Падинское Новоселицкого района Ставропольского края от 12.08.2022 № 659 на сумму 18116,90. исполнение составило 99,99%, касса-18116,90рублей.

13)Договор на зимнее содержание дорог от 21.10.2022 г. №18/22 сумма 48032,4 рублей, исполнение составило 43%, касса-20475,60рублей.

14)Договор на поставку и приобретение остановочного павильона для общественного транспорта от 10.10.2022 года на сумму 157000,00 рублей исполнен на 100%, касса 157000,00 рублей.

16)Сумма 5 248 318,83 рублей запланированная СБР на 31.12.2022 года осталась не исполненной, т.к. по итогам аукциона контракт будет заключен в 2023 году.

Основное мероприятие 2.2

Организационно-управленческие мероприятия для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах

Контрольное событие 7

Проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новоселицком муниципальном округе

1.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 26.01.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

2.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 20.04.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

3.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 17.08.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

4.Проведено заседание комиссии по ОБДД – 21.11.2022. Контрольное событие выполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.4

Проведение комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма

Контрольное событие 8

Проведение

классного урока «Правила дорожного движения»

Проведены 11 классных уроков по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новоселицкого округа. Контрольное событие выполнено на 100%.

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО.

Основными задачами подпрограммы являются стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком округе и повышение уровня рентабельности сельского хозяйства в Новоселицком округе для обеспечения его устойчивого развития.

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по трем  направлениям:

- развитие животноводства;

- проведение семинаров, смотров, ярмарок, районных конкурсов.

- популяризация сельскохозяйственной отрасли

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 3659,21 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий составило 3625,59 тыс. рублей (освоено 99,08 % к плановым назначениям).

Из 3 контрольных событий выполнено 3.

Основное мероприятие Развитие животноводства

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного   детального   плана – графика, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582. На реализацию основного мероприятия выделено   117,27 тыс. рублей,  средства краевого бюджета 67,27 тыс.руб., местный составил 50,00 тыс. рублей.

Контрольное событие

«Обработка пастбищ от иксодовых клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки»

-13 мая 2022 г. была проведена обработка от КГЛ на территории 4 поселений:

-с. Чернолесское- 20 га на сумму12681,24 руб. (КБ-7273,68 руб., МБ-5407,56 руб.);

-с.Долиновка-17,0333263 га на сумму10800,18 руб. (КБ-6194,74 руб., МБ-      4605,44 руб.);

- с.Новоселицкое-15га на сумму 39425,01 руб. (КБ-22616,45 руб., МБ-16 808,56руб.);

- с.Падинское-14,6181407 га на сумму 38421,34руб. (КБ-22040, 69 руб., МБ-16380,65 руб.

20 июля 2022 года была проведена обработка в   с. Журавское 5,03508315 га на сумму 14270,26 руб. (аукцион), из них 8186,24 руб. - КБ, 6084,02 руб. – МБ. На оставшуюся сумму был заключен прямой   договор 0,528685263 га -1674,17 руб., из них 960,40 руб. - КБ, 713,77 руб.-  МБ.

Итого обработанная площадь составила 72,215235413 га.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие Популяризация сельскохозяйственной отрасли

Контрольное событие

Организация и проведение семинаров, смотров, ярмарок, конкурсов, конференций.

На реализацию контрольного события выделено 175000 руб., на 01.01.2023 г. освоено 115,6 тыс. руб. (не освоение произошло вследствие передвижки денежных средств).

16 февраля 2022 года в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края состоялось награждение сельхозтоваропроизводителей округа, победителей и участников конкурса «На лучшую подготовку и хранение сельскохозяйственной техники в период 2021-2022 года». На приобретение ценных подарков было израсходовано 62,9 тыс. руб..

7 апреля 2022 года была проведена Экономическая конференция на тему «Об итогах работы АПК Новоселицкого муниципального округа за 2021 год и задачах на 2022год и о стабильном функционировании округа в новых условиях». На приобретение кубков было израсходовано 6500 руб.

2 ноября 2022 года проведено мероприятие «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». На приобретение наградного материала было израсходовано 46234,40 руб.

Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации подпрограммы.

Контрольное событие

на оплату труда и иные выплаты работникам учреждения за 2022г. израсходована сумма в размере 3203,40 тыс. руб., из которых 2195,2 тыс. руб. - краевой бюджет и 1008,2 тыс. руб. – местный бюджет.

-  16 февраля 2022 года подводились итоги конкурса «На лучшую подготовку и

хранение сельскохозяйственной техники в период 2021-2022 года».

-    07.04.2022 года была проведена Экономическая конференция по итогам работы

АПК Новоселицкого муниципального района за 2021 год и задачах на 2022год;

-   17.06.2022г.  проведено Предуборочное совещание;

- 02.11.2022г. проведено мероприятие «День работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности.

Было написано 75 статей, из которых 47 опубликовано в средствах массовой

информации.

Значение индикатора «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей» ниже планового в связи с тем, что:

-ФГБУ «Опытная станция «Рассвет-Ставрополье» перевод поголовья в другую

форму собственности;

-СПК «Свобода» -недостаточное поголовье ярки 2021 года для перевода в основное

стадо;

- ООО «СХП «Свободный труд», ООО «Баракат» -ярка 2021 года была переведена

в откорм по производственной необходимости.

Значение индикатора «Производство продукции растениеводства в хозяйствах все категорий Новоселицкого муниципального района: зерновых, зернобобовых» ниже планового связано с бесснежной зимой и с неблагоприятными погодными условиями в период вегетации зерновых.

Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития АНМО.

Соисполнители: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  7,91 тыс. рублей. Кассовый расход в отчетном периоде составил 7,91 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

Основными задачами подпрограммы являются развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, осуществление в пределах своей компетенции содействия субъектам инвестиционной деятельности в вопросах, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Новоселицкого округа.

Подпрограмма включает 9 основных мероприятий и 14 контрольных событий. Выполнено 14 контрольных событий.

Согласно детальному плану-графику реализации муниципальной программы на 2022 год осуществлены следующие контрольные события и мероприятия.

Основное мероприятие Развитие системы поддержки субъектов малого предпринимательства

Контрольное событие Подготовка и проведение окружного конкурса «Предприниматель года»: Мероприятие проведено 30.05.2022 года.

Приобретение  наградной продукции на окружной  конкурс «Предприниматель года»: Наградная продукция приобретена на сумму 3350 рублей.

Контрольное событие

Публикация статей на сайте АНМО: Опубликовано 58 статей  в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, издание и распространение методических материалов и рекомендаций руководств по вопросам предпринимательской деятельности.

Контрольное событие

Проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Проведено 5 семинаров. (21.01.2022, 29.04.2022, 30.05.2022,23.09.2022, 19.12.2022 гг.)

Основное мероприятие

Пропаганда  и популяризация предпринимательской деятельности

Контрольное событие

Размещалась информация на сайте и в районной газете «Авангард»

Основное мероприятие

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Проведены заседания координационного совета (количество – 4)

Основное мероприятие

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  Новоселицкого муниципального округа

Контрольное событие заседания координационного совета : Ежеквартально проводились заседания совета.

Основное мероприятие

Организация работы рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Контрольное событие

Оказание имущественной поддержки СМП :28.02.2022 г. было проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие

Формирование «инвестиционных площадок»

Контрольное событие

За 2022 г. сформировано 6 инвестиционных площадок.

Основное мероприятие

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Размещена информация на официальном сайте АНМО и создана обратная связь с инвестором. (https://novoselickoe.ru/okrug/investitsii)

Основное мероприятие

Работа координационного совета по развитию  инвестиционной деятельности  на территории Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края

Контрольное событие

Ежеквартально проводятся заседания координационного совета (проведено 4 заседания)

Основное мероприятие

Развитие торговли на территории Новоселицкого округа

Контрольное событие

Организация деятельности рабочей группы по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли: Проведены рейдовые мероприятия по стихийной торговле на территории Новоселицкого округа. Проведено 59 рейдов, в ходе которых составлено 12 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 41 тыс. рублей.

Контрольное событие

Проведено  мероприятие,  посвященное Дню работника торговли и бытового обслуживания населения 30.05.2022 г.

Основное мероприятие

Консультационные меры по защите прав потребителей

Контрольное событие

Оказана консультационная поддержка потребителям. За истекший период  сотрудниками отдела оказано 4 консультации в сфере торговли.

Сформирован отчет по защите прав потребителей. Информация представлена в Роспотребнадзор.

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  367,30 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 367,29 тыс. рублей (освоение 99,99%).

Основными задачами подпрограммы являются создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе через формирование профессионального кадрового состава муниципальной службы.

Все запланированные к реализации в 2022 году 4 мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации  5 контрольных событий выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие

Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном округе. На реализацию данного мероприятия выделено 367305,03 руб. за 2022 год освоено 367287,03 руб. Мероприятия реализованы в соответствие с запланированными сроками и объемами.

Контрольное  событие

Выплата единовременного поощрения при выходе муниципального служащего на страховую пенсию по старости (инвалидности). За отчетный период была произведена  выплата единовременного поощрения при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности), в размере 211 520,00.

Контрольное событие

Повышение квалификации муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. На реализацию данного мероприятия выделено 130 000,00 руб. За отчетный период за счет средств Новоселицкого муниципального округа СК было обучены:

1 муниципальный служащий по теме:

- Актуальные вопросы бюджетного учета.

4 муниципальных служащих по темам:

- Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе 120 часов – 3 человека;

- Практика применения трудового законодательства и кадровое делопроизводство 72 часа  – 1 человек.

Обучено лицо замещающее должность муниципальной службы по теме:

- Охрана труда – 1 человек;

- «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»- 2 человека;

Основное мероприятие

Формирование на конкурсной основе кадрового резерва и его эффективное использование.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами. Постановлением Администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица.

Контрольное событие

Принятие распоряжения об утверждении кадрового резерва.

Постановлением администрации от 25.02.2021 г. №121 утверждено Положение о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации НМО СК и органах администрации НМО СК, обладающих правами юридического лица. Распоряжением администрации от 21.06.2022 г. № 294-р утвержден  Список кадрового резерва для замещения  вакантных должностей муниципальной службы в администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

Распоряжением администрации от 01.10.2021 г. № 428-р утвержден  Список ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Постановлением администрации от 08.09.2021 г. № 713 утверждено Положение о формировании, подготовке и использовании ведомственного резерва управленческих кадров Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подведомственных администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Основное мероприятие

Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

Контрольное событие

12.09.2022 года в соответствии с распоряжением от 19.07.2022 г. № 341-р  «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа в 2022 году» состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Новоселицкого муниципального округа».  В 2022 году в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» приняли участие  7 муниципальных служащих отделов и управлений АНМО СК. По результатам голосования и подсчета критериев оценок участников конкурса:

- среди конкурсных групп  начальники отделов и управлений администрации 1 место заняла Лисовская Н.П., начальник ТО АНМО СК в селе Китаевском,  2 место занял Журавлев Евгений Владимирович, начальник Новомаякского ТО АНМО СК.

- среди конкурсных групп муниципальные служащие отделов и управлений администрации  1 место заняла Бабешко Маргарита Викторовна, ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения АНМО, 2 место заняла  Шаповалова Е.А.  главный специалист отдела образования АНМО СК.

По итогам краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» победителем объявлена Компанцева Любовь Анатольевна начальник управления труда и социальной защиты населения АНМО СК.

Основное мероприятие

Систематическое проведение учебы, организация прохождения курсов муниципальных служащих.

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

В 2022 году организовано прохождение муниципальными служащими (20 человек) курсов повышения квалификации по образовательным программам: «Противодействие коррупции на государственной гражданской службе», «Охрана труда для руководителей и специалистов организации», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», «Цифровая экономика и цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении», «Концессия и государственно ( муниципально - частное партнерство», «Практика применения трудового законодательства и кадровое делопроизводство», «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе», «Внедрение платформы государственных сервисов», «Основы муниципальной службы», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», «Актуальные вопросы бюджетного учета».

Контрольное событие

Проведение учебы муниципальных служащих

Мероприятия реализованы в соответствии с запланированными сроками и объемами.

27.01.2022 была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Антикоррупционное законодательство»;

- 17.02.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему «Информация  о новеллах, содержащихся в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год), разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

30.06.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Антикоррупционное поведение муниципальных служащих»,  а именно порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией».

-  18.08.2022 г. была проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Ограничения и запреты связанные с муниципальной службой».

- 09.12.2022г. проведена учеба с муниципальными служащими на тему: «Антикоррупционное поведение муниципальных служащих», а именно порядок уведомления представителя нанимателя о возникновении или о возможном возникновении конфликта интересов.

Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО.

На реализацию подпрограммы запланировано -  51,00 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 51,00 тыс. рублей (освоение 100%).

Основной задачей подпрограммы является совершенствование механизмов противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа.

Все запланированные к реализации в 2022 году 3 мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации  5 контрольных событий выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие Совершенствование системы противодействия коррупции.

Реализация основного мероприятия 6.1 осуществляется согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582-р. На реализацию основного мероприятия выделено 24 000 руб.

Контрольное событие

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции на заседаниях Общественного совета с привлечением представителей институтов гражданского общества, социально-ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

16.02.2022г., 27.06.2022г., 29.09.2022г., 22.12.2022г. приняли участие в заседании Общественного совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с докладом «О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Противодействие коррупции на территории Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Контрольное событие Информирование населения через СМИ о мерах, принимаемых администрацией в целях профилактики борьбы с  коррупционными проявлениями в администрации округа и подведомственных ей учреждениях.

На реализацию контрольного события выделено 6 000 руб. Заключен муниципальный контракт между администрацией Новоселицкого муниципального округа и филиалом ГУП СК Издательский дом «Периодика Ставрополья - редакция газеты «Авангард» на сумму 6 000руб. Информация о мерах по противодействию коррупции в Новоселицком муниципальном округе за 1 полугодие 2022 год опубликована в районной газете «Авангард» 25 июня 2022г, за второе полугодие информация опубликована в 13 декабря 2022г.

Контрольное событие Приобретение полиграфической продукции на антикоррупционую тематику.

По результатам конкурсных процедур муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции заключен 04.07.2022г. с ИП Дорошенко С.А. на сумму 18 000 руб 00коп.

Основное мероприятие Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства.

На реализацию основного мероприятия выделено 27 000 руб.

Контрольное событие  Обеспечение деятельности административных комиссий.

В 2022г. на обеспечение деятельности административных комиссий Новоселицкого муниципального округа 16.02.2022г. было заключено 2 договора с АО «Почта России»: договор на оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг на сумму 2490,00 (две тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп.; договор на поставку государственных знаков почтовой оплаты на сумму 510 руб.00 коп., на приобретение канцелярских товаров 21.06.2022г. заключены следующие муниципальные контракты: 1. с ООО «КанцСнаб26» на сумму 2 217 руб. 36 коп.,; 2. С ООО ПАС контракты на сумму 536 руб. 32 коп., 207 руб. 25 коп., 1983,44 коп., 29.08.2022г. ИП Сафазада Р.М. на сумму 15 228 руб., ИП Самохина на сумму 3884,04

Основное мероприятие  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Контрольное событие  Подготовка заключений антикоррупционной экспертизы НПА.

За 2022 год специалистами отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа проведена экспертиза 906 постановлений и 613 распоряжений администрации Новоселицкого муниципального округа, по результатам которой подготовлены 269 заключений. В 2022 году проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Новоселицкого округа, а именно подготовлен и отправлен в управление Губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений отчет по форме Мониторинг – К экспресс (годовая).

Подпрограмма 7 «Благоустройство территории Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства).

На реализацию подпрограммы запланировано -  21 880,09 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 21 243,07 тыс. рублей (освоение 97,09%), территориальными отделами  израсходовано 10 692,91 тыс. руб., администрацией округа 9 648,08 тыс. руб.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 10 контрольных событий.

Все запланированные мероприятия были реализованы и достигнуты все 10 контрольных событий. Остаток денежных средств сложился в результате экономии по результатам электронных аукционов и по фактической потребности территориальных отделов ( договора по ЖКХ, ТКО, уборка территории и прочее.

АНМО СК запланировано 9 648,08 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил 9648,08 тыс.руб.( Освоение 100%).

по ТО АНМО СК с.Долиновка

запланировано 721,11 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 694,52 тыс.руб.( Освоение 96,31%).

по Журавскому ТО АНМО СК запланировано 2001,49 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 1971,03 тыс.руб.( Освоение 98,48%).

по ТО АНМО СК с.Китаевского  запланировано 890,47 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 885,87 тыс.руб.( Освоение 99,48%).

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого запланировано 2445,98 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 2269,78 тыс.руб.( Освоение 92,80%).

по Новомаякскому ТО АНМО СК

запланировано 439,41 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 323,84 тыс.руб.( Освоение 73,70%).

по ТО АНМО СК с.Падинского

запланировано 1582,30 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 1385,97 тыс.руб.( Освоение 87,59%).

по ТО АНМО СК с.Чернолесского запланировано 2784,58 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 2708,22 тыс.руб.( Освоение 97,26%).

ТО АНМО СК п. Щелкан  запланировано 458,62 тыс. руб. Кассовый расход на отчетный период составил 453,68 тыс.руб.( Освоение 98,92%).

Основное мероприятие Совершенствование и развитие комплексной системы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основного мероприятия  осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582 (с изм. от 17.10.2022 года №486). На реализацию основного мероприятия выделено 20 674,57 руб. В данном мероприятии содержится 8 контрольных событий. Контрольные события выполнены.

Контрольное событие 1

Реализация инициативного проекта (Благоустройство асфальтовой площадки по ул.Школьная (около д.1а) и участка дороги  по ул.Школьная в п.Щелкан Новоселицкого округа Ставропольского края

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений  517,11 тыс. руб. фактически израсходовано 517,11 тыс. руб..  Контракт выполнен на 100 %.:

Контрольное событие 2  Организация и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 5 740,98 тыс. руб. фактически израсходовано 5226,75 тыс. руб. Территориальными отделами заключены договора с ПАО «Энергосбыт», НРЭС и ИП Анисимов А.В.

по Журавскому ТО АНМО СК:

Ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 152 181,79; контракт №6 дата заключения контракта 14.01.2022г.

- Энергоснабжение уличного освещения – 409 268,21руб. - Энергоснабжение выполнены на 97,23%  кассовый расход 397 915,20; контракт №585647 дата заключения контракта 14.01.2022г

- Работы по переносу линии оборудования освещения на новые опоры выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 59 598,00;  договор №1 дата заключения договора 18.04.2022г.

по ТО АНМО СК с.Падинского:

Уличное освещение по СБР в сумме 687 328,31 рублей, фактически израсходовано 496 925,49 рублей Контракт № 585646 от 10.01.2022 года в сумме 520 000,00 рублей на передачу электроэнергии с ПАО «Ставропольэнергосбыт» - ежемесячно оплата по счетам выполнено   на сумму 363 930,49 рублей, что составило 70%; содержание уличного освещения выполнено в сумме 132000 рублей, что составило 92%. (Договор № 5 от 10.01.2022 года ИП Анисимов А.В на сумму 144 000,00 рублей.) ежемесячно оплата по счетам; 995,00 рублей за услуги по переоформлению документов о технологическом присоединении №СТ000007225 от 15.02.2022 года с ПАО «Россети Северный Кавказ» выполнено 100%.

по Новомаякскому ТО АНМО СК:

- работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов и оборудования уличного освещения договор №4 от 17.01.2022г. с ИП Анисимов А.В. – 132 000 руб., работы выполнены на 100 %;

- уличное освещение, договор  энергоснабжения №585648 от 13.01.2022г. с  ООО «Ставропольэнергосбыт»  – 168 000 руб., услуги  выполнены на 102701,74 руб. или 61,13 % от суммы контракта;

ТО АНМО СК п. Щелкан:

оплата уличного освещения  - 171 164,35 руб. (договор №585651 от 12.01.2022 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт») 100% от суммы договора; - содержание сетей уличного освещения – 48090,00 руб. (договор №8 от 07.02.2022 г.  ИП Анисимов А.В.) 100% от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Китаевского:

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение

180 000,00 руб. (договор № 2 от 10.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.);

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 4 766,80 руб. (договор № 585645 от 09.02.2021 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), кассовое исполнение 311638,79 руб. (договор № 585645 от 17.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»);

по ТО АНМО СК с.Чернолесского:

- на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения -66 500,00 рублей. Договор № 7 от 10.01.2022 года. Работы на ремонт и техническое обслуживание объектов и оборудования уличного освещения выполнены в сумме 66 500,00 руб.

-  на энергоснабжения организации -1254213,56 рублей. Договор № 585649 от 14.01.2022 года.

- на услуги по осуществлению технологического присоединения приобретение хозяйственных товаров - 25670,77 рублей. Договор № 41223/2022/СТВ/ЦЭС/НРЭС от 29.11.2022 года. Услуги выполнены в сумме 25670,77 руб.

по ТО АНМО СК с.Долиновка :

- содержание сетей уличного освещения - кассовое исполнение  149 904,79 руб. (договор № 3 от 12.01.2022 г. с ИП Анисимов А.В.), процент исполнения 100%.

- оплата уличного освещения - кассовое исполнение 147 557,73 руб. (договор № 585650 от 12.01.2022 г. с ПАО «Ставропольэнергосбыт»), процент исполнения 87,72%.

по ТО АНМО СК с. Новоселицкого: Энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств местного бюджета – 1616,28 тыс. рублей. Контракт № 585644 от 19.02.2022г. Работы выполнены на 94,41% от суммы контракта, кассовое исполнение контракта на сумму 1525,92 тыс. рублей .

Контрольное событие 3

Организация и содержание объектов озеленения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 84,10 тыс. руб. фактически израсходовано 84,10 тыс. руб. все заключенные договора и контракты выполнены на 100 %.

ТО АНМО СК п. Щелкан:

-выполнение работ (посадка липы высотой 1,5 м) – 19000,00 руб. (договор № 13 от 26.04.2022 г. ИП Григорян А.М.) 100% от суммы договора.

по Журавскому ТО АНМО СК:

Работы по посадке липы крупнолистной с учетом посадочного материала – 15 500,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 100% от суммы контракта; контракт №7 дата заключения контракта 10.03.2022г. - Работы по посадке ореха грецкого с учетом посадочного материала – 49 600,00 руб. - Работы по посадке  выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 49 600,00; контракт №12/2 дата заключения контракта 25.04.2022г.

Контрольное событие 4

Организация и содержание мест захоронения

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 277,01 тыс. руб. фактически израсходовано 277,01 тыс. руб.

Все заключенные договора и контракты выполнены на 100 %.

по  Новомоякскому ТО АНМО СК

- Приобретение баков для технической воды для установки на кладбищах в п. Новый маяк и х. Жуковский договор №12 от 16.09.2022г. с ИП Копылов А.А.  – 14790,00 руб., услуги  выполнены на  100% от суммы контракта, кассовое исполнение 14790,00 руб.

по Журавскому ТО АНМО СК:

- Работы по покосу сорной растительности на территории кладбищ с.Журавского договор №1 дата заключения договора 07.02.2022г.;

договор №12/1 дата заключения договора 12.04.2022г.; кассовый расход 200 000,00;

- Работы по спилу и опиловке сухих деревьев на кладбищах села Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 62 218,00; договор №17 дата заключения договора 01.10.2022г.;

Контрольное событие 5

Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 333,23 тыс. руб. фактически израсходовано 324,95 тыс. руб.

Новоселицкий ТО:

Выделено 51,50 тыс. руб. Кассовое исполнение 47,72тыс. руб.

Контракт № Б/00512 от 13.01.2022 г.

по ТО АНМО СК с.Китаевского:

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 62687,68 руб. (договор № Б/00545/20 от 18.02.2022 г. с ООО «Экострой»),

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -38659,74 рублей. Договор № Б/00515 от 10.01.2022года

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -3965,10 рублей. Договор № Б/00552 от 01.06.2022года

- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -39511,50 рублей. Договор № Б/00515 от 01.07.2022года.

по ТО АНМО СК с.Падинского

Вывоз ТКО ООО «Экострой» выполнено на сумму 8819,34 рублей. Договор № Б/00517 от 10.01.2022 года оплата ежемесячно, выполнен договор на 100%.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами договор №Б/00525 от 17.01.2022г. с ООО «Экострой»  услуги  выполнены на 17157,60 руб. или 100% от суммы контракта;

по Журавскому ТО АНМО СК:

- Услуги по обращению с ТКО выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 43 616,10; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 18.01.2022г.

- Услуги по обращению с ТКО выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 44 577,06; контракт № Б/00528 дата заключения контракта 01.07.2022г.

по ТО АНМО СК с.Долиновка :

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - кассовое исполнение 12 828,12 руб. (договор № Б/00516 от 12.01.2022 г. с ООО «Экострой»), процент исполнения 91,24%;

Контрольное событие 6

Прочие мероприятия по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений 4396,32 тыс. руб. фактически израсходовано 4307,23 тыс. руб.

Все заключенные договора и контракты выполнены на 100 %.

по Журавскому ТО АНМО СК:

- Работы по благоустройству территории выполнены на 100% от суммы контракта, кассовый расход 8 830,00; контракт №2 дата заключения контракта 10.01.2022г.;

- Услуги по уборке территории с. Журавского и п. Артезианский  выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 19 443,10;  договор №3 дата заключения договора 01.02.2022г.;

- Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми  клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 19 994,80;  договор №1 дата заключения договора 11.03.2022г.

- Работу по изготовлению и  монтажу информационной надписи на объекте культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии и красных партизан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн» выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 8 600,00;  договор №53 дата заключения договора 10.06.2022г;

- Поставка нефтепродуктов выполнена на 100% от суммы договора, кассовый расход 15 850,80;  договор №34550422/001330 дата заключения договора 01.01.2022г.;

- Услуги по корректировке сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»  выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 55 000,00;  договор №352 дата заключения договора 17.05.2022г.

- Услуги, связанные с покосом и уборкой сорной растительности на территории с. Журавского и п. Артезианский Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 72 984,60;  договор №16 дата заключения договора 01.09.2022г

- Работу по изготовлению и монтажу информационной надписи на объект культурного наследия «Памятник В.И.Ленину» выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 4 300,00;  договор №54 дата заключения договора 20.07.2022г;

- Работы по «Благоустройству площадки для остановки школьного автобуса в селе Журавском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края » выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 499 000,00;  договор №2 дата заключения договора 01.09.2022г;

- Оказание услуг по корректировке дизайн – проекта по объекту «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 30 000,00;  договор №682 дата заключения договора 07.09.2022г;

- Оказание услуг по подготовке проекта извещения об осуществлении закупки выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 9 500,00;  договор №1/230 дата заключения договора 13.09.2022г;

- Приобретение эмали АК-511 выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 45 629,20;  договор №80 дата заключения договора 14.09.2022г;

- Информационно статистические услуги выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 964,00;  договор №102-р дата заключения договора 06.10.2022г;

- Работы по валке аварийных деревьев с погрузкой и вывозом на территории с. Журавского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выполнены на 100% от суммы договора, кассовый расход 35 000,00;  договор №25 дата заключения договора 02.11.2022г;

по ТО АНМО СК с.Падинского

-Оплата по договору ГПХ за работы по благоустройству парковой зоны (уборка территории) на сумму 188224,57 рублей.

-Оплата за установку лавочек ИП Толстова Т.К. на сумму 40 000,00 рублей договор от 15.07.2021 года № 4

-Оплата за товар (замок навесной, молоток, топор, цепь бензопилы и т.д.) по договору 1 от 01.03.2022г. на сумму 9982,00 рублей.

- Оплата по договору б/н от 20.06.2022 года за товар (леска штиль, ключ свечной проф, свеча на косу, перчатки прорезиненные, бак бензокосилки, масло 2-тактное) на сумму 9912,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Оплата по договору №б/н от 26.09.2022 года на сумму 9770,00 рублей за товар (леска штиль, ключ свечной проф, свеча на косу, перчатки прорезиненные, бак бензокосилки, масло 2-тактное) на сумму 9770,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Оплата по договору от 08.02.2022 года № 2 с ИП Григорян А.М. спил аварийных деревьев на сумму 99991,00 рублей.

- Оплата по договору №75/2 от 01.08.2022 ООО ОПХ «ЛУЧ» за услуги автокрана для погрузки на сумму 5000,00 рублей, исполнен договор на 100%

- Оплата по договору № 06-12-2022 от 06.12.2022 «Ремонт тротуарной дорожки и парковочного места по улице Красной в селе Падинском на сумму 129 932,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Оплата по договору № 1 от 07.10.2022 года «оказание услуг строительного контроля при выполнении подрядных работ «Ремонт тротуара по ул.Пролетарская (от ул.Красная) и ремонт автобусной остановки по ул. Красная (центральная) в селе Падинском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на сумму 8117,00 рублей, исполнение составило 100%.

- Оплата по договору №01/29/09/22 от 07.10.2022 года «Ремонт тротуара по ул.Пролетарская (от ул.Красная) и ремонт автобусной остановки по ул. Красная (центральная) в селе Падинском Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» на сумму 379 298,51 рублей, исполнение составило 100%.

по Новомаякскому ТО АНМО СК

- изготовление информационной надписи (памятник) - кассовое исполнение 1800,00 руб. (договор №23 от 25.03.2022 года ИП Р.Г. Бедросова).

- акарицидная обработка территории — кассовое исполнение 10122,20 руб. (договор №60 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Новоселицкая райСББЖ»).

- приобретение краски — кассовое исполнение 4980,00 руб. (договор №8 от 08.06.2022 г. ИП Хидиров М.И.)

- вывоз порубочных остатков — кассовое исполнение 23466,60 руб. (договор №34/22 от 01.06.2022 г. ГБУ СК «Калаусский лесхоз»;

- Услуги по корректировке сметной документации договор № 3 от 14.06.2022г. с  ООО Студия ландшафтного дизайна "Мелодия природы" –5000,00 руб., услуги  выполнены на  100% от суммы контракта, кассовое исполнение 5000,00 руб.

- договор ГПХ № 1 от 01.11.2022 г. С Якубовым А.Б. – кассовое исполнение 11820,30 руб.

ТО АНМО СК п. Щелкан

- приобретение бензина на покос травы на субботнике – 480,00 (договор №34550422/000785 от 14.01.2022 ООО «РН-Карт») 100% от суммы договора;

- приобретение извести, краски – 7010,00 руб. (договор №36 от 10.03.2022 г.  ИП Цукуров Р.М.) 100 % от суммы договора;

- энтомологическое обследование, акарицидная обработка – 14000,00 руб. (договор №703467 от 24.03.2022 г. ООО «ДЕЗДЕЛО») 100 % от суммы договора;

- пересчет сметной документации на объект «Спортивная площадка в п. Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края» - 5000,00 руб. (договор №1 от 31.03.2022 г.  Полное товарищество «Байбаков и компания») 100 % от суммы договора;

по ТО АНМО СК с.Китаевского:

- Баннер «Паспорт объекта» - кассовое исполнение 12 100 руб. (договор № 45 от 07.06.2022 г. с ИП Бедросова Р.Г.) 100% от суммы договора, информационная табличка на металлоконструкции

- оказание услуг по кронированию и спилу аварийных деревьев -кассовое исполнение 100 000,00 руб. (договор № 1 от 31.03.2022 г. с ГБУ СК «Буденновский лесхоз») 100% от суммы договора;

- обрезка хвойных деревьев - кассовое исполнение 3 500,00 руб. (договор № 2 от 20.07.2022 г. с ИП Толстова Т.К.) 100% от суммы договора;

- услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении подрядных работ «Благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края - кассовое исполнение 46 615,00 руб. (договор № 1 от 18.03.2022 г. с Полное товарищество «Байбаков и компания») 100% от суммы договора;

- организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах - кассовое исполнение 9900,00 руб. (договор № 1 от 03.06.2022 г. с ИП Богачева Е.Г.) 100% от суммы договора;

- установка камеры видеонаблюдения кассовое исполнение 21 990,00 руб. (договор № РВН -1 от 04.11.2022 г. с ООО «РВН-ГРУПП») 100% от суммы договора;

- «Благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке . Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края» - кассовое исполнение 2 178 260,00 руб. (договор № 12 от 06.09.2021 г. с ООО «ЮГДОРСТРОЙ») 100% от суммы договора;

- оказание услуг, связанных с уборкой территории села Китаевского - кассовое исполнение 132 670,17 руб. (договора ГПХ: № 1 от 14.01.2022 г., № 2 от 01.03.2022 г., № 3 от 01.04.2022 г., № 4 от 05.04.2022 г. № 5 от 04.05.2022 г. № 6 от 04.05.2022 г., № 6 от 01.06.2022 г., № 7 от 01.07.2022 г., № 8 от 01.07.2022 г., № 8 от 01.08.2022 г., № 9 от 08.08.2022 г. № 10 от 03.10.2022 г.).

по ТО АНМО СК с.Чернолесского

- на приобретение хлорных гранул-9750,00 рублей. Договор № 127 от 03.02.2022 года.

- на приобретение хозяйственных товаров -18 860,00 рублей. Договор № 7 от 23.03.2022 года.

- на приобретение саженцев -89000,00 рублей. Договор № 9 от 05.04.2022 года.

- на приобретение цветов  -19 300,00 рублей. Договор № 21 от 28.04.2022 года.

- на оказание услуг по ремонту световой вывески -27280,00 рублей. Договор № 77 от 28.04.2022 года.

- оказание услуг по корректировке сметной документации по объекту: «Благоустройство зоны отдыха в селе Чернолесском»- 20000,00 рублей. Договор №348 от 16.05.2022 года.

- на приобретение «Бензинового электрогенератора»  -32000,00 рублей. Договор № 1 от 24.05.2022 года.

- на приобретение электротоваров  -11388,00 рублей. Договор № 62/22 от 26.05.2022 года.

- на приобретение хозяйственных товаров  - 125 433,00 рублей. Договор № 26/05-22-аПТВ от 26.05.2022 года.

-  оказание услуг по проведению акарицидной  обработки-8003,60 рублей. Договор № 63 от 01.06.2022 года.

- на установку светофорного оборудования и освещения пешеходного перехода на улице Свободная в рамках благоустройства села Чернолесского -154262,00 рублей.  Договор  №15 от 05.09.2022 года.

- на приобретение оборудование для детской игровой площадки -140000,00 рублей. Договор № 11 от 03.10.2022 года.

- на работы по замене настила пешеходного моста в селе Чернолесском -148003,39 рублей. Договор № 66 от 03.10.2022 года.

- на выполнение кадастровых работ с подготовкой межевого плана  -12000,00 рублей. Договор № 210 от 27.10.2022 года.

- на работы по монтажу ВЛИ уличного освещения центрального въезда в селе Чернолесском -169345,94 рублей. Договор №15 от 02.11.2022 года. Работы по монтажу ВЛИ уличного освещения центрального въезда в селе Чернолесском выполнены в сумме 169345,94 руб.

по ТО АНМО СК с.Долиновка

- Оплата работ и услуг по уборке территории с. Долиновка, (Работы по обрезке сухих ветвей, сбору мусора). Кассовое исполнение – 54727,99 руб. (договор № 1 от 10.01.2022 г. с Османовой Ш.Т., процент исполнения – 100%.;

- Оплата работ по благоустройству территории Новоселицкого муниципального округа с. Долиновка, ул. Байрамова (устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком). Кассовое исполнение – 204 772,80 руб. (договор № 32/1 от 25.10.2022 г. с ИП Балакина А.А. платёжное поручение от 31.10.2022 г., процент исполнения – 100,00%.

- Поставка нефтепродуктов (бензин, для заправки бензокосы и мотоблока) по объекту «Благоустройство территории в селе Долиновка», кассовое исполнение – 29772,30 руб. (договор № 34550222/003182 от 10.01.2022 г. с ООО «РН-Карт», процент исполнения 99,24%.;

Проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - акарицидная обработка кассовое исполнение - 29 895,80 руб. (договор № 1 от 12.05.2022 г.) платёжное поручение от 30.05.2022 г., процент исполнения – 100,00%.

по  ТО АНМО СК с.Новоселицкого

- Договор № 725033 от 19.05.2022 г. На сумму 99840,00 руб. ИП Григорян. Покос травы. Исполнение 100 % от суммы договора.

- Договор б/н от 19.04.2022 г. Сумма договора 1800,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Гладких. Выполнение работ по изготовлению таблички «Сад памяти».

- Контракт № 7 от 12.04.2022 г. на сумму 27315,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ООО «Ставропольский санэпидблагополучия». Обработка от клещей.

- Договор № 14 от 03.02.2022 г. на сумму 38000,00 руб. Исполнение 100 % от суммы договора. ИП Миленина. Выполнение работы по концепции и 3D – визуализации.

Контрольное событие 7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков

На реализацию контрольного события выделено 460 ,05 тыс.руб  с учетом изменений 0 руб. фактически израсходовано 0  руб.

Основное мероприятие Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Новоселицкого муниципального округа.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582 (с изм. от 17.10.2022 года №486). На реализацию основного мероприятия выделено 574,48 руб. В данном мероприятии содержится 1 контрольное событие, данное событие выполнено не на 100%

Контрольное событие 8

Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных

На реализацию контрольного события выделено с учетом изменений  574 485,3руб. фактически израсходовано 568 500 руб. данное событие не выполнено в связи с тем что денежные средства с края были выделены в размере 574,48 тыс. руб., всего отловили собак 30 шт. на 1 не хватило в связи с этим образовалась экономия в размере 5,98 тыс. руб.:

Заключен контракт на  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев с ИП Фишер А.В. от 11.03.2022 года №01216000209220000000, кассовое исполнение 568 500 руб., выполнение контракта 100%.

Основное мероприятие Экологическое просвещение населения и пропаганда бережного отношения к окружающей среде на территории Новоселицкого муниципального округа. В данном мероприятии 1 контрольное событие

Контрольное событие 9

Размещение информационных релизов на официальном сайте АНМО, направленных на экологическое просвещение населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде:

03.03.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками»

16.05.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику с названием «Сроки разложения мусора».

20.10.2022 года размещена статья Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

10.11.2022 года размещена статья на сайте администрации на экологическую тематику «Обращение с отходами I и II класса опасности.

Подпрограмма 8 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, МБУ НМО СК «Молодежный центр».

На реализацию подпрограммы запланировано 69,99 тыс. рублей, кассовый расход 69,99 тыс. рублей (освоение 100 %).

Из запланированных средств по основному мероприятию  в сумме 49,99 тыс. руб. израсходовано 49,99 тыс. руб., что составляет 100% исполнения.

Все запланированные к реализации в 2022 году 3 основных мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации все 6 контрольных событий выполнены в установленный срок, из которых:

Основное мероприятие

Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту

- Контрольное событие  «Организация и проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе»: было проведено четыре заседания межведомственной антинаркотической комиссии в Новоселицком муниципальном округе (протокол № 1 от 24.03.2022г., протокол № 2 от 29.06.2022г., протокол № 3 от 17.10.2022г, протокол № 4 от 15.12.2022г.).

- Контрольное событие  Проведение заседания «круглого стола» по вопросу распространения асоциальных явлений в молодежной среде: 24.06.2022 отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН» во взаимодействии с АНК НМО был организован «круглый стол» по вопросам профилактики асоциальных явлений среди детей и молодежи.

Основное мероприятие

Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений

- Контрольное событие

Проведение пропагандистской акции по профилактике наркомании в молодежной среде: состоялся аукцион на поставку сувенирной продукции на сумму 50,0 тыс.руб. Поставщиком определен ИП Дорошенко С.А., с которым заключен договор на сумму 49,9тыс. руб. В рамках празднования Дня отца, состоялось заседание Совета отцов Новоселицкого муниципального округа, в ходе которого состоялась акция «Защитим детей вместе». Участникам заседания была передана соответствующая сувенирная продукция.

- Контрольное событие  Проведение мониторинга наркоситуации в Новоселицком муниципальном округе: на основании мониторинга, предоставленного антинаркотической комиссией СК проанализирована наркоситуация на территории Новоселицкого муниципального округа, результаты которого рассмотрены на заседании АНК НМО и приняты соответствующие решения ( протокол № 4 от 15.12.2022г)

Основное мероприятие

Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам

- Контрольное событие

Выпуск информационных буклетов и листовок о влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека: в июне текущего года состоялся аукцион по определению поставщика полиграфической продукции антинаркотической направленности. Начальная сумма аукциона 20,00 тыс.рублей. Поставщиком определен ИП Дорошенко С.А., с которым заключен соответствующий договор на сумму 19,9 тыс.рублей.

- Контрольное событие

Размещение на официальном сайте АНМО материалов по профилактике наркомании:

- единый день профилактики «Имею право знать», акция против распространения и употребления наркотиков «Не попасть в зависимость»

https://t.me/School5Zhuravskoe/822;

- ведется разъяснительно - просветительская работа с родителями обучающимися, проводятся общешкольные и классные родительские собрания, на которых освещаются вопросы профилактики наркозависимости (наркотики, курительные смеси), алкоголизма и табакокурения, пропаганды здорового образа жизни:

https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRs4vB9tOCSkVSojv_XCLolg

https://26421nov4.edusite.ru/p218aa1.html

http://sh3novosel.ru/воспитательная-работа/профилактика-и-безопасность/item/1118-обучающимся

http://www.sh2novosel.ru/новости/item/1120-единый-день-профилактики

http://www.sh2novosel.ru/новости/item/1284-встреча-с-инспектором-по-делам-несовершеннолетних

http://www.sh2novosel.ru/новости/item/1414-электронные-сигареты-и-вейпы-вред-или-просто-дым

https://26421nov4.edusite.ru/p218aa1.html

Подпрограмма 9 «Развитие социального пространства в Новоселицком муниципальном округе Ставрополя»

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 733,30 тыс. рублей. Кассовый расход составил 733,29 тыс. рублей (освоение –  100%).

Основной задачей подпрограммы является вовлечение населения округа в позитивные социальные практики;

создание и совершенствование системы патриотического воспитания жителей Новоселицкого муниципального округа, укрепление межнациональных отношений среди жителей.

Средства израсходованы на проведение мероприятий патриотической направленности и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения социальной обстановки на территории Новоселицкого муниципального округа».

В результате запланированные 12 контрольных событий выполнены в установленный срок, из которых:

Основное мероприятие

Профилактика безнадзорности и правонарушений

Контрольное событие

«Организация и проведение практического семинара с участием правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 15 октября 2022 года в рамках заседания «круглого стола», состоялось заседание Совета отцов Новоселицкого муниципального округа основной темой которого стала выработка комплекса мер по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также предотвращение распространения асоциальных явлений в молодежной среде.

- Контрольное событие

«Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муниципального округа»:  За 2022 год проведено 24 заседания КДН и ЗП АНМО. В январе отчетного года было проведено одно заседания, так как не имелось административных материалов для рассмотрения.

Запланированные средства на обеспечение деятельности КДН и ЗП в сумме 16,67 тыс. руб. израсходованы в полном объеме, 100% исполнения по основному мероприятию 9.1.

Основное мероприятие

Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными

- Контрольное событие

«Административные расходы, оплата труда и иные выплаты работникам учреждения»: по состоянию на 01.01.2023 г. на оплату труда специалиста по опеке над недееспособными гражданами из запланированных 351,50 тыс. руб.  истрачено 351,50 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения по основному мероприятию 9.2.

Основное мероприятие

Создание условий для улучшения социальной обстановки

Из запланированных 365,12 тыс. руб.  израсходовано 365,12 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения по основному мероприятию.

- Контрольное событие

«Проведение мероприятий по укреплению статуса женщины в обществе»: 02 марта 2022 года в   рамках праздничного мероприятия, посвященного 8 Марта, прошла церемония награждения победительниц муниципального конкурса «Женщина года – 2022». Из запланированных средств истрачено 24,24 тыс. рублей, а также церемония награждения победительниц конкурса «Успешная юность»  - 18,80 тыс.руб.

- Контрольное событие

«Проведение мероприятий по поддержке молодежи  округа»: в рамках подготовки празднования Дня молодежи в России были приобретены подарки  на сумму 49,76 тыс. рублей.

Контрольное событие

«Проведение мероприятий по укреплению статуса семьи и семейных ценностей в обществе»: в рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности состоялось чествование семей округа, для которых в ходе конкурсных процедур были приобретены подарки на сумму 33,66 тыс. рублей.

- Контрольное событие

«Проведение мероприятий по укреплению христианских традиций в обществе»:

- 19 января 2022 года на территории гостиничного комплекса «Золотые пески» для жителей округа были организованы купели для крещенских купаний;

- Контрольное событие

«Проведение мероприятий, приуроченных Новогодним праздникам»: 27 декабря 2022 года в МБУК «Дом культуры Новоселицкого муниципального округа» состоялась Благотворительная елка Главы Новоселицкого муниципального округа, в рамках которой 60 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, получили новогодние подарки на общую сумму 49,20 тыс. руб. и 52 подарка  на сумму 42,64 тыс.руб. было вручено детям мобилизованных граждан Новоселицкого муниципального округа, а также  50 подарков на сумму 31,50 тыс.руб. были вручены детям, оставшихся без попечения родителей.

- Контрольное событие «Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 19 февраля текущего года в МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». На проведение конкурса было затрачено 13,25 тыс. рублей.

- Контрольное событие

«Проведение мероприятий по укрепление статуса отцовства в обществе»: 22 февраля 2022 года в МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса «Мужчина года». На проведение конкурса было затрачено 16,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие

Проведение массовых мероприятий в рамках патриотического воспитания населения Новоселицкого муниципального округа

- Контрольное событие

«Организация и проведение Дня призывника»: 29.04.2022 и 09.11.2022 в Новоселицком округе состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню призывника, которых приняли участие 27 молодых людей округа, на данное мероприятие было израсходовано 27,16 тыс.руб. (приобретение  подарков и наградная атрибутика – лента

- Контрольное событие

«Освещение в СМИ мероприятий, посвященных Дню Победы»: за отчетный период в социальных сетях, на сайте АНМО, в районной газете «Авангард» опубликовано более 100 материалов, посвященных празднованию Дня Победы.

Подпрограмма 10 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе»

Ответственный исполнитель: архивный отдел АНМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 2052,39 тыс. рублей. Кассовый расход мероприятий составил 2041,66 тыс. рублей (освоение – 99,48 %).

Основной задачей подпрограммы является создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов, находящихся на муниципальном хранении.

Запланированные к реализации в 2022 году два мероприятия в рамках подпрограммы выполнены полностью.

В результате реализации все 5 контрольных событий выполнены в установленный срок.

Основное мероприятие Осуществление мероприятий по формированию и обеспечению сохранности архивного фонда.

Основное мероприятие  осуществлялось согласно разработанного детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582

Контрольное событие  Улучшение физического состояния документов:

приобретены папки архивные (для переплета). На реализацию контрольного события средства не выделялись.

Контрольное событие  Оплата труда работникам  запланировано – 1036,99 руб.,  выплачено – 1031,30 руб. Неиспользованные средства в сумме – 50569 руб. остались неиспользованными  из-за недофинансирования.

Контрольное событие  Подготовка и представление отчетов о предоставленных услугах населению в комитет Ставропольского края по делам архивов по состоянию на 01.04.2022 г.,  01.07.2022г., 01.10.2022г., 29.12.2022г.

Контрольное событие

Содержание архивного отдела - на реализацию контрольного события выделено 208.96руб., средства израсходованы на  приобретение стендов архивных (3), стеллажей (8шт.) - 116713.руб.;     продление Vip Net - 4600.00руб.; канцтовары - 14620.93руб;

подписка - 11925.88 руб, услуги связи -31670,00, прочие услуги- 45001.

Основное мероприятие Использование архивных документов для популяризации сведений в информационных мероприятиях

Контрольное событие

В соответствии с  планом  юбилейных мероприятий,  отделом выполнены показатели на 100% . На реализацию контрольного события выделено -14620.93руб. (канцтовары, для оформление выставок).

Подпрограмма 11 «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел градостроительства и архитектуры АНМО.

Соисполнители подпрограммы: Нет.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 3 059,60 тыс. рублей, кассовое исполнение – 3059,60 тыс. рублей (освоение – 100 %).

Показатели решения задач подпрограммы:

количество разработанной документации в области градостроительства и архитектуры;

количество установленных границ и внесение сведений в ЕГРН;

количество разработанных схем размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 6 контрольных событий.  Выполнено 1 контрольное событие.

Денежные средства не были освоены в связи с тем , что 04.10.2021 года был заключен  муниципальный контракт № 0121600020921000089 выполнение научно-исследовательской работы по теме: «разработка градостроительной документации Новоселицкого муниципального округа ставропольского края в составе: местные нормативы градостроительного проектирования и генеральный план», исполнителем  контракта разработанные документы не были предоставлены в срок указанный в контракте, в связи с этим акт выполненных работ не был подписан и из за этого денежные средства не были переведены исполнителю (в техническом задании на выполнение генерального плана предусмотрено установление границ населенных пунктов)

Основное мероприятие

Разработка документации  в области градостроительства и архитектуры.

Реализация основного мероприятия 11.1 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582

На реализацию основного мероприятия выделено 3 059,60тыс. руб.

Контрольное событие 1

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации.

Направление отчетов в Минстрой СК о выданной градостроительной документации осуществлялось в установленные сроки согласно утвержденного  детального плана графика, а именно 01.02.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 29.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 26.12.2022

.

Контрольное событие 2

Разработка генерального плана Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено 2 134,00 тыс.  руб. , израсходовано - 2 134,00 тыс.руб.

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «разработка градостроительной документации Новоселицкого муниципального округа ставропольского края в составе: местные нормативы градостроительного проектирования и генеральный план» заключен муниципальный контракт 04.10.2021 года № 0121600020921000089 – 2 134,00 тыс. руб., работы выполнены на 100 % от суммы контракта. Оплата прошла 2022 году.

Контрольное событие 3

Разработка нормативов градостроительного проектирования

Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено 356,00 тыс.  руб., израсходовано - 356,00 тыс.руб.

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «разработка градостроительной документации Новоселицкого муниципального округа ставропольского края в составе: местные нормативы градостроительного проектирования и генеральный план» заключен муниципальный контракт 04.10.2021 года № 0121600020921000089 – 356,00 тыс. руб., работы выполнены на 100 % от суммы контракта. Оплата прошла в 2022 году.

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа

На реализацию контрольного события выделено 429,00 тыс.  руб. , израсходовано - 429,00 тыс.руб.

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа ставропольского края, заключен муниципальный контракт 22.08.2022 года № 0121600020922000061 – 429,00 тыс. руб., работы выполнены на 100 % от суммы контракта.

Контрольное событие 4

Разработка программ комплексного развития и схем теплоснабжения

На реализацию контрольного события выделено 429,00 тыс.  руб. , израсходовано - 140,59 тыс.руб.

Разработка правил землепользования и застройки Новоселицкого муниципального округа ставропольского края, заключен муниципальный контракт 22.08.2022 года №  0121600020922000065 – 140,59 тыс. руб., работы выполнены на 100 % от суммы контракта.

Основное мероприятие

Установление границ и внесение сведений в ЕГРН

Реализация основного мероприятия 11.2 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 582.

Контрольное событие 5

Установление границ с. Новоселицкого и внесение в ЕГРН

В  соответствии с сводной бюджетной росписью утвержденной на 2022 год не были запланированы денежные средства на данное контрольное событие. В виду с этим данное контрольное событие не выполнено.

Основное мероприятие

Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа

Реализация основного мероприятия 11.3 осуществляется согласно разработанного  детального плана-графика утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 21(с изм. от 12.08.2021 года №334).

Контрольное событие 6

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

В  соответствии с сводной бюджетной росписью утвержденной на 2022 год не были запланированы денежные средства на данное контрольное событие. В виду с этим данное контрольное событие не выполнено

Подпрограмма 12 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта АНМО СК.

Соисполнители: МБУ «Спортивная школа» НМО.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9 078,42 тыс. рублей, кассовый расход – 9078,42 тыс. рублей (освоение – 100 %).

Основной задачей подпрограммы является обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения округа.

В результате реализации подпрограммы все 3 основных мероприятия и 5 контрольных событий выполнены в установленный срок.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе» проведены следующие мероприятия.

Основное мероприятие Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, турниров и первенств по видам спорта, смотров-конкурсов.

Контрольное событие постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 03.02.22года № 65 «О календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год», утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год.

Контрольное событие

по выполнению мероприятий «Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Новоселицкого муниципального округа на 2022 год» в 2022 г. из 65 запланированных, было организовано и проведено 50 официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий, в которых приняло участие  более 3000 человек.

На обеспечение проведения   официальных физкультурных и спортивных соревнований и мероприятий было запланировано 948,9 тыс. руб., израсходовано 527,35 тыс. руб.

Финансовые средства в сумме 421,86 руб., выделенные по подпрограмме на 2022 год, были и перераспределены на другие цели.

Совместно с отделом образования администрации Новоселицкого муниципального округа, спортивной школой, администрациями сельских поселений, сельскохозяйственными предприятиями за отчетный период были организованы и проведены следующие  мероприятия.

- состоялся розыгрыш Кубка по мини – футболу, посвященный Дню защитника Отечества

- в рамках мероприятий посвященных Дня защитника Отечества, состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужских команд.

- состоялся открытый турнир по бильярду, посвященный памяти главного агронома ООО ОПХ «Луч» Донцова Александра Фёдоровича;

- проведены соревнования по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти заслуженного агронома России, бывшего главного агронома колхоза «Родина»  Ивана Александровича Масюкова;

- проведен турнир по самбо «Новичок» под девизом «Спорт против наркотиков»;

- проведены соревнования по баскетболу среди юношеских команд, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией;

- апреля состоялся кубок по футболу «Открытие сезона 2021» Новоселицкого округа;

- весенний турнир по футболу на кубок МБУ «Спортивная школа» НМО среди команд 2008-2009 г.р., посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- открытый турнир Новоселицкого муниципального округа по борьбе самбо памяти Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Обликова;

- открытый турнир Новоселицкого муниципального округа по самбо «Дебютант 2022»;

- День Физкультурника;

- памятный турнир по боксу, посвященный Международному дню бокса;

- проведен розыгрыш Кубка Новоселицкого муниципального округа по футболу газеты «Авангард»;

- спортивный фестиваль «Мы выбираем жизнь!»;

- прошли соревнований по мини-футболу 6х6 среди детских и юношеских команд в рамках «Лиги дворового футбола»;

- состоялись соревнования по легкой атлетике в зачет XI Спартакиады учащихся старшей и младшей группы;

- проведен розыгрыш Кубка Новоселицкого муниципального округа по футболу «Закрытие сезона»;

- состоялись матчи Чемпионата Ставропольского края по футболу 2022;

-  в МОУ «СОШ №1» с. Новоселицкого прошла Спартакиада Новоселицкого муниципального округа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Международному дню инвалида.

Основное мероприятие Обеспечение участия спортивных сборных команд Новоселицкого муниципального округа в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Контрольное событие

участие команды Новоселицкого округа в окружных, краевых и всероссийских соревнованиях. Сборные команды и спортсмены округа приняли участие в 20 официальных соревнованиях Ставропольского края, ЮФО, СКФО и России. На обеспечение участия в межмуниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях было израсходовано 315,20 тыс. руб.

Основное мероприятие  Развитие системы образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности муниципального учреждения. На деятельность МБУ «Спортивная школа» НМО в 2022 году исполнено 8551,06 тыс. руб.

Контрольное событие

Проведение учебно - тренировочных занятий в муниципальном учреждении. (Еженедельно)

Контрольное событие

Подготовка и предоставление статистических отчетов исполнены согласно детального плана графика.

В газете «Авангард» и на сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в 2022 году было опубликовано и размещено свыше 60 статей и информаций о здоровом образе жизни, о проведении физкультурных и спортивных мероприятиях и о достижениях спортсменов НМО в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнители программы: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 9930,77 тыс. рублей, кассовое исполнение – 7100,10 тыс. рублей (освоение – 71,49 %).

Основной задачей подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий.

За отчетный период плановые 2 основных мероприятия и три контрольных события достигнуты частично. Субсидия освоена не в полном объеме, так как 6 семей,  которым были выданы извещения  на получение социальной выплаты не использовали свое право на приобретение жилья в этом году, но за ними сохранилось право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края было принято решение выдать 5 другим семьям взамен семей, которые не использовали свое право на улучшение жилищных условий. 22.12.2022 года этим семьям были выданы    извещения  на получение социальной выплаты. В настоящее время семьям необходимо в течении семи месяцев( в срок до  21 июля 2023года) приобрести жилье на территории Ставропольского края и предоставить, подтверждающий документ о праве общей долевой собственности в равных долях на всех членов молодой семьи. В данный момент  семьи занимаются подбором жилья.

В рамках основного мероприятия социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями запланировано и исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие

Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодой семье, включенной в список получателей:

28.02.2022 года молодой семье Мокан Анастасии Юрьевны выдано свидетельство СК-26 №110 на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий.

15.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Кадирбековой Кистаман Абдулкадировны - изв.№ 2 на сумму 661 500 рублей;

- Фирян Оксаны Карповны - изв.№3 на сумму 529 200 рублей;

- Троценко Ильи Олеговича – изв.№4 на сумму 529 200 рублей;

- Ревчеева Романа Леонидовича - изв.№5 на сумму 529 200 рублей;

- Ропотова Ивана Александровича – изв.№6 на сумму 529 200 рублей;

- Власовой Марии Сиражединовны - изв.№1 на сумму 396 900 рублей.

16.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Сарафановой Александры Сергеевны – изв.№10 на сумму 529 200 рублей;

- Толстовой Елены Геннадьевны – изв.№12 на сумму 529 200 рублей;

- Базаева Расима Алиевича – изв.№13 на сумму 264 600 рублей;

- Юрченко Юрия Сергеевича - изв.№11 на сумму 396 900 рублей;

- Алиевой Оксаны Айдемировны - изв.№9 на сумму 396 900 рублей;

- Гатуевой Гюльмиры Мядатовны - изв.№14 на сумму 529 200 рублей;

- Беспаловой Дарьи Сергеевны - изв.№7 на сумму 264 600 рублей;

- Пахомова Николая Викторовича - изв.№8 на сумму 529 200 рублей;

17.03.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Маргиевой Галины Артемовны - изв.№15 на сумму 529 200 рублей;

- Поповой Оксаны Владимировны - изв.№16 на сумму 308 700 рублей;

- Гасанова Даниял Рабадановича - изв.№18 на сумму 529 200 рублей;

- Лупиной Оксаны Сергеевны - изв.№17 на сумму 308 700 рублей;

27.07.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Ермаковой Любовь Александровны - изв.№21 на сумму 529 200 рублей;

- Бойко Анастасии Владимировне - изв.№22 на сумму 529 200 рублей

22.12.2022 года молодым семьям выданы извещения:

- Алферьевой Анастасии Олеговне - изв.№ 23 на сумму 529200 рублей;

- Кузьменко Екатерине Сергеевне - изв.№24 на сумму 396 900 рублей;

- Рамазановой Зайнаб Магомедовне – изв.№25 на сумму 529 200 рублей;

- Хромых Сергею Сергеевичу - изв.№26 на сумму 529 200 рублей;

- Изюмской Фаине Салмановне - изв.№27 на сумму 396 900 рублей.

Контрольное событие:

Освоение субсидий на оказание молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

15 семей получили социальные выплаты на приобретение жилья из федерального, краевого и местного бюджета Субсидия освоена не в полном объеме в связи с тем,  что 6 семей,  которым были выданы извещения  на получение социальной выплаты не использовали свое право на приобретение жилья в этом году, но за ними сохранилось право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Министерством строительства и архитектуры было принять решение о выдачи следующим  5 семьям, согласно очередности списка молодых семей выдать извещения на получение социальной выплаты. Им необходимо в течении семи месяцев( в срок до  21 июля 2023года) приобрести жилье на территории Ставропольского края и предоставить, подтверждающий документ о праве общей долевой собственности в равных долях на всех членов молодой семьи в данный момент  семьи занимаются подбором жилья. Всего свое право на улучшение жилищных условий реализовали 15 семей, из них  9 молодых семей приобрели жилье на территории Новоселицкого округа, 6 молодых семей приобрели жилье на территории Ставропольского края.

1.-06.06.2022 года молодой семье Мокан Анастасии Юрьевны свидетельство СК-26 №110 произведена выплата на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий.

2.-09.06.2022 года молодой семье Сарафановой Александры Сергеевны изв.№10 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

3.15.06.2022 года молодой семье Фирян Оксаны Карповны изв.№3 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

4.- 29.06.2022 года  молодой семье Толстовой Елены Геннадьевны изв.№12 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

5. 29.06.2022 года  молодой семье Беспаловой Дарьи Сергеевны изв.№8 произведена выплата на сумму 264 600 рублей для улучшения жилищных условий.

6.-29.07.2022 года молодой семье Лупиной Оксаны Сергеевны изв.№17 произведена выплата на сумму 308 700 рублей для улучшения жилищных условий.

7.-01.08.2022 года молодой семье Троценко Ильи Олеговича изв.№4 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

8.-12.08.2022  года молодой семье Базаева Расима Алиевича  изв.№13 произведена выплата на сумму 264  600 рублей для улучшения жилищных условий.

9.-17.08.2022  года молодой семье  Ермаковой Любовь Александровне  изв.№21 произведена выплата на сумму 529  200 рублей для улучшения жилищных условий.

10. -13.09.2022  года молодой семье  Власовой Марии Сиражединовны   изв.№1 произведена выплата на сумму 396  900 рублей для улучшения жилищных условий.

11.- 10.10.2022 года молодой семье Бойко Анастасии Владимировне изв.№22 произведена выплата на сумму 529 200 рублей для улучшения жилищных условий.

12.-10.10.2022 года молодой семье Кадирбековой Кистаман Абдулкадировне изв.№2 произведена выплата на сумму 661 500 рублей для улучшения жилищных условий.

13.-13.10.2022  года молодой семье Поповой Оксане Владимировне  изв.№16 произведена выплата на сумму 308 700 рублей для улучшения жилищных условий.

14.-14.10.2022  года молодой семье  Ревчеева Романа Леонидовича  изв.№5 произведена выплата на сумму 529  200 рублей для улучшения жилищных условий.

15.-20.10.2022  года молодой семье  Пахомова Николая Викторовича  изв.№5 произведена выплата на сумму 529  200 рублей для улучшения жилищных условий.

Основное мероприятие

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья (далее - ипотечные кредиты

Контрольное событие

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте АНМО) информацию о молодых семьях, включенных в список молодых семей края:

01.07.2022/20.12.2022 года список молодых семей размещен на сайте АНМО СК: novoselickoe.ru/category/administratsiya/administratsiya-okruga/otdely-i-upravleniya-administratsii-rajona/otdel-sotsialnogo-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta/spisok-ocherednosti-molodykh-semej-po-sostoyaniyu-na-20-12-2022-imeyushchikh-pravo-na-poluchenie-sotsialnoj-vyplaty

Подпрограмма 14 «Обеспечение деятельности реализации муниципальной программы «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: отдел учета и отчетности АНМО

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 41 612,44 тыс. рублей, кассовый расход – 41 209,29. рублей (освоение – 99,03 %).

Основными задачами подпрограммы являются осуществление мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 года №131-ФЗ и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы осуществляются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Новоселицкого муниципального округа и централизованного обслуживания учреждений.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы: отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования).

Соисполнители: муниципальные образовательные учреждения Новоселицкого округа.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 531 588,28 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 510 155,44 тыс. рублей, что составляет 95,97% плановых назначений.

Основными целями программы являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком муниципальном округе; обеспечение здоровым питанием и создание условий для обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений.

Основными задачами программы являются:

1.Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком муниципальном округе.

2. Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам. Совершенствования системы финансирования школьного питания.

3. Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях осуществлять 100% объеме.

4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

5. Обновление и создание инфраструктуры дошкольных образовательных организаций края, общеобразовательных организаций края и организаций дополнительного образования края с целью создания современных условий обучения.

За отчетный период достигнуты все задачи.

- Доля среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к краевому показателю составляет 100%. Учителей – 99%.

- Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования второго поколения дошкольного, начального общего образования составляет 100%.

- Охват детей от 1,6 до 7 лет дошкольным образованием – 85,5%.

- Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 73%

- Удельный вес педагогических работников с высшим образованием – 75%.

- Доля обучающихся, получающих горячее питание от общего числа обучающихся – 100%.

- Материальное стимулирование педагогическим работникам 100%.

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: Отдел культуры.

На реализацию подпрограммы запланировано -  514 467,01 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 494 074,31 тыс. рублей (освоение 96,04%). Не освоение средств в размере 20,39  тыс. рублей связано с карантинными мероприятиями, в связи с чем остаток средств сложился по фонду оплаты труда работников и оплате питания. Так же в связи с недополучением налоговых доходов в конце 2022 года предельные объемы финансирования не были доведены в полном объеме и по состоянию на 01.01.2023г. сложилась кредиторская задолженность по оплате прочих платежей.

Подпрограмма включает 13 основных мероприятий и 31 контрольное событие, выполнено 31 контрольное событие.

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»

Мероприятие включает  7 контрольных событий – Оплата труда работникам дошкольного образования, организация питания детей, выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные межбюджетные ассигнования (уплата налогов), социальное обеспечение и иные выплаты населению (компенсация родительской платы), предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Контрольное событие

Оплата труда работникам дошкольного образования

Для оплаты труда педагогическим работникам из бюджета Ставропольского края выделено 60719,466 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 29510,28 тыс. руб.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 13270,04 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам (компенсация родительской платы) из краевого бюджета – 4 326,80 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 20252 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетному учреждению МДОУ Детский сад № 1 «Аленушка» с. Новоселицкого в сумме 16894,27 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 316,96 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования 2843,79 тыс.руб.

Основное мероприятие «Развитие общего образования»

Мероприятие включает  7 контрольных событий – Оплата труда работникам общего образования, организация питания детей, выплата социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные межбюджетные ассигнования (уплата налогов), социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Контрольное событие

Оплата труда работникам общего образования

Для оплаты труда педагогическим работникам из бюджета Ставропольского края выделено 128881,37 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 29 367,43 тыс. руб.

Контрольное событие

Питание детей

Для организации питания детей из местного бюджета выделено 17534,40 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений.

для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам из краевого бюджета – 10621,06 тыс. рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд

Для закупки прочих товаров, работ и услуг (коммунальные услуги, содержание имущества, проведение медосмотров и т.д.) – 25765,79 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

выделена субсидия для выполнения муниципального задания и на иные цели бюджетным учреждениям МОУ «СОШ №1» с. Новоселицкого и МОУ «СОШ№3» с. Китаевского в сумме 66 685,38 тыс.руб.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Выплаты произведены из краевого бюджета в сумме 1494,85 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) – 1273,49 тыс.руб.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»

Мероприятие включает  6 контрольных событий – Оплата труда работникам дополнительного образования, закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные межбюджетные ассигнования (уплата налогов), предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, внедрение электронного документооборота, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Контрольное событие

Оплата труда работникам дополнительного образования

Для  оплаты труда работникам дополнительного образования за счет средств местного бюджета 10622,47 тыс. руб.

Контрольное событие

Закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Для закупка прочих товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд из местного бюджета выделено 2 175,27 тыс.руб.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) из местного бюджета выделено – 81,5 тыс.руб.

Контрольное событие

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям из местного бюджета выделено – 70,016 тыс.руб.

Контрольное событие

внедрение электронного документооборота

Для внедрения электронного документооборота из местного бюджета выделено 58,0 тыс. руб.

Контрольное событие

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) из бюджета Ставропольского края выделено 582,35 тыс. руб.

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей»

На реализацию основного мероприятия выделено 8701,67 тыс. руб.

Мероприятие включает  2 контрольных событий – Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот», обеспечение деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот».

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) лагеря «Патриот» из местного бюджета выделено 4 421,64 тыс.рублей.

Контрольное событие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей.

Для обеспечения деятельности (оказание услуг) пришкольных лагерей из местного бюджета выделено 4 280,03 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Контрольное событие

Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях из бюджета Ставропольского края выделено 12853,71 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам»

На реализацию основного мероприятия выделено 12763,41 тыс. руб.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Контрольное событие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Для организации ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджета Ставропольского края выделено 12763,41 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Своевременная оплата за оказание услуги

Контрольное событие

Своевременная оплата за оказание услуги

Для своевременной оплаты за оказание услуги из местного бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выделено 14989,56 тыс.руб.

Основное мероприятие «Организация деятельности ученических производственных бригад»

На реализацию основного мероприятия выделено 134,76 тыс. руб.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Оплата труда подростковой трудовой бригаде

Контрольное событие

Оплата труда подростковой трудовой бригаде

Для оплаты труда подростковой трудовой бригаде из местного бюджета выделено 134,76 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Организация и обеспечение социальных выплат в области образования»

На реализацию основного мероприятия выделено 2580,33 тыс. руб.

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

Контрольное событие

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

Для компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях из бюджета Ставропольского края выделено 2580,33 тыс.руб.

Основное мероприятие «Успех каждого ребенка»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Контрольное событие

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Основное мероприятие «Современная школа»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Контрольное событие

Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Для обеспечения функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах из бюджета Ставропольского края выделено 9526,99 тыс. руб, а из местного бюджета выделено 476,35 тыс.рублей.

Подпрограмма 2  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального округа»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы:.

На реализацию подпрограммы запланировано -  2333,29 тыс. рублей Кассовый расход на отчетный период составил 2026,37 (освоение 86,01%). Не освоение средств в размере 56,85 тыс. рубле связано связанно с не дополучением налоговых доходов в конце 2022 года и не доведения предельных объемов финансирования в полном объеме. По состоянию на 01.01.2023г. сложилась кредиторская задолженность.

Основной задачей подпрограммы является разработка и реализация мер направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в том числе:

1.Устройство и ремонт пожарных лестниц и эвакуационных выходов.

2. Оснащения образовательных учреждений программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг».

3. Оборудование образовательных учреждений системами оповещения людей о пожаре.

4. Ремонт и замена электрической проводки.

5. Перезарядка огнетушителей.

6. Пропитка деревянных конструкций.

7.Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных события. Выполнено 2 контрольных события.

Основное мероприятие «Обучение правилам пожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности

Контрольное событие

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности

Проведены мероприятия пожарной безопасности на сумму 2026,37 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности образовательных учреждений.»

Мероприятие включает  1 контрольное событие – Пропитка деревянных конструкций

Контрольное событие

Пропитка деревянных конструкций

Проведена пропитка  из местного бюджета на сумму 613,18 тыс.рублей.

В 5 дошкольных образовательных учреждениях: МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ «Детский сад № 6», МДОУ «Детский сад № 10», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 24». В 10 средних общеобразовательных учреждениях: МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 8», МОУ «ООШ № 9», МОУ «СОШ № 10»  и в 3 учреждениях дополнительного образования: МУ ДО ДДТ, МУ ДО ДОО(П)Ц; МУ ДО ДОО(П)Ц «Патриот».

Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края « Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнители программы: нет.

На реализацию подпрограммы запланировано -  14 757,35 тыс. рублей Кассовый расход на отчетный период составил 14024,77 (освоение 92,93%). Неосвоение средств в размере 732,58 тыс. рублей связано с экономией оплаты труда и начислений в связи с имеющимися вакансиями и временной нетрудоспособности сотрудников, экономия по прочим платежам, в связи с проведением конкурентных процедур, а также экономия сложилась по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), в связи с уменьшением количества данных семей. Также с 01.05.2023 года образовано новое учреждение подведомственное отделу образования МКУ НМО СК «Центр обслуживания образовательных организаций», на содержание которого были выделены дополнительные средства из местного бюджета.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 10 контрольных событий. Выполнены 10 контрольных событий.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы.»

На реализацию основного мероприятия выделено 5512,45 тыс. руб.

Мероприятие включает  5 контрольных событий – оплата труда работников органов местного самоуправления, иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов), социальное обеспечение и иные выплаты населению, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из местного бюджета выделено 4 350,90 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования  (уплата налогов)

Для оплаты иных бюджетных ассигнований  (уплата налогов) из местного бюджета выделено 123,44 тыс.рублей.

Контрольное событие

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Для социального обеспечения и иных выплат населению из местного бюджета выделено 120,00 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из местного бюджета выделено 382,98 тыс.рублей.

Контрольное событие

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Для расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами из местного бюджета выделено 85,00 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вознаграждение родителям за присмотр и уход»

На реализацию основного мероприятия выделено 3530,85 тыс. руб.

Мероприятие включает  2 контрольных события – Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

Контрольное событие

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

Для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) из бюджета Ставропольского края выделено 2 398,63 тыс.рублей.

Контрольное событие

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

Для расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования из бюджета Ставропольского края выделено 248,21 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания образовательных организаций»

На реализацию основного мероприятия выделено 5714,05 тыс. руб.

Мероприятие включает  3 контрольных события –  оплата труда работников органов местного самоуправления, иные бюджетные ассигнования (уплата налогов), закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Контрольное событие

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Для оплаты труда работников органов местного самоуправления из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выделено 5 486,71 тыс.рублей.

Контрольное событие

Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов)

Для иных бюджетных ассигнований (уплата налогов) из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выделено 11,5 тыс.рублей.

Контрольное событие

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд из бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края выделено 198,45 тыс.рублей.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края « Повышение результативности и эффективности  предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Соисполнителей нет.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 7 703,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 7 703,26 тыс. рублей (100% от предусмотренного финансирования на 2022 год).

Основной целью программы является снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе.

Все запланированные к реализации в 2022 году  5 основных мероприятий в рамках программы выполнены полностью.

В результате реализации все  9 контрольных событий выполнены в установленный срок, из которых:

- соблюдение норматива времени ожидания заявителей в очереди <15 минут, на отчетный период среднее время ожидания граждан в очереди составило 2,34 минут;

- на организацию и предоставление государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» затрачено 609,42 тыс. рублей;

- за отчетный период в МФЦ обратилось для получения федеральных услуг –17113 граждан, региональных услуг – 748 граждан, муниципальных услуг – 7461 граждан, оказано прочих услуг –8487 гражданам.

В рамках решения поставленных задач перевыполнены показатели:

уровень удовлетворенности заявителей, качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, который составил 99% (плановый показатель – 96%).

временя ожидания в очереди заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг составляет 3 минуты (плановый показатель ≤15 мин).

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель программы:   управление труда и социальной  защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН).

Соисполнители программы: нет.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 314 459,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 году составили 314 448,49 тыс. рублей (99,99% от плановых назначений).

- В разрезе источников финансирования муниципальной программы:

федеральные средства – 42 288,00 тыс. рублей или 100 %;краевые средства – 272 112,19 тыс. рублей или 100 %;средства местного бюджета – 58,45тыс. руб. или 99,64 %.

В рамках данной Программы осуществлялись расходы на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством РФ и Ставропольского края, на осуществление управленческих функций в области труда и социальной защиты населения.

Программа включает 2 подпрограммы, 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. Все 5  основных мероприятий и 5 контрольных событий выполнены.

Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы было запланировано 302 321,67 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 302 318,61 тыс. рублей (освоение 99,99 %).

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Все запланированные к реализации на 2022 год  4 мероприятия 4 контрольных события в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение выполнены на 99,99 %.

Основное мероприятие  Организация обеспечения социальных выплат по исполнению публичных нормативных обязательств.

Реализация основного мероприятия  осуществлялась согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 32 595,31 тыс. руб., израсходовано за 2022 год 32 595,14 руб. т.е. 100 %.

Меры соцподдержки на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособие на детей, ЕДК многодетным семьям, ежегодной компенсации на школьную форму, на проезд студентам, государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежегодной компенсации донорам, ветеранам труда, ЖПР, труженикам тыла, детям войны, единовременная выплата на погребение, выплачены 4434 получателям на 5196 человек на сумму 206 024,55 тыс. рублей

Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2022 год.

Основное мероприятие  Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

Реализация основного мероприятия осуществлялась согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 35 595,14 тыс. руб..

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь, компенсация родительской платы, компенсация на капремонт выплачены 2077 семьям на сумму            32 595,14 тыс. рублей

Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2022 год.

Основное мероприятие  Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей».

Реализация основного мероприятия 1.3 осуществлялась согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2022 г. № 2. На реализацию основного мероприятия выделено 63698,92 тыс. руб..

Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка, ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплачена 481 семье на 510 детей  на сумму 63 698,92 тыс. рублей.

Контрольное событие: Отчет об освоении финансовых средств за 2022 год.

Основное мероприятие  Организация мероприятий по профилакти-

ке правонарушений несовершеннолетних.

Контрольное событие

Разработано 10 межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. В течение 2022 года мероприятия выполнялись по 34 межведомственным индивидуальным программам социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.

В результате реализации Программы удалось выполнить все запланированные показатели целевых индикаторов достижения целей и контрольные события:

1. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории Новоселицкого муниципального округа, составила 1,5 % при плановом показателе 1,55%,

2. Доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа при плановом показателе 25,0 %, составила 18,5 %.

3. Количество многодетных семей при плановом показателе 625 семей, составило 620 семей.

Все запланированные к реализации на 2022 год мероприятия в рамках подпрограммы по 4 показателям плановое и фактическое значение составляют 1,0.

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Реализация основного мероприятия осуществлялась согласно разработанному детальному плану-графику, утвержденному приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 1. На реализацию основного мероприятия выделено 12 137,69 тыс. руб., израсходовано 12 129,89 тыс. руб..

Контрольное событие Отчет об освоении финансовых средств за 2022 год.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа».

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: нет.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 25 356,78 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 25 296,57 тыс. рублей, (освоение составило 99,76% в результате экономии бюджетных средств, сложившейся при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.)

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Новоселицкого муниципального круга Ставропольского края «Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

Все запланированные мероприятия были реализованы, исполнено 17  запланированных контрольных событий.

Средства направляются на реализацию следующих мероприятий: мотивация органов местного самоуправления к повышению качества финансового менеджмента, организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности и обеспечение  деятельности исполнителей программы.

Итогами работы по развитию финансовой системы Новоселицкого муниципального округа за 2022 год стала своевременная и качественная реализация основных мероприятий, в разрезе которых финансовое управление осуществляло свою деятельность, направленную на достижение цели Программы и решения задач Подпрограммы. Важнейшей задачей  финансового управления  в 2022 году являлось осуществление мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - получателя межбюджетных трансфертов. Для этого финансовое управление координировало выполнение  мероприятий в рамках Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 25 мая 2021 года  № 31 для реализации Соглашения от 15.02.2022 г. №11-10-22-С  о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов между администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и министерством финансов Ставропольского края.

В рамках реализации Программы финансовое управление  обеспечивает исполнение мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых   и неналоговых поступлений и повышения  уровня собираемости платежей в  местный бюджет. В целях осуществления контроля за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов осуществляла свою деятельность  межведомственная комиссия по контролю  за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. В рамках межведомственной комиссий,  совместно с представителями Межрайонной ИФНС России № 6 по СК,  было проведено 4 заседания.

Плановые показатели местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период выполнены на 112,91%,  в связи с перевыполнением плана по поступлению налога на доходы физических лиц.

В целях эффективного и качественного управления муниципальными финансами и реализации принципа реалистичности бюджета округа,   бюджет Новоселицкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период планируется на основе муниципальных программ. В 2022 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.

Ежегодно, в соответствии с утвержденным Порядком, финансовым управлением проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ. В 2022 году такая оценка проведена  по итогам 2021 года. Распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 29.04.2022 г. №211-р утверждены результаты данной оценки.

Расходные обязательства за 2022 год выполнены на 93,23%. Бюджетная отчетность по исполнению бюджета формируется  своевременно и предоставляется в министерство финансов СК согласно установленных сроков. Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным статьям расходов отсутствует.

Финансовым управлением в течение года проведено 7 совещаний по различным вопросам финансово – бюджетной политики, направленные на совершенствование профессиональной компетенции специалистов, оказание методологической помощи главным распорядителям бюджетных средств. Так же в финансовом управлении транслировались видеоконференции, куда приглашались специалисты отделов и управлений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Финансовое управление ежемесячно в министерство финансов Ставропольского края представляет  отчетность по долговым обязательствам Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. На 01.01.2023 г. консолидированный муниципальный долг округа составляет 0,00 рублей.

Финансовым управлением в 2022 году проведено 7 плановых и 23 внеплановых проверки в рамках осуществления на территории Новоселицкого муниципального округа, текущего и последующего контроля за целевым использованием средств местного бюджета, 2 аудиторских проверки: "Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности" и "Анализ качества финансового менеджмента", 6 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Ставропольского края, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Осуществляется контроль  за операциями  с бюджетными средствами получателей средств бюджета Новоселицкого муниципального округа, а так же составляются отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы.

В течение 2022 года проводился оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств.

На основании приказа министерства финансов Ставропольского края «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года» от 31.05.2021 г. №120 по итогам 2021 года Новоселицкий муниципальный округ занял 29 место с общим результатом 70,54 баллов.

Вся деятельность финансового управления отражается на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа в информационно – коммуникационной сети Интернет. Кроме этого в 2022 году, на странице «БЮДЖЕТ» в рубрике «Открытый бюджет для граждан» размещалась актуальная информация о местном бюджете, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета и др.

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации финансовое управление начиная с 2020 года ведет работу по формированию, предоставлению, актуализации и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». В 2022 году министерством финансов Ставропольского края осуществлялся постоянный мониторинг размещения данной информации

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе».

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрация Новоселицкого муниципального округа.

Соисполнители: МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Новоселицкий историко-краеведческий музей».

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 93 911,15 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составляет 93 425,60 тыс. рублей, (освоение 99,48%).

Основной целью программы является создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Новоселицкого муниципального округа.

Программа включает 10 основных мероприятий и 15 контрольных событий. Выполнены все запланированные мероприятия и контрольные события.

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края. На реализацию подпрограммы запланировано -  19 937,61 рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 19 770,80 тыс. рублей (освоение 99,16% в ввиду финансирования не в полном объеме).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 5 контрольных событий. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей». На реализацию мероприятия запланировано -  19 626,96 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 19 460,00,тыс.рублей (освоение 99,15% в  вязи с финансирования в не полном объеме).

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждения.  На реализацию контрольного события выделено 17 429,93 тыс. рублей освоено 17 429,71 что составило 99,9%)                                                                  Контрольное событие  - Содержание имущества. На реализацию контрольного события запланировано 2016,51 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1869,71, что составило 92,72% в  связи с неполным финансированием

Библиотеки МКУК НМЦБ в 2022 году активно работали в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

- За 12 месяцев в рамках выполнения показателей основных мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Число посещений в МКУК НМЦБ (в стационаре и внестационара) составило 212366 человек, что составляет 100% от выполнения годового планового задания.

Увеличение количества посещений библиотек соответствует запланированным плановым показателям.

- Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог по итогам года, составило 39737 записей, что составляет 100% от плана на 2022г.

2. Фактическая работа в рамках основных мероприятий подпрограммы соответствует плановым срокам наступления контрольных событий.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» по запросам Краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, за 2022г. составлялись тематические информации, мониторинги состояния сети и основных показателей деятельности библиотек МКУК НМЦБ. 04.04.2022, 04.07.2022, 04.10.2022 и 19.12.2022 подготовлены информации - мониторинги по информатизации библиотек: 21.03.2022, 20.06.2022, 26.09.2022 и 16.12.2022 сформированы и отправлены информации для включения в краевой Мониторинг состояния и проблем библиотечного обслуживания населения для Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

В рамках основного мероприятия «Формирование единого библиотечного фонда»

прошла подписная компания: на I и II полугодие 2022г. Сумма подписки на с I полугодие оставила 36317 рублей 80 копеек. Выписано 35 наименования периодических изданий / 595 экземпляров. Сумма подписки на с II полугодие оставила 49365 рублей 95 копеек. Выписано 37 наименования периодических изданий / 883 экземпляра.

Общий объем библиотечного фонда МКУК НМЦБ на 31.12.2022г. составил 166067 экземпляров Количество новых поступлений за 12 месяцев 2022г. составило 4503 экземпляра и соответствует запланированному. Проведено списание литературы, из фонда МКУК НМЦБ выбыло 3000 экземпляров, 100% от плана.

Продолжалось формирование электронного каталога. Электронный каталог пополнялся как за счет новых поступлений документов, так и путем ретро — ввода с карточного учетного каталога. Объём электронного каталога с начала года увеличился на 4614 записей. Электронный каталог на 31.12.2022г. включал 39737 записей. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет.

МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» полностью выполнила запланированные показатели за 2022 год в рамках реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края».

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  1908,77 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 1850,29 тыс. рублей освоение 96,94% в ввиду отсутствия финансирования. Все средства направлены на выполнения Основное мероприятие «Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций МУК РИКМ»

Контрольное событие  Выплата заработной платы и иных выплат работникам. На реализацию контрольного события выделено 1376,80 тыс. рублей освоено 1376,79 что составило 100%).

Контрольное событие     Содержание имущества, на реализацию данного события предусмотрено 497,38. В связи с тем, что финансирование осуществлялось не в полном объеме кассовый расход на отчетный период составил 451,79 тыс. рублей или 90,83%.

За отчетный период в музее проведено 59 выставок, что соответствует выполнению годового планового показателя на 137%.

Проведено 162  экскурсии, что соответствует выполнению годового  планового показателя на 117 % .

Количество посещений музея составило 6800 чел., что соответствует выполнению годового планового показателя на 120%.

Бюджетные ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм освоены на 95%.

Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие  туристического потенциала  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа. Выполнено 2  запланированных основных мероприятия и 2 контрольных события.

- Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия проведена работа по  формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территории активно развивающегося туризма на внутреннем   туристском рынке.

Контрольное событие Развитие внутреннего туризма

За отчетный период проведено 15 экскурсий по  туристическим маршрутам.

Основное мероприятие  Создание условий для инвестиционной привлекательности

Контрольное событие Разработка информационных материалом о туристическом потенциале  Новоселицкого муниципального округа: Размешены  информационные материалы о туристическом потенциале  Новоселицкого муниципального округа на сайте АНМО СК.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Основное мероприятие  Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры На реализацию мероприятия запланировано -  52 468,06 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 52 243,15 рублей, что составило 99,57% в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме.

На реализацию подпрограммы запланировано -  57 583,39 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 57 358,47 тыс. рублей освоение 99,61% в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия и 4 контрольных события. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Контрольное событие Содержание учреждений, на реализацию данного события предусмотрено 49 573,84 тыс. рублей. В связи с тем, что финансирование осуществлялось не в полном объеме кассовый расход на отчетный период составил 49 417,03 тыс. рублей или 99,68 %.

Контрольное событие  Выплата заработной платы работникам учреждений. На реализацию контрольного события выделено 7 471,58 тыс. рублей освоено полностью.

- Для выполнения  основного мероприятия  «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» все культурно-досуговые учреждения оснащены системами доступа, рециркуляторами  для обеззараживания воздуха. Проведено 2593 мероприятия, которые посетили 309500 чел., в том числе на платной основе -  31371 человек. В клубных формированиях и кружках художественной самодеятельности занимались 3114 человек

- В рамках основного мероприятия  «Организация мероприятий в сфере культура» проведено 55 мероприятий районного уровня. Количество посетителей социально-значимых культурно- массовых мероприятий составило  7990 человек.

Основное мероприятие Создание условий для демонстрации фильмов. На реализацию мероприятия запланировано - 314,00 тыс. рублей, Данные средства освоены в полном объеме и направлены на реализацию контрольного события - В рамках основного мероприятия «Создание условий для демонстрации фильмов» проведено 455 киносеансов, которые посетили 1540 человек

Основное мероприятие Проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия запланировано - 170,00 тыс. рублей, Данные средства освоены в полном объеме и направлены на реализацию Контрольного события Оформление мероприятий

проведено 40 мероприятий районного уровня. Количество посетителей социально-значимых культурно - массовых мероприятий составило  5986 человек.

ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации  муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

На реализацию подпрограммы запланировано -  14 411,37 тыс. рублей. Кассовый расход на отчетный период составил 14 376,03 тыс. рублей освоение 99,75% в ввиду финансирования казенных учреждений не в полном объеме.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных события. Выполнены все мероприятия и контрольные события.

Основное мероприятие « Обеспечение реализации программы»

Контрольное событие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  выделено 2177,71 тыс.руб. кассовый расход 2 152,66 тыс.руб.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры.

Контрольное событие

Расходы на обеспечение деятельности 12 233,66 тыс.руб. кассовый расход 12 223,38

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа».

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителей нет.

Программа утверждена постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа от 22 декабря 2020 года №5.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 4918,14 тыс. рублей. Освоение 100%.

Все запланированные 4 основных мероприятий и 4 контрольных события на 2022 году были реализованы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- Обеспечение учета имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в реестре муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия отделом осуществляется:

- оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование;

- регистрация права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на объекты недвижимого имущества.

Контрольное событие: Утверждение распоряжения администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Об итогах работы отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа за прошедший год»

2)  Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию следующих мер:

- оценка объектов муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа подлежащих приватизации;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на имущество, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

-  оформление права муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование;

- определение начального размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа;

- внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в области имущественных и земельных отношений.

Использование программно – технических средств позволит автоматизировать процесс ведения реестра муниципального имущества Новоселицкого муниципального округа и реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

- Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа, является проведение проверок. Целями таких проверок является:

- соблюдение арендаторами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, условий договора аренды, назначения недвижимого имущества;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального округа.

Контрольное событие: Публикация извещений в газете «Авангард». Проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, проведение межевых работ. Определение подходов совершенствования учета муниципального имущества, а также сокращение сроков проведения процедур учета. Предусмотрено и израсходовано 810,18 руб.

Основное мероприятие: Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества и защита имущественных прав Новоселицкого муниципального округа в области имущественных и земельных отношений.

Контрольное событие: Проведение проверок за эффективным использованием муниципального имущества. Проведено 6 проверок.

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Контрольное событие: Выплата заработной платы и страховых взносов. Обслуживание продукта Барс,1С, Консультант плюс, иные расходы. Проведение анализа использования бюджетных ассигнований. Предусмотрено 4107,96 тыс.руб. израсходовано 4077,26 тыс. руб. в связи с тем что договора были заключены на меньшую сумму.

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа».

Ответственный исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение Новоселицкого муниципального округа «Молодежный центр».

Соисполнители: нет.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 462,71 тыс. рублей. Кассовый расход составил 462,71 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Основной целью программы является содействие формированию в Новоселицком муниципальном округе личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки инициатив.

В результате реализации программы все 56 контрольных событий выполнены в установленный срок согласно детального – плана графика.

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную практику»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 116,58 тыс. рублей. Кассовый расход составил 116,58 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, является одним из основных направлений в работе МБУ НМО «Молодёжный центр». За 12 месяцев 2022 года организовано и проведено  мероприятий гражданско-патриотической направленности, в которых приняло участие 2700 человек из числа молодёжи Новоселицкого муниципального округа.

Молодёжь Новоселицкого муниципального округа традиционно принимает активное участие в краевой волонтерской акции «Успей сказать Спасибо!», цель которой нравственное и героико-патриотическое воспитание молодежи Ставропольского края. В рамках данной акции волонтеры в течение года участвовали в уборке мемориалов Славы, Воинских захоронений, а так же посещали участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новоселицком округе. Оказывали им помощь в уборке домов, наводили порядок на приусадебных участках, красили звезды на воротах.

Молодёжь Новоселицкого муниципального округа является активным участником мероприятий в формате проведения «Дней единых действий». За 12 месяцев 2022 года проведено 4 Всероссийских квеста.

В целях пропаганды развития интеллектуальных способностей, эстетического воспитания и образования молодежи в Новоселицком муниципальном округе проводились интеллектуальные и интеллектуально-патриотическая игры, викторины, такие как: «Я знаю», посвященная празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года и другие. В них приняли участие молодые люди округа в возрасте от 14 до 30 лет.

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, поддержке талантливой и одаренной молодежи в Новоселицком округе за 12 месяцев 2022 года проведены 4 фото и видеоконкурсов, 3 творческих конкурса.

На постоянной основе ведутся банки данных талантливой и одаренной молодёжи. Талантливые молодые люди получают помощь и поддержку при участии в краевых, всероссийских конкурсах и мероприятиях, форумах.

На постоянной основе ведётся активная работа по привлечению молодежи к добровольческой деятельности. На 31 декабря 2022 года в Новоселицком муниципальном округе официально зарегистрировано 1200 волонтеров в возрасте от 14 до 30 лет, из которых сформировано 9 волонтерских отрядов из числа обучающихся образовательных организаций округа.

С 7 августа 2017 года на территории Новоселицкого муниципального округа ведёт активную работу «Волонтёрский отряд правоохранительной направленности», созданный для взаимодействия с органами внутренних дел и иными правоохранительными органами. В состав отряда входят 25 добровольцев из числа студентов и работающей молодёжи Новоселицкого округа. За 2022 год отряд принял участие в 11-и совместных с ОМВД России по Новоселицкому округу мероприятиях. Волонтёрами были организованы и проведены муниципальные этапы благотворительных акций «Добровольцы детям», «Благотворительная елка» и др.

За 12 месяцев 2022 года были проведены 12 акций направленных на профилактику наркомании были распространены информационные листовки и буклеты: «Скажи наркотикам нет!»,«Сообщи где торгуют смертью».

С целью повышения информированности населения, особенно молодежи, о пагубном влиянии наркотиков на организм, МБУ НМО «Молодёжный центр» организовал проведение массовых акций с вовлечением молодежи, в т.ч. участников общественных волонтерских организаций, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни.

Ежеквартально организовывались собрания волонтеров, во время которых обсуждались планы дальнейшей работы.

На постоянной основе специалистами МБУ НМО «МЦ» ведётся мониторинг социальных сетей, с целью выявления групп и сообществ, пропагандирующих негативные явления в молодёжной среде.

Вся информация о проделанной работе размещена на официальных страницах МБУ НМО «Молодёжный центр», в официальных группах, в районной газете «Авангард», а также на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа.

Основное мероприятие «Организационная и воспитательная работа с молодежью», в которых приняли участие молодые люди Новоселицкого муниципального округа.

В рамках данного мероприятия исполнено 56 контрольных событий, а именно:

Контрольное событие

Акция «13 января особая дата в нашей истории»  посвященная освобождению Новоселицкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков

Контрольное событие

«Прекрасная Татьяна»

Поздравительная акция

Контрольное событие

Организация и проведение патриотического квеста, посвященного 77-летию со дня снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Квест «Блокада Ленинграда»

Контрольное событие

Организация  и проведение акции «Блокадный хлеб», посвященного 78-летию со дня снятия блокады города Ленинград (1944г.)

Контрольное событие

Акция «День памяти А. С. Пушкина»

Контрольное событие

Содействие в благоустройстве аллей воинской Славы, воинских захоронений, памятных мест. Акция «Чистая память»

Контрольное событие

Поздравительная акция « Вашим мужеством гордимся!», посвящённая 33-летию вывода войск из Афганистана

Контрольное событие

Организация проведения  конкурса «Юноша года», посвященная Дню защитника отечества

Контрольное событие

Поздравление  матерей, сыновья которых погибли при исполнении воинского долга, в рамках акции «Вам любимые»

Контрольное событие

Муниципальная акция, посвященная Международному женскому дню «Дарите женщинам улыбки»

Контрольное событие

Участие в организации проведения окружных соревнований по общефизической подготовке молодёжи допризывного возраста

Контрольное событие

Подготовка и проведение автопробега «ZA наших»

Контрольное событие

Муниципальный этап краевой акции «Успей сказать «Спасибо!»»

Контрольное событие

Организация проведения поздравительной акции «Вам, ветераны!», посвященной 35-летию Новоселицкой районой общественной ветеранской организации

Контрольное событие

Организация проведения патриотической акции по раздаче наклеек с надписью «Ставрополье ZA»

Контрольное событие

Организация проведения муниципального конкурса творческих работ «Права глазами ребенка»

Контрольное событие

Подготовка и проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка»

Контрольное событие

Муниципальный этап патриотической игры «Я знаю»

Контрольное событие

Акция «Правнуки Победы»

«МЫ ZA МИР»,

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие Контрольные событие Организация проведение акции «Телефон доверия»

Контрольное событие

Акция «МЫ ZA МИР»

Контрольное событие

Акция «Берегите Вашу семью» (распространение буклетов в центре поселка Новый Маяк)

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие

Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных Сил России и СВО на Украине

Контрольное событие

Проведение промо-мероприятия по конкурсу Международной Премии #МЫ ВМЕСТЕ

Контрольное событие

Награждение активистов муниципального штаба Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в ВОВ

Контрольное событие

Проведение акции «#СвоихНеБросаем» в поддержку Вооруженных сил России и СВО на Украине

Контрольное событие

Окружная акция, приуроченная к празднованию Дня пограничника- «Граница на замке»

Контрольное событие

Проведение акции «Подростковый суицид»

Контрольное событие

Окружная акция, приуроченная ко Дню защиты детей, в рамках краевой акции «Добровольцы детям» - «Должны смеяться дети»

Контрольное событие

Час изящной словесности «Созвездие слов»

Контрольное событие

Траурное мероприятие посвященное «Дню памяти и скорби», акция «Свеча Памяти»

Контрольное событие

Окружной видеоконкурс, «Я выбираю жизнь» приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков.

Контрольное событие

Празднование Всероссийского «Дня молодежи»

Контрольное событие

Фотоконкурс в социальных сетях «В объективе - Новоселицкий округ», посвященный Дню флага Новоселицкого муниципального округа

Контрольное событие

Всероссийский квест «Курская дуга»

Контрольное событие

Районная патриотическая акция, приуроченная ко дню солидарности по борьбе с терроризмом «Одна свеча-одна душа»

Контрольное событие

Организация  проведение муниципального этапа краевых акций ко Дню Ставропольского края

Контрольное событие

Окружная волонтерская акция, посвященная Международному дню пожилых людей

Контрольное событие

Окружная акция, посвященная дню учителя, поздравление учителей ветеранов

Контрольное событие

Окружная акция, посвященная дню учителя, поздравление учителей ветеранов

Контрольное событие

Окружная волонтерская акция «Белая трость»

Контрольное событие

Фотоконкурс в социальных сетях «Душа не имеет нации», посвященный Дню народного единства

Контрольное событие

Окружная акция «Красная лента», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом

Контрольное событие

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата

Контрольное событие

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества

Контрольное событие

Окружной Бал-маскарад для волонтеров и активистов РСМ Новоселицкого муниципального района

Контрольное событие

Муниципальный этап краевой акции «Час с волонтером», Благотворительная акция «Новоселицкий округ-территория добрых дел»

Контрольное событие

Окружное Мероприятие для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Благотворительная елка»

Контрольное событие

Награждение волонтеров Новоселицкого муниципального округа по итогам года

Контрольное событие

Награждение «Лучшего волонтёра» по итогам года

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 346,13 тыс. рублей. Кассовый расход составил 346,13 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Основное мероприятие  Обеспечение деятельности по реализации программы

В рамках данного мероприятия исполнено 2 контрольных события.

Контрольное событие  Выплата заработной платы сотрудникам учреждения

Контрольное событие Закупка товаров и услуг для обеспечения деятельности учреждения.

Общий процент достижения показателей муниципальной программы «Молодежь Новоселицкого муниципального округа» составил 100%, так из 4 показателей и целевых индикаторов, включенных в систему оценки результатов выполнения программы,  достигнут запланированный уровень по всем показателям.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе АНМО.

Соисполнители программы: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения), отдел по социальным вопросам администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края   (далее - отдел по социальным вопросам).     Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого муниципального округа» (далее - МКУ «ЕДДС НМО» (по согласованию).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа

На реализацию Программы на 2022 год запланировано 9 280,56 тыс. рублей. Кассовый расход составил 9 144,09 тыс. рублей (или 98,53% к плановым назначениям).

Цель программы формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, и недопущение совершения правонарушений на территории округа.

Программа включает 17 основных мероприятий и 32 контрольных события. Выполнены все мероприятия и 31 контрольное событие.

Подпрограмма 1

«Обеспечение общественного порядка»

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности и мобилизационной работе АНМО.

Соисполнители: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел правового, кадрового обеспечения).

Территориальные отделы Новоселицкого муниципального округа.

На реализацию данной подпрограммы  выделены денежные  средства в размере 432 810,88 тыс.руб., из них на текущую дату освоено 426 822,88 тыс.руб., или 98,6 %

Подпрограмма содержит:

- 6 Основных мероприятий; -выполнено

-14 Контрольных событий; -выполнено

Основное мероприятие 1.1

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 88 994,45 тыс.руб. освоено 88 994,45 или -100% из них:

Контрольное событие 1

Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ выделено –73 878,50 тыс. руб. из федерального бюджета, из них на текущую дату освоено 73 878,50  тыс. руб. или -100%;  Дата наступления контрольного события 30.06.2022

Контрольное событие 2

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции выделено 15 115,95 тыс.руб, из них на текущую дату освоено 15 115,95 тыс.руб., или 100%

Дата наступления контрольного события 29.10.2022.,проведено четыре акции «Осторожно мошенники»

Контрольное событие 3

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений совершаемых  в состоянии алкогольного опьянения. Дата наступления контрольного события 15.07.2022

29.10.2022. проведено четыре  акции «Скажи алкоголю нет»

Контрольное событие 4

Проведение мероприятий с лицами освободившимися из мест лишения свободы направленных на предупреждение  совершения повторных преступлений. Проведена профилактическая работа с данной категорией  лиц в дни их регистрации в УФСИН. Дата наступления контрольного события15.07.2022,

29.10.2022

Основное мероприятие 1.2.

Организация взаимодействия с общественными организациями, правоохранительными органами по вопросам охраны правопорядка. По реализации данного мероприятия  на  2022 год выделено 343 816,43 тыс. руб, освоены денежные средства на сумму 337 828,43 или 98,2%

Контрольное событие 5

Осуществление выплат членам ДНД, а также  обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. Выделено - 295 050,00 тыс. руб., освоены денежные средства на сумму 289 062,00 или 97,9%  (выплаты произведены по фактам выходов).

Контрольное событие 6

Организация проведения  в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка (денежные средства не предусмотрены). Дата наступления контрольного события 30.12.2022. размещено  6 статей на сайте.

Контрольное событие 7

Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» выделено-48 766,43 тыс. руб., из них на текущую дату освоено 48 766,43 или 100%.% (по средствам электронного аукциона приобретены призы и подарки)

Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Контрольное событие 8

Вручение грамот  и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

Грамоты победителям и благодарственные письма призерам вручены в конце года по результату конкурсов. Дата наступления контрольного события 25.12.2022

Основное мероприятие 1.3

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств через средства массовой информации (денежные средства не запланированы)

Контрольное событие 9

Информирование граждан о наиболее распространенных формах и способах совершения  преступных посягательств, в том числе о получивших  распространение о новых способах мошеннических действий:

путем размещения информации в местных средствах массовой информации, на официальном сайте АНМО;

путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности».

- Проведено 4  акции, размещены на официальном сайте АНМО и в социальных сетях 80 статей «Осторожно мошенничество!» Дата наступления контрольного события15.04.2022, 15.07.2022, 15.10.2022, 29.12.2022

Основное мероприятие 1.4.

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на социальную адаптацию, трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 10

Посещение  по месту проживания межведомственными группами, лиц освободившихся из мест лишения свободы

- рабочей группой за 4 квартал было посещено  5 граждан данной категории. Дата наступления контрольного события 29.12.2022.

Контрольное событие 11

Проведение профилактических бесед  направленные на предупреждение  совершения повторных преступлений

- Проведено 4 беседы совместно с УФСИН. Дата наступления контрольного события 29.12.2022.

Основное мероприятие 1.5

Контрольно - профилактические мероприятия в отношении лиц совершивших повторные преступления. (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 12

Проведение ежеквартального мониторинга  и предоставление отчётных материалов в ПСК

- В 4 квартале  проведен анализ и отчётный материал  направлялся в ПСК.

Основное мероприятие 1.6

Ресоциализация  социальная реабилитация лиц пострадавших  от правонарушений  или подверженных риску стать таковыми, а также лиц освободившимся из мест лишения свободы (денежные средства не запланированы).

Контрольное событие 13

Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» - соглашение заключено.

Контрольное событие 14 Заключение Соглашения о взаимодействии администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и ГБУСО "Новоселицкий КЦСОН" – Соглашение заключено.

ПОДПРОГРАММА 2

«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа»

На реализацию подпрограммы  выделено 1 314 464,10. из них на текущую дату освоено 1 304 330,58 или 99,2 %

Подпрограмма содержит:

8- Основных мероприятий; -выполнено

15- Контрольных событий; -выполнено

Основное мероприятие 2.1

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. На реализацию данного мероприятия  на  2022 год выделено 997 474,10 тыс.руб. освоено 987 340,58 или -98,9% из них:

Контрольное событие 15

Внедрена КАС «Безопасное село»- на внедрение  КАС «Безопасное село» выделено 457 211,10 тыс. руб., освоено 449 211,10 тыс.руб., или 98,2 %. Дата наступления контрольного события 24.12.2022.

Контрольное событие 16

Обеспечение безопасности граждан в местах массового прибывания

- на обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания выделено - 435 000,00 тыс. руб. освоено 435 000,00 тыс. руб. или 100%.

Дата наступления контрольного события 24.12.2022.

Контрольное событие 17

Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма

- на проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма выделено- 105 263,00 тыс.  руб. (из них 100 000,00 тыс.  краевая  субсидия), освоено 103 129,48 тыс.руб., или 97,9%. Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие 2.2

Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. Запланировано 16 990,00 тыс.руб., освоено 16,990 тыс.руб., или 100%.

Контрольное событие 18

Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери

- На проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери выделено 16 990,00  тыс.руб., освоено 16 990,00 тыс.руб., или 100%.

Дата наступления контрольного события 30.11.2022

Основное мероприятие 2.3

Создание условий для развития казачьих обществ. Выделено 300 000,00 тыс.руб. освоено 300 000,00 тыс. руб. или 100%

Контрольное событие 19

участие казаков в охране общественного порядка

- Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка при проведении культурно массовых мероприятий. Из бюджета округа казачьему обществу выделена субсидия -300 000,00 руб. освоено 300 000,00 тыс. руб. или 100%.

Основное мероприятие 2.4

Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены

Контрольное событие 20

Проведение заседаний совета при главе Новоселицкого муниципального округа по вопросам межэтнических отношений

- Проведено 4 совета при главе НМО по вопросам межэтнических отношений 16.03.2022, 29.06.2022, 22.09.2022, 23.12.2022 средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 30.12.2022.

Контрольное событие 21

Публикация в СМИ информации о состоянии межнациональных отношений на территории Новоселицкого муниципального округа:

- Информация о состоянии межнациональных отношений размещена на официальном сайте АНМО от 04.04.2022г. средства не выделялись. Дата наступления контрольного события 30.04.2022

Основное мероприятие 2.5

Обеспечение социокультурной адаптации мигрантов. Денежные средства не запланированы

Контрольное событие 22

Размещение на официальном сайте АНМО информации о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»:

- информация о возможности участия в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» не размещалась. Дата наступления контрольного события 30.06.2022, 30.12.2022

Основное мероприятие 2.6

Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не предусмотрены.

Контрольное событие 23

Мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности:

-проводился  мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей экстремистской направленности. В рамках мониторинга социальных сетей в 4 квартале не выявлено статей экстремистской направленности. Дата наступления контрольного события 31.08.2022

Контрольное событие 24

Освещение в СМИ мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма

- Информация размещена 04.04.2022, 08.11.2022. Дата наступления контрольного события 31.05.2022, 30.11.2022

Основное мероприятие 2.7

Проведение мероприятий, акций по предупреждению этнического и религиозного экстремизма на территории Новоселицкого муниципального округа. Денежные средства не запланированы.

Контрольное событие 25

Пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде

- Проведена пропагандистская акция, направленная на предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде «Экстремизму нет» от 04.04.2022, 08.11.2022.

Контрольное событие 26

Проведение мероприятий, приуроченных Дню народного единства

-Мероприятие запланировано на 30.11.2022

Основное мероприятие 2.8

Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма»

Контрольное событие 27

проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

- Проведена профилактическая работа с 30-ю лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

Контрольное событие 28

организация мер по формированию у населения НМО антитеррористического сознания, путем проведения мероприятий, акций антитеррористической направленности, а также распространение листовок и памяток

- Распространено среди населения 750 листовок антитеррористической направленности, 20.04.2022г.,27.05.2022г., 03.11.2022г. Проведена акция «Терроризм угроза обществу». Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

Контрольное событие 29

реализация мер  информационно пропагандистского характера и защиты информационного пространства   РФ от идеологии терроризма путем мониторинга социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности

- на постоянной основе осуществлялся мониторинг социальных сетей на предмет публикаций статей террористической направленности. За 4 квартал 2022 года статей террористической направленности не выявлено. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 01.07.2022, 30.12.2022

ПОДПРОГРАММА 3

«Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» На реализацию подпрограммы  запланировано 211 218,50 тыс.руб., из них на текущую дату освоено 199 418,50  тыс. руб., или 94,4 %

2- Основных мероприятия; - выполнено

3- Контрольных события; - выполнено

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности  и защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера запланировано 211 218,50 тыс.руб., освоено  199 418,50  тыс. руб., или 94,4%

Контрольное событие 30

Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и т.д.) (в случае необходимости) Выделено 19 272,00 тыс.руб., из них на очистку дна водохранилища Волчьи ворота на 28.06.2022г освоено 19 272,74  тыс. руб. или 100%.

Дата наступления контрольного события 30.12.2022

Контрольное событие 31

Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам  и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС). Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 30.12.2022

ЧС на территории округа не вводилось.

Контрольное событие 32

Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного  характера. Выделено 191 945,76 тыс. руб., освоено 180 145,76 тыс. руб. или 93,8%. Дата наступления контрольного события 30.12.2022.

Основное  мероприятие 3.2. Укрепление и модернизация  материально технической базы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Контрольное событие 33

Информирование граждан о   правилах поведение в случае наступления ЧС природного или техногенного характера. Денежные средства не предусмотрены. Дата наступления контрольного события 15.07.2022, 15.01.2023. На сайте АНМО размещена информационная статья от 25.02.2022г.

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» На реализацию подпрограммы  запланировано 7 322 067,88 тыс.руб., освоено 7 213 514,92 тыс.руб., или 98,5%

1-Основное мероприятие: -выполнено

3-Контрольных события; -выполнено

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» запланировано 7 322 067,88 тыс.руб., освоено 7 213 514,92 тыс.руб., или 96,4%

Контрольное событие 34

Расходы на выплату  по оплате труда работников  органов местного самоуправления выделено 3 213 108,28  тыс. руб., освоено 3 210 300,23 тыс. руб. или 99,9%

Контрольное событие 35

Обеспечение деятельности ЕДДС выделено 204 751,00 тыс.руб., освоено 161 159,69 тыс.руб., или 78,7 %

Контрольное событие 36

Обеспечение деятельности   аварийно-спасательной службы выделено 3 904 208,60 тыс. руб., освоено 3 842 055,00 тыс.руб., или 98,4%

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  АНМО СК.

Соисполнитель: Территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

На реализацию Программы на 2022 год запланировано 2 178,26 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2 178,26 тыс. рублей (или 100% к плановым назначениям).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных   события. Выполнены 100%.

Основное мероприятие

Благоустройство общественной территории, дворовой территории: ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов), установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов)

Контрольное событие

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» проведено благоустройство зоны отдыха с детской площадкой в парке с. Китаевского на сумму 2,17 млн. рублей.

Основное мероприятие

Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий

Контрольное событие

Информирование граждан о мероприятиях проводимых в рамках программы

(06.04.2022, 12.04.2022,27.04.2022,13.05.2022,017.05.2022,01.06.2022).

Отчет об использовании средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022год приведен согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований поселений Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год приведена согласно приложению 2.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год представлены в приложении 3.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год финансовым управлением составлен общий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм:

Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – выше плановой.

Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края –  выше плановой.

Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края - плановая.

Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - плановая.

Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края - плановая.

Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края – плановая.

Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края – плановая.

Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – плановая.

Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края – плановая.

Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – плановая.

В отчетном периоде наблюдается увеличение эффективности реализации большинства муниципальных программ в связи с изменениями показателей решения задач программ и изменением методики оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Программы, реализуемые на территории округа, соответствуют социально-экономическим приоритетам развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, определенным Стратегией социально-экономического развития Новоселицкого округа Ставропольского края до 2035 года.

Выполнение мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, в 2022 году отражают необходимость более точного планирования индикаторов и показателей. Ответственным исполнителям муниципальных программ и подпрограмм необходимо: 1) осуществлять мониторинг индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ и исключать те индикаторы и показатели, значение которых уже достигнуто и в будущем теряет свою актуальность; 2) использовать более реальные индикаторы достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм, а так же их плановые значения, отражающие и характеризующие основную деятельность учреждения, отдела  и управления администрации.

Начальник отдела

экономического развития администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края                                                                О.А.Мироненко