|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ****Новоселицкого района****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
|  «02» февраля 2024 г. | с. Новоселицкое | № 31/133 |

О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Ставропольского края.

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Ставропольского края.

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии, действующие на территории Новоселицкого муниципального округа.

3. Разместить настоящее постановление в информационно –телекоммуникацион­ной сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комиссии Новоселицкого района официального информационного сайта администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Новоселицкого района Катенева Г.А.

Председатель В.Ю. Жижерина

Секретарь О.А. Бабешко

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

 избирательной комиссии

Новоселицкого района

от 02 февраля 2024 г. № 31/133

## План мероприятий

## по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Ставропольского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители |

| **1** | **2** | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение членов избирательных комиссий, организующих выборы, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, на территории Ставропольского края (далее - выборы) | февраль | территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК),участковые избирательные комиссии (далее - УИК)  |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей) по состоянию на 1 января 2024 года  | февраль | ТИК |
|  | Уточнение сведений, являющихся инвалидами, по видам стойких расстройств функций организма (слепые и слабовидящие, глухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков | февраль | ТИК,УИК |
|  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | январь-февраль | ТИКУИК |
|  | Обеспечение заполнения паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, а также проведение анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | февраль | ТИКУИК |
|  | Направление в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края конкретных предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по результатам анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и по оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, специальными приспособлениями для избирателей, являющихся инвалидами | до 26 февраля | ТИКУИК |
|  | Организация работы по привлечению волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | весь период проведения выборов | ТИК(по предложениям УИК) |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатов для престарелых по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов  | весь период проведения выборов | ТИКУИК |
|  | Организация взаимодействия с подведомственными учреждениями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в рамках Соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края | весь период проведения выборов | ТИК |
|  | Организация во взаимодействии с органами местного самоуправления, осуществляющих социальную защиту населения, по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в установленные законом сроки заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка | до дня голосования | ТИК, УИК  |
|  | Согласование вопроса предоставления специализированного транспорта для передвижения инвалидов-колясочников, желающих проголосовать в помещении для голосования | февраль-март | ТИКпо согласованию с местными админист­рациями муниципальных образований, органами местного самоуправления, осуществляющими социальную защиту населения |
|  | Направление в органы местного самоуправления, в органы социальной защиты населения, местные отделения общественных организаций инвалидов рекомендаций о порядке голосования вне помещения для голосования | февраль-март | ТИК |
|  | Размещение в кабинах для голосования для слабовидящих увеличительных стекол, луп с подсветкой, дополнительного освещения, стульев | в дни голосования | ТИК, УИК |
|  | Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки инвалидов-колясочников, социального такси (с указанием количества) | в дни голосования | ТИКпо согласованию с местными админист­рациями муниципальных образований, органами социальной защиты населения |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, о порядке заполнения избирательного бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования  | в дни голосования | члены УИК с правом решающего голосапри содействии волонтеров |