Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

19 апреля 2024 г.                                                                                          № 194-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год

В целях управления муниципальной программой Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год в соответствии с решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 22.03.2024 года № 627 «О внесении изменений в решение Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 г. № 608 «О бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 года №614-р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                    О.С.Безменов

- Приложение

к распоряжению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 19 апреля 2024 г. №194-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 27 декабря 2023 г. № 614-р»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  | Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федерального бюджета | из краевого бюджета | средства государственных внебюджетных фондов | средства бюджетов муниципальных образований | юридические лица |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Укрепление общественного порядка и общественной безопасности |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | 7,48 | х | 15,16 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1 Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |  | начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО Анненко О.В. | 30.06.2024 | 7,48 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 29.10.2024 | х | х | 15,16 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с общественными организациями правоохранительной направленности по вопросам охраны правопорядка |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  | х | 347,60 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Осуществление выплат членам ДНД, а также обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  | х | 297,60 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Организация проведения в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 25.12.2024 | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6 Вручение грамот и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 25.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | х | х | 3,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7 Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. Отдел правового, кадрового обеспечения | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | 3,00 | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.5 Профилактика подростковой преступности |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.6 Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10 Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.7 Профилактика рецидивной преступности |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12 Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 15.10.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13 Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.8. Оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительных центров |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14 Создание дополнительных рабочих мест для лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказание |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2023 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.9. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15 Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 29.12.2024 | х | х | 10,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1.10. Профилактика мошенничества |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 15.10.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности |  |  |  | х | 100,00 | 640,26 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16 Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 24.12.2024 | х | х | 435,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17 Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма правонарушений |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.11.2024 |  | 100,00 | 205,26 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.11.2024 | х | х | 17,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18 Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.11.2023 | х |  | 17,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.3 Создание условий для развития казачьих обществ |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18 Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  | х | х | 123,71 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19 Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и тд) (в случае необходимости) |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20 Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС) |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 21 Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного характера |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  |  | 53,71 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Создание резерва финансовых ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в Новоселицком муниципальном округе. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 22 Проведение первоочередных аварийно-спасательных (восстановительных) работ в зонах чрезвычайных ситуаций |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.3. Профилактические мероприятия по предотвращению пожаров в жилых помещениях граждан находящихся в социально опасном положении. |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23 Закупка и установка автономных пожарных извещателей |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 50,00 | х | х | х | х | х |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  |  |  | х | х | 8 319,86 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 24 Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления, а также закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 | х | х | 3 997,77 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 25 Обеспечение деятельности ЕДДС |  | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 |  |  | 227,18 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 26 Обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы |  | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 | х | х | 4094,89 | х | х | х | х | х |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 850,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 27 Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» |  | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 850,00 | х | х | х | х | х |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 28 Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.2. Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально – негативных явлений |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 29 Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.3. Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 80,00 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 30 Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности |  | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 80,00 | х | х | х | х | х |

_________________________________