Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

26  апреля 2023 г.                                                                                         № 185-р

- О  результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

1. Прилагаемую информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год  принять к сведению.

2. Финансовому управлению администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края разместить информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по итогам 9 месяцев 2023 года представить в  финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и экономический отдел администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края сведения о проведенных мероприятиях с целью корректировки  муниципальных программ.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       О.С. Безменов

- Приложение

- к распоряжению администрации

- Новоселицкого муниципального округа

- Ставропольского края

- от 26 апреля 2023г. № 185-р

- ИНФОРМАЦИЯ

- о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

- В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края ежегодно проводится оценка эффективности  реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края за истекший финансовый год.

В 2022 году в Новоселицком муниципальном округе реализовывались 10 муниципальных программ:

|  | - Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; - Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; - Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; - Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края. За отчетный период на реализацию муниципальных программ, при уточненном объеме в сумме 1 292 373,06 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 1 203 830,25 тыс. рублей (93,15% к уточненному годовому плану), в том числе за счет собственных средств в сумме 434 424,80 тыс. рублей, средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций – 333,57 тыс. рублей, и за счет межбюджетных трансфертов - 769 071,88 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 07 апреля 2023 года №229 "Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" и на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в два этапа. На первом этапе определен показатель качества управления муниципальной программой на основании анализа своевременности выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ. Информация о качестве управления муниципальными программами (выполнение контрольных событий в запланированный срок) и о кассовом исполнении расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году по отношению к уточненному годовому объему бюджетных ассигнований по всем источникам финансового обеспечения представлена в таблице 1. Таблица 1 ИНФОРМАЦИЯ о качестве управления муниципальными программами и кассовом исполнении расходов на реализацию муниципальных программ по отношению к прогнозной оценке расходов по всем источникам финансового обеспечения в 2022 году № п/п; Наименование программы; Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок), %; Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ по отношению к уточненному годовому объему, %. 1; 2; 3; 4. Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 95; 78. 2; Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 96. 3; Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 100; 100. 4; Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 100. 5; Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 96; 100. 6; Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края; 100; 99. 7; Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 100. 8; Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 100. 9; Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 99. 10; Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 100; 100. Согласно графе 4 таблицы 1 кассовое исполнение расходов осуществлено в объеме более 95% по 9 муниципальным программам. Это говорит о качественном прогнозировании расходов на реализацию муниципальных программ. Детальными планами-графиками реализации муниципальных программ запланировано к выполнению в 2022 году 404 контрольных события, 394 из которых выполнены в запланированный срок. В графе 3 таблицы 1 видно, что контрольные события, запланированные, по 8 муниципальным программам наступили не позднее запланированного срока и выполнены на 100%. По муниципальной программе "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" низкий процент исполнения контрольных событий по некоторым основным мероприятиям подпрограмм «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (не выданы субсидии на возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья и коз), «Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» (не выполнены мероприятия по установлению границ и внесению сведений в ЕГРН и по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории Новоселицкого муниципального округа), «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (не выполнено мероприятие по созданию условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан). По муниципальной программе "Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" не были выполнены в запланированный срок 4 контрольных события (в январе 2022 г. не проведен мониторинг состояния недоимки, так как не была представлена информация от МРИ ФНС №14 и в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля не проведено 3 плановых проверки в соответствии с постановлением АНМО СК от 06.06.2022г. №331 «Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, получателей средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»). |
| --- | --- |

На втором этапе проведен анализ степени достижения целей программы и степени решения задач их подпрограмм в отчетном периоде. Исходя из данного анализа выявлено среднее значение степеней достижения целей программ и задач их подпрограмм и составлен общий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (таблица 3).

- Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2022 году

в сопоставлении с 2020 и 2021 годами

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм, % |  |  | Значение оценки эффективности реализации программы в 2022 году | Оценка эффективности реализации программы в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
| 1 | Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | 100 | 100 | 117 | 103 | выше плановой |
| 2 | Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 133 | 100 | 117 | 103 | выше плановой |
| 3 | Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 94 | 92 | 117 | 93 | плановая |
| 4 | Управление финансами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 99 | 100 | 100 | 90 | плановая |
| 5 | Социальная поддержка граждан в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 100 | 100 | 100 | 90 | плановая |
| 6 | Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 83 | 96 | 100 | 90 | плановая |
| 7 | Молодежь Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 100 | 83 | 100 | 91 | плановая |
| 8 | Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края | 0 | 75 | 100 | 90 | плановая |
| 9 | Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 92 | 101 | 98 | 91 | плановая |
| 10 | Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края | 90 | 98 | 98 | 89 | плановая |

В отчетном периоде наблюдается увеличение эффективности реализации большинства муниципальных программ в связи с изменениями показателей решения задач программ и изменением методики оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В результате проведенной оценки из 10 муниципальных программ  эффективность реализации признана выше плановой у двух муниципальных программ: "Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края в режиме «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" и "Управление имуществом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" так как были намного перевыполнены некоторые показатели решения задач.

Эффективность реализации признана плановой у восьми муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" составила 89%, что ниже чем по другим муниципальным программам. На это повлияли следующие показатели:

- значительно не достигнуты некоторые показатели решения задач по подпрограммам «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», "Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края", "Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа", "Развитие градостроительства и архитектуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края";

- кассовые расходы на реализацию основных мероприятий подпрограмм   "Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального округа", "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края", "Обеспечение жильем молодых семей Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края" осуществлены в объеме значительно меньше запланированного уровня.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в целом свидетельствуют об их эффективной реализации в 2022 году, но заметен формальный подход к установлению плановых показателей задач подпрограмм.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ рекомендуем ответственным исполнителям:

1. осуществлять мониторинг индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ и исключать  те индикаторы и показатели, значение которых уже достигнуто и в будущем теряет свою актуальность.

2. использовать более реальные индикаторы  достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм, а так же их плановые значения, отражающие и характеризующие основную деятельность учреждения, отдела  и управления администрации, так как плановые и фактические значения индикаторов и показателей указываются, в большинстве случаев, формально.

3.проводить действенный мониторинг реализации муниципальных программ с целью принятия управленческих решений, направленных на достижение целей программ и решения  задач подпрограмм.

4.своевременно вносить изменения в детальные планы-графики реализации муниципальных программ, связанные с корректировкой плановых дат наступления контрольных событий, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, не зависящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.