Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

27 декабря 2023 г.                                                                                        № 614-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год

В целях управления муниципальной программой Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год в соответствии с решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года №608 «О бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       О.С.Безменов

Приложение

к распоряжению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 27 декабря 2023 г. № 614-р

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на  территории Новоселицкого муниципального округа» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  | Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федерального бюджета | из краевого бюджета | средства государственных внебюджетных фондов | средства бюджетов муниципальных образований |  | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | 7,48 | х | 15,16 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 1 Составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений АНМО Анненко О.В. | 30.06.2024 | 7,48 | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 2 Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Закупка необходимой полиграфической продукции. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 29.10.2024 | х | х | 15,16 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация взаимодействия с общественными организациями правоохранительной направленности по вопросам охраны правопорядка | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  | х | 297,60 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 3 Осуществление выплат членам ДНД, а также обеспечению их символикой и страхованием жизни и здоровья. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  | х | 297,60 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 4 Организация проведения в местных средствах массовой информации пропаганды положительного опыта деятельности народных дружин по охране общественного порядка | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 5 Вручение памятных подарков и призов победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 25.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 6 Вручение грамот и благодарственных писем победителям и лауреатам конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 25.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | 27,00 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 7 Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по обеспечению деятельности административных комиссий | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. Отдел правового, кадрового обеспечения | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | 27,00 | х | х | х | х | х | х |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Профилактика преступлений в состоянии алкогольного опьянения | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 8 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Закупка необходимой полиграфической продукции. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Профилактика подростковой преступности | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 9 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий несовершеннолетними. Закупка необходимой полиграфической продукции. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Снижение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 10 Проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях об уголовной и административной ответственности | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 11 Распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних и молодежи | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Профилактика рецидивной преступности | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 12 Проведение профилактических бесед направленных на предупреждение повторных преступлений. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 15.10.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 13 Распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства, социальных и иных видов необходимых услуг. Закупка необходимой полиграфической продукции. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 14 Распространение печатной и другой продукции, направленной на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах. Закупка необходимой полиграфической продукции. | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 29.12.2024 | х | х | 2,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Профилактика мошенничества | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 15.07.2024 15.10.2024 | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества на территории Новоселицкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности |  |  | х | 100,00 | 540,26 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 15 Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 24.12.2024 | х | х | 435,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 16 Проведение информационно пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма правонарушений | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.11.2024 |  | 100,00 | 105,26 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Проведение комплексных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. |  | 30.11.2024 | х | х | 17,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 17 Проведение фестиваля национальных культур в рамках празднования Дня матери | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.11.2023 | х |  | 17,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Создание условий для развития казачьих обществ | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 18 Обеспечено участие казаков в охране общественного порядка | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. |  | х | х | не предусмотрено | х | х | х | х | х |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории Новоселицкого муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  | х | х | 173,71 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 19 Проведение противопаводковых мероприятий (расчистка обводных и сточных каналов, русел рек, укрепление плотин, мостов и тд) (в случае необходимости) | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 20 Оказание социальной поддержки пострадавшим гражданам и выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС (в случае возникновения ЧС) | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 100,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 21 Организация и осуществления мероприятий по защите населения и территорий НМО от ЧС природного и техногенного характера | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 |  |  | 53,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Укрепление и модернизация материально технической базы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций | х | х | х | х | - | х | х | х | х | х |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, поддержка казачества и обеспечение общественного порядка на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  |  | х | х | 8 319,86 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 22 Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления, а также закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 | х | х | 3 997,78 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 23 Обеспечение деятельности ЕДДС | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 |  |  | 227,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 Обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы | МБУ НМО СК «Центр обслуживания» | 30.12.2024 | х | х | 4094,90 | х | х | х | х | х |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Новоселицкого муниципального округа | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 400,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 25 Внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» | начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ташулин В.В. | 30.12.2024 | х | х | 400,00 | х | х | х | х | х |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 «Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 Проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и социально – негативных явлений | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 26 Изготовление сувенирной продукции антинаркотической направленности | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 20,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Организация деятельности средств массовой информации по повышению эффективности антинаркотической пропаганды, формированию в обществе негативного отношения к наркотикам | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 80,00 | х | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие 27 Изготовление полиграфической продукции антинаркотической направленности | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта АНМО Васильева О.В. | 30.12.2024 | х | х | 80,00 | х | х | х | х | х |  |