П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

февраль 2025 г.			                                                ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

В соответствии с решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 704  «О бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 134, постановлением  администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 20 июня 2023 года № 390 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края», администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 823 «Об утверждении муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» ( в редакции от 02 февраля 2024 г. № 60; от 26 февраля 2024 №99; от 11 июня 2024 г. №336; от 16 октября 2024 г. №564) изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Федотову Т.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Новоселицкого

муниципального округа                                                     Н.В. Брихачёв

Ставропольского края

Проект вносит: отдел культуры администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

Начальник отдела культуры администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края						Г.В.Сафонова

Начальник финансового управления

администрации Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края	            		                          Я.Э. Хачиян

Заместитель  главы администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края					            В.Ю. Жижерина

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края 						  О.В. Анненко

Начальник организационно-протокольного отдела

администрации Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края					               Е.А. Шумейко

Начальник отдела экономического развития

администрации Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края					          О.А. Мироненко

Приложение

к постановлению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 21 декабря 2023 г. № 823

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком

муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование Программы | муниципальная программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа (далее - отдел культуры) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»; подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»; подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»; подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»; подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» |
| Цели Программы | развитие и совершенствование системы информационно - библиотечного обслуживания населения Новоселицкого муниципального округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации; повысить качество и доступность услуг, предоставляемых гражданам муниципальным казенным учреждением культуры Новоселицкий историко – краеведческий музей им. М.С. Мамонтова (далее - МКУК НИКМ); развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа; обеспечение сохранности объектов культурного наследия»; обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников и посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара |
| Индикаторы достижения целей Программы | увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом; увеличение посещаемости музейного учреждения; увеличение потока туристов; увеличение количества посетителей мероприятий в сфере культуры; доля объектов культурного наследия, в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; доля муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу, соответствующую требованиям пожарной безопасности |
| Сроки реализации Программы | 2024 – 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения программы составляет 685679,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края -79842,61 тыс. рублей; 2024 год -16607,35 тыс. рублей; 2025 год -23481,68 тыс. рублей; 2026 год -9828,25 тыс. рублей; 2027 год -29675,75 тыс. рублей; 2028 год -124,79 тыс. рублей; 2029 год -124,79 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 605837,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год -98515,84 тыс. рублей; 2025 год -114669,26 тыс. рублей; 2026 год -105627,08 тыс. рублей; 2027 год -104124,58 тыс. рублей; 2028 год -91450,12 тыс. рублей; 2029 год -91450,12 тыс. рублей; объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа; повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа; укрепление материально-технической базы библиотек; обновление фонда библиотек; обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет; предоставление услуг в электронном виде; увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов; повышение уровня профессиональных знаний библиотечных работников; обеспечение доступности и качества, библиотечных услуг для всех категорий и групп населения. расширение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях; повышение интереса к достопримечательностям и истории Новоселицкого муниципального округа; увеличение посещаемости МКУК НИКМ им. М.С. Мамонтова; повышение интереса к истории малой родины; узнаваемость Новоселицкого муниципального округа и его достопримечательностей; популяризация туризма в сельской местности; увеличение удельного веса населения Новоселицкого муниципального округа, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; рост числа культурных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями культуры Новоселицкого муниципального округа; рост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; рост численности участников клубных формирований; увеличения посещаемости киносеансов; увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах; увеличение количества учреждений, прошедших капитальный ремонт и благоустройство территории; ежегодное увеличение количества участников в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры»; увеличение количества отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны; повышение безопасности учреждений культуры, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; повысить безопасность учреждений культуры, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; создать условия для своевременного тушения пожара; своевременное оказание действенной помощи по спасению посетителей и работников культуры. |

Приоритеты и цели реализуемой в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Приоритеты реализуемой в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 1089-р, государственных программ Российской Федерации, документов стратегического планирования Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на долгосрочный период, правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, Стратегии социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 08 февраля 2021 г. № 127.

Определена цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантируют Конституция Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 г. № 3612-1.

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.

Основными приоритетами отрасли являются развитие единого культурного пространства на территории Новоселицкого муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения Новоселицкого муниципального округа к отечественным и мировым культурным ценностям.

Целями программы является:

- развитие и совершенствование системы информационно - библиотечного обслуживания населения Новоселицкого муниципального округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации;

- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам муниципальным казенным учреждением культуры Новоселицкий историко – краеведческий музей им. М.С. Мамонтова (далее - МКУК НИКМ);

- развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия»;

- обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников и посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара.

Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа;

- обеспечение роста посещаемости МКУК НИКМ им. М.С. Мамонтова за счет внедрения инновационных форм работы и обеспечение доступности музейного обслуживания для всех групп населения;

- сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа развитие приоритетных видов туризма;

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей;

- проведение мероприятий по обеспечению и сохранению объектов культурного наследия;

- разработка и реализация мер направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

Для отражения степени достижения целей и решения задач Программы использованы целевые индикаторы и показатели Программы, которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

Реализация Программы позволит:

- создать условия, обеспечивающие равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа муниципальными учреждениями культуры округа;

- повысить качество услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа муниципальными учреждениями культуры округа;

- увеличить количество экземпляров библиотечного фонда;

- увеличить количество библиотечных записей в электронном каталоге;

- повышение интереса к истории малой родины;

- повысить узнаваемость Новоселицкого муниципального округа и его достопримечательностей;

- увеличить количество зданий музеев, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция;

- увеличить количество зданий музеев, в которых проведено техническое оснащение;

- увеличение количества туристов;

- повышение интереса к достопримечательностям и истории Новоселицкого муниципального округа;

- популяризация туризма в сельской местности;

- увеличить удельный вес населения Новоселицкого муниципального округа; участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры округа;

- увеличить рост числа культурных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями культуры Новоселицкого муниципального округа;

- увеличить количество участников клубных формирований;

- увеличить количество киносеансов;

- увеличить долю учреждений культуры, прошедших капитальный ремонт и благоустройство территории;

- укрепить материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах;

- увеличение количества участников в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры»;

- расширить электронные базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях;

- увеличить количество отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны;

- повысить безопасность учреждений культуры, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

- оснастить все муниципальные учреждения культуры системами автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения при пожаре;

-создать необходимую материально–техническую базу в муниципальных учреждениях культуры, минимизацию ущерба при пожаре, своевременное оказание действенной помощи по спасению посетителей и работников учреждений культуры.

Срок реализации Программы: 2024 – 2029 годы.

Исходя из масштаба и сложности цели, достигаемой в рамках реализации Программы, в нее включены:

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края»;

- подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры».

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе» и их значения представлены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении  4.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5.

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа, развитие информационных ресурсов |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество посетителей библиотеки в год (до 225880 чел в 2029г.) количество библиографических записей в электронном каталоге муниципального казенного учреждения культуры «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» (до 72063 ед. в 2029 г.) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 144041,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края -794,77 тыс. рублей: 2024 год – 174,77 тыс. рублей; 2025 год – 123,90 тыс. рублей; 2026 год- 122,09 тыс. рублей; 2027 год- 124,43 тыс. рублей; 2028 год- 124,79 тыс. рублей; 2029 год- 124,79 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 143246,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год -22839,71 тыс. рублей; 2025 год -26332,78 тыс. рублей; 2026 год -25921,57 тыс. рублей; 2027 год -24910,01 тыс. рублей; 2028 год -21621,13 тыс. рублей; 2029 год -21621,13 тыс. рублей; объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа; повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа; укрепление материально-технической базы библиотек; обновление фонда библиотек; обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет; предоставление услуг в электронном виде; увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов; повышение уровня профессиональных знаний библиотечных работников; обеспечение доступности и качества, библиотечных услуг для всех категорий и групп населения. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.

В рамках данного основного мероприятия планируется повышение качества услуг в области библиотечного обслуживания, предоставляемого населению Новоселицкого муниципального округа. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы является увеличение количества посещений библиотек.

2. Формирование единого библиотечного фонда. Государственная поддержка отрасли культуры(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек).

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация следующих мер:

Формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной форме.

Формирование, пополнение электронного каталога МКУК НМЦБ.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы является: улучшение качественного и количественного состава библиотечного фонда, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.

3. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

4. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

5.Создание модельных муниципальных библиотек.

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края» муниципальной Программы Новоселицкого

муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной Программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной Программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | обеспечение роста посещаемости муниципального казенного учреждения культуры Новоселицкий историко-краеведческий музей им. М.С. Мамонтова за счет внедрения инновационных форм работы и обеспечение доступности музейного обслуживания для всех групп населения |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество посетителей в год (до 5,95 тыс. чел. в 2029 г.); количество выставок (до 50 ед. до 2029 г.); количество экскурсий (до 146 ед. до 2029 г) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 37127,26 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края - 23260,71 тыс. рублей. 2024 год- 0,00 тыс. рублей; 2025 год- 22427,48 тыс. рублей; 2026 год- 0,00 тыс. рублей; 2027 год- 833,23 тыс. рублей; 2028 год- 0,00 тыс. рублей; 2029 год- 0,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 13866,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год -2060,33 тыс. рублей; 2025 год -3519,69 тыс. рублей; 2026 год -2282,30 тыс. рублей; 2027 год -2251,45 тыс. рублей; 2028 год -1876,39 тыс. рублей; 2029 год -1876,39 тыс. рублей; объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | расширение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях; увеличение посещаемости МКУК НИКМ им. М.С. Мамонтова |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1 Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций МКУК НИКМ им. М.С. Мамонтова.

2. Организация и проведение экскурсий в муниципальном казенном учреждении культуры Новоселицкий историко-краеведческий музей им. М.С. Мамонтова для всех групп населения.

3. Размещение онлайн экскурсий в соцсетях и на сайте музея http://rikm-nov.stv.muzkult.ru/ekskursii.

4. Открытие новых выставок и экспозиций музея.

5. Размещение онлайн выставок соцсетях и на сайте музея http://rikm-nov.stv.muzkult.ru/ekskursii.

6. Техническое оснащение муниципальных музеев.

7. Модернизация муниципальных  музеев.(Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев.)

8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

9. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

ПОДПРОГРАММА 3

«Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | учреждения культуры МО |
| Задачи подпрограммы | сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа развитие приоритетных видов туризма |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество туристов, посетивших туристические маршруты Новоселицкого округа; количество созданных и размещенных информационных материалом о туристическом потенциале округа на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 421,50 тыс. рублей, финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, в том числе по годам: в 2024 году – 70,00 тыс. рублей; в 2025 году – 72,80 тыс. рублей; в 2026 году – 70,00 тыс. рублей; в 2027 году – 68,70 тыс. рублей; в 2028 году – 70,00 тыс. рублей; в 2029 году – 70,00 тыс. рублей; объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение интереса к достопримечательностям и истории Новоселицкого муниципального округа; повышение интереса к истории малой родины; узнаваемость Новоселицкого муниципального округа и его достопримечательностей; популяризация туризма в сельской местности. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа:

1. Развитие внутреннего туризма. Ответственным исполнителем мероприятия является отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа. В рамках данного основного мероприятия предусмотрена работа по формированию положительного имиджа Новоселицкого округа как территория активно развивающегося туризма на внутреннем (краевом, российском) туристских рынках, рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта Новоселицкого округа на внутреннем туристическом рынке, Ожидаемыми результатами реализации данного основного мероприятия являются: увеличение потока туристов; повышение интереса к достопримечательностям и истории малой Родины.

2. Создание условий для инвестиционной привлекательности. Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел экономического развития. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается реализация следующих мер:

- привлечение инвестиций для развития туризма на территории Новоселицкого муниципального округа;

- заключение соглашений между Новоселицким муниципальным округом и заинтересованными в сотрудничестве туристическими фирмами.

ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества»

Программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества»  Программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | учреждения культурно-досугового типа |
| Задачи подпрограммы | создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество проведенных мероприятий; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; количество участников клубных формирований; количество киносеансов; количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах; доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; количество работников культуры, получивших грант в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 394860,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края 46463,7 тыс. рублей, 2024 год – 7109,16 тыс. рублей; 2025 год – 930,30 тыс. рублей; 2026 год – 9706,16 тыс. рублей; 2027 год - 28718,08 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 348397,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 57189,64 тыс. рублей; 2025 год – 66732,48 тыс. рублей; 2026 год – 59491,70 тыс. рублей; 2027 год – 59433,83 тыс. рублей; 2028 год – 52774,77 тыс. рублей; 2029 год – 52774,77 тыс. рублей; объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение удельного веса населения Новоселицкого муниципального округа, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; рост числа культурных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями культуры Новоселицкого муниципального округа; рост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; рост численности участников клубных формирований. увеличения посещаемости киносеансов; увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах; увеличение количества учреждений, прошедших капитальный ремонт и благоустройство территории; ежегодное увеличение количества участников в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры». |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию основных мероприятий:

1.Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Охрана объектов и имущества учреждений культуры муниципального округа.

3. Создание условий для демонстрации фильмов.

4.Проведение мероприятий в области культуры.

5.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований.

6. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований.

7. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований.

8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

9. Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

10.Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать совершенствованию работы культурно-досуговой деятельности, повышение качества услуг; развитие новых форм организации культурного досуга жителей округа.

ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» обеспечивает осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры в рамках муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма).

Разграничение функций управления между отделом культуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел культуры) и администрацией Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, министерством культуры Ставропольского края, подведомственными муниципальными учреждениями культуры, определено Положением об отделе культуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, утверждённым решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 10 ноября 2020 г. № 52.

Задачи подпрограммы: проведение мероприятий по обеспечению и сохранению объектов культурного наследия.

Показатели решения задач подпрограммы: количество отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы ВОВ.

Настоящая Подпрограмма разработана с учетом основных  особенностей координации деятельности муниципальных учреждений культуры и управления отраслью культуры. В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение  основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности по реализации Программы.

Механизм реализации основного мероприятия Подпрограммы предусматривает:

- взаимодействие отдела культуры администрации Новоселицкого муниципального округа с подведомственными муниципальным учреждениями культуры, соисполнителем Программы;

- обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры администрации Новоселицкого муниципального округа по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом муниципальных учреждений культуры Новоселицкого муниципального округа, других функций, определяемых Положением;

- софинансирование мероприятий Программы за счет привлечения внебюджетных источников;

- повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Новоселицкого муниципального округа; совершенствование механизмов управления и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры Новоселицкого муниципального округа;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Новоселицкого муниципального округа, в том числе за счет активного привлечения средств внебюджетных источников;

- проведение отделом культуры анализа изменений уровня оплаты труда работников отрасли культуры Новоселицкого муниципального округа;

- проведение отделом культуры администрации Новоселицкого муниципального округа работы по индексации заработной платы работников отрасли культуры Новоселицкого муниципального округа в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в организациях Ставропольского края.

2. Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры.

3. Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Реализация Подпрограммы призвана внедрить инновационные технологии в сферу культуры, оптимизировать процесс развития учреждений культуры, а также повысить уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависят общественное сознание, общественная консолидация в деле решения государственных задач, социально-экономическое развитие Новоселицкого округа.

Реализация подпрограммы обеспечивает выполнение следующих обязанностей:

1. Обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, определяемых Положением об Отделе культуры.

2. Финансирование расходов на содержание Отдела культуры за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа.

3. Хранение архивных документов муниципальных учреждений культуры округа в соответствии с нормативно-правовыми актами.

4. Реализация мероприятий, предусматривающих обеспечение хозяйственного, технического, транспортного обслуживания, содержания здания и кабинетов Отдела культуры.

5. Своевременную выплату заработной платы работникам культуры округа.

6. Проведение ежегодных конференций, совещаний, семинаров с работниками учреждений культуры округа.

7. Своевременное проведение подготовки и переподготовки кадров при краевом центре повышения квалификации.

8. Проведение Дней библиотек, кино, работника культуры, профессиональных конкурсов.

9. Выявление и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры.

10. Поддержку перспективных творческих проектов в отрасли.

11. Осуществление контроля за ведением профориентационной работы среди выпускников школ и участников художественной самодеятельности для поступления в учебные учреждения культуры.

12. Создание системы мониторинга с целью повышения эффективности деятельности учреждений культуры.

13.Осуществление эффективной социальной поддержки работников культуры, которая призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурной жизни округа, повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда.

- 14. Обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Основной механизм выполнения подпрограммы - ежегодное утверждение планов программных мероприятий по сохранению и развитию культуры, формирование заявок на участие в федеральных и краевых программах.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 105156,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет средств бюджета Ставропольского края 9323,42 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 9323,42 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год - 0,00 тыс. рублей;

2028 год - 0,00 тыс. рублей;

2029 год - 0,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа 95833,13 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году -15579,92 тыс. рублей;

в 2025 году -17234,25 тыс. рублей;

в 2026 году -17084,25 тыс. рублей;

в 2027 году -16984,25 тыс. рублей;

в 2028 году -14475,23 тыс. рублей;

в 2029 году -14475,23 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий год.

| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |
| --- | --- |

Сроки реализации Подпрограммы: 2024 – 2029 годы.

ПОДПРОГРАММА 6

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | отдел культуры |
| Участники подпрограммы | муниципальные учреждения культуры Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи подпрограммы | разработка и реализация мер направленных на выполнение противопожарных мероприятий |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу для оптимального функционирования противопожарной системы |
| Сроки реализации программы Объёмы источники финансирования подпрограммы | 2024-2029 годы объем финансового обеспечения подпрограммы составит 4073,23 тыс. рублей, по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края – 4073,23 тыс. рублей в т.ч. по годам: в 2024 году – 776,25 тыс. рублей; в 2025 году – 777,26 тыс. рублей; в 2026 году – 777,26 тыс. рублей; в 2027 году – 477,26 тыс. рублей; в 2028 году – 632,60 тыс. рублей; в 2029 году – 632,60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повысить безопасность учреждений культуры, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; создать условия для своевременного тушения пожара; своевременное оказание действенной помощи по спасению посетителей и работников культуры. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: проведение мероприятий в области пожарной безопасности в учреждениях культуры.

Целью Подпрограммы является: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников, посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях культуры;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в  учреждениях культуры.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение целевого индикатора - доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных в соответствии с современными требованиями пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы позволит:

1. Повысить безопасность учреждений культуры, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

2. Оснастить все муниципальные  учреждения культуры системами автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения при пожаре.

3. Создать необходимую материально–техническую базу в муниципальных учреждениях культуры, минимизацию ущерба при пожаре, своевременное оказание действенной помощи по спасению посетителей  и работников учреждений культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2024 по 2029 годы.

Приложение 1

- к муниципальной программе Новоселицкого

- муниципального округа Ставропольского края

- «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

- Программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение Совета Новоселицкого муниципального округа | урегулирование вопросов реализации программы | отдел культуры | по мере необходимости |
| 2. | Постановление администрации Новоселицкого муниципального округа | урегулирование вопросов реализации программы | отдел культуры | по мере необходимости |
| 3. | Приказ отдела культуры | урегулирование вопросов реализации программы | отдел культуры | по мере необходимости |

Приложение 2

- к муниципальной программе Новоселицкого

- муниципального округа Ставропольского края

- «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и

- показателей решения задач подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Единица измерения |  | Источник информации (методика расчета)1 | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Программа Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | % |  | Ii = Аi /Абаз x 100(%), где Ii – число посещений библиотеки в i-м году по отношению к базовому году,% Аi - количество посещений библиотек в i-м году Абаз - количество посещений библиотек в базовом году |  | ежеквартальный отчет |
| 1.2 |  | Посещаемость музейного учреждения (на одного жителя в год) | % |  | I=N:Pх100% I - индикатор N- количество посещений МКУК РИКМ в текущем году P- численность населения Новоселицкого округа |  | ежегодный отчет в МК СК |
| 1.3 |  | Увеличение потока туристов |  |  | Ii = Аi /Абаз x 100(%), где Ii – число посещений мероприятий в i-м году по отношению к базовому году,% Аi - количество посещений в i-м году Абаз - количество посещений в базовом году |  | ежегодный отчет в АНМО СК |
| 1.4 |  | Увеличение количества посетителей мероприятий в сфере культуры. |  |  | Ii = Аi /Абаз x 100(%), где Ii – число посещений мероприятий в i-м году по отношению к базовому году,% Аi - количество посещений в i-м году Абаз - количество посещений в базовом году |  | ежегодный отчет в МК СК |
| 1.5 |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % |  | верификация значений показателей, утвержденная министерством культуры СК |  | отчет в отдел культуры |
| 1.6 |  | Доля муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу, соответствующую требованиям пожарной безопасности | % |  | согласно ежегодной плановой проверки отделения надзорной деятельности и профилактической работы |  |  |
| 2. |  | - Показатели решения - задачи: - Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество посетителей в год | тыс. чел. |  | источником указанных данных является: -Статистическая форма N6-НК (утверждена приказом Росстата: об утверждении формы от 18.10.2021 №713); -методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в ОК |
| 2.2 |  | Количество записей в электронном каталоге | шт. |  | источником указанных данных является: -Статистическая форма N6-НК (утверждена приказом Росстата: об утверждении формы от 18.10.2021 №713); -методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в ОК |
| 3. |  | Показатель решения задачи Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края Программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество посетителей в год | тыс. чел. |  | -статистическая форма -8НК - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 3.2 |  | Количество выставок | ед. |  | -статистическая форма -8НК - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 3.3. |  | Количество экскурсий, выставок | ед. ед. |  | -статистическая форма -8НК - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры ежеквартальный отчет в отдел культуры |
|  |  | 4.Показатель решения задачи подпрограммы 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество туристов, посетивших туристические маршруты Новоселицкого округа | чел. |  | -методика расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие Культуры» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 4.2 |  | Количество созданных и размещенных информационных материалом о туристическом потенциале округа на официальном сайте АНМО |  |  | -методика расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие Культуры» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5. |  | Показатель решения задачи подпрограммы 4 «Развитие культурно –досуговой деятельности и народного творчества» |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Количество проведенных мероприятий | ед. |  | источником указанных данных является: -статистическая форма N7-НК (утверждена приказом Росстата: об утверждении формы от 18.10.2021 №713); - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5.2 |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | ед. |  | источником указанных данных является: -статистическая форма N7-НК (утверждена приказом Росстата: об утверждении формы от 18.10.2021 №713); - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5.3 |  | Количество участников клубных формирований | чел. |  | источником указанных данных является: -Статистическая форма N7-НК (утверждена приказом Росстата: об утверждении формы от 18.10.2021 №713); - методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5.4 |  | Количество киносеансов | ед. |  | - договор «Фонд Кино» от 28.08.2020 №54/5-3 |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5.5 |  | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах | ед. |  | - количество заключенных контрактов |  | ежеквартальный отчет в отдел культуры |
| 5.6 |  | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  | верификация значений показателей, утвержденная министерством культуры СК |  | ежегодный отчет в МК СК |
| 5.7 |  | Количество работников культуры, получивших грант в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» | ед. |  | соглашение о предоставлении субсидии с МК СК |  | ежеквартальный отчет в МК СК |
| 6. |  | Показатель решения задачи подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Количество отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | % |  | верификация значений показателей, утвержденная министерством культуры СК |  | отчет в отдел культуры |
| 7. |  | Показатель решения задач подпрограммы 6 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Количество муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу для оптимального функционирования противопожарной системы. | ед. |  | согласно ежегодной плановой проверки отделения надзорной деятельности и профилактической работы |  | отчет в отдел культуры |

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным администрацией Новоселицкого муниципального округа или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

2 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период

Приложение 3

- к муниципальной программе Новоселицкого

- муниципального округа Ставропольского края

- «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

- Сведения

- об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края1 «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы: Развитие и совершенствование системы информационно - библиотечного обслуживания населения Новоселицкого округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом |  |  | % |  |  | 1,45 | 0,01 |  |  | 1,01 |  |  |  | 1,02 |  | 1,03 |  | 1,04 | 1,05 |  | 1,06 |  |
| Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посетителей в год |  |  | тыс. человек |  |  | 212355 |  |  | 212370 | 214514 |  |  |  | 216702 |  | 218934 |  | 221189 | 223511 |  |  | 225880 |
| 2.2 | Количества библиотечных записей в электронный каталог |  |  | ед. |  |  | 39728 |  |  | 44346 | 48963 |  |  |  | 53583 |  | 58203 |  | 62823 | 67443 |  |  | 72063 |
| Цель 2 Программы: Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МКУК НИКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение посещаемости музейного учреждения (на одного жителя в год) |  | % |  |  | 21,7 |  |  | 21,9 |  |  | 22,1 |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  | 22,4 |  | 22,5 |  | 22,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Подпрограммы 2 «Обеспечение роста посещаемости МКУК НИКМ за счет внедрения инновационных форм работы и обеспечение доступности музейного обслуживания для всех групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель решения задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 4.2 | Количество посетителей в год Количество выставок Количество экскурсий | тыс. чел ед. ед. |  |  | 5,65 43 139 |  |  |  | 5,7 44 140 |  |  | 5,75 45 141 | 5,8 46 142 |  |  | 5,8 47 143 |  | 5,8 48 144 |  | 5,9 49 145 |  | 5,95 50 146 |  |

| Цель 3 Программы: Развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение потока туристов к уровню предыдущего года | % | 3,2% | 2,9% | 2,93% | 2,94% |  | 2,95% | 2,96% | 2,97% | 2,98% |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 3 «Сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа развитие приоритетных видов туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество туристов, посетивших туристические маршруты Новоселицкого округа | чел. | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 |  | 267 | 274 | 282 |
| 6.2 | Количество созданных и размещенных информационных материалом о туристическом потенциале округа на официальном сайте администрации Новоселицкого муниципального округа | шт. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| Цель 4 Программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Увеличение количества посетителей мероприятий к предыдущему году | % | 2% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подпрограмма 4 « Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 |  | 2599 | 2600 | 2601 |
| 8.2 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | чел. | 31375 | 31380 | 31385 | 31390 | 31395 |  | 31400 | 31405 | 31410 |
| 8.3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 |  | 3114 | 3114 | 3114 |
| 8.4 | Количество киносеансов | шт. | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |  | 455 | 455 | 455 |
| 8.5 | Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу домов культуры в населенных пунктах; | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 8.6 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 29,4 | 29,4 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |  | 23,53 | 23,00 | 2,5 |
| 8.7 | Количество работников культуры, получивших грант в рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Цель 5 подпрограммы «Обеспечению сохранности объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 9.1 | Индикатор достижения цели программы Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача подпрограммы 5 «Проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных, восстановленных и отреставрированных объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Цель 6 подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников, посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара». Индикатор достижения цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу, соответствующую требованиями пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Задача подпрограммы 6 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель решения задач Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу для оптимального функционирования противопожарной системы | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 |

Приложение 4

- к муниципальной программе

- Новоселицкого муниципального округа

- Ставропольского края «Сохранение и

- развитие культуры в Новоселицком

- муниципальном округе Ставропольского края»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края  «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  |  | Срок |  |  |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Цель 1 Программы: Развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения Новоселицкого округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа, развитие информационных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | оказание (выполнение) муниципальных услуг |  | МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2024 |  |  | 2029 |  | мероприятие обеспечивает достижение показателей п.1.1, 2.1 Приложения Таблица№3 к Программе |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование единого библиотечного фонда. Государственная поддержка отрасли культуры(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек). 1.3 | оказание (выполнение) муниципальных услуг |  | МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2024 |  |  | 2029 |  | мероприятие обеспечивает достижение показателей п.1.1, п.2.1 Приложения Таблица№3 к Программе |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. | оказание (выполнение) муниципальных услуг |  | МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2024 |  |  | 2029 |  | мероприятие обеспечивает достижение показателей п.2.1 Приложения Таблица№3 к Программе |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.3 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. | оказание (выполнение) муниципальных услуг |  | МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2024 |  |  | 2029 |  | мероприятие обеспечивает достижение показателей п.2.1 Приложения Таблица№3 к Программе |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Создание модельных муниципальных библиотек. | оказание (выполнение) муниципальных услуг |  | МКУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2024 |  |  | 2029 |  | мероприятие обеспечивает достижение показателей п.2.1Приложения Таблица№3 к Программе |
|  | Цель 2 Программы: Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МКУК НИКМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2«Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение роста посещаемости МКУК НИКМ за счет внедрения инновационных форм работы и обеспечение доступности музейного обслуживания для всех групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 год |  |  | 2029 год |  | пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение экскурсий в МКУК НИКМ» |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Размещение онлайн экскурсий в соцсетях и на сайте музея |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Открытие новых выставок и экспозиций музея |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Размещение онлайн выставок в соцсетях и на сайте музея |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6 Техническое оснащение музеев |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | Пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Модернизация муниципальных музеев (Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев) |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | Пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности их лучших работников. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | Пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности их лучших работников. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | МКУК РИКМ | 2024 |  |  | 2029 |  | Пункты 3.1, 4.1, 4.2 приложения 3 к Программе |  |
|  | Цель 3 Программы: Развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 «Сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа, развитие приоритетных видов туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие3.1 Развитие внутреннего туризма |  | проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления | отдел культуры | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 5.1, 6.1 приложения 3 к Программе |  |
|  | Создание условий для инвестиционной привлекательности |  |  | отдел культуры | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 5.1, 6.1 приложения 3 к Программе |  |
|  | Цель 4 Программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.1, приложения 3 к Программе |  |
| 4.2 | Охрана объектов и имущества учреждений культуры муниципального округа. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.1, приложения 3 к Программе |  |
| 4.3 | Создание условий для демонстрации фильмов |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.4, приложения 3 к Программе |  |
| 4.4 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий в области культуры. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.2, приложения 3 к Программе |  |
| 4.5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.5, приложения 3 к Программе |  |
| 4.6 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.6, приложения 3 к Программе |  |
| 4.7 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.2, приложения 3 к Программе |  |
| 4.8 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.3, приложения 3 к Программе |  |
| 4.9. | Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.3, приложения 3 к Программе |  |
| 4.10 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждение культурно-досугового типа | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 8.3, приложения 3 к Программе |  |
| 5. | Цель 5 подпрограммы «Обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» Задача: проведение мероприятий по обеспечению и сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности по реализации программы» |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | Отдел культуры АНМО СК | 2024 |  |  | 2029 |  | Пункты 9.1, приложения 3 к Программе |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры» |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | Отдел культуры АНМО СК | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 9.1, приложения 3 к Программе |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | Отдел культуры АНМО СК | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 10, приложения 3 к Программе |  |
| - Цель подпрограммы 6 Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников и посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара - Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» - Задача: Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности в учреждениях культуры» |  | оказание (выполнение) муниципальных услуг | учреждения культуры | 2024 |  |  | 2029 |  | пункты 12.1, приложения 3 к Программе |  |

Приложение 5

- к муниципальной программе

- Новоселицкого муниципального округа

- Ставропольского края «Сохранение и

- развитие культуры в Новоселицком

- муниципальном округе Ставропольского края»

- объемы и источники

финансового обеспечения Программы «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Программа «Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 115123,19 | 138150,94 | 115455,33 | 133800,33 | 91574,91 |  | 91574,91 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Ставропольского края | 16607,35 | 23481,68 | 9828,25 | 29675,75 | 124,79 |  | 124,79 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа, | 98515,84 | 114669,26 | 105627,08 | 104124,58 | 91450,12 |  | 91450,12 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края», всего |  | 23014,48 | 26456,68 | 26043,66 | 25034,44 | 21745,92 |  | 21745,92 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 22839,71 | 26332,78 | 25921,57 | 24910,01 | 21621,13 |  | 21621,13 |
|  |  | средства краевого бюджета | 174,77 | 123,90 | 122,09 | 124,43 | 124,79 |  | 124,79 |
| 2.1 | Основное |  | 22066,45 | 25530,98 | 25119,77 | 24608,21 | 20840,32 |  | 20840,32 |
|  | мероприятие 1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 22066,45 | 25530,98 | 25119,77 | 24608,21 | 20840,32 |  | 20840,32 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Основное |  | 894,87 | 925,70 | 923,89 | 426,23 | 905,59 |  | 905,59 |
|  | мероприятие 1.2«Формирование единого библиотечного фонда». Государственная поддержка отрасли культуры(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 770,60 | 801,8 | 801,8 | 301,80 | 780,80 |  | 780,80 |
|  |  | средства краевого бюджета | 124,27 | 123,90 | 122,09 | 124,43 | 124,79 |  | 124,79 |
| 2.3 | 1.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4 | 1.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | 53,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5 | 1.5 Создание модельных муниципальных библиотек. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края» |  | 2060,33 | 25947,17 | 2282,30 | 3084,68 | 1876,39 |  | 1876,39 |
|  |  | Бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 2060,33 | 3519,69 | 2282,30 | 2251,45 | 1876,39 |  | 1876,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 22427,48 | 0,00 | 833,23 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1. «Осуществление хранения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» |  | 2060,33 | 2339,29 | 2282,30 | 2207,59 | 1876,39 |  | 1876,39 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 2060,33 | 2339,29 | 2282,30 | 2207,59 | 1876,39 |  | 1876,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение экскурсий в МКУК РИКМ» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие 2.3 Размещение онлайн экскурсий в соцсетях и на сайте музея |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | Основное мероприятие 2.4 Открытие новых выставок и экспозиций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.5 | Основное мероприятие 2.5 Размещение онлайн выставок соцсетях и на сайте музея |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.6 | 2.6. Техническое оснащение муниципальных музеев |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,09 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,23 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.7 | 2.7.Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |  | 0,00 | 23552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 1177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 22374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.8 | 2.8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.9 | 2.9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их лучших работников. |  | 0,00 | 55,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета |  | 52,63 |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограммы 3 «Сохранение и развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» |  | 70,00 | 72,80 | 70,00 | 67,8 | 70,00 |  | 70,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 70,00 | 72,80 | 70,00 | 67,8 | 70,00 |  | 70,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1. «Развитие внутреннего туризма» |  | 70,00 | 72,80 | 70,00 | 67,8 | 70,00 |  | 70,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для инвестиционной привлекательности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества» |  | 64298,80 | 67662,78 | 69197,86 | 88151,90 | 52774,77 |  | 52774,77 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 57189,64 | 66732,48 | 59491,7 | 59433,82 | 52774,77 |  | 52774,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7109,16 | 930,3 | 9706,16 | 28718,08 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры |  | 55533,98 | 63378,42 | 56325,74 | 55817,24 | 51999,77 |  | 51999,77 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 55533,98 | 63378,42 | 56325,74 | 55817,24 | 51999,77 |  | 51999,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие 4.2 Охрана объектов и имущества учреждений муниципального округа |  | 0,00 | 2481,67 | 1981,67 | 1481,67 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 2481,67 | 1981,67 | 1481,67 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.3 | Основное мероприятие 4.3. Создание условий для демонстрации фильмов |  | 314,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 314,00 |  | 314,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |  | 314,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.4 | Основное мероприятие 4.4. Проведение мероприятий в области культуры |  | 967,50 | 479,44 | 329,44 | 279,44 | 461,00 |  | 461,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 967,50 | 479,44 | 329,44 | 461,00 | 461,00 |  | 461,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.5 | Основное мероприятие 4.5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.6 | Основное мероприятие 4.6 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований. |  | 5744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 287,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 5457,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.7 | Основное мероприятие 4.7 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований. |  | 0,00 | 0,00 | 10217,01 | 30229,56 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 510,85 | 1511,48 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 9706,16 | 28718,08 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.8 | Основное мероприятие 4.8 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.9 | Основное мероприятие 4.9 Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. |  | 1685,9 | 757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 84,29 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1601,61 | 719,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.10 | Основное мероприятие 4.10 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. |  | 53,16 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 2,66 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 50,5 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего: |  | 24903,34 | 17234,25 | 17084,25 | 16984,25 | 14475,23 | 14475,23 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 15579,92 | 17234,25 | 17084,29 | 16984,29 | 14475,23 | 14475,23 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 9323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 5.1. |  | 2736,96 | 2756,45 | 2656,45 | 2606,45 | 2493,53 |  | 2493,53 |
|  | «Обеспечение деятельности по реализации программы» | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 2736,96 | 2756,45 | 2656,45 | 2606,45 | 2493,53 |  | 2493,53 |
| 6.2 | Основное мероприятие 5.2. |  | 12322,12 | 14473,64 | 14423,64 | 14373,64 | 11981,70 |  | 11981,70 |
|  | «Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры» | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 12322,12 | 14473,64 | 14423,64 | 14373,64 | 11981,70 |  | 11981,70 |
| 6.3 | Основное мероприятие 5.3 Проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Проведение ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия (воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов), увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. |  | 9844,26 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 9323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» |  | 776,25 | 777,26 | 777,26 | 477,26 | 632,60 |  | 632,60 |
| 7.1 | Основное мероприятие 5.3 «Проведение мероприятий в области пожарной безопасности в учреждениях культуры» | бюджетные ассигнования бюджета Новоселицкого муниципального округа | 776,25 | 777,26 | 777,26 | 477,26 | 632,60 |  | 632,60 |

Приложение 6

- к муниципальной программе

- Новоселицкого муниципального округа

- Ставропольского края «Сохранение и

- развитие культуры в Новоселицком

- муниципальном округе Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

| N п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Цель 1 Программы: Развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения Новоселицкого округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1 Программы «Обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2 Программы: Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам МКУК НИКМ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | Задача Подпрограммы 2 Программы «Обеспечение роста посещаемости МКУК НИКМ за счет внедрения инновационных форм работы и обеспечения доступности музейного обслуживания для всех групп населения» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цель 3 Программы: Развитие туристического потенциала Новоселицкого муниципального округа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.1 | Задача подпрограммы 3 «Сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального округа развитие приоритетных видов туризма» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Цель 4 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1 | Задача подпрограммы 4 Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Цель 5 Обеспечению сохранности объектов культурного наследия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5.1 | Задача подпрограммы 5 Проведение мероприятий по обеспечению и сохранению объектов культурного наследия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Цель 6 Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья работников и посетителей, сохранение материальных ценностей от пожара. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6.1 | Задача подпрограммы 6 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |